## Part 1 - Overview
Slide No | Slide Title | Metric / Data Point | Value | Notes / Key Message
Slide 1 | Title Slide | Report Week | 34 | สรุปผลการดำเนินงานโครงการติดตั้งโครงข่ายโทรคมนาคม HAE และ TME ประจำสัปดาห์ที่ 34
Slide 1 | Executive Bottom Line | HAE M1 Avg | 3.1041 | หน้างานยังคงเดินหน้าอย่างรวดเร็ว แต่ระบบเอกสารยังมีปัญหาคอขวด
Slide 1 | Executive Bottom Line | TME M1 Avg | 15.4725 | ข้อมูลดิบอาจมีความคลาดเคลื่อนในระบบ
Slide 2 | Portfolio Performance Snapshot | Overall Progress |  | สัดส่วนของ HAE และ TME ในพอร์ตโฟลิโอทั้งหมด
Slide 2 | Smart QC Overview | Pass Rate |  | อัตราการผ่านการตรวจสอบคุณภาพเปรียบเทียบสองโครงการ
Slide 2 | Operation Error & Defect Analysis | Defect Issue 1 |  | การขาดอุปกรณ์ป้องกัน PPE / ส่งข้อมูลไม่ครบ
Slide 2 | Improvement Plan for On-Site Quality | Action Plan |  | บูรณาการ AIS SPE Standards อย่างเคร่งครัด

## Part 2 - Aging
Slide No | Slide Title | Category / Person | M1 Aging | Notes
Slide 3 | The Execution Paradox | Overall Bottleneck |  | หน้างานทำได้เร็ว แต่กระบวนการตรวจรับเอกสารล่าช้า
Slide 4 | 1st Milestone AGING Analysis (HAE-MBB) | HAE M1 | 3.1041 | เปรียบเทียบระยะเวลาปิด M1 (HAE-MBB) |  | HAE-MBB
Slide 4 | 2nd Milestone AGING Analysis (HAE-MBB) | HAE M2 | 6.1122 | ความท้าทายในการปิดเอกสาร M2 ที่กินระยะเวลานาน (HAE-MBB) |  | HAE-MBB
Slide 5 | 1st Milestone AGING Analysis (TME-MBB) | TME M1 | 15.4725 | เปรียบเทียบระยะเวลาปิด M1(TME-MBB) |  | TME-MBB
Slide 5 | 2nd Milestone AGING Analysis (TME-IPRAN) | TME M2 | 17.12 | ความท้าทายในการปิดเอกสาร M2 ที่กินระยะเวลานาน (TME-IPRAN) |  | TME-IPRAN
Slide 5 | 2nd Milestone AGING Analysis (TME-MBB) | TME M2 | 3.5 | ความท้าทายในการปิดเอกสาร M2 ที่กินระยะเวลานาน (TME-MBB) |  | TME-MBB
Slide 6 | Performance by PE Owner: Adisak (Average M1+M2) | Adisak Chanmao (Average M1+M2) | 4.6082 | HAE-MBB
Slide 6 | Performance by PE Owner: Palagon (Average M1+M2) | Palagon Prommueangma (Average M1+M2) | 10.7924 | HAE-MBB
Slide 7 | Performance by PE Owner: Palagon (HAE) | Palagon Prommueangma (Average M1+M2) | 4.1538 | HAE-MBB
Slide 7 | Performance by PE Owner: Palagon (TME) | Palagon Prommueangma ((Average M1+M2) | 5.37 | TME-MBB | 1.66 | 2.3

## Part 3 - Doc Management
Slide No | Slide Title | Owner / Type | Amount (THB) | Done (THB) | Avg Aging | Notes
Slide 8 | Overall Team Install WK33 | Overall Team Install WK33 | 399564 |  | 20 | จำนวนงานติดตั้ง Completed WEEK 33
Slide 8 | Overall Team Install WK34 | Overall Team Install WK34 | 244400 |  | 11 | จำนวนงานติดตั้ง Completed WEEK 34
Slide 9 | DOC Owner: Hathairat Singkaew | Hathairat (MBB/HAE) |  |  | 8.1758 | จำนวนงานที่ค้างส่งและ Aging เฉลี่ย
Slide 9 | DOC Owner: Sermsiri Bampentam | Sermsiri (IPRAN/TME) |  |  | 14 | เจาะลึกงาน IPRAN/TME
Slide 9 | DOC Owner: Apichart Kampuang | Apichart (MBB/HAE) |  |  | 5.8846 | ภาพรวมงาน MBB/HAE
Slide 10 | Acceptance AC#1 Performance | AC#1 (JAN-DEC) | 3564008.28 | 2851120.42 | 14.1799
Slide 10 | Acceptance AC#2 Performance | AC#2 (JAN-DEC) | 1527432.12 | 519626.78 | 61.3679
Slide 11 | Work Type Analysis | MBB vs IPRAN |  |  |  | เปรียบเทียบความคล่องตัวในการปิดเอกสาร

## Part 4 - Financials
Slide No | Slide Title | Metric | Value (THB) | Notes
Slide 12 | Financial Health Overview | Estimate Final Income | 5091440.4 | ภาพรวมรายได้ประมาณการ
Slide 12 | AR vs AP (Economic Efficiency) | AR (Commerce) | 1916244.06 | วิเคราะห์ส่วนต่าง (Margin)
Slide 12 | AR vs AP (Economic Efficiency) | AP (Payment) | 540628.5 | สถานะการเบิกจ่าย Subcontractors
Slide 12 | Unfulfilled Revenue (Remain) | Remain to Claim | 2634567.84 | เม็ดเงินที่หายไปชั่วคราว
Slide 13 | Backlog Backlog Week 33 VS Backlog Week 34 | Backlog Week 33 | 1905051.08 | เปรียบเทียบเป้าหมายการเก็บเงินระหว่างสัปดาห์
Slide 13 | Backlog Backlog Week 33 VS Backlog Week 34 | Backlog Week 34 | 1529546.06 | กราฟเส้นแนวโน้มยอดคงค้าง
Slide 14 | Actual Acceptance WK32 | Actual Acceptance WK32 | 200182.15 | ยอด Actual Acceptance WK32
Slide 14 | Actual Acceptance WK33 | Actual Acceptance WK33 | 574611.8 | ยอด Actual Acceptance WK33
Slide 14 | Actual Acceptance WK34 | Actual Acceptance WK34 | 321841.3 | ยอด Actual Acceptance WK34
Slide 14 | Actual Acceptance WK35 | Actual Acceptance WK35 |  | ยอด Actual Acceptance WK35
Slide 14 | Actual Acceptance WK36 | Actual Acceptance WK36 |  | ยอด Actual Acceptance WK36
Slide 15 | Actual Acceptance TOTAL (JAN-JULY) HUAWEI | Actual Acceptance TOTAL (JAN-AUGUST) HUAWEI | 5389536.74 | ยอด Actual Actual Acceptance TOTAL (JAN-AUGUST) HUAWEI
Slide 15 | Actual Acceptance TOTAL (JAN-JULY) TRUE-TUC | Actual Acceptance TOTAL (JAN-AUGUST) TRUE-TUC | 6985932.2117 | ยอด Actual Actual Acceptance TOTAL (JAN-AUGUST) TRUE-TUC
Slide 16 | Plan: Action Plan AC#1 WK34 | Action Plan AC#1 WK34 | 192986.2 | Action Plan AC#1 WK34
Slide 16 | Plan: Action Plan AC#2 WK34 | Action Plan AC#2 WK34 | 37369.056 | Action Plan AC#2 WK34
Slide 16 | Plan: Action Plan TOTAL WK34 | Action Plan TOTAL WK34 | 230355.256 | Action Plan TOTAL WK34
Slide 17 | Plan: Acceptance AC#1 Plan WK35 (2023) | Action Plan AC#1 WK35 | 0 | ยอด Remain ที่ตั้งเป้าจะเคลียร์ (2023)
Slide 17 | Plan: Acceptance AC#1 Plan WK35 (2024) | Action Plan AC#1 WK35 | 0 | ยอด Remain ที่ตั้งเป้าจะเคลียร์ (2024)
Slide 17 | Plan: Acceptance AC#1 Plan WK35 (2025) | Action Plan AC#1 WK35 | 0 | ยอด Remain ที่ตั้งเป้าจะเคลียร์ (2025)
Slide 17 | Plan: Acceptance AC#1 Plan WK35 (2026) | Action Plan AC#1 WK35 | 231649.1 | ยอด Remain ที่ตั้งเป้าจะเคลียร์ (2026)
Slide 17 | Plan: Acceptance AC#1 Plan WK35 (TOTAL) | Action Plan AC#1 WK 34 TOTAL | 231649.1 | ยอด Remain Plan AC#1 WK 30 Total Amount
Slide 18 | Plan: Acceptance AC#2 Plan WK35 (2023) | Action Plan AC#2 WK35 | 0 | ยอด Remain ที่ตั้งเป้าจะเคลียร์ (2023)
Slide 18 | Plan: Acceptance AC#2 Plan WK35 (2024) | Action Plan AC#2 WK35 | 0 | ยอด Remain ที่ตั้งเป้าจะเคลียร์ (2024)
Slide 18 | Plan: Acceptance AC#2 Plan WK35 (2025) | Action Plan AC#2 WK35 | 1377.3 | ยอด Remain ที่ตั้งเป้าจะเคลียร์ (2025)
Slide 18 | Plan: Acceptance AC#2 Plan WK35 (2026) | Action Plan AC#2 WK35 | 35107.74 | ยอด Remain ที่ตั้งเป้าจะเคลียร์ (2026)
Slide 18 | Plan: Acceptance AC#2 Plan WK35 (TOTAL) | Action Plan AC#2 WK35 TOTAL | 36485.04 | แผนผลักดัน Plan AC#2 WK30 Total Amount
Slide 19 | Recovery Plan: Install On-Process | On-Process (2026) TME-MBB | 427765 | มูลค่างานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | TME | MBB
Slide 19 | Recovery Plan: Install On-Process | On-Process (2026) TME-IPRAN | 225486.4 | มูลค่างานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | TME | IPRAN
Slide 19 | Recovery Plan: Install On-Process | On-Process (2026) TME-BATTERY | 5107 | มูลค่างานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | TME | BATERRY
Slide 19 | Recovery Plan: Install On-Process | On-Process (2026) HAE-MBB | 4433082 | มูลค่างานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | HAE | MBB
Slide 19 | Recovery Plan: Install On-Process | On-Process (2026) TRE-DISMANTLE | 0 | มูลค่างานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | TRE | DISMANTLE
Slide 20 | AC1 DONE (2023) REMAIN | AC1 DONE REMAIN/ Total | 11419.5 | ยอด Remain ที่ตั้งเป้าจะเคลียร์ (2023)
Slide 20 | AC1 DONE (2024) REMAIN | AC1 DONE REMAIN/ Total | 0 | ยอด Remain ที่ตั้งเป้าจะเคลียร์ (2024)
Slide 20 | AC1 DONE (2025) REMAIN | AC1 DONE REMAIN/ Total | 9535.8 | ยอด Remain ที่ตั้งเป้าจะเคลียร์ (2025)
Slide 20 | AC1 DONE (2026) REMAIN | AC1 DONE REMAIN/ Total | 203100.74 | ยอด Remain ที่ตั้งเป้าจะเคลียร์ (2026)
Slide 20 | UNFULFILL (2023) REMAIN | UNFULFILL REMAIN / Total | 78217 | ยอด Remain ที่ตั้งเป้าจะเคลียร์ (2023)
Slide 20 | UNFULFILL (2024) REMAIN | UNFULFILL REMAIN / Total | 60400 | ยอด Remain ที่ตั้งเป้าจะเคลียร์ (2024)
Slide 20 | UNFULFILL (2025) REMAIN | UNFULFILL REMAIN / Total | 24488 | ยอด Remain ที่ตั้งเป้าจะเคลียร์ (2025)
Slide 20 | UNFULFILL (2026) REMAIN | UNFULFILL REMAIN / Total | 935261 | ยอด Remain ที่ตั้งเป้าจะเคลียร์ (2026)
Slide 20 | Summary of REMAIN (3 Pillars) | Summary of REMAIN (3 Pillars) | 1322422.04
Slide 21 | Acceptane Target Plan JULY | Acceptane Target Plan AUGUST | 977310.28 | Acceptane Target Plan AUGUST
Slide 21 | Acceptane Target Actual JULY | Acceptane Target Actual AUGUST | 1096635.25 | Acceptane Target Actual AUGUST

## Part 5 - Safety
Slide No | Slide Title | Topic / Metric | Status / Detail

## Part 6 - Conclusion
Slide No | Slide Title | Action Item | Assignee | Deadline / Notes
Slide 30 | Next Steps & Action Plan | Immediate Actions Week 27 | PE, DOC Owner, Finance | แผนปฏิบัติการที่ต้องทำทันที พร้อมนัดหมายติดตามผล

## Part 7 - SLA On-Process
EXECUTIVE SUMMARY: SMART QC |  |  | EXECUTIVE SUMMARY: PAT SUBCON SUBMIT
สถานะงาน | จำนวนไซต์ | Aging เฉลี่ย (วัน) | สถานะงาน | จำนวนไซต์ | Aging เฉลี่ย (วัน)
🟢 ปิดตามกำหนด (Done in SLA) | 130 | 1 | 🟢 ส่งตามกำหนด (Done in SLA) | 122 | 3.3
🟡 ปิดงานล่าช้า (Done Late) | 62 | 6.7 | 🟡 ส่งงานล่าช้า (Done Late) | 60 | 9.7
🔵 รอตรวจสอบ (Pending in SLA) | 0 | 0 | 🔵 รอส่งงาน (Pending in SLA) | 8 | 1.6
🔴 ปิดเกินกำหนด / ค้างวิกฤต (Over SLA) | 0 | 0 | 🔴 ปิดเกินกำหนด / ค้างวิกฤต (Over SLA) | 2 | 7
ACTION REQUIRED: SMART QC |  |  | ACTION REQUIRED: PAT SUBCON |  | OWNER DOC | REWORK REQUIRED: PAT NOT PASS |  | OWNER DOC
Site DUID | Aging |  | Site DUID | Aging | Assign | Site DUID | Aging | Assign
|  |  | NKNVM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 2 วัน | Apichart Kampuang | SFSMM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 6 วัน | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว
|  |  | NUMRM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 0 วัน | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | TANPM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 12 วัน | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว
|  |  | PMCDM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 0 วัน | -
|  |  | PRDSM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 0 วัน | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว
|  |  | LPCTM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 2 วัน | Apichart Kampuang
|  |  | SSKSM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 6 วัน | น.ส. วราพร วงค์พิพันธ์
|  |  | TLVWM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 8 วัน | น.ส. วราพร วงค์พิพันธ์
|  |  | JKPAM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 5 วัน | น.ส. วราพร วงค์พิพันธ์
|  |  | STMLM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 4 วัน | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว
|  |  | KMCPM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 0 วัน | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว

## 2026
PM | PM | PM | PM | PM | PM | PM | PM | PM | PM | PM | PM | PM |  | PM | PM | PM | PM | PM | PM | PM | PM | PM | PM | PM | PM | PM | PM | PM | CPO | CPO | CPO | CPO | CPO | CPO | CPO | CPO | CPO | CPO | CPO | CPO | CPO | CPO | ACCOUNT | ACCOUNT | PM | PM | PM | PM | CPO | CPO | CPO | CPO
317 | 322 | 322 | 4074363.08 | 4983792.4 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 291 | 290 | 320 | 292 | 292 | 292 | 292 | 289 | 320 | 174594 | 3758635.4 | 113980 | 825408 | 4872617.4 | 218823 | 314 | 5091440.4 | 3211697.4 | 798466.12 | 1123786.12 | 37800 | 234 | 234 | 234 | 234 | 1930 | 2053294.4 | 1422927.52 | 266045.24 | 1688972.76 | 453866.5 | 458068.7 | 1916244.06 | 540628.5 | 181151.7742 | 287 | 259 | 321 | 137050.34 | 257837.62 | 322 | 0 | 0 | 0 | 2.581 | 9.0801 | 322 |  | 2851120.42 |  | 13.424 | 519626.78 |  | 57.1238 | 3370747.2 | 1712692.4
WON CODE | WON NAME | SITE/DUID | Estimate Plan | Estimate income | Period WON | Project | Phase | Site | PMOwner | Region | Installation | On-Service | MONTH | Subcon | Subcon Account | TYPE SUB | PE Owner | DOC Owner | WK NUM | SO Survey | SO Service | SO Material | SO Logistics | SUM SO | ADDITIONAL WORK | VO Submit Date | ESTIMATE FINAL INCOME | DLPlan | DLPRPO | SERVICE | DOC | OTHER | DL END Y/N/OTHER | PR END Y/N | PO END Y/N | CREDIT NOTE | SO GGD | SO AC1 | SO AC2 | SO SAP | PR SUM | PO APPROVED | AR | AP | GR INHOUSE | 1st Milestone | 2nd Milestone | 3rd Milestone | ACCRUE REV | ACCRUE DL | CUSTOMER | CHECK | REMARK | SAP CODE | AGING 1st Milestone | AGING 2nd Milestone | STATUS WORK | WORK TYPE | Accaptance AC#1 AMOUNT | Accaptance AC#1 DONE | AGING#1 | Accaptance AC#2 AMOUNT | Accaptance AC#2 DONE | AGING#2 | SUM AMOUT | REMAIN
29753 | HAE-Cap_Q126-TBKDM | TBKDM_2025 Capacity Expansion Ph8_EXP_ER | 14999.6 | 18293 | 2026-01-01 | HAE | Cap_Q126 | TBKDM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | INHOUSE Adirek Kong-ang | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK4 | 793 | 10758 | 2579 | 4163 | 18293 | 0 | - | 18293 | 30477.6 | 300 | 300 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 18293 | 15065.6 | 3227.4 | 18293 | 300 | 300 | 18293 | 300 | 1352 | 2026-01-24 | 2026-01-28 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 5 | 9 | COMPLETED | MBB | 15065.6 | 2026-02-02 | 14 | 3227.4 | 2026-02-28 | 40 | 18293 | 0 | HAEMBB
29754 | HAE-Cap_Q126-TLRPM | TLRPM_2025 Capacity Expansion Ph8_EXP_ER | 10631.2 | 12966 | 2026-01-01 | HAE | Cap_Q126 | TLRPM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | INHOUSE PHET SAITHONG | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | Adisak Chanmao | 26WK4 | 793 | 8008 | 2579 | 1586 | 12966 | 4453 | 2026-02-23 | 17419 | 30477.6 | 300 | 300 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 20062 | 16496.4 | 3036.6 | 19533 | 300 | 300 | 19533 | 300 | 1352 | 2026-01-22 | 2026-01-28 | - | 529 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 3 | 9 | COMPLETED | MBB | 16866.7 | 2026-02-02 | 14 | 3195.3 | 2026-02-28 | 40 | 20062 | 0 | HAEMBB
29762 | HAE-Cap_Q126-CPCEM | CPCEM_2025 Capacity Expansion Ph8_EXP_ER | 11391.4 | 13892 | 2026-01-01 | HAE | Cap_Q126 | CPCEM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-01-17 | 2026-01-17 | 2026-01-17 | INHOUSE Adirek Kong-ang | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK3 | 793 | 8934 | 2579 | 1586 | 13892 | 0 | - | 13892 | 30477.6 | 300 | 300 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 13892 | 11211.8 | 2680.2 | 13892 | 300 | 300 | 13892 | 300 | 1352 | 2026-01-17 | 2026-01-21 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 4 | COMPLETED | MBB | 11211.8 | 2026-02-02 | 16 | 2680.2 | 2026-02-28 | 42 | 13892 | 0 | HAEMBB
29763 | HAE-Cap_Q126-WSNIM | WSNIM_2025 Capacity Expansion Ph8_EXP_ER | 19812.4 | 24162 | 2026-01-01 | HAE | Cap_Q126 | WSNIM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | นาย อภิชาติ ฟังสันเทียะ | VD00235 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK3 | 793 | 16627 | 2579 | 4163 | 24162 | 4453 | 2026-01-29 | 28615 | 30477.6 | 11925 | 11625 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 31258 | 25477 | 5781 | 31258 | 11985 | 11865 | 31258 | 11865 | 0 | 2026-01-17 | 2026-02-12 | - | 0 | 60 | HUAWEI |  |  |  | 1 | 27 | COMPLETED | MBB | 25477 | 2026-02-02 | 17 | 5781 | 2026-03-15 | 58 | 31258 | 0 | HAEMBB
29767 | HAE-Cap_Q126-WNALM | WNALM_2025 Capacity Expansion Ph8_EXP_ER | 20809.8 | 25379 | 2026-01-01 | HAE | Cap_Q126 | WNALM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | นาย อภิชาติ ฟังสันเทียะ | VD00235 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK4 | 793 | 17844 | 2579 | 4163 | 25379 | 792 | 2026-01-29 | 26171 | 30477.6 | 12235 | 11935 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 26171 | 20580.2 | 5590.8 | 26171 | 12235 | 12235 | 26171 | 12235 | 0 | 2026-01-20 | 2026-01-23 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 1 | 4 | COMPLETED | MBB | 20580.2 | 2026-02-02 | 14 | 5590.8 | 2026-02-28 | 40 | 26171 | 0 | HAEMBB
29725 | HAE-Cap_Q425-WHCSM | WHCSM_2024 Coverage Expansion ph.2_New Site-Relocate_ER | 47237.74 | 57607 | 2026-01-01 | HAE | Cap_Q425 | WHCSM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-01-21 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | นาย อภิชาติ ฟังสันเทียะ | VD00235 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK4 | 793 | 44914 | 7737 | 4163 | 57607 | 0 | - | 57607 | 35716.34 | 22685 | 22385 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 52955 | 40876.4 | 12078.6 | 52955 | 22685 | 22685 | 52955 | 22685 | 0 | 2026-02-10 | 2026-02-15 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 18 | 23 | COMPLETED | MBB | 40876.4 | 2026-02-14 | 22 | 12078.6 | 2026-03-06 | 42 | 52955 | 4652 | HAEMBB
29757 | HAE-Cap_Q126-TLBIM | TLBIM_2025 Capacity Expansion Ph8_EXP_ER | 15368.6 | 18743 | 2026-01-01 | HAE | Cap_Q126 | TLBIM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | นาย อภิชาติ ฟังสันเทียะ | VD00235 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK4 | 793 | 11208 | 2579 | 4163 | 18743 | 0 | - | 18743 | 11620.66 | 8040 | 7740 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 18743 | 15380.6 | 3362.4 | 18743 | 8040 | 8040 | 18743 | 8040 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-26 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 4 | COMPLETED | MBB | 15380.6 | 2026-02-02 | 11 | 3362.4 | 2026-02-28 | 37 | 18743 | 0 | HAEMBB
29758 | HAE-Cap_Q126-KNBPM | KNBPM_2025 Capacity Expansion Ph8_EXP_ER | 22933.8 | 27969 | 2026-01-01 | HAE | Cap_Q126 | KNBPM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | นาย อภิชาติ ฟังสันเทียะ | VD00235 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK5 | 793 | 20434 | 2579 | 4163 | 27969 | 4453 | 2026-02-23 | 32422 | 17340.78 | 13255 | 12955 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 32422 | 26291.8 | 6130.2 | 32422 | 13255 | 13255 | 32422 | 13255 | 0 | 2026-01-29 | 2026-02-04 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 3 | 9 | COMPLETED | MBB | 26291.8 | 2026-02-08 | 13 | 6130.2 | 2026-02-28 | 33 | 32422 | 0 | HAEMBB
29759 | HAE-Cap_Q126-KPWTM | KPWTM_2025 Capacity Expansion Ph8_EXP_ER | 12961.6 | 15808 | 2026-01-01 | HAE | Cap_Q126 | KPWTM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | INHOUSE Adirek Kong-ang | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK5 | 793 | 8273 | 2579 | 4163 | 15808 | 0 | - | 15808 | 9800.96 | 300 | 300 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 15808 | 13326.1 | 2481.9 | 15808 | 300 | 300 | 15808 | 300 | 1352 | 2026-02-04 | 2026-02-07 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 9 | 12 | COMPLETED | MBB | 13326.1 | 2026-02-14 | 19 | 2481.9 | 2026-02-28 | 33 | 15808 | 0 | HAEMBB
29760 | HAE-Cap_Q126-CPTCM | CPTCM_2025 Capacity Expansion Ph8_EXP_ER | 15802.2 | 19271 | 2026-01-01 | HAE | Cap_Q126 | CPTCM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-01-24 | 2026-01-24 | 2026-01-24 | INHOUSE PHET SAITHONG | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK4 | 793 | 11736 | 2579 | 4163 | 19271 | 4453 | 2026-02-23 | 23724 | 11948.02 | 300 | 300 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 23724 | 20203.2 | 3520.8 | 23724 | 300 | 300 | 23724 | 300 | 1352 | 2026-02-03 | 2026-02-10 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 10 | 17 | COMPLETED | MBB | 20203.2 | 2026-02-14 | 21 | 3520.8 | 2026-03-15 | 50 | 23724 | 0 | HAEMBB
29761 | HAE-Cap_Q126-BKWNM | BKWNM_2025 Capacity Expansion Ph8_EXP_ER | 20810.8 | 25379 | 2026-01-01 | HAE | Cap_Q126 | BKWNM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-01-24 | 2026-01-24 | 2026-01-24 | นาย อภิชาติ ฟังสันเทียะ | VD00235 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK4 | 793 | 17844 | 2579 | 4163 | 25379 | 0 | - | 25379 | 15734.98 | 11975 | 11675 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 25379 | 20025.8 | 5353.2 | 25379 | 11975 | 11975 | 25379 | 11975 | 0 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 1 | 2 | COMPLETED | MBB | 20025.8 | 2026-02-02 | 9 | 5353.2 | 2026-02-28 | 35 | 25379 | 0 | HAEMBB
29764 | HAE-Cap_Q126-TTBPM | TTBPM_2025 Capacity Expansion Ph8_EXP_ER | 23694.2 | 28896 | 2026-01-01 | HAE | Cap_Q126 | TTBPM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | INHOUSE Adirek Kong-ang | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK4 | 793 | 21361 | 2579 | 4163 | 28896 | 0 | - | 28896 | 17915.52 | 300 | 300 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 28896 | 22487.7 | 6408.3 | 28896 | 300 | 300 | 28896 | 300 | 1352 | 2026-01-22 | 2026-01-24 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 2 | COMPLETED | MBB | 22487.7 | 2026-02-02 | 11 | 6408.3 | 2026-02-28 | 37 | 28896 | 0 | HAEMBB
29766 | HAE-Cap_Q126-WPNRM | WPNRM_2025 Capacity Expansion Ph8_EXP_ER | 11607.2 | 14156 | 2026-01-01 | HAE | Cap_Q126 | WPNRM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | INHOUSE PHET SAITHONG | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK4 | 793 | 9198 | 2579 | 1586 | 14156 | 8906 | 2026-02-23 | 23062 | 8776.72 | 300 | 300 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 23062 | 20302.6 | 2759.4 | 23062 | 360 | 240 | 23062 | 240 | 1352 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | - | 0 | 60 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 1 | COMPLETED | MBB | 20302.6 | 2026-02-02 | 11 | 2759.4 | 2026-02-28 | 37 | 23062 | 0 | HAEMBB
29755 | HAE-Cap_Q126-PNTHM | PNTHM_2025 Capacity Expansion Ph8_EXP_ER | 20744.8 | 25299 | 2026-01-01 | HAE | Cap_Q126 | PNTHM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | INHOUSE Adirek Kong-ang | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK5 | 793 | 17764 | 2579 | 4163 | 25299 | 4453 | 2026-02-23 | 29752 | 15685.38 | 300 | 300 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 29752 | 24422.8 | 5329.2 | 29752 | 300 | 300 | 29752 | 300 | 1352 | 2026-02-10 | 2026-02-19 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 10 | 19 | COMPLETED | MBB | 24422.8 | 2026-02-28 | 28 | 5329.2 | 2026-03-15 | 43 | 29752 | 0 | HAEMBB
29765 | HAE-Cap_Q126-WTWAM | WTWAM_2025 Capacity Expansion Ph8_EXP_ER | 19184.2 | 23396 | 2026-01-01 | HAE | Cap_Q126 | WTWAM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | นาย อภิชาติ ฟังสันเทียะ | VD00235 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK6 | 793 | 15861 | 2579 | 4163 | 23396 | 0 | - | 23396 | 14505.52 | 11555 | 11255 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 23396 | 18637.7 | 4758.3 | 23396 | 11615 | 11495 | 23396 | 11495 | 0 | 2026-02-04 | 2026-02-12 | - | 0 | 60 | HUAWEI |  |  |  | 2 | 10 | COMPLETED | MBB | 18637.7 | 2026-02-14 | 12 | 4758.3 | 2026-03-15 | 41 | 23396 | 0 | HAEMBB
EP26010018 | HAE-NEWSITE-SHTLM | SHTLM_2024 Coverage Expansion ph.2_New Site-Relocate_ER | 22252.34 | 27137 | 2026-01-01 | HAE | NEWSITE | SHTLM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-01-27 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | INHOUSE PHET SAITHONG | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK5 | 793 | 22179 | 2579 | 1586 | 27137 | 5024 | 2026-02-23 | 32161 | 16824.94 | 300 | 0 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 32161 | 6622.6 | 713.4 | 7336 | 300 | 300 | 7336 | 300 | 6760 | 2026-02-06 | 2026-02-10 | - | 24825 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 6 | 10 | COMPLETED | MBB | 6622.6 | 2026-02-14 | 14 | 713.4 | 2026-03-06 | 34 | 7336 | 0 | HAEMBB
EP26020021 | TME-DIS_ATN-RYG0118 | RYG0118-AC-02_D_Dismantle_EAST_R3 | 1687.29 | 2081 | 2026-02-01 | TME | DIS_ATN | RYG0118 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | บริษัท สุพรรณ เทเลคอม จำกัด | VD00327 | SUBCON | Adisak Chanmao | Sermsiri Bampentam | 26WK5 | 0 | 1970 | 0 | 111 | 2081 | 0 | - | 2081 | 1500 | 1230 | 1230 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 2081 | 1687 | 0 | 1687 | 1230 | 1230 | 1687 | 1230 | 0 | 2026-01-29 | 2026-02-12 | - | 394 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 14 | COMPLETED | IPRAN | 1687 | 2026-02-20 | 22 | 394 | 2026-07-27 | 179 | 2081 | 0 | TMEIPRAN
EP26020022 | TME-DIS_ATN-RYG0146 | RYG0146-AC-02_D_Dismantle_EAST_R3 | 1687.29 | 2081 | 2026-02-01 | TME | DIS_ATN | RYG0146 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | บริษัท สุพรรณ เทเลคอม จำกัด | VD00327 | SUBCON | Adisak Chanmao | Sermsiri Bampentam | 26WK5 | 0 | 1970 | 0 | 111 | 2081 | 0 | - | 2081 | 1500 | 1230 | 1230 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 2081 | 1687 | 0 | 1687 | 1230 | 1230 | 1687 | 1230 | 0 | 2026-01-29 | 2026-02-20 | - | 394 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 22 | COMPLETED | IPRAN | 1687 | 2026-02-20 | 22 | 394 | 2026-07-27 | 179 | 2081 | 0 | TMEIPRAN
EP26020023 | TME-DIS_ATN-RYG0168 | RYG0168-AC-02_D_Dismantle_EAST_R3 | 1687.29 | 2081 | 2026-02-01 | TME | DIS_ATN | RYG0168 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | บริษัท สุพรรณ เทเลคอม จำกัด | VD00327 | SUBCON | Adisak Chanmao | Sermsiri Bampentam | 26WK5 | 0 | 1970 | 0 | 111 | 2081 | 0 | - | 2081 | 1500 | 1230 | 1230 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 2081 | 1687 | 0 | 1687 | 1230 | 1230 | 1687 | 1230 | 0 | 2026-02-18 | 2026-02-20 | - | 394 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 20 | 22 | COMPLETED | IPRAN | 1687 | 2026-02-28 | 30 | 394 | 2026-07-27 | 179 | 2081 | 0 | TMEIPRAN
EP26020024 | TME-DIS_ATN-RYG0083 | RYG0083-AC-02_D_Dismantle_EAST_R3 | 1687.29 | 2081 | 2026-02-01 | TME | DIS_ATN | RYG0083 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | บริษัท สุพรรณ เทเลคอม จำกัด | VD00327 | SUBCON | Adisak Chanmao | Sermsiri Bampentam | 26WK5 | 0 | 1970 | 0 | 111 | 2081 | 0 | - | 2081 | 1500 | 1230 | 1230 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 2081 | 1687 | 0 | 1687 | 1230 | 1230 | 1687 | 1230 | 0 | 2026-01-30 | 2026-02-12 | - | 394 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 13 | COMPLETED | IPRAN | 1687 | 2026-02-20 | 21 | 394 | 2026-07-27 | 178 | 2081 | 0 | TMEIPRAN
EP26020025 | TME-REPIPRAN-TRT0164 | TRT0164_TRT3001_D_Retain_New_EAST_R3 | 2736.06 | 7468 | 2026-02-01 | TME | REPIPRAN | TRT0164 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | VD01205 | SUBCON | Adisak Chanmao | Sermsiri Bampentam | 26WK5 | 0 | 2364 | 1370 | 0 | 3734 | 0 | - | 3734 | 2400 | 2230 | 2230 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 3734 | 3261.2 | 472.8 | 3734 | 2230 | 2230 | 3734 | 1784 | 0 | 2026-01-29 | 2026-05-20 | - | 0 | 446 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 110 | COMPLETED | IPRAN | 3261.2 | 2026-02-20 | 21 | 472.8 | 2026-07-10 | 161 | 3734 | 0 | TMEIPRAN
EP26020026 | TME-REPIPRAN-TRT0135 | TRT0164_TRT0135_D_Retain_New_EAST_R3 | 2736.06 | 3734 | 2026-02-01 | TME | REPIPRAN | TRT0135 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | VD01205 | SUBCON | Adisak Chanmao | Sermsiri Bampentam | 26WK5 | 0 | 2364 | 1370 | 0 | 3734 | 0 | - | 3734 | 2400 | 2230 | 2230 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 3734 | 3261.2 | 472.8 | 3734 | 2230 | 2230 | 3734 | 1784 | 0 | 2026-01-29 | 2026-05-20 | - | 0 | 446 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 110 | COMPLETED | IPRAN | 3261.2 | 2026-02-20 | 21 | 472.8 | 2026-07-10 | 161 | 3734 | 0 | TMEIPRAN
EP26020003 | HAE-Cap_Q126-NSCGM | NSCGM_2025 Capacity Expansion Ph8_EXP_ER | 19314.28 | 23554 | 2026-02-01 | HAE | Cap_Q126 | NSCGM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | INHOUSE PHET SAITHONG | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK6 | 793 | 16019 | 2579 | 4163 | 23554 | 7535 | 2026-02-23 | 31089 | 14603.48 | 300 | 300 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 31089 | 26283.3 | 4805.7 | 31089 | 300 | 300 | 31089 | 300 | 4710.8 | 2026-02-09 | 2026-02-16 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 3 | 10 | COMPLETED | MBB | 26283.3 | 2026-02-28 | 22 | 4805.7 | 2026-03-15 | 37 | 31089 | 0 | HAEMBB
EP26020005 | HAE-Cap_Q126-MKAOM | MKAOM_2025 Capacity Expansion Ph8_EXP_ER | 13363.54 | 16297 | 2026-02-01 | HAE | Cap_Q126 | MKAOM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | นาย อภิชาติ ฟังสันเทียะ | VD00235 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK6 | 793 | 11339 | 2579 | 1586 | 16297 | 792 | 2026-02-23 | 17089 | 10104.14 | 8790 | 8490 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 1137 | 17089 | 13449.7 | 3639.3 | 17089 | 8790 | 8790 | 17089 | 8790 | 0 | 2026-02-09 | 2026-02-13 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 5 | 9 | COMPLETED | MBB | 13449.7 | 2026-02-28 | 24 | 3639.3 | 2026-03-15 | 39 | 17089 | 0 | HAEMBB
EP26020011 | HAE-Cap_Q126-TPRTM | TPRTM_2025 Capacity Expansion Ph8_EXP_ER | 10481.24 | 12782 | 2026-02-01 | HAE | Cap_Q126 | TPRTM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | INHOUSE PHET SAITHONG | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK6 | 793 | 7824 | 2579 | 1586 | 12782 | 1584 | 2026-02-23 | 14366 | 7924.84 | 300 | 300 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 15952 | 16353.3 | 4883.7 | 21237 | 300 | 300 | 15952 | 300 | 2556.4 | 2026-02-15 | 2026-02-20 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 10 | 15 | COMPLETED | MBB | 16353.3 | 2026-02-28 | 23 | 4883.7 | 2026-03-15 | 38 | 21237 | 0 | HAEMBB
EP26020012 | HAE-Cap_Q126-SUNGM | SUNGM_2025 Capacity Expansion Ph8_EXP_ER | 20659.08 | 25194 | 2026-02-01 | HAE | Cap_Q126 | SUNGM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | INHOUSE PHET SAITHONG | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK6 | 793 | 17659 | 2579 | 4163 | 25194 | 0 | - | 25194 | 15620.28 | 300 | 300 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 25194 | 19896.3 | 5297.7 | 25194 | 300 | 300 | 25194 | 300 | 5038.8 | 2026-02-11 | 2026-02-16 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 8 | 13 | COMPLETED | MBB | 19896.3 | 2026-02-28 | 25 | 5297.7 | 2026-03-15 | 40 | 25194 | 0 | HAEMBB
EP26020014 | HAE-Cap_Q126-DKBKM | DKBKM_2025 Capacity Expansion Ph8_EXP_ER | 13179.04 | 16072 | 2026-02-01 | HAE | Cap_Q126 | DKBKM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | INHOUSE Adirek Kong-ang | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK6 | 793 | 8537 | 2579 | 4163 | 16072 | 528 | 2026-02-23 | 16600 | 9964.64 | 300 | 300 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 16600 | 13880.5 | 2719.5 | 16600 | 360 | 240 | 16600 | 240 | 3214.4 | 2026-02-06 | 2026-02-10 | - | 0 | 60 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 4 | COMPLETED | MBB | 13880.5 | 2026-02-14 | 8 | 2719.5 | 2026-03-15 | 37 | 16600 | 0 | HAEMBB
EP26020020 | HAE-Cap_Q126-BPGYM | BPGYM_2025 Capacity Expansion Ph8_EXP_ER | 13179.04 | 16072 | 2026-02-01 | HAE | Cap_Q126 | BPGYM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | นาย อภิชาติ ฟังสันเทียะ | VD00235 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK6 | 793 | 8537 | 2579 | 4163 | 16072 | 1056 | 2026-02-23 | 17128 | 9964.64 | 7320 | 7020 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 17128 | 14250.1 | 2877.9 | 17128 | 7380 | 7260 | 17128 | 7260 | 0 | 2026-02-10 | 2026-02-13 | - | 0 | 60 | HUAWEI |  |  |  | 5 | 8 | COMPLETED | MBB | 14250.1 | 2026-02-28 | 23 | 2877.9 | 2026-03-06 | 29 | 17128 | 0 | HAEMBB
EP26020001 | HAE-Cap_Q126-KHASM | KHASM_2025 Capacity Expansion Ph8_EXP_ER | 12810.86 | 15623 | 2026-02-13 | HAE | Cap_Q126 | KHASM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | INHOUSE Adirek Kong-ang | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK7 | 793 | 8088 | 2579 | 4163 | 15623 | 1584 | 2026-02-23 | 17207 | 9686.26 | 300 | 300 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 17207 | 14305.4 | 2901.6 | 17207 | 300 | 300 | 17207 | 240 | 3124.6 | 2026-02-19 | 2026-02-24 | - | 0 | 60 | HUAWEI |  |  |  | 9 | 14 | COMPLETED | MBB | 14305.4 | 2026-03-06 | 24 | 2901.6 | 2026-03-15 | 33 | 17207 | 0 | HAEMBB
EP26020004 | HAE-Cap_Q126-RSKBM | RSKBM_2025 Capacity Expansion Ph8_EXP_ER | 9765.38 | 11909 | 2026-02-13 | HAE | Cap_Q126 | RSKBM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | INHOUSE Adirek Kong-ang | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK7 | 793 | 6951 | 2579 | 1586 | 11909 | 1452 | 2026-02-23 | 13361 | 7383.58 | 300 | 300 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 13361 | 10840.1 | 2520.9 | 13361 | 300 | 300 | 13361 | 300 | 2381.8 | 2026-02-16 | 2026-02-19 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 3 | 6 | COMPLETED | MBB | 10840.1 | 2026-02-28 | 15 | 2520.9 | 2026-03-06 | 21 | 13361 | 0 | HAEMBB
EP26020006 | HAE-Cap_Q126-PTHAM | PTHAM_2025 Capacity Expansion Ph8_EXP_ER | 9765.38 | 11909 | 2026-02-13 | HAE | Cap_Q126 | PTHAM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | INHOUSE Adirek Kong-ang | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK7 | 793 | 6951 | 2579 | 1586 | 11909 | 1452 | 2026-02-23 | 13361 | 7383.58 | 300 | 300 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 14498 | 11636 | 2862 | 14498 | 300 | 300 | 14498 | 300 | 2381.8 | 2026-02-13 | 2026-02-16 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 1 | 4 | COMPLETED | MBB | 11636 | 2026-02-28 | 16 | 2862 | 2026-03-06 | 22 | 14498 | 0 | HAEMBB
EP26020010 | HAE-Cap_Q126-MBGAM | MBGAM_2025 Capacity Expansion Ph8_EXP_ER | 9765.38 | 11909 | 2026-02-13 | HAE | Cap_Q126 | MBGAM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | INHOUSE PHET SAITHONG | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK7 | 793 | 6951 | 2579 | 1586 | 11909 | 396 | 2026-02-23 | 12305 | 7383.58 | 300 | 300 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 12833 | 10470.5 | 2362.5 | 12833 | 300 | 300 | 12833 | 300 | 2381.8 | 2026-02-16 | 2026-02-19 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 5 | 8 | COMPLETED | MBB | 10470.5 | 2026-02-28 | 17 | 2362.5 | 2026-03-15 | 32 | 12833 | 0 | HAEMBB
EP26020015 | HAE-Cap_Q126-HAMHM | HAMHM_2025 Capacity Expansion Ph8_EXP_ER | 13179.04 | 16072 | 2026-02-13 | HAE | Cap_Q126 | HAMHM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-02-14 | 2026-02-14 | 2026-02-14 | INHOUSE Adirek Kong-ang | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK7 | 793 | 8537 | 2579 | 4163 | 16072 | 1452 | 2026-02-23 | 17524 | 9964.64 | 300 | 300 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 16996 | 14157.7 | 2838.3 | 16996 | 540 | 60 | 16996 | 60 | 3214.4 | 2026-02-15 | 2026-02-17 | - | 0 | 240 | HUAWEI |  |  |  | 1 | 3 | COMPLETED | MBB | 14157.7 | 2026-02-28 | 14 | 2838.3 | 2026-03-06 | 20 | 16996 | 528 | HAEMBB
EP26020019 | HAE-Cap_Q126-CWKWM | CWKWM_2025 Capacity Expansion Ph8_EXP_ER | 14111.38 | 17209 | 2026-02-13 | HAE | Cap_Q126 | CWKWM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | นาย อภิชาติ ฟังสันเทียะ | VD00235 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK7 | 793 | 9674 | 2579 | 4163 | 17209 | 1056 | 2026-02-23 | 18265 | 10669.58 | 7840 | 7540 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 18926 | 15508.7 | 3417.3 | 18926 | 7900 | 7780 | 18926 | 7780 | 0 | 2026-02-11 | 2026-02-15 | - | 0 | 60 | HUAWEI |  |  |  | 1 | 5 | COMPLETED | MBB | 15508.7 | 2026-02-28 | 18 | 3417.3 | 2026-03-06 | 24 | 18926 | 0 | HAEMBB
EP26020029 | TME-DIS_ATN-CBR0549 | CBR0549-AC-02_D_Dismantle_EAST_R3 | 1687.29 | 2081 | 2026-02-13 | TME | DIS_ATN | CBR0549 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | บริษัท สุพรรณ เทเลคอม จำกัด | VD00327 | SUBCON | Adisak Chanmao | Sermsiri Bampentam | 26WK7 | 0 | 1970 | 0 | 111 | 2081 | 0 | - | 2081 | 1500 | 1230 | 1230 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 2081 | 1687 | 394 | 2081 | 1230 | 1230 | 2081 | 1230 | 0 | 2026-02-11 | 2026-02-23 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 12 | COMPLETED | IPRAN | 1687 | 2026-02-28 | 17 | 394 | 2026-04-03 | 51 | 2081 | 0 | TMEIPRAN
EP26020030 | TME-DIS_ATN-CCO0015 | CCO0015-AC-01_D_Dismantle_EAST_R3 | 1687.29 | 2081 | 2026-02-13 | TME | DIS_ATN | CCO0015 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | VD01205 | SUBCON | Adisak Chanmao | Sermsiri Bampentam | 26WK7 | 0 | 1970 | 0 | 111 | 2081 | 0 | - | 2081 | 1500 | 1230 | 1230 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 2081 | 1687 | 0 | 1687 | 1230 | 1230 | 1687 | 1230 | 0 | 2026-02-10 | 2026-02-23 | - | 394 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 13 | COMPLETED | IPRAN | 1687 | 2026-02-28 | 18 | 394 | 2026-07-27 | 167 | 2081 | 0 | TMEIPRAN
EP26020031 | TME-DIS_ATN-CBI0073 | CBI0073-AC-01_D_Dismantle_EAST_R3 | 1687.29 | 2081 | 2026-02-13 | TME | DIS_ATN | CBI0073 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | VD01205 | SUBCON | Adisak Chanmao | Sermsiri Bampentam | 26WK7 | 0 | 1970 | 0 | 111 | 2081 | 0 | - | 2081 | 1500 | 1230 | 1230 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 2081 | 1687 | 394 | 2081 | 1230 | 1230 | 2081 | 1230 | 0 | 2026-02-12 | 2026-02-23 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 11 | COMPLETED | IPRAN | 1687 | 2026-02-28 | 16 | 394 | 2026-04-03 | 50 | 2081 | 0 | TMEIPRAN
EP26020032 | TME-DIS_ATN-CCO0016 | CCO0016-AC-01_D_Dismantle_EAST_R3 | 1687.29 | 2081 | 2026-02-13 | TME | DIS_ATN | CCO0016 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | VD01205 | SUBCON | Adisak Chanmao | Sermsiri Bampentam | 26WK7 | 0 | 1970 | 0 | 111 | 2081 | 0 | - | 2081 | 1500 | 1230 | 1230 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 2081 | 1687 | 0 | 1687 | 1230 | 1230 | 1687 | 1230 | 0 | 2026-02-10 | 2026-02-23 | - | 394 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 13 | COMPLETED | IPRAN | 1687 | 2026-02-28 | 18 | 394 | 2026-07-27 | 167 | 2081 | 0 | TMEIPRAN
EP26020033 | TME-DIS_ATN-CCO0135 | CCO0135-AC-01_D_Dismantle_EAST_R3 | 1687.29 | 2081 | 2026-02-13 | TME | DIS_ATN | CCO0135 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | VD01205 | SUBCON | Adisak Chanmao | Sermsiri Bampentam | 26WK7 | 0 | 1970 | 0 | 111 | 2081 | 0 | - | 2081 | 1500 | 1230 | 1230 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 2081 | 1687 | 0 | 1687 | 1230 | 1230 | 1687 | 1230 | 0 | 2026-02-11 | 2026-02-23 | - | 394 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 12 | COMPLETED | IPRAN | 1687 | 2026-02-28 | 17 | 394 | 2026-07-27 | 166 | 2081 | 0 | TMEIPRAN
EP26020035 | TME-DIS_ATN-CBR0034 | CBR0034-AC-01_D_Dismantle_EAST_R3 | 1687.29 | 2081 | 2026-02-13 | TME | DIS_ATN | CBR0034 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | บริษัท สุพรรณ เทเลคอม จำกัด | VD00327 | SUBCON | Adisak Chanmao | Sermsiri Bampentam | 26WK7 | 0 | 1970 | 0 | 111 | 2081 | 0 | - | 2081 | 1500 | 1230 | 1230 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 2081 | 1687 | 394 | 2081 | 1230 | 1230 | 2081 | 1230 | 0 | 2026-02-11 | 2026-02-23 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 12 | COMPLETED | IPRAN | 1687 | 2026-02-28 | 17 | 394 | 2026-04-03 | 51 | 2081 | 0 | TMEIPRAN
EP26020036 | TME-DIS_ATN-CBI0137 | CBI0137-AC-02_D_Dismantle_EAST_R3 | 1687.29 | 2081 | 2026-02-13 | TME | DIS_ATN | CBI0137 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | บริษัท สุพรรณ เทเลคอม จำกัด | VD00327 | SUBCON | Adisak Chanmao | Sermsiri Bampentam | 26WK7 | 0 | 1970 | 0 | 111 | 2081 | 0 | - | 2081 | 1500 | 1230 | 1230 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 2081 | 1687 | 394 | 2081 | 1230 | 1230 | 2081 | 1230 | 0 | 2026-02-12 | 2026-02-23 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 11 | COMPLETED | IPRAN | 1687 | 2026-02-28 | 16 | 394 | 2026-04-03 | 50 | 2081 | 0 | TMEIPRAN
EP26020057 | HAE-NEWSITE-CPWHM | CPWHM_2024 Coverage Expansion ph.2_New Site-Relocate_ER | 40268.56 | 49108 | 2026-02-13 | HAE | NEWSITE | CPWHM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-02-12 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | นาย อภิชาติ ฟังสันเทียะ | VD00235 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK8 | 793 | 38992 | 7737 | 1586 | 49108 | 0 | - | 49108 | 30446.96 | 21695 | 21395 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 49108 | 37410.4 | 11697.6 | 49108 | 21695 | 21695 | 49108 | 21695 | 0 | 2026-02-18 | 2026-02-20 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 2 | 4 | COMPLETED | MBB | 37410.4 | 2026-02-20 | 4 | 11697.6 | 2026-03-20 | 32 | 49108 | 0 | HAEMBB
EP26020007 | HAE-Cap_Q126-RMBTM | RMBTM_2025 Capacity Expansion Ph8_EXP_ER | 14935.48 | 18214 | 2026-02-13 | HAE | Cap_Q126 | RMBTM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-02-18 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | INHOUSE WACHIRA SAOWARO | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK8 | 793 | 10679 | 2579 | 4163 | 18214 | 0 | - | 18214 | 11292.68 | 300 | 600 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 18214 | 15010.3 | 3203.7 | 18214 | 300 | 300 | 18214 | 240 | 3642.8 | 2026-02-19 | 2026-03-02 | - | 0 | 60 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 11 | COMPLETED | MBB | 15010.3 | 2026-02-28 | 9 | 3203.7 | 2026-03-06 | 15 | 18214 | 0 | HAEMBB
EP26020008 | HAE-Cap_Q126-MECPM | MECPM_2025 Capacity Expansion Ph8_EXP_ER | 9765.38 | 11909 | 2026-02-13 | HAE | Cap_Q126 | MECPM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | INHOUSE PHET SAITHONG | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK8 | 793 | 6951 | 2579 | 1586 | 11909 | 264 | 2026-02-23 | 12173 | 7383.58 | 300 | 300 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 12173 | 10008.5 | 2164.5 | 12173 | 300 | 300 | 12173 | 240 | 2381.8 | 2026-02-25 | 2026-03-02 | - | 0 | 60 | HUAWEI |  |  |  | 6 | 11 | COMPLETED | MBB | 10008.5 | 2026-03-06 | 15 | 2164.5 | 2026-03-20 | 29 | 12173 | 0 | HAEMBB
EP26020009 | HAE-Cap_Q126-SBWMM | SBWMM_2025 Capacity Expansion Ph8_EXP_ER | 15802.22 | 19271 | 2026-02-13 | HAE | Cap_Q126 | SBWMM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 2026-02-17 | INHOUSE PHET SAITHONG | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK8 | 793 | 11736 | 2579 | 4163 | 19271 | 0 | - | 19271 | 11948.02 | 300 | 600 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 19271 | 15750.2 | 3520.8 | 19271 | 300 | 300 | 19271 | 240 | 3854.2 | 2026-02-20 | 2026-02-25 | - | 0 | 60 | HUAWEI |  |  |  | 3 | 8 | COMPLETED | MBB | 15750.2 | 2026-03-06 | 17 | 3520.8 | 2026-03-06 | 17 | 19271 | 0 | HAEMBB
EP26020013 | HAE-Cap_Q126-TPSEM | TPSEM_2025 Capacity Expansion Ph8_EXP_ER | 15369.26 | 18743 | 2026-02-13 | HAE | Cap_Q126 | TPSEM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 2026-02-17 | INHOUSE WACHIRA SAOWARO | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK8 | 793 | 11208 | 2579 | 4163 | 18743 | 0 | - | 18743 | 11620.66 | 300 | 600 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 18743 | 15380.6 | 3362.4 | 18743 | 300 | 300 | 18743 | 240 | 3748.6 | 2026-02-18 | 2026-03-02 | - | 0 | 60 | HUAWEI |  |  |  | 1 | 13 | COMPLETED | MBB | 15380.6 | 2026-02-28 | 11 | 3362.4 | 2026-03-20 | 31 | 18743 | 0 | HAEMBB
EP26020016 | HAE-Cap_Q126-BOBKM | BOBKM_2025 Capacity Expansion Ph8_EXP_ER | 13352.88 | 16284 | 2026-02-13 | HAE | Cap_Q126 | BOBKM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-02-11 | 2026-02-18 | 2026-02-18 | นาย อภิชาติ ฟังสันเทียะ | VD00235 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK8 | 793 | 8749 | 2579 | 4163 | 16284 | 1056 | 2026-02-23 | 17340 | 10096.08 | 7390 | 7090 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 17340 | 14398.5 | 2941.5 | 17340 | 7390 | 7390 | 17340 | 7330 | 0 | 2026-02-19 | 2026-02-21 | - | 0 | 60 | HUAWEI |  |  |  | 1 | 3 | COMPLETED | MBB | 14398.5 | 2026-03-06 | 16 | 2941.5 | 2026-03-06 | 16 | 17340 | 0 | HAEMBB
EP26020018 | HAE-Cap_Q126-BTJMM | BTJMM_2025 Capacity Expansion Ph8_EXP_ER | 24149.82 | 29451 | 2026-02-13 | HAE | Cap_Q126 | BTJMM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | INHOUSE WACHIRA SAOWARO | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK8 | 793 | 21916 | 2579 | 4163 | 29451 | 0 | - | 29451 | 18259.62 | 300 | 300 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 29451 | 22876.2 | 6574.8 | 29451 | 300 | 300 | 29451 | 240 | 5890.2 | 2026-02-26 | 2026-03-02 | - | 0 | 60 | HUAWEI |  |  |  | 7 | 11 | COMPLETED | MBB | 22876.2 | 2026-03-06 | 15 | 6574.8 | 2026-03-20 | 29 | 29451 | 0 | HAEMBB
EP26020027 | TME-DIS_ATN-CBR0715 | CBR0715-AC-02_D_Dismantle_EAST_R3 | 1687.29 | 2081 | 2026-02-13 | TME | DIS_ATN | CBR0715 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | บริษัท สุพรรณ เทเลคอม จำกัด | VD00327 | SUBCON | Adisak Chanmao | Sermsiri Bampentam | 26WK8 | 0 | 1970 | 0 | 111 | 2081 | 0 | - | 2081 | 1500 | 1230 | 1230 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 2081 | 1687 | 394 | 2081 | 1230 | 1230 | 2081 | 1230 | 0 | 2026-02-16 | 2026-02-23 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 7 | COMPLETED | IPRAN | 1687 | 2026-02-28 | 12 | 394 | 2026-04-03 | 46 | 2081 | 0 | TMEIPRAN
EP26020028 | TME-DIS_ATN-CBI0357 | CBI0357-AC-02_D_Dismantle_EAST_R3 | 1687.29 | 2081 | 2026-02-13 | TME | DIS_ATN | CBI0357 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | บริษัท สุพรรณ เทเลคอม จำกัด | VD00327 | SUBCON | Adisak Chanmao | Sermsiri Bampentam | 26WK8 | 0 | 1970 | 0 | 111 | 2081 | 0 | - | 2081 | 1500 | 1230 | 1230 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 2081 | 1687 | 394 | 2081 | 1230 | 1230 | 2081 | 1230 | 0 | 2026-02-16 | 2026-02-23 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 7 | COMPLETED | IPRAN | 1687 | 2026-02-28 | 12 | 394 | 2026-04-03 | 46 | 2081 | 0 | TMEIPRAN
EP26020082 | TME-REPIPRAN-TRT0001 | TRT0001_D_AGG_Exp_EAST_R3 | 3417.82 | 4413 | 2026-02-13 | TME | REPIPRAN | TRT0001 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | บริษัท สุพรรณ เทเลคอม จำกัด | VD00327 | SUBCON | Adisak Chanmao | Sermsiri Bampentam | 26WK8 | 0 | 4413 | 0 | 0 | 4413 | 0 | - | 4413 | 2800 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 4413 | 3530.4 | 0 | 3530.4 | 0 | 2800 | 3530.4 | 2800 | 0 | 2026-02-17 | 2026-02-20 | - | 882.6 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 1 | 4 | COMPLETED | IPRAN | 3530.4 | 2026-02-28 | 12 | 882.6 | 2026-07-27 | 161 | 4413 | 0 | TMEIPRAN
EP26020073 | TME-DIS_ATN-RYG0021 | RYG0021-AC-01_D_Dismantle_EAST_R3 | 1687.29 | 2081 | 2026-02-13 | TME | DIS_ATN | RYG0021 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 2026-02-17 | บริษัท สุพรรณ เทเลคอม จำกัด | VD00327 | SUBCON | Adisak Chanmao | Sermsiri Bampentam | 26WK8 | 0 | 1970 | 0 | 111 | 2081 | 0 | - | 2081 | 1500 | 1230 | 1230 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 2081 | 1687 | 0 | 1687 | 1230 | 1230 | 1687 | 1230 | 0 | 2026-02-17 | 2026-02-25 | - | 394 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 8 | COMPLETED | IPRAN | 1687 | 2026-02-28 | 11 | 394 | 2026-07-27 | 160 | 2081 | 0 | TMEIPRAN
EP26020074 | TME-DIS_ATN-RYG0303 | RYG0303-AC-02_D_Dismantle_EAST_R3 | 1687.29 | 2081 | 2026-02-13 | TME | DIS_ATN | RYG0303 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 2026-02-17 | บริษัท สุพรรณ เทเลคอม จำกัด | VD00327 | SUBCON | Adisak Chanmao | Sermsiri Bampentam | 26WK8 | 0 | 1970 | 0 | 111 | 2081 | 0 | - | 2081 | 1500 | 1230 | 1230 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 2081 | 1687 | 0 | 1687 | 1230 | 1230 | 1687 | 1230 | 0 | 2026-02-17 | 2026-02-25 | - | 394 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 8 | COMPLETED | IPRAN | 1687 | 2026-02-28 | 11 | 394 | 2026-07-27 | 160 | 2081 | 0 | TMEIPRAN
EP26020063 | TME-DIS_ATN-RYG0307 | RYG0307-AC-02_D_Dismantle_EAST_R3 | 1687.29 | 2081 | 2026-02-13 | TME | DIS_ATN | RYG0307 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 2026-02-17 | บริษัท สุพรรณ เทเลคอม จำกัด | VD00327 | SUBCON | Adisak Chanmao | Sermsiri Bampentam | 26WK8 | 0 | 1970 | 0 | 111 | 2081 | 0 | - | 2081 | 1500 | 1230 | 1230 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 2081 | 1687 | 0 | 1687 | 1230 | 1230 | 1687 | 1230 | 0 | 2026-02-17 | 2026-02-25 | - | 394 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 8 | COMPLETED | IPRAN | 1687 | 2026-02-28 | 11 | 394 | 2026-07-27 | 160 | 2081 | 0 | TMEIPRAN
EP26020067 | TME-DIS_ATN-SKE0009 | SKE0009-AC-01_D_Dismantle_EAST_R3 | 1687.29 | 2081 | 2026-02-13 | TME | DIS_ATN | SKE0009 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 2026-02-17 | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | VD01205 | SUBCON | Adisak Chanmao | Sermsiri Bampentam | 26WK8 | 0 | 1970 | 0 | 111 | 2081 | 0 | - | 2081 | 1500 | 1230 | 1230 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 2081 | 1687 | 0 | 1687 | 1230 | 1230 | 1687 | 1230 | 0 | 2026-02-17 | 2026-02-25 | - | 394 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 8 | COMPLETED | IPRAN | 1687 | 2026-02-28 | 11 | 394 | 2026-07-27 | 160 | 2081 | 0 | TMEIPRAN
EP26020072 | TME-DIS_ATN-SKO0094 | SKO0094-AC-01_D_Dismantle_EAST_R3 | 1687.29 | 2081 | 2026-02-13 | TME | DIS_ATN | SKO0094 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 2026-02-17 | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | VD01205 | SUBCON | Adisak Chanmao | Sermsiri Bampentam | 26WK8 | 0 | 1970 | 0 | 111 | 2081 | 0 | - | 2081 | 1500 | 1230 | 1230 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 2081 | 1687 | 0 | 1687 | 1230 | 1230 | 1687 | 1230 | 0 | 2026-02-18 | 2026-03-11 | - | 394 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 1 | 22 | COMPLETED | IPRAN | 1687 | 2026-03-06 | 17 | 0 |  |  | 1687 | 394 | TMEIPRAN
EP26020069 | TME-DIS_ATN-CTB0014 | CTB0014-AC-01_D_Dismantle_EAST_R3 | 1687.29 | 2081 | 2026-02-13 | TME | DIS_ATN | CTB0014 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-02-18 | 2026-02-18 | 2026-02-18 | บริษัท สุพรรณ เทเลคอม จำกัด | VD00327 | SUBCON | Adisak Chanmao | Sermsiri Bampentam | 26WK8 | 0 | 1970 | 0 | 111 | 2081 | 0 | - | 2081 | 1500 | 1230 | 1230 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 2081 | 1687 | 0 | 1687 | 1230 | 1230 | 1687 | 1230 | 0 | 2026-02-18 | 2026-02-25 | - | 394 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 7 | COMPLETED | IPRAN | 1687 | 2026-02-28 | 10 | 394 | 2026-07-27 | 159 | 2081 | 0 | TMEIPRAN
EP26020070 | TME-DIS_ATN-CTI0012 | CTI0012-AC-01_D_Dismantle_EAST_R3 | 1687.29 | 2081 | 2026-02-13 | TME | DIS_ATN | CTI0012 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-02-18 | 2026-02-18 | 2026-02-18 | บริษัท สุพรรณ เทเลคอม จำกัด | VD00327 | SUBCON | Adisak Chanmao | Sermsiri Bampentam | 26WK8 | 0 | 1970 | 0 | 111 | 2081 | 0 | - | 2081 | 1500 | 1230 | 1230 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 2081 | 1687 | 0 | 1687 | 1230 | 1230 | 1687 | 1230 | 0 | 2026-02-18 | 2026-02-25 | - | 394 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 7 | COMPLETED | IPRAN | 1687 | 2026-02-28 | 10 | 394 | 2026-07-27 | 159 | 2081 | 0 | TMEIPRAN
EP26020062 | TME-DIS_ATN-CTI0023 | CTI0023-AC-01_D_Dismantle_EAST_R3 | 1687.29 | 2081 | 2026-02-13 | TME | DIS_ATN | CTI0023 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-02-18 | 2026-02-18 | 2026-02-18 | บริษัท สุพรรณ เทเลคอม จำกัด | VD00327 | SUBCON | Adisak Chanmao | Sermsiri Bampentam | 26WK8 | 0 | 1970 | 0 | 111 | 2081 | 0 | - | 2081 | 1500 | 1230 | 1230 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 2081 | 1687 | 0 | 1687 | 1230 | 1230 | 1687 | 1230 | 0 | 2026-02-18 | 2026-02-25 | - | 394 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 7 | COMPLETED | IPRAN | 1687 | 2026-02-28 | 10 | 394 | 2026-07-27 | 159 | 2081 | 0 | TMEIPRAN
EP26020071 | TME-DIS_ATN-NYK0008 | NYK0008-AC-01_D_Dismantle_EAST_R3 | 1687.29 | 2081 | 2026-02-13 | TME | DIS_ATN | NYK0008 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-02-18 | 2026-02-18 | 2026-02-18 | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | VD01205 | SUBCON | Adisak Chanmao | Sermsiri Bampentam | 26WK8 | 0 | 1970 | 0 | 111 | 2081 | 0 | - | 2081 | 1500 | 1230 | 1230 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 2081 | 1687 | 0 | 1687 | 1230 | 1230 | 1687 | 1230 | 0 | 2026-02-18 | 2026-02-25 | - | 394 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 7 | COMPLETED | IPRAN | 1687 | 2026-03-06 | 16 | 0 |  |  | 1687 | 394 | TMEIPRAN
EP26020058 | TME-DIS_ATN-NYK0019 | NYK0019-AC-01_D_Dismantle_EAST_R3 | 1687.29 | 2081 | 2026-02-13 | TME | DIS_ATN | NYK0019 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-02-18 | 2026-02-18 | 2026-02-18 | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | VD01205 | SUBCON | Adisak Chanmao | Sermsiri Bampentam | 26WK8 | 0 | 1970 | 0 | 111 | 2081 | 0 | - | 2081 | 1500 | 1230 | 1230 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 2081 | 1687 | 0 | 1687 | 1230 | 1230 | 1687 | 1230 | 0 | 2026-02-18 | 2026-02-25 | - | 394 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 7 | COMPLETED | IPRAN | 1687 | 2026-03-06 | 16 | 394 | 2026-07-27 | 159 | 2081 | 0 | TMEIPRAN
EP26020059 | TME-DIS_ATN-PRI0004 | PRI0004-AC-01_D_Dismantle_EAST_R3 | 1687.29 | 2081 | 2026-02-13 | TME | DIS_ATN | PRI0004 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | VD01205 | SUBCON | Adisak Chanmao | Sermsiri Bampentam | 26WK8 | 0 | 1970 | 0 | 111 | 2081 | 0 | - | 2081 | 1500 | 1230 | 1230 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 2081 | 1687 | 0 | 1687 | 1230 | 1230 | 1687 | 1230 | 0 | 2026-02-19 | 2026-03-05 | - | 394 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 14 | COMPLETED | IPRAN | 1687 | 2026-03-06 | 15 | 394 | 2026-07-27 | 158 | 2081 | 0 | TMEIPRAN
EP26020061 | TME-DIS_ATN-PRI0006 | PRI0006-AC-01_D_Dismantle_EAST_R3 | 1687.29 | 2081 | 2026-02-13 | TME | DIS_ATN | PRI0006 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | VD01205 | SUBCON | Adisak Chanmao | Sermsiri Bampentam | 26WK8 | 0 | 1970 | 0 | 111 | 2081 | 0 | - | 2081 | 1500 | 1230 | 1230 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 2081 | 1687 | 0 | 1687 | 1230 | 1230 | 1687 | 1230 | 0 | 2026-02-19 | 2026-03-05 | - | 394 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 14 | COMPLETED | IPRAN | 1687 | 2026-03-06 | 15 | 394 | 2026-07-27 | 158 | 2081 | 0 | TMEIPRAN
EP26020064 | TME-DIS_ATN-TRT0120 | TRT0120-AC-02_D_Dismantle_EAST_R3 | 1687.29 | 2081 | 2026-02-13 | TME | DIS_ATN | TRT0120 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | บริษัท สุพรรณ เทเลคอม จำกัด | VD00327 | SUBCON | Adisak Chanmao | Sermsiri Bampentam | 26WK8 | 0 | 1970 | 0 | 111 | 2081 | 0 | - | 2081 | 1500 | 1230 | 1230 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 2081 | 1687 | 0 | 1687 | 1230 | 1230 | 1687 | 1230 | 0 | 2026-02-19 | 2026-03-05 | - | 394 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 14 | COMPLETED | IPRAN | 1687 | 2026-03-06 | 15 | 0 |  |  | 1687 | 394 | TMEIPRAN
EP26020066 | TME-DIS_ATN-TRT0006 | TRT0006-AC-01_D_Dismantle_EAST_R3 | 1687.29 | 2081 | 2026-02-13 | TME | DIS_ATN | TRT0006 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | บริษัท สุพรรณ เทเลคอม จำกัด | VD00327 | SUBCON | Adisak Chanmao | Sermsiri Bampentam | 26WK8 | 0 | 1970 | 0 | 111 | 2081 | 0 | - | 2081 | 1500 | 1230 | 1230 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 2081 | 1687 | 0 | 1687 | 1230 | 1230 | 1687 | 1230 | 0 | 2026-02-20 | 2026-03-11 | - | 394 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 19 | COMPLETED | IPRAN | 1687 | 2026-03-06 | 14 | 0 |  |  | 1687 | 394 | TMEIPRAN
EP26020068 | TME-DIS_ATN-TRT0165 | TRT0165-AC-02_D_Dismantle_EAST_R3 | 1687.29 | 2081 | 2026-02-13 | TME | DIS_ATN | TRT0165 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | บริษัท สุพรรณ เทเลคอม จำกัด | VD00327 | SUBCON | Adisak Chanmao | Sermsiri Bampentam | 26WK8 | 0 | 1970 | 0 | 111 | 2081 | 0 | - | 2081 | 1500 | 1230 | 1230 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 2081 | 1687 | 0 | 1687 | 1230 | 1230 | 1687 | 1230 | 0 | 2026-02-20 | 2026-03-05 | - | 394 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 13 | COMPLETED | IPRAN | 1687 | 2026-03-06 | 14 | 0 |  |  | 1687 | 394 | TMEIPRAN
29509 | TRE-D850Q425-RYG0105D | D_RYG0105 |  |  | 2025-10-01 | TRE | D850Q425 | RYG0105D | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | INHOUSE WACHIRA SAOWARO | - | INHOUSE | BOONCHOT BORIWUT | BOONCHOT BORIWUT | 26WK9 |  |  |  |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5280 |  |  | - | 0 | 0 | TRUE | [5 empty] | COMPLETED | DISMANTLE | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | TREDISMANTLE
EP26020075 | HAE-Cap_Q126-NWKYM | NWKYM_2025 Capacity Expansion Ph8_EXP_ER | 10415.64 | 12702 | 2026-02-13 | HAE | Cap_Q126 | NWKYM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | INHOUSE PHET SAITHONG | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK9 | 793 | 10323 | 0 | 1586 | 12702 | 0 | - | 12702 | 7875.24 | 300 | 300 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 13759 | 11118.7 | 2640.3 | 13759 | 300 | 300 | 13759 | 300 | 2540.4 | 2026-02-23 | 2026-03-02 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 7 | COMPLETED | MBB | 11118.7 | 2026-03-06 | 11 | 2640.3 | 2026-03-20 | 25 | 13759 | 0 | HAEMBB
EP26020076 | HAE-Cap_Q126-NREKM | NREKM_2025 Capacity Expansion Ph8_EXP_ER | 9765.38 | 11909 | 2026-02-13 | HAE | Cap_Q126 | NREKM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | นาย อภิชาติ ฟังสันเทียะ | VD00235 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK9 | 793 | 9530 | 0 | 1586 | 11909 | 1056 | - | 12965 | 7383.58 | 6570 | 6270 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 12965 | 10562.9 | 2402.1 | 12965 | 6570 | 6570 | 12965 | 6570 | 0 | 2026-02-24 | 2026-02-26 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 1 | 3 | COMPLETED | MBB | 10562.9 | 2026-03-06 | 11 | 2402.1 | 2026-03-15 | 20 | 12965 | 0 | HAEMBB
EP26020078 | HAE-Cap_Q126-WNUKM | WNUKM_2025 Capacity Expansion Ph8_EXP_ER | 9765.38 | 11909 | 2026-02-13 | HAE | Cap_Q126 | WNUKM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | INHOUSE PHET SAITHONG | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK9 | 793 | 9530 | 0 | 1586 | 11909 | 0 | - | 11909 | 7383.58 | 300 | 300 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 12965 | 10562.9 | 2402.1 | 12965 | 300 | 300 | 12965 | 300 | 2381.8 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 1 | 2 | COMPLETED | MBB | 10562.9 | 2026-03-06 | 10 | 2402.1 | 2026-03-15 | 19 | 12965 | 0 | HAEMBB
EP26020083 | TME-DIS_ATN-CCO0017 | CCO0017-AC-01_D_Dismantle_EAST_R3 | 1687.29 | 2081 | 2026-02-13 | TME | DIS_ATN | CCO0017 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | บริษัท สุพรรณ เทเลคอม จำกัด | VD00327 | SUBCON | Adisak Chanmao | Sermsiri Bampentam | 26WK9 | 0 | 1970 | 0 | 111 | 2081 | 0 | - | 2081 | 1500 | 1301.1 | 1301.1 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 2081 | 1687 | 0 | 1687 | 1301.1 | 1301.1 | 1687 | 1301.1 | 0 | 2026-02-24 | 2026-03-05 | - | 394 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 9 | COMPLETED | IPRAN | 1687 | 2026-03-06 | 10 | 0 |  |  | 1687 | 394 | TMEIPRAN
EP26020084 | TME-DIS_ATN-CCO0011 | CCO0011-AC-01_D_Dismantle_EAST_R3 | 1687.29 | 2081 | 2026-02-13 | TME | DIS_ATN | CCO0011 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | บริษัท สุพรรณ เทเลคอม จำกัด | VD00327 | SUBCON | Adisak Chanmao | Sermsiri Bampentam | 26WK9 | 0 | 1970 | 0 | 111 | 2081 | 0 | - | 2081 | 1500 | 1301.1 | 1301.1 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 2081 | 1687 | 0 | 1687 | 0 | 1301.1 | 1687 | 1301.1 | 0 | 2026-02-24 | 2026-03-09 | - | 394 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 13 | COMPLETED | IPRAN | 1687 | 2026-03-15 | 19 | 0 |  |  | 1687 | 394 | TMEIPRAN
EP26020085 | TME-DIS_ATN-CCS0263 | CCS0263-AC-01_D_Dismantle_EAST_R3 | 1687.29 | 2081 | 2026-02-13 | TME | DIS_ATN | CCS0263 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | บริษัท สุพรรณ เทเลคอม จำกัด | VD00327 | SUBCON | Adisak Chanmao | Sermsiri Bampentam | 26WK9 | 0 | 1970 | 0 | 111 | 2081 | 0 | - | 2081 | 1500 | 1301.1 | 1301.1 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 2081 | 1687 | 0 | 1687 | 0 | 1301.1 | 1687 | 1301.1 | 0 | 2026-02-24 | 2026-03-05 | - | 394 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 9 | COMPLETED | IPRAN | 1687 | 2026-03-06 | 10 | 0 |  |  | 1687 | 394 | TMEIPRAN
EP26020086 | TME-REPSFP-PCR0068 | PCR0068-AC-01-PCR0125-AC-01_D_Uplink_10G_EAST_R3 | 2932.56 | 3804 | 2026-02-13 | TME | REPSFP | PCR0068 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | VD01205 | SUBCON | Adisak Chanmao | Sermsiri Bampentam | 26WK8 | 0 | 3804 | 0 | 0 | 3804 | 0 | - | 3804 | 2400 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 3804 | 3043.2 | 0 | 3043.2 | 2400 | 2400 | 3043.2 | 2400 | 0 | 2026-02-19 | 2026-02-24 | - | 760.8 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 5 | COMPLETED | IPRAN | 3043.2 | 2026-03-06 | 15 | 760.8 | 2026-07-27 | 158 | 3804 | 0 | TMEIPRAN
EP26020087 | TME-NCE_Q126-CBR0529 | CBR0529_D_NCE_Swap_EAST_R3 | 3907.59 | 5054.2 | 2026-02-13 | TME | NCE_Q126 | CBR0529 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | บริษัท สุพรรณ เทเลคอม จำกัด | VD00327 | SUBCON | Adisak Chanmao | Adisak Chanmao | 26WK9 | 0 | 4711.2 | 0 | 343 | 5054.2 | 0 | - | 5054.2 | 3200 | 3199.82 | 3199.82 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 5054.2 | 4111.96 | 0 | 4111.96 | 3200.2 | 3200.2 | 4111.96 | 3200.2 | 0 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | - | 942.24 | -0.38 | HUAWEI |  |  |  | 1 | 2 | COMPLETED | IPRAN | 4111.96 | 2026-03-06 | 10 | 942.24 | 2026-07-27 | 153 | 5054.2 | 0 | TMEIPRAN
EP26030001 | TME-REPSFP-CBI0149 | CBI0149-AC-02-CBR0149-AC-01_D_Flash_Uplink_10G_EAST_R3 | 2932.56 | 3804 | 2026-03-14 | TME | REPSFP | CBI0149 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-02-26 | 2026-02-26 | 2026-02-26 | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | VD01205 | SUBCON | Adisak Chanmao | Sermsiri Bampentam | 26WK9 | 0 | 3804 | 0 | 0 | 3804 | 0 | - | 3804 | 2400 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 3804 | 3043.2 | 0 | 3043.2 | 2400 | 2400 | 3043.2 | 2400 | 0 | 2026-02-26 | 2026-03-03 | - | 760.8 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 5 | COMPLETED | IPRAN | 3043.2 | 2026-03-06 | 8 | 760.8 | 2026-07-27 | 151 | 3804 | 0 | TMEIPRAN
EP26030002 | TME-REPSFP-CBI0184D | CBI0184-AC-01-CBR1428-AC-01_D_Flash_Uplink_10G_EAST_R3 | 2932.56 | 3804 | 2026-03-15 | TME | REPSFP | CBI0184D | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | VD01205 | SUBCON | Adisak Chanmao | Sermsiri Bampentam | 26WK9 | 0 | 3804 | 0 | 0 | 3804 | 0 | - | 3804 | 2400 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 3804 | 3043.2 | 0 | 3043.2 | 2400 | 2400 | 3043.2 | 2400 | 0 | 2026-02-25 | 2026-03-03 | - | 760.8 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 6 | COMPLETED | IPRAN | 3043.2 | 2026-03-06 | 9 | 760.8 | 2026-07-27 | 152 | 3804 | 0 | TMEIPRAN
EP26030003 | TME-REPSFP-CBI0639 | CBI0639-AC-01-CBR0336-AC-01_D_Flash_Uplink_10G_EAST_R3 | 2932.56 | 3804 | 2026-03-16 | TME | REPSFP | CBI0639 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | VD01205 | SUBCON | Adisak Chanmao | Sermsiri Bampentam | 26WK9 | 0 | 3804 | 0 | 0 | 3804 | 0 | - | 3804 | 2400 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 3804 | 3043.2 | 0 | 3043.2 | 2400 | 2400 | 3043.2 | 2400 | 0 | 2026-02-25 | 2026-03-03 | - | 760.8 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 6 | COMPLETED | IPRAN | 3043.2 | 2026-03-06 | 9 | 760.8 | 2026-07-27 | 152 | 3804 | 0 | TMEIPRAN
EP26030004 | TME-REPSFP-CBR0148 | CBR0148-AC-01-CBI0016-AG-01_D_Flash_Uplink_10G_EAST_R3 | 2932.56 | 3804 | 2026-03-17 | TME | REPSFP | CBR0148 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | VD01205 | SUBCON | Adisak Chanmao | Sermsiri Bampentam | 26WK10 | 0 | 3804 | 0 | 0 | 3804 | 0 | - | 3804 | 2400 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 3804 | 3043.2 | 0 | 3043.2 | 2400 | 2400 | 3043.2 | 2400 | 0 | 2026-02-26 | 2026-03-04 | - | 760.8 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 2 | COMPLETED | IPRAN | 3043.2 | 2026-03-20 | 18 | 760.8 | 2026-07-27 | 147 | 3804 | 0 | TMEIPRAN
EP26030005 | TME-REPSFP-CBR0192 | CBR0192-AC-01-CBR0148-AC-01_D_Flash_Uplink_10G_EAST_R3 | 2932.56 | 3804 | 2026-03-18 | TME | REPSFP | CBR0192 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-02-26 | 2026-02-26 | 2026-02-26 | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | VD01205 | SUBCON | Adisak Chanmao | Sermsiri Bampentam | 26WK9 | 0 | 3804 | 0 | 0 | 3804 | 0 | - | 3804 | 2400 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 3804 | 3043.2 | 0 | 3043.2 | 2400 | 2400 | 3043.2 | 2400 | 0 | 2026-02-26 | 2026-03-03 | - | 760.8 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 5 | COMPLETED | IPRAN | 3043.2 | 2026-03-06 | 8 | 760.8 | 2026-07-27 | 151 | 3804 | 0 | TMEIPRAN
EP26030006 | TME-REPSFP-CBR0379 | CBR0379-AC-01-CBR1047-AC-01_D_Flash_Uplink_10G_EAST_R3 | 2932.56 | 3804 | 2026-03-19 | TME | REPSFP | CBR0379 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-02-26 | 2026-02-26 | 2026-02-26 | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | VD01205 | SUBCON | Adisak Chanmao | Sermsiri Bampentam | 26WK9 | 0 | 3804 | 0 | 0 | 3804 | 0 | - | 3804 | 2400 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 3804 | 3043.2 | 0 | 3043.2 | 2400 | 2400 | 3043.2 | 2400 | 0 | 2026-02-26 | 2026-03-04 | - | 760.8 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 6 | COMPLETED | IPRAN | 3043.2 | 2026-03-06 | 8 | 760.8 | 2026-07-27 | 151 | 3804 | 0 | TMEIPRAN
EP26030007 | TME-REPSFP-CBR0819 | CBR0819-AC-01-CBR0789-AC-01_D_Flash_Uplink_10G_EAST_R3 | 2932.56 | 3804 | 2026-03-20 | TME | REPSFP | CBR0819 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | VD01205 | SUBCON | Adisak Chanmao | Sermsiri Bampentam | 26WK9 | 0 | 3804 | 0 | 0 | 3804 | 0 | - | 3804 | 2400 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 3804 | 3043.2 | 0 | 3043.2 | 2400 | 2400 | 3043.2 | 2400 | 0 | 2026-02-25 | 2026-03-03 | - | 760.8 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 6 | COMPLETED | IPRAN | 3043.2 | 2026-03-06 | 9 | 760.8 | 2026-07-27 | 152 | 3804 | 0 | TMEIPRAN
EP26030008 | TME-REPSFP-CBR0898 | CBR0898-AC-01-CBR1017-AC-01_D_Flash_Uplink_10G_EAST_R3 | 2932.56 | 3804 | 2026-03-21 | TME | REPSFP | CBR0898 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | VD01205 | SUBCON | Adisak Chanmao | Sermsiri Bampentam | 26WK9 | 0 | 3804 | 0 | 0 | 3804 | 0 | - | 3804 | 2400 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 3804 | 3043.2 | 0 | 3043.2 | 2400 | 2400 | 3043.2 | 2400 | 0 | 2026-02-25 | 2026-03-03 | - | 760.8 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 6 | COMPLETED | IPRAN | 3043.2 | 2026-03-06 | 9 | 760.8 | 2026-07-27 | 152 | 3804 | 0 | TMEIPRAN
EP26030010 | TME-REPSFP-CBR1406 | CBR1406-AC-01-CBRC056-AC-01_D_Flash_Uplink_10G_EAST_R3 | 2932.56 | 3804 | 2026-03-23 | TME | REPSFP | CBR1406 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-02-26 | 2026-02-26 | 2026-02-26 | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | VD01205 | SUBCON | Adisak Chanmao | Sermsiri Bampentam | 26WK9 | 0 | 3804 | 0 | 0 | 3804 | 0 | - | 3804 | 2400 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 3804 | 3043.2 | 0 | 3043.2 | 2400 | 2400 | 3043.2 | 2400 | 0 | 2026-02-26 | 2026-03-04 | - | 760.8 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 6 | COMPLETED | IPRAN | 3043.2 | 2026-03-06 | 8 | 760.8 | 2026-07-27 | 151 | 3804 | 0 | TMEIPRAN
EP26030011 | TME-REPSFP-CBR1428 | CBR1428-AC-01-CBR1274-AC-01_D_Flash_Uplink_10G_EAST_R3 | 2932.56 | 3804 | 2026-03-24 | TME | REPSFP | CBR1428 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | VD01205 | SUBCON | Adisak Chanmao | Sermsiri Bampentam | 26WK9 | 0 | 3804 | 0 | 0 | 3804 | 0 | - | 3804 | 2400 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 3804 | 3043.2 | 0 | 3043.2 | 2400 | 2400 | 3043.2 | 2400 | 0 | 2026-02-25 | 2026-03-03 | - | 760.8 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 6 | COMPLETED | IPRAN | 3043.2 | 2026-03-06 | 9 | 760.8 | 2026-07-27 | 152 | 3804 | 0 | TMEIPRAN
EP26030012 | TME-REPSFP-CBR1429 | CBR1429-AC-01-CBR1428-AC-01_D_Flash_Uplink_10G_EAST_R3 | 2932.56 | 3804 | 2026-03-25 | TME | REPSFP | CBR1429 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | VD01205 | SUBCON | Adisak Chanmao | Sermsiri Bampentam | 26WK9 | 0 | 3804 | 0 | 0 | 3804 | 0 | - | 3804 | 2400 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 3804 | 3043.2 | 0 | 3043.2 | 2400 | 2400 | 3043.2 | 2400 | 0 | 2026-02-25 | 2026-03-12 | - | 760.8 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 15 | COMPLETED | IPRAN | 3043.2 | 2026-03-20 | 23 | 760.8 | 2026-07-27 | 152 | 3804 | 0 | TMEIPRAN
EP26030013 | TME-REPSFP-CBR1430 | CBR1430-AC-01-CBR0148-AC-01_D_Flash_Uplink_10G_EAST_R3 | 2932.56 | 3804 | 2026-03-26 | TME | REPSFP | CBR1430 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-02-26 | 2026-02-26 | 2026-02-26 | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | VD01205 | SUBCON | Adisak Chanmao | Sermsiri Bampentam | 26WK9 | 0 | 3804 | 0 | 0 | 3804 | 0 | - | 3804 | 2400 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 3804 | 3043.2 | 0 | 3043.2 | 2400 | 2400 | 3043.2 | 2400 | 0 | 2026-02-26 | 2026-03-04 | - | 760.8 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 6 | COMPLETED | IPRAN | 3043.2 | 2026-03-06 | 8 | 760.8 | 2026-07-27 | 151 | 3804 | 0 | TMEIPRAN
EP26030014 | TME-REPSFP-CBI0058 | CBI0058-AC-02-CBR0058-AC-01_D_Flash_Uplink_10G_EAST_R3 | 2932.56 | 3804 | 2026-03-29 | TME | REPSFP | CBI0058 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | VD01205 | SUBCON | Adisak Chanmao | Sermsiri Bampentam | 26WK9 | 0 | 3804 | 0 | 0 | 3804 | 0 | - | 3804 | 2400 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 3804 | 3043.2 | 0 | 3043.2 | 2400 | 2400 | 3043.2 | 2400 | 0 | 2026-02-26 | 2026-03-03 | - | 760.8 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 1 | 6 | COMPLETED | IPRAN | 3043.2 | 2026-03-06 | 9 | 760.8 | 2026-07-27 | 152 | 3804 | 0 | TMEIPRAN
EP26020079 | HAE-Cap_Q126-KKFJM | KKFJM_2025 Capacity Expansion Ph5_EXP_ER_Add | 12583.72 | 15346 | 2026-02-13 | HAE | Cap_Q126 | KKFJM | BOONCHOT BORIWUT | ER | - | - |  | INHOUSE PHET SAITHONG | - | CANCEL | CANCEL | CANCEL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 9514.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | [5 empty] | CANCEL | CANCEL | 793 |  |  | 0 |  |  | 793 | 0 | HAECANCEL
EP26030015 | TME-AGG_Exp-RYG0004 | RYG0004_D_AGG_Exp_EAST_R3 | 3417.82 | 4413 | 2026-03-30 | TME | AGG_Exp | RYG0004 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | VD01205 | SUBCON | Adisak Chanmao | Adisak Chanmao | 26WK10 | 0 | 4413 | 0 | 0 | 4413 | 0 | - | 4413 | 2800 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 4413 | 3530.4 | 0 | 3530.4 | 2800 | 2800 | 3530.4 | 2240 | 0 | 2026-03-06 | 2026-03-09 | - | 882.6 | 560 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 3 | COMPLETED | IPRAN | 3530.4 | 2026-04-03 | 28 | 882.6 | 2026-07-27 | 143 | 4413 | 0 | TMEIPRAN
EP26030078 | TME-REPSFP-CBI0043D | CBI0043-AG-01_CBI1307-AC-01_D_Rehoming_Bidi_EAS_R3 | 2932.56 | 3804 | 2026-03-30 | TME | REPSFP | CBI0043D | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | VD01205 | SUBCON | Adisak Chanmao | Adisak Chanmao | 26WK11 | 0 | 3804 | 0 | 0 | 3804 | 0 | - | 3804 | 2400 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 3804 | 3043.2 | 0 | 3043.2 | 2400 | 2400 | 3043.2 | 1920 | 0 | 2026-03-13 | 2026-04-03 | - | 760.8 | 480 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 21 | COMPLETED | IPRAN | 3043.2 | 2026-04-03 | 21 | 760.8 | 2026-07-27 | 136 | 3804 | 0 | TMEIPRAN
EP26030079 | TME-REPSFP-PCR0012 | PCR0012-AC-01-PRI0050-AC-02_D_Flash_Uplink_10G_EAST_R3 | 2932.56 | 3804 | 2026-03-30 | TME | REPSFP | PCR0012 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | VD01205 | SUBCON | Adisak Chanmao | Adisak Chanmao | 26WK11 | 0 | 3804 | 0 | 0 | 3804 | 0 | - | 3804 | 2400 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 3804 | 3043.2 | 0 | 3043.2 | 2400 | 2400 | 3043.2 | 2400 | 0 | 2026-03-12 | 2026-03-16 | - | 760.8 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 4 | COMPLETED | IPRAN | 3043.2 | 2026-04-03 | 22 | 760.8 | 2026-07-27 | 137 | 3804 | 0 | TMEIPRAN
EP26030080 | TME-REPSFP-PRI0131 | PRI0131-AC-01-PCR0138-AC-01_D_Flash_Uplink_10G_EAST_R3 | 2932.56 | 3804 | 2026-03-30 | TME | REPSFP | PRI0131 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | VD01205 | SUBCON | Adisak Chanmao | Adisak Chanmao | 26WK11 | 0 | 3804 | 0 | 0 | 3804 | 0 | - | 3804 | 2400 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 3804 | 3043.2 | 0 | 3043.2 | 2400 | 2400 | 3043.2 | 2400 | 0 | 2026-03-12 | 2026-03-16 | - | 760.8 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 4 | COMPLETED | IPRAN | 3043.2 | 2026-04-03 | 22 | 760.8 | 2026-07-27 | 137 | 3804 | 0 | TMEIPRAN
EP26030081 | TME-REPSFP-CBI0587D | CBI0587-AC-01_D_Rehoming_FPT_EAS_R3 | 2050.47 | 2783 | 2026-03-30 | TME | REPSFP | CBI0587D | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | VD01205 | SUBCON | Adisak Chanmao | Adisak Chanmao | 26WK11 | 0 | 1413 | 1370 | 0 | 2783 | 0 | - | 2783 | 1800 | 1630 | 1630 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 2783 | 2500.4 | 0 | 2500.4 | 1630 | 1630 | 2500.4 | 1304 | 0 | 2026-03-13 | 2026-04-06 | - | 282.6 | 326 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 24 | COMPLETED | IPRAN | 2500.4 | 2026-04-03 | 21 | 0 |  |  | 2500.4 | 282.6 | TMEIPRAN
EP26030083 | TME-REPSFP-CBR0886 | CBR0886-AC-01-CBR0300-AC-01_D_Uplink_20G_EAST_R3 | 2932.56 | 3804 | 2026-03-30 | TME | REPSFP | CBR0886 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | VD01205 | SUBCON | Adisak Chanmao | Adisak Chanmao | 26WK12 | 0 | 3804 | 0 | 0 | 3804 | 0 | - | 3804 | 2400 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 3804 | 3043.2 | 0 | 3043.2 | 2400 | 2400 | 3043.2 | 2400 | 0 | 2026-03-16 | 2026-03-18 | - | 760.8 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 2 | COMPLETED | IPRAN | 3043.2 | 2026-04-03 | 18 | 760.8 | 2026-07-27 | 133 | 3804 | 0 | TMEIPRAN
EP26030084 | TME-REPSFP-CBI0016 | CBI0016-AG-01-CBR0266-AC-01_D_Uplink_20G_EAST_R3 | 2932.56 | 3804 | 2026-03-30 | TME | REPSFP | CBI0016 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | VD01205 | SUBCON | Adisak Chanmao | Adisak Chanmao | 26WK11 | 0 | 3804 | 0 | 0 | 3804 | 0 | - | 3804 | 2400 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 3804 | 3043.2 | 0 | 3043.2 | 2400 | 2400 | 3043.2 | 2400 | 0 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | - | 760.8 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 1 | 4 | COMPLETED | IPRAN | 3043.2 | 2026-04-03 | 22 | 760.8 | 2026-07-27 | 137 | 3804 | 0 | TMEIPRAN
EP26030086 | TME-REPSFP-CBR0266 | CBR0266-AC-01-CBR0886-AC-01_D_Uplink_20G_EAST_R3 | 2932.56 | 3804 | 2026-03-30 | TME | REPSFP | CBR0266 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | VD01205 | SUBCON | Adisak Chanmao | Adisak Chanmao | 26WK12 | 0 | 3804 | 0 | 0 | 3804 | 0 | - | 3804 | 2400 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 3804 | 3043.2 | 0 | 3043.2 | 2400 | 2400 | 3043.2 | 2400 | 0 | 2026-03-16 | 2026-03-18 | - | 760.8 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 2 | COMPLETED | IPRAN | 3043.2 | 2026-04-03 | 18 | 760.8 | 2026-07-27 | 133 | 3804 | 0 | TMEIPRAN
EP26030088 | TME-DIS_ATN-PRI0005 | PRI0005-AC-01_D_Dismantle_EAST_R3 | 1537.29 | 2081 | 2026-03-30 | TME | DIS_ATN | PRI0005 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | VD01205 | SUBCON | Adisak Chanmao | Adisak Chanmao | 26WK11 | 0 | 1970 | 0 | 111 | 2081 | 0 | - | 2081 | 1350 | 1230 | 1230 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 2081 | 1687 | 0 | 1687 | 1230 | 1230 | 1687 | 984 | 0 | 2026-03-12 | 2026-04-03 | - | 394 | 246 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 22 | COMPLETED | IPRAN | 1687 | 2026-04-03 | 22 | 0 |  |  | 1687 | 394 | TMEIPRAN
EP26030112 | HAE-NEWSITE-CPGCM | CPGCM_2024 Coverage Expansion Ph2_New Site_ER | 21666.04 | 26422 | 2026-03-30 | HAE | NEWSITE | CPGCM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-03-16 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | INHOUSE Adirek Kong-ang | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | Adisak Chanmao | 26WK12 | 793 | 24043 | 0 | 1586 | 26422 | 0 | - | 26422 | 16381.64 | 300 | 300 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 26422 | 19982.8 | 6439.2 | 26422 | 300 | 300 | 26422 | 0 | 5284.4 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | - | 0 | 300 | HUAWEI |  |  |  | 5 | 6 | COMPLETED | MBB | 19982.8 | 2026-04-03 | 15 | 6439.2 | 2026-04-03 | 15 | 26422 | 0 | HAEMBB
EP26030082 | TME-DIS_ATN-RYG0777 | RYG0777-AC-01_D_Dismantle_EAST_R3 | 1537.29 | 2081 | 2026-03-30 | TME | DIS_ATN | RYG0777 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | VD01205 | SUBCON | Adisak Chanmao | Adisak Chanmao | 26WK12 | 0 | 1970 | 0 | 111 | 2081 | 0 | - | 2081 | 1350 | 1230 | 1230 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 2081 | 1687 | 0 | 1687 | 1230 | 1230 | 1687 | 984 | 0 | 2026-03-18 | 2026-04-07 | - | 394 | 246 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 20 | COMPLETED | IPRAN | 1687 | 2026-04-03 | 16 | 0 |  |  | 1687 | 394 | TMEIPRAN
EP26030085 | TME-REPSFP-CBR0059 | CBR0059-AC-01-CBI0145-AC-01_D_Uplink_20G_EAST_R3 | 2932.56 | 3804 | 2026-03-30 | TME | REPSFP | CBR0059 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | VD01205 | SUBCON | Adisak Chanmao | Adisak Chanmao | 26WK12 | 0 | 3804 | 0 | 0 | 3804 | 0 | - | 3804 | 2400 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 3804 | 3043.2 | 0 | 3043.2 | 2400 | 2400 | 3043.2 | 1920 | 0 | 2026-03-16 | 2026-04-10 | - | 760.8 | 480 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 25 | COMPLETED | IPRAN | 3043.2 | 2026-04-18 | 33 | 760.8 | 2026-07-27 | 133 | 3804 | 0 | TMEIPRAN
EP26030087 | TME-REPSFP-CBR0300 | CBR0300-AC-01-CBR0972-AC-02_D_Uplink_20G_EAST_R3 | 2932.56 | 3804 | 2026-03-30 | TME | REPSFP | CBR0300 | BOONCHOT BORIWUT | ER | - | - |  | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | VD01205 | CANCEL | CANCEL | Adisak Chanmao |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | [5 empty] | CANCEL | CANCEL | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | TMECANCEL
EP26030166 | TME-REPSFP-RYG0709 | RYG0709-AC-01_RYG0004-AG-01_D_Rehoming_Bidi_EAS_R3 | 2932.56 | 3804 | 2026-03-30 | TME | REPSFP | RYG0709 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | VD01205 | SUBCON | Adisak Chanmao | Adisak Chanmao | 26WK13 | 0 | 3804 | 0 | 0 | 3804 | 0 | - | 3804 | 2400 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 3804 | 3043.2 | 0 | 3043.2 | 2400 | 2400 | 3043.2 | 1920 | 0 | 2026-03-24 | 2026-06-30 | - | 760.8 | 480 | HUAWEI |  |  |  | 1 | 99 | COMPLETED | IPRAN | 3043.2 | 2026-04-03 | 11 | 760.8 | 2026-07-31 | 130 | 3804 | 0 | TMEIPRAN
EP26030089 | TME-REPSFP-RYG1873D | DN_RYG1873_RYG0004-AC-01_D_Rehoming_Bidi_EAS_R3 | 2932.56 | 3804 | 2026-03-30 | TME | REPSFP | RYG1873D | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | VD01205 | SUBCON | Adisak Chanmao | Adisak Chanmao | 26WK13 | 0 | 3804 | 0 | 0 | 3804 | 0 | - | 3804 | 2400 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 3804 | 3043.2 | 760.8 | 3804 | 2400 | 2400 | 3804 | 1920 | 0 | 2026-03-24 | 2026-05-06 | - | 0 | 480 | HUAWEI |  |  |  | 1 | 44 | COMPLETED | IPRAN | 3043.2 | 2026-04-03 | 11 | 760.8 | 2026-07-10 | 109 | 3804 | 0 | TMEIPRAN
EP26030090 | TME-REPSFP-RYG0004D | RYG0004-AC-01_RYG0709-AC-01_D_Rehoming_Bidi_EAS_R3 | 2932.56 | 3804 | 2026-03-30 | TME | REPSFP | RYG0004D | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | VD01205 | SUBCON | Adisak Chanmao | Adisak Chanmao | 26WK13 | 0 | 3804 | 0 | 0 | 3804 | 0 | - | 3804 | 2400 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 3804 | 3043.2 | 760.8 | 3804 | 2400 | 2400 | 3804 | 1920 | 0 | 2026-03-24 | 2026-05-06 | - | 0 | 480 | HUAWEI |  |  |  | 1 | 44 | COMPLETED | IPRAN | 3043.2 | 2026-04-03 | 11 | 760.8 | 2026-07-10 | 109 | 3804 | 0 | TMEIPRAN
EP26030091 | TME-REPSFP-RYG1873 | RYG0004-AG-01_DN_RYG1873_D_Rehoming_Bidi_EAS_R3 | 2932.56 | 3804 | 2026-03-30 | TME | REPSFP | RYG1873 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | VD01205 | SUBCON | Adisak Chanmao | Adisak Chanmao | 26WK13 | 0 | 3804 | 0 | 0 | 3804 | 0 | - | 3804 | 2400 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 3804 | 3043.2 | 760.8 | 3804 | 2400 | 2400 | 3804 | 1920 | 0 | 2026-03-24 | 2026-05-06 | - | 0 | 480 | HUAWEI |  |  |  | 1 | 44 | COMPLETED | IPRAN | 3043.2 | 2026-04-03 | 11 | 760.8 | 2026-07-10 | 109 | 3804 | 0 | TMEIPRAN
EP26030092 | TME-REPSFP-RYG0004 | RYG0004-AG-01_D_Rehoming_FPT_EAS_R3 | 2050.47 | 2783 | 2026-03-30 | TME | REPSFP | RYG0004 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | VD01205 | SUBCON | Adisak Chanmao | Adisak Chanmao | 26WK13 | 0 | 1413 | 1370 | 0 | 2783 | 0 | - | 2783 | 1800 | 1630 | 1630 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 2783 | 2500.4 | 0 | 2500.4 | 1630 | 1630 | 2500.4 | 1304 | 0 | 2026-03-24 |  | - | 282.6 | 326 | HUAWEI |  |  |  | 1 |  | COMPLETED | IPRAN | 2500.4 | 2026-04-03 | 11 | 0 |  |  | 2500.4 | 282.6 | TMEIPRAN
EP26030161 | TME-DIS_ATN-RYG0037 | RYG0037-AC-02_D_Dismantle_BMA_R3 | 1537.29 | 2081 | 2026-03-30 | TME | DIS_ATN | RYG0037 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | VD01205 | SUBCON | Adisak Chanmao | Adisak Chanmao | 26WK12 | 1861 | 2432 | 1370 | 111 | 5774 | 0 | - | 5774 | 1350 | 3010 | 3010 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 5774 | 5287.6 | 0 | 5287.6 | 3010 | 3010 | 5287.6 | 2408 | 0 | 2026-03-19 | 2026-04-07 | - | 486.4 | 602 | HUAWEI |  |  |  | 1 | 20 | COMPLETED | IPRAN | 5287.6 | 2026-04-03 | 16 | 0 |  |  | 5287.6 | 486.4 | TMEIPRAN
EP26030162 | TME-REPIPRAN-CBR0972 | CBR0972-AC-02_D_Retain_New_EAST_R3 | 4636.11 | 5972.2 | 2026-03-30 | TME | REPIPRAN | CBR0972 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | VD01205 | SUBCON | Adisak Chanmao | Adisak Chanmao | 26WK12 | 0 | 4370.2 | 1370 | 232 | 5972.2 | 0 | - | 5972.2 | 3800 | 3270 | 3270 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 5972.2 | 5098.16 | 874.04 | 5972.2 | 3270 | 3270 | 5972.2 | 2616 | 0 | 2026-03-20 | 2026-04-01 | - | 0 | 654 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 12 | COMPLETED | IPRAN | 5098.16 | 2026-05-08 | 49 | 874.04 | 2026-07-10 | 112 | 5972.2 | 0 | TMEIPRAN
EP26030163 | TME-REPSFP-CBR0336 | CBR0336-AC-01_CBR0972-AC-02_D_Flash_Uplink_10G_EAST_R3 | 1466.28 | 1902 | 2026-03-30 | TME | REPSFP | CBR0336 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | VD01205 | SUBCON | Adisak Chanmao | Adisak Chanmao | 26WK12 | 0 | 1902 | 0 | 0 | 1902 | 0 | - | 1902 | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 1902 | 1521.6 | 0 | 1521.6 | 1200 | 1200 | 1521.6 | 0 | 0 | 2026-03-20 | 2026-06-03 | - | 380.4 | 1200 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 75 | COMPLETED | IPRAN | 1521.6 | 2026-06-07 | 79 | 380.4 | 2026-07-31 | 133 | 1902 | 0 | TMEIPRAN
EP26030164 | TME-REPSFP-CBR0972 | CBR0972-AC-02_CBR0300-AC-01_D_Flash_Uplink_10G_EAST_R3 | 1466.28 | 1902 | 2026-03-30 | TME | REPSFP | CBR0972 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | VD01205 | SUBCON | Adisak Chanmao | Adisak Chanmao | 26WK12 | 0 | 1902 | 0 | 0 | 1902 | 0 | - | 1902 | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 1902 | 1521.6 | 0 | 1521.6 | 1200 | 1200 | 1521.6 | 960 | 0 | 2026-03-20 | 2026-06-03 | - | 380.4 | 240 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 75 | COMPLETED | IPRAN | 1521.6 | 2026-06-07 | 79 | 380.4 | 2026-07-31 | 133 | 1902 | 0 | TMEIPRAN
EP26030009 | TME-REPSFP-CBR0941 | CBR0941-AC-01-CBR0919-AC-01_D_Flash_Uplink_10G_EAST_R3 | 2932.56 | 3804 | 2026-03-22 | TME | REPSFP | CBR0941 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | VD01205 | SUBCON | Adisak Chanmao | Adisak Chanmao | 26WK13 | 0 | 3804 | 0 | 0 | 3804 | 0 | - | 3804 | 2400 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 3804 | 3043.2 | 0 | 3043.2 | 2400 | 2400 | 3043.2 | 2400 | 0 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | - | 760.8 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 1 | 1 | COMPLETED | IPRAN | 3043.2 | 2026-04-03 | 9 | 760.8 | 2026-07-27 | 124 | 3804 | 0 | TMEIPRAN
| TME-REPSFP-RYG0668 | RYG0668-AC-01_RYG0083-AC-01_D_Flash_Uplink_10G_EAST_R3 |  |  | 2026-03-27 | TME | REPSFP | RYG0668 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | VD01205 | SUBCON | Adisak Chanmao | Adisak Chanmao | 26WK13 | [8 empty] | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 1 | COMPLETED | IPRAN | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | TMEIPRAN
| TME-REPSFP-RYG0669 | RYG0669-AC-01_RYG0083-AC-01_D_Flash_Uplink_10G_EAST_R3 |  |  | 2026-03-28 | TME | REPSFP | RYG0669 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | VD01205 | SUBCON | Adisak Chanmao | Adisak Chanmao | 26WK13 | [8 empty] | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 1 | COMPLETED | IPRAN | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | TMEIPRAN
EP26030077 | TME-AGG_Exp-CBI0028 | CBI0028_D_AGG_Exp_EAST_R3 | 3417.82 | 4413 | 2026-03-30 | TME | AGG_Exp | CBI0028 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | VD01205 | SUBCON | Adisak Chanmao | Adisak Chanmao | 26WK13 | 0 | 4413 | 0 | 0 | 4413 | 0 | - | 4413 | 2800 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 4413 | 3530.4 | 0 | 3530.4 | 2800 | 2800 | 3530.4 | 2240 | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | - | 882.6 | 560 | HUAWEI |  |  |  | 1 | 4 | COMPLETED | IPRAN | 3530.4 | 2026-04-03 | 8 | 882.6 | 2026-07-27 | 123 | 4413 | 0 | TMEIPRAN
EP26030165 | TME-REPSFP-CBI0051 | CBI0018-AG-01_CBI0051-AC-01_D_Rehoming_10G_EAST_R3 | 2880.4 | 3804 | 2026-03-30 | TME | REPSFP | CBI0051 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | VD01205 | SUBCON | Adisak Chanmao | Adisak Chanmao | 26WK13 | 0 | 3804 | 0 | 0 | 3804 | 0 | - | 3804 | 2400 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 3804 | 3043.2 | 760.8 | 3804 | 2400 | 2400 | 3804 | 1920 | 0 | 2026-03-26 | 2026-05-06 | - | 0 | 480 | HUAWEI |  |  |  | 1 | 42 | COMPLETED | IPRAN | 3043.2 | 2026-04-03 | 9 | 760.8 | 2026-07-10 | 107 | 3804 | 0 | TMEIPRAN
EP26030093 | TME-REPSFP-CBI0242 | CBI0242-AC-01_D_Rehoming_FPT_EAST_R3 | 2050.47 | 2783 | 2026-03-30 | TME | REPSFP | CBI0242 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | VD01205 | SUBCON | Adisak Chanmao | Adisak Chanmao | 26WK13 | 0 | 1413 | 1370 | 0 | 2783 | 0 | - | 2783 | 1800 | 1630 | 1630 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 2783 | 2500.4 | 0 | 2500.4 | 1630 | 1630 | 2500.4 | 1304 | 0 | 2026-03-26 | 2026-04-06 | - | 282.6 | 326 | HUAWEI |  |  |  | 1 | 12 | COMPLETED | IPRAN | 2500.4 | 2026-04-03 | 9 | 0 |  |  | 2500.4 | 282.6 | TMEIPRAN
EP26020081 | HAE-Cap_Q126-TSTMM | TSTMM_2025 Capacity Expansion Ph5_EXP_ER_Add | 13678.42 | 16681 | 2026-03-30 | HAE | Cap_Q126 | TSTMM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | INHOUSE PHET SAITHONG | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK14 | 793 | 9146 | 2579 | 4163 | 16681 | 0 | - | 16681 | 10342.22 | 300 | 300 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 16681 | 13011.8 | 2347.2 | 15359 | 300 | 300 | 15359 | 0 | 3336.2 | 2026-04-02 | 2026-04-05 | - | 1322 | 300 | HUAWEI |  |  |  | 2 | 5 | COMPLETED | MBB | 13011.8 | 2026-04-18 | 18 | 2347.2 | 2026-05-16 | 46 | 15359 | 1322 | HAEMBB
EP26030160 | HAE-Cap_Q226-MWATM | MWATM_2025 Capacity Expansion Ph5_EXP_ER_Add | 9765.38 | 11909 | 2026-03-30 | HAE | Cap_Q226 | MWATM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | INHOUSE Adirek Kong-ang | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK14 | 793 | 9530 | 0 | 1586 | 11909 | 0 | - | 11909 | 7383.58 | 300 | 300 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 11909 | 9823.7 | 2085.3 | 11909 | 300 | 300 | 11909 | 0 | 2381.8 | 2026-04-04 | 2026-04-07 | - | 0 | 300 | HUAWEI |  |  |  | 4 | 7 | COMPLETED | MBB | 9823.7 | 2026-04-24 | 24 | 2085.3 | 2026-05-16 | 46 | 11909 | 0 | HAEMBB
EP26020034 | TME-DIS_ATN-CCS0013 | CCS0013-AC-01_D_Dismantle_EAST_R3 | 1687.29 | 2081 | 2026-03-30 | TME | DIS_ATN | CCS0013 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | VD01205 | SUBCON | Adisak Chanmao | Sermsiri Bampentam | 26WK14 | 0 | 1970 | 0 | 111 | 2081 | 0 | - | 2081 | 1500 | 1230 | 1230 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 2081 | 1687 | 0 | 1687 | 1230 | 1230 | 1687 | 984 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-20 | - | 394 | 246 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 19 | COMPLETED | IPRAN | 1687 | 2026-05-08 | 37 | 394 | 2026-07-31 | 121 | 2081 | 0 | TMEIPRAN
EP26040110 | TME-REPIPRAN-TRT0164D | TRT0164_D_Retain_New_EAST_R3 | 1830.96 | 2364 | 2026-04-30 | TME | REPIPRAN | TRT0164D | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-02-18 | 2026-02-18 | 2026-02-18 | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | VD01205 | SUBCON | Adisak Chanmao | Sermsiri Bampentam | 26WK8 | 0 | 2364 | 0 | 0 | 2364 | 0 | - | 2364 | 1500 | 2230 | 2230 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 3734 | 6522.4 | 0 | 6522.4 | 2230 | 2230 | 3261.2 | 1784 | 0 | 2026-01-29 | 2026-02-26 | - | 472.8 | 446 | HUAWEI |  |  |  | 4 | 8 | COMPLETED | IPRAN | 6522.4 | 2026-04-18 | 59 | 472.8 | 2026-07-27 | 159 | 6995.2 | 0 | TMEIPRAN
EP26040118 | HAE-NEWSITE-HMRAM | HMRAM_2024 Coverage Expansion Ph2_New Site_Remote-BBU_ER | 17744.8 | 21640 | 2026-04-30 | HAE | NEWSITE | HMRAM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-04-22 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | INHOUSE PHET SAITHONG | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK18 | 779 | 19308 | 0 | 1553 | 21640 | 4319 | 2026-06-18 | 25959 | 17744.8 | 300 | 300 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 29112 | 15847.6 | 5792.4 | 21640 | 300 | 300 | 21640 | 0 | 8880 | 2026-04-29 | 2026-05-01 | - | 7472 | 300 | HUAWEI |  |  |  | 2 | 4 | COMPLETED | MBB | 15847.6 | 2026-05-08 | 11 | 5792.4 | 2026-05-22 | 25 | 21640 | 4319 | HAEMBB
EP26040119 | HAE-Cap_Q226-CBTKM | CBTKM_2026 Coverage Expansion Ph1-existing_EXP_ER | 10722.32 | 13076 | 2026-04-30 | HAE | Cap_Q226 | CBTKM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | INHOUSE Adirek Kong-ang | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK17 | 779 | 10744 | 0 | 1553 | 13076 | 4319 | 2026-06-18 | 17395 | 10722.32 | 300 | 300 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 17308 | 9852.8 | 3223.2 | 13076 | 300 | 300 | 13076 | 0 | 4440 | 2026-04-25 | 2026-04-26 | - | 4232 | 300 | HUAWEI |  |  |  | 1 | 2 | COMPLETED | MBB | 9852.8 | 2026-05-16 | 22 | 3223.2 | 2026-05-29 | 35 | 13076 | 4319 | HAEMBB
27555 | TME-CON_Q125-CBI0922B | RM-CBI0922/B_SWAP_East R3 | 14830.4 | 18252 | 1906-11-06 | TME | CON_Q125 | CBI0922B | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-05-21 | 2026-05-23 | 2026-05-23 | INHOUSE Adirek Kong-ang | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | Adisak Chanmao | 26WK21 | 0 | 13632 | 1230 | 4644 | 19506 | 0 | - | 19506 | 12093.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 19506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7144 | 2026-05-23 |  | - | 19506 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 |  | COMPLETED | MBB | 12202.7 | 2026-07-31 | 69 | 2712.3 | 2026-08-16 | 85 | 14915 | 4591 | TMEMBB
EP26050020 | HAE-NEWSITE-CMPIM | CMPIM_2025 Coverage Expansion Ph1_New Site_Remote-BBU_ER | 5865.46 | 7153 | 1907-02-17 | HAE | NEWSITE | CMPIM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-06-19 | 2026-06-21 | 2026-06-21 | INHOUSE PHET SAITHONG | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | Apichart Kampuang | 26WK25 | 779 | 19308 | 0 | 1553 | 21640 | 2133 | 2026-06-28 | 23773 | 13416.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 21640 | 15847.6 | 0 | 15847.6 | 0 | 0 | 21640 | 0 | 4440 | 2026-06-22 | 2026-06-24 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 1 | 3 | COMPLETED | MBB | 17937.6 | 2026-07-03 | 12 | 5792.4 | 2026-07-17 | 26 | 23730 | 43 | HAEMBB
EP26050021 | HAE-NEWSITE-RGPPP | RGPPP_2025 Coverage Expansion Ph1_New Site_Remote-BBU_ER | 5731.8 | 6990 | 1907-02-17 | HAE | NEWSITE | RGPPP | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-05-24 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | INHOUSE PHET SAITHONG | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | Apichart Kampuang | 26WK22 | 779 | 4658 | 0 | 1553 | 6990 | 0 | - | 6990 | 4333.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 6990 | 5592.6 | 1397.4 | 6990 | 0 | 0 | 6990 | 0 | 2960 | 2026-05-26 | 2026-06-08 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 1 | 14 | COMPLETED | MBB | 5592.6 | 2026-06-07 | 13 | 1397.4 | 2026-07-03 | 39 | 6990 | 0 | HAEMBB
EP26050022 | HAE-NEWSITE-SFTPM | SFTPM_2025 Coverage Expansion Ph1_New Site_Remote-BBU_ER | 5731.8 | 6990 | 1907-02-17 | HAE | NEWSITE | SFTPM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | นาย อภิชาติ ฟังสันเทียะ | VD00235 | SUBCON | Adisak Chanmao | Apichart Kampuang | 26WK22 | 779 | 4658 | 0 | 1553 | 6990 | 0 | - | 6990 | 4333.8 | 4220 | 4220 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 6990 | 5592.6 | 1397.4 | 6990 | 4220 | 4220 | 6990 | 4220 | 0 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 2 | 2 | COMPLETED | MBB | 5592.6 | 2026-06-07 | 11 | 1397.4 | 2026-06-26 | 30 | 6990 | 0 | HAEMBB
EP26050023 | HAE-NEWSITE-SSSNM | SSSNM_2025 Coverage Expansion Ph1_New Site_Remote-BBU_ER | 5731.8 | 6990 | 1907-02-17 | HAE | NEWSITE | SSSNM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | INHOUSE WACHIRA SAOWARO | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | Apichart Kampuang | 26WK22 | 779 | 4658 | 0 | 1553 | 6990 | 0 | - | 6990 | 4333.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 6990 | 5592.6 | 1397.4 | 6990 | 0 | 0 | 6990 | 0 | 2704 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 6 | 6 | COMPLETED | MBB | 5592.6 | 2026-06-07 | 10 | 1397.4 | 2026-07-03 | 36 | 6990 | 0 | HAEMBB
EP26050024 | HAE-NEWSITE-PYMRP | PYMRP_2025 Coverage Expansion Ph1_New Site_Remote-BBU_ER | 5731.8 | 6990 | 1907-02-17 | HAE | NEWSITE | PYMRP | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-05-24 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | INHOUSE Adirek Kong-ang | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | Apichart Kampuang | 26WK22 | 779 | 4658 | 0 | 1553 | 6990 | 0 | - | 6990 | 4333.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 6990 | 5592.6 | 1397.4 | 6990 | 0 | 0 | 6990 | 10500 | 2960 | 2026-06-02 | 2026-06-08 | - | 0 | -10500 | HUAWEI |  |  |  | 8 | 14 | COMPLETED | MBB | 5592.6 | 2026-06-07 | 13 | 1397.4 | 2026-06-26 | 32 | 6990 | 0 | HAEMBB
EP26050025 | HAE-NEWSITE-SFHSM | SFHSM_2025 Coverage Expansion Ph1_New Site_Remote-BBU_ER | 5731.8 | 6990 | 1907-02-17 | HAE | NEWSITE | SFHSM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | นาย อภิชาติ ฟังสันเทียะ | VD00235 | SUBCON | Adisak Chanmao | Apichart Kampuang | 26WK22 | 779 | 4658 | 0 | 1553 | 6990 | 0 | - | 6990 | 4333.8 | 4220 | 4220 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 6990 | 5592.6 | 1397.4 | 6990 | 4220 | 4220 | 6990 | 4220 | 0 | 2026-05-28 | 2026-06-08 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 1 | 12 | COMPLETED | MBB | 5592.6 | 2026-06-07 | 11 | 1397.4 | 2026-06-26 | 30 | 6990 | 0 | HAEMBB
EP26050026 | HAE-NEWSITE-SHSSM | SHSSM_2025 Coverage Expansion Ph1_New Site_Remote-BBU_ER | 5731.8 | 6990 | 1907-02-17 | HAE | NEWSITE | SHSSM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | INHOUSE_Anat Srianut | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | Apichart Kampuang | 26WK22 | 779 | 4658 | 0 | 1553 | 6990 | 0 | - | 6990 | 4333.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 6990 | 5592.6 | 1397.4 | 6990 | 0 | 0 | 6990 | 0 | 2704 | 2026-05-29 | 2026-06-08 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 3 | 13 | COMPLETED | MBB | 5592.6 | 2026-06-07 | 12 | 1397.4 | 2026-06-26 | 31 | 6990 | 0 | HAEMBB
EP26050027 | HAE-NEWSITE-STSGM | STSGM_2025 Coverage Expansion Ph1_New Site_Remote-BBU_ER | 5731.8 | 6990 | 1907-02-17 | HAE | NEWSITE | STSGM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | INHOUSE PHET SAITHONG | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | Apichart Kampuang | 26WK22 | 779 | 4658 | 0 | 1553 | 6990 | 0 | - | 6990 | 4333.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 6990 | 5592.6 | 1397.4 | 6990 | 0 | 0 | 6990 | 0 | 2960 | 2026-05-29 | 2026-06-05 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 1 | 8 | COMPLETED | MBB | 5592.6 | 2026-06-21 | 24 | 1397.4 | 2026-06-26 | 29 | 6990 | 0 | HAEMBB
EP26050028 | HAE-NEWSITE-QPHTM | QPHTM_2025 Coverage Expansion Ph1_New Site_Change SFP bidi_ER | 4324.68 | 5274 | 1907-02-17 | HAE | NEWSITE | QPHTM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | INHOUSE Adirek Kong-ang | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | Apichart Kampuang | 26WK22 | 779 | 2180 | 0 | 0 | 2959 | 0 | - | 2959 | 3269.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 2959 | 2305 | 654 | 2959 | 0 | 0 | 2959 | 0 | 2960 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 2 | 3 | COMPLETED | MBB | 2305 | 2026-06-07 | 12 | 654 | 2026-06-26 | 31 | 2959 | 0 | HAEMBB
EP26050001 | HAE-NEWSITE-SPRYM | SPRYM_2025 Coverage Expansion Ph1_New Site_Remote-BBU_ER | 17744.8 | 21640 | 1907-02-17 | HAE | NEWSITE | SPRYM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | นาย อภิชาติ ฟังสันเทียะ | VD00235 | SUBCON | Adisak Chanmao | Apichart Kampuang | 26WK22 | 779 | 19308 | 0 | 1553 | 21640 | 0 | - | 21640 | 13416.8 | 10600 | 10600 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 21640 | 15847.6 | 5792.4 | 21640 | 10600 | 10600 | 21640 | 10600 | 0 | 2026-05-29 | 2026-06-08 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 1 | 11 | COMPLETED | MBB | 15847.6 | 2026-06-07 | 10 | 5792.4 | 2026-06-26 | 29 | 21640 | 0 | HAEMBB
EP26050029 | HAE-Cap_Q226-TUHGM | TUHGM_2026 Capacity Expansion Ph1_EXP_ER | 23808.7 | 29035 | 1907-02-17 | HAE | Cap_Q226 | TUHGM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-06-04 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | นาย อภิชาติ ฟังสันเทียะ | VD00235 | SUBCON | Adisak Chanmao | Apichart Kampuang | 26WK24 | 779 | 24115 | 0 | 4141 | 29035 | 0 | - | 29035 | 18001.7 | 11800 | 11800 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 29035 | 21800.5 | 7234.5 | 29035 | 11800 | 11800 | 29035 | 11800 | 0 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 2 | 3 | COMPLETED | MBB | 21800.5 | 2026-06-26 | 18 | 7234.5 | 2026-07-03 | 25 | 29035 | 0 | HAEMBB
EP26050030 | HAE-Cap_Q226-NOGKM | NOGKM_2026 Capacity Expansion Ph1_EXP_ER | 15311.04 | 18672 | 1907-02-17 | HAE | Cap_Q226 | NOGKM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-06-27 | 2026-06-27 | 2026-06-27 | นาย อภิชาติ ฟังสันเทียะ | VD00235 | SUBCON | Adisak Chanmao | Apichart Kampuang | 26WK26 | 779 | 13752 | 0 | 4141 | 18672 | 4232 | 2026-07-04 | 22904 | 11576.64 | 8310 | 8310 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 22904 | 0 | 0 | 0 | 8310 | 8310 | 14363 | 6648 | 0 | 2026-07-02 | 2026-07-03 | - | 8541 | 1662 | HUAWEI |  |  |  | 5 | 6 | COMPLETED | MBB | 18595 | 2026-07-17 | 20 | 4047 | 2026-07-31 | 34 | 22642 | 262 | HAEMBB
EP26050031 | HAE-Cap_Q226-NPHWM | NPHWM_2026 Capacity Expansion Ph1_EXP_ER | 13454.56 | 16408 | 1907-02-17 | HAE | Cap_Q226 | NPHWM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | INHOUSE WACHIRA SAOWARO | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | Apichart Kampuang | 26WK23 | 779 | 11488 | 0 | 4141 | 16408 | 0 | - | 16408 | 10172.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 16408 | 12961.6 | 3446.4 | 16408 | 0 | 0 | 16408 | 0 | 1352 | 2026-06-07 | 2026-06-08 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 5 | 6 | COMPLETED | MBB | 12961.6 | 2026-06-21 | 19 | 3446.4 | 2026-06-26 | 24 | 16408 | 0 | HAEMBB
EP26050032 | HAE-Cap_Q226-NSSKM | NSSKM_2026 Capacity Expansion Ph1_EXP_ER | 16854.28 | 20554 | 1907-02-17 | HAE | Cap_Q226 | NSSKM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-07-03 | 2026-07-05 | 2026-07-05 | นาย อภิชาติ ฟังสันเทียะ | VD00235 | SUBCON | Adisak Chanmao | Apichart Kampuang | 26WK27 | 779 | 15634 | 0 | 4141 | 20554 | 5395 | 2026-07-08 | 25949 | 12743.48 | 8860 | 8860 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 20554 | 0 | 0 | 0 | 8860 | 8860 | 15863.8 | 7088 | 0 | 2026-07-08 | 2026-07-10 | - | 4690.2 | 1772 | HUAWEI |  |  |  | 1 | 5 | COMPLETED | MBB | 15863.8 | 2026-07-17 | 12 | 4690.2 | 2026-07-31 | 26 | 20554 | 5395 | HAEMBB
EP26050033 | HAE-Cap_Q226-AGWNM | AGWNM_2026 Capacity Expansion Ph1_EXP_ER | 19037.94 | 23217 | 1907-02-17 | HAE | Cap_Q226 | AGWNM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | นาย อภิชาติ ฟังสันเทียะ | VD00235 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK28 | 779 | 18297 | 0 | 4141 | 23217 | 1023 | 2026-07-14 | 24240 | 14394.54 | 11055 | 10755 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | [6 empty] | 779 | 0 |  | 2026-07-13 | 2026-07-14 | - | -779 | 11055 | HUAWEI |  |  |  | 3 | 4 | COMPLETED | MBB | 17727.9 | 2026-07-17 | 7 | 5489.1 | 2026-07-31 | 21 | 23217 | 1023 | HAEMBB
EP26050034 | HAE-Cap_Q226-PDAGM | PDAGM_2026 Capacity Expansion Ph1_EXP_ER | 16823.12 | 20516 | 1907-02-17 | HAE | Cap_Q226 | PDAGM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | นาย อภิชาติ ฟังสันเทียะ | VD00235 | SUBCON | Adisak Chanmao | Apichart Kampuang | 26WK29 | 779 | 15596 | 0 | 4141 | 20516 | 0 | - | 20516 | 12719.92 | 8490 | 8490 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 2026-07-20 | 2026-07-20 | - | 0 | 8490 | HUAWEI |  |  |  | 5 | 5 | COMPLETED | MBB | 15837.2 | 2026-07-31 | 16 | 4678.8 | 2026-07-31 | 16 | 20516 | 0 | HAEMBB
EP26050035 | HAE-Cap_Q226-BHKJM | BHKJM_2026 Capacity Expansion Ph1_EXP_ER | 17340.54 | 21147 | 1907-02-17 | HAE | Cap_Q226 | BHKJM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | นาย อภิชาติ ฟังสันเทียะ | VD00235 | SUBCON | Adisak Chanmao | Apichart Kampuang | 26WK24 | 779 | 16227 | 0 | 4141 | 21147 | 6467 | 2026-07-04 | 27614 | 13111.14 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 21147 | 16278.9 | 4868.1 | 21147 | 8760 | 8760 | 21147 | 56010 | 0 | 2026-06-13 | 2026-06-16 | - | 0 | -47250 | HUAWEI |  |  |  | 1 | 4 | COMPLETED | MBB | 16278.9 | 2026-06-26 | 14 | 4868.1 | 2026-07-03 | 21 | 21147 | 6467 | HAEMBB
EP26050036 | HAE-Cap_Q226-PGASM | PGASM_2026 Capacity Expansion Ph1_EXP_ER | 17485.68 | 21324 | 1907-02-17 | HAE | Cap_Q226 | PGASM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | INHOUSE WACHIRA SAOWARO | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | Apichart Kampuang | 26WK23 | 779 | 16404 | 0 | 4141 | 21324 | 0 | - | 21324 | 13220.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 21324 | 16402.8 | 4921.2 | 21324 | 0 | 0 | 21324 | 0 | 2704 | 2026-06-08 | 2026-06-10 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 4 | 6 | COMPLETED | MBB | 16402.8 | 2026-06-21 | 17 | 4921.2 | 2026-06-26 | 22 | 21324 | 0 | HAEMBB
EP26050037 | HAE-Cap_Q226-BZBLM | BZBLM_2026 Capacity Expansion Ph1_EXP_ER | 10310.68 | 12574 | 1907-02-17 | HAE | Cap_Q226 | BZBLM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | INHOUSE PHET SAITHONG | - | INHOUSE | Palagon Prommueangma | Apichart Kampuang | 26WK24 | 779 | 10242 | 0 | 1553 | 12574 | 13505 | 2026-06-02 | 26079 | 7795.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 12574 | 9501.4 | 3072.6 | 12574 | 0 | 0 | 12574 | 0 | 2832 | 2026-06-12 | 2026-06-16 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 4 | COMPLETED | MBB | 9501.4 | 2026-06-26 | 14 | 3072.6 | 2026-07-10 | 28 | 12574 | 13505 | HAEMBB
EP26050038 | HAE-Cap_Q226-PHIKM | PHIKM_2026 Capacity Expansion Ph1_EXP_ER | 10722.32 | 13076 | 1907-02-17 | HAE | Cap_Q226 | PHIKM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | นาย อภิชาติ ฟังสันเทียะ | VD00235 | SUBCON | Adisak Chanmao | Apichart Kampuang | 26WK29 | 779 | 10744 | 0 | 1553 | 13076 | 1023 | 2026-07-17 | 14099 | 8107.12 | 6710 | 6710 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | [6 empty] | 779 | 0 |  | 2026-07-15 | 2026-07-17 | - | -779 | 6710 | HUAWEI |  |  |  | 1 | 3 | COMPLETED | MBB | 9852.8 | 2026-07-17 | 3 | 3223.2 | 2026-08-07 | 24 | 13076 | 1023 | HAEMBB
EP26050039 | HAE-Cap_Q226-PKFAM | PKFAM_2026 Capacity Expansion Ph1_EXP_ER | 22701.7 | 27685 | 1907-02-17 | HAE | Cap_Q226 | PKFAM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-08-09 | 2026-08-09 | 2026-08-09 | นาย พงพัฒน์ มาลาทิพท์ | VD01269 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. วราพร วงค์พิพันธ์ | 26WK32 | 779 | 22765 | 0 | 4141 | 27685 | 0 | - | 27685 | 17164.7 |  | 0 | [15 empty] | 2026-08-17 |  | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 8 |  | COMPLETED | MBB | 779 | 2026-08-16 | 7 | 0 |  |  | 779 | 26906 | HAEMBB
EP26050040 | HAE-Cap_Q226-TBSVM | TBSVM_2026 Capacity Expansion Ph1_EXP_ER | 14117.12 | 17216 | 1907-02-17 | HAE | Cap_Q226 | TBSVM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | นาย อภิชาติ ฟังสันเทียะ | VD00235 | SUBCON | Adisak Chanmao | Apichart Kampuang | 26WK23 | 779 | 12296 | 0 | 4141 | 17216 | 0 | - | 17216 | 10673.92 | 6690 | 6690 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 17216 | 13527.2 | 3688.8 | 17216 | 6690 | 6690 | 17216 | 6690 | 0 | 2026-06-08 | 2026-06-10 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 5 | 7 | COMPLETED | MBB | 13527.2 | 2026-06-21 | 18 | 3688.8 | 2026-06-26 | 23 | 17216 | 0 | HAEMBB
EP26050041 | HAE-Cap_Q226-WAGWM | WAGWM_2026 Capacity Expansion Ph1_EXP_ER | 15066.68 | 18374 | 1907-02-17 | HAE | Cap_Q226 | WAGWM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | นาย อภิชาติ ฟังสันเทียะ | VD00235 | SUBCON | Adisak Chanmao | Apichart Kampuang | 26WK23 | 779 | 13454 | 0 | 4141 | 18374 | 0 | - | 18374 | 11391.88 | 6378 | 6378 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 18374 | 14337.8 | 0 | 14337.8 | 6378 | 6378 | 14337.8 | 6378 | 0 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | - | 4036.2 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 1 | 2 | COMPLETED | MBB | 14337.8 | 2026-06-26 | 23 | 0 |  |  | 14337.8 | 4036.2 | HAEMBB
EP26050042 | HAE-Cap_Q226-WTNLM | WTNLM_2026 Capacity Expansion Ph1_EXP_ER | 10310.68 | 12574 | 1907-02-17 | HAE | Cap_Q226 | WTNLM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | INHOUSE_Anat Srianut | - | INHOUSE | Palagon Prommueangma | Apichart Kampuang | 26WK23 | 779 | 10242 | 0 | 1553 | 12574 | 3656 | 2026-07-04 | 16230 | 7795.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 12574 | 9501.4 | 3072.6 | 12574 | 0 | 0 | 12574 | 0 | 2704 | 2026-06-08 | 2026-06-10 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 4 | 6 | COMPLETED | MBB | 9501.4 | 2026-06-21 | 17 | 3072.6 | 2026-07-03 | 29 | 12574 | 3656 | HAEMBB
EP26050043 | HAE-Cap_Q226-NHINM | NHINM_2026 Capacity Expansion Ph1_EXP_ER | 10722.32 | 13076 | 1907-02-17 | HAE | Cap_Q226 | NHINM | BOONCHOT BORIWUT | ER |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 779 | 10744 | 0 | 1553 | 13076 | 0 | - | 13076 | 8107.12 | [19 empty] | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 0 | COMPLETED | MBB | 779 | 2026-07-17 |  | 0 |  | 0 | 779 | 12297 | HAEMBB
EP26050044 | HAE-Cap_Q226-NKSOM | NKSOM_2026 Capacity Expansion Ph1_EXP_ER | 12844.48 | 15664 | 1907-02-17 | HAE | Cap_Q226 | NKSOM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | INHOUSE PHET SAITHONG | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | Apichart Kampuang | 26WK28 | 779 | 10744 | 0 | 4141 | 15664 | 1023 | 2026-07-15 | 16687 | 9711.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | [6 empty] | 12440.8 | 0 |  | 2026-07-09 | 2026-07-10 | - | -12440.8 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 3 | 4 | COMPLETED | MBB | 12440.8 | 2026-07-17 | 11 | 3223.2 | 2026-07-31 | 25 | 15664 | 1023 | HAEMBB
EP26050045 | HAE-Cap_Q226-SFDCM | SFDCM_2026 Capacity Expansion Ph1_EXP_ER | 10507.48 | 12814 | 1907-02-17 | HAE | Cap_Q226 | SFDCM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-07-11 | 2026-07-11 | 2026-07-11 | นาย ภูริวัจน์ ขวัญแก้ว | VD01090 | SUBCON | Adisak Chanmao | Apichart Kampuang | 26WK28 | 779 | 10482 | 0 | 1553 | 12814 | 4232 | 2026-07-14 | 17046 | 7944.68 | 7320 | 7320 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | [6 empty] | 779 | 5856 |  | 2026-07-14 | 2026-07-14 | - | -779 | 1464 | HUAWEI |  |  |  | 3 | 3 | COMPLETED | MBB | 9669.4 | 2026-07-17 | 6 | 3144.6 | 2026-08-07 | 27 | 12814 | 4232 | HAEMBB
EP26050046 | HAE-Cap_Q226-TMKCM | TMKCM_2026 Capacity Expansion Ph1_EXP_ER | 14404.12 | 17566 | 1907-02-17 | HAE | Cap_Q226 | TMKCM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-06-06 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | INHOUSE_Anat Srianut | - | INHOUSE | Palagon Prommueangma | Apichart Kampuang | 26WK24 | 779 | 12646 | 0 | 4141 | 17566 | 0 | - | 17566 | 10890.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 17566 | 13772.2 | 3793.8 | 17566 | 0 | 0 | 17566 | 0 | 4056 | 2026-06-09 | 2026-06-15 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 1 | 7 | COMPLETED | MBB | 13772.2 | 2026-06-26 | 18 | 3793.8 | 2026-07-03 | 25 | 17566 | 0 | HAEMBB
EP26050047 | HAE-Cap_Q226-HMTFM | HMTFM_2026 Capacity Expansion Ph1_EXP_ER | 24861.58 | 30319 | 1907-02-17 | HAE | Cap_Q226 | HMTFM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-07-17 | 2026-07-18 | 2026-07-18 | นาย อภิชาติ ฟังสันเทียะ | VD00235 | SUBCON | Adisak Chanmao | Apichart Kampuang | 26WK29 | 779 | 25399 | 0 | 4141 | 30319 | 3300 | 2026-08-19 | 33619 | 18797.78 | 12840 | 12840 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 2026-07-22 | 2026-07-22 | - | 0 | 12840 | HUAWEI |  |  |  | 4 | 4 | COMPLETED | MBB | 22699.3 | 2026-07-31 | 13 | 7619.7 | 2026-08-07 | 20 | 30319 | 3300 | HAEMBB
EP26050048 | HAE-Cap_Q226-MPHIM | MPHIM_2026 Capacity Expansion Ph1_EXP_ER | 10722.32 | 13076 | 1907-02-17 | HAE | Cap_Q226 | MPHIM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | นาย อภิชาติ ฟังสันเทียะ | VD00235 | SUBCON | Adisak Chanmao | Apichart Kampuang | 26WK27 | 779 | 10744 | 0 | 1553 | 13076 | 1023 | 2026-07-04 | 14099 | 8107.12 | 6320 | 6320 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 13076 | 0 | 0 | 0 | 6320 | 6320 | 9852.8 | 5056 | 0 | 2026-07-02 | 2026-06-30 | - | 3223.2 | 1264 | HUAWEI |  |  |  | 2 | 0 | COMPLETED | MBB | 9852.8 | 2026-07-17 | 17 | 3223.2 | 2026-07-31 | 31 | 13076 | 1023 | HAEMBB
EP26050049 | HAE-Cap_Q226-KHWKM | KHWKM_2026 Capacity Expansion Ph1_EXP_ER | 11868.68 | 14474 | 1907-02-17 | HAE | Cap_Q226 | KHWKM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | INHOUSE PHET SAITHONG | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | Apichart Kampuang | 26WK29 | 779 | 12142 | 0 | 1553 | 14474 | 8464 | 2026-07-17 | 22938 | 8973.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 2026-07-15 | 2026-07-20 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 5 | COMPLETED | MBB | 10831.4 | 2026-07-31 | 16 | 3642.6 | 2026-07-31 | 16 | 14474 | 8464 | HAEMBB
EP26050050 | HAE-Cap_Q226-OTSVM | OTSVM_2026 Capacity Expansion Ph1_EXP_ER | 19429.9 | 23695 | 1907-02-17 | HAE | Cap_Q226 | OTSVM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-07-12 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | นาย อภิชาติ ฟังสันเทียะ | VD00235 | SUBCON | Adisak Chanmao | Apichart Kampuang | 26WK29 | 779 | 18775 | 0 | 4141 | 23695 | 4232 | 2026-07-19 | 27927 | 14690.9 | 10660 | 10660 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 2026-07-15 | 2026-07-15 | - | 0 | 10660 | HUAWEI |  |  |  | 2 | 2 | COMPLETED | MBB | 18062.5 | 2026-07-31 | 18 | 5632.5 | 2026-07-31 | 18 | 23695 | 4232 | HAEMBB
EP26050051 | HAE-Cap_Q226-NKMHM | NKMHM_2026 Capacity Expansion Ph1_EXP_ER | 16058.88 | 19584 | 1907-02-17 | HAE | Cap_Q226 | NKMHM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | นาย ภูริวัจน์ ขวัญแก้ว | VD01090 | SUBCON | Adisak Chanmao | Apichart Kampuang | 26WK28 | 779 | 14664 | 0 | 4141 | 19584 | 1023 | 2026-07-15 | 20607 | 12142.08 | 8610 | 8610 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 2026-07-13 | 2026-07-14 | - | 0 | 8610 | HUAWEI |  |  |  | 4 | 5 | COMPLETED | MBB | 15184.8 | 2026-07-24 | 15 | 4399.2 | 2026-07-31 | 22 | 19584 | 1023 | HAEMBB
EP26050052 | HAE-Cap_Q226-KOCNM | KOCNM_2026 Capacity Expansion Ph1_EXP_ER | 15785.82 | 19251 | 1907-02-17 | HAE | Cap_Q226 | KOCNM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | INHOUSE PHET SAITHONG | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK29 | 779 | 14331 | 0 | 4141 | 19251 | 4232 | 2026-07-22 | 23483 | 11935.62 | 300 | 300 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 2026-07-18 | 2026-07-19 | - | 0 | 300 | HUAWEI |  |  |  | 1 | 2 | COMPLETED | MBB | 14951.7 | 2026-07-31 | 14 | 4299.3 | 2026-08-21 | 35 | 19251 | 4232 | HAEMBB
EP26050053 | HAE-Cap_Q226-KOPOM | KOPOM_2026 Capacity Expansion Ph1_EXP_ER | 12844.48 | 15664 | 1907-02-17 | HAE | Cap_Q226 | KOPOM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-07-11 | 2026-07-11 | 2026-07-11 | นาย ภูริวัจน์ ขวัญแก้ว | VD01090 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK28 | 779 | 10744 | 0 | 4141 | 15664 | 0 | - | 15664 | 9711.68 | 6880 | 6580 | 300 | 0 | Y | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 779 | 5264 |  | 2026-07-13 | 2026-07-15 | - | -779 | 1616 | HUAWEI |  |  |  | 2 | 4 | COMPLETED | MBB | 12440.8 | 2026-07-17 | 6 | 3223.2 | 2026-07-31 | 20 | 15664 | 0 | HAEMBB
EP26050054 | HAE-Cap_Q226-WKHYM | WKHYM_2026 Capacity Expansion Ph1_EXP_ER | 16723.9 | 20395 | 1907-02-17 | HAE | Cap_Q226 | WKHYM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | นาย อภิชาติ ฟังสันเทียะ | VD00235 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK30 | 779 | 15475 | 0 | 4141 | 20395 | 4232 | 2026-08-03 | 24627 | 12644.9 | 9460 | 9160 | 300 | 0 | Y | Y | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 2026-07-23 | 2026-07-28 | - | 0 | 9460 | HUAWEI |  |  |  | 1 | 6 | COMPLETED | MBB | 15752.5 | 2026-07-31 | 9 | 0 |  |  | 15752.5 | 8874.5 | HAEMBB
EP26050055 | HAE-Cap_Q226-MBLBM | MBLBM_2026 Capacity Expansion Ph1_EXP_ER | 15995.74 | 19507 | 1907-02-17 | HAE | Cap_Q226 | MBLBM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | INHOUSE PHET SAITHONG | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | Apichart Kampuang | 26WK27 | 779 | 14587 | 0 | 4141 | 19507 | 0 | - | 19507 | 12094.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 19507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15130.9 | 0 | 0 | 2026-07-08 | 2026-07-11 | - | 4376.1 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 5 | 8 | COMPLETED | MBB | 15130.9 | 2026-07-17 | 14 | 4376.1 | 2026-07-31 | 28 | 19507 | 0 | HAEMBB
EP26050056 | HAE-Cap_Q226-WNBGM | WNBGM_2026 Capacity Expansion Ph1_EXP_ER | 16723.9 | 20395 | 1907-02-17 | HAE | Cap_Q226 | WNBGM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | นาย ภูริวัจน์ ขวัญแก้ว | VD01090 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK30 | 779 | 15475 | 0 | 4141 | 20395 | 0 | - | 20395 | 12644.9 | 8960 | 8660 | 300 | 0 | Y | Y | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 2026-07-30 | 2026-08-12 | - | 0 | 8960 | HUAWEI |  |  |  | 7 | 20 | COMPLETED | MBB | 15752.5 | 2026-07-31 | 8 | 0 |  |  | 15752.5 | 4642.5 | HAEMBB
EP26050057 | HAE-Cap_Q226-CAKCM | CAKCM_2026 Capacity Expansion Ph1_EXP_ER | 17042.06 | 20783 | 1907-02-17 | HAE | Cap_Q226 | CAKCM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | INHOUSE PHET SAITHONG | - | INHOUSE | Palagon Prommueangma | Apichart Kampuang | 26WK24 | 779 | 15863 | 0 | 4141 | 20783 | 2095 | 2026-07-04 | 22878 | 12885.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 22878 | 16024.1 | 4758.9 | 20783 | 0 | 0 | 20783 | 23625 | 2960 | 2026-06-12 | 2026-06-16 | - | 2095 | -23625 | HUAWEI |  |  |  | 1 | 5 | COMPLETED | MBB | 16024.1 | 2026-06-26 | 15 | 4758.9 | 2026-07-03 | 22 | 20783 | 0 | HAEMBB
EP26050058 | HAE-Cap_Q226-MHBTM | MHBTM_2026 Capacity Expansion Ph1_EXP_ER | 11868.68 | 14474 | 1907-02-17 | HAE | Cap_Q226 | MHBTM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 2026-07-11 | INHOUSE PHET SAITHONG | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | Apichart Kampuang | 26WK28 | 779 | 12142 | 0 | 1553 | 14474 | 0 | - | 14474 | 8973.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | [6 empty] | 779 | 0 |  | 2026-07-16 | 2026-07-17 | - | -779 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 5 | 6 | COMPLETED | MBB | 10831.4 | 2026-07-17 | 6 | 3642.6 | 2026-07-31 | 20 | 14474 | 0 | HAEMBB
EP26050059 | HAE-Cap_Q226-MONKM | MONKM_2026 Capacity Expansion Ph1_EXP_ER | 18493.46 | 22553 | 1907-02-17 | HAE | Cap_Q226 | MONKM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | INHOUSE WACHIRA SAOWARO | - | INHOUSE | Palagon Prommueangma | Apichart Kampuang | 26WK24 | 779 | 17633 | 0 | 4141 | 22553 | 0 | - | 22553 | 13982.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 22553 | 17263.1 | 5289.9 | 22553 | 0 | 0 | 22553 | 0 | 2704 | 2026-06-13 | 2026-06-16 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 2 | 5 | COMPLETED | MBB | 17263.1 | 2026-06-26 | 15 | 5289.9 | 2026-07-03 | 22 | 22553 | 0 | HAEMBB
EP26050060 | HAE-Cap_Q226-WNIBM | WNIBM_2026 Capacity Expansion Ph1_EXP_ER | 10525.52 | 12836 | 1907-02-17 | HAE | Cap_Q226 | WNIBM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-07-05 | 2026-07-05 | 2026-07-05 | นาย ภูริวัจน์ ขวัญแก้ว | VD01090 | SUBCON | Adisak Chanmao | Apichart Kampuang | 26WK27 | 779 | 10504 | 0 | 1553 | 12836 | 0 | - | 12836 | 7958.32 | 6330 | 6330 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | [6 empty] | 9684.8 | 0 |  | 2026-07-09 | 2026-07-10 | - | -9684.8 | 6330 | HUAWEI |  |  |  | 4 | 5 | COMPLETED | MBB | 9684.8 | 2026-07-17 | 12 | 3151.2 | 2026-07-31 | 26 | 12836 | 0 | HAEMBB
EP26050061 | HAE-Cap_Q226-CITYM | CITYM_2026 Capacity Expansion Ph1_EXP_ER | 14286.86 | 17423 | 1907-02-17 | HAE | Cap_Q226 | CITYM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-07-18 | 2026-07-18 | 2026-07-18 | INHOUSE PHET SAITHONG | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | Apichart Kampuang | 26WK29 | 779 | 12503 | 0 | 4141 | 17423 | 0 | - | 17423 | 10802.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 2026-07-20 | 2026-07-21 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 2 | 3 | COMPLETED | MBB | 13672.1 | 2026-07-31 | 13 | 3750.9 | 2026-07-31 | 13 | 17423 | 0 | HAEMBB
EP26050062 | HAE-Cap_Q226-CNPHM | CNPHM_2026 Capacity Expansion Ph1_EXP_ER | 19501.24 | 23782 | 1907-02-17 | HAE | Cap_Q226 | CNPHM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | นาย ภูริวัจน์ ขวัญแก้ว | VD01090 | SUBCON | Adisak Chanmao | Apichart Kampuang | 26WK28 | 779 | 18862 | 0 | 4141 | 23782 | 10316 | 2026-07-13 | 34098 | 14744.84 | 12140 | 12140 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | [6 empty] | 15837.9 | 0 |  | 2026-07-10 | 2026-07-16 | - | -15837.9 | 12140 | HUAWEI |  |  |  | 1 | 7 | COMPLETED | MBB | 19665.5 | 2026-07-17 | 8 | 4679.1 | 2026-07-31 | 22 | 24344.6 | 9753.4 | HAEMBB
EP26050063 | HAE-Cap_Q226-NCHKM | NCHKM_2026 Capacity Expansion Ph1_EXP_ER | 20219.56 | 24658 | 1907-02-17 | HAE | Cap_Q226 | NCHKM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-06-11 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | INHOUSE_Anat Srianut | - | INHOUSE | Palagon Prommueangma | Apichart Kampuang | 26WK24 | 779 | 19738 | 0 | 4141 | 24658 | 2277 | 2026-07-04 | 26935 | 15287.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 24658 | 18736.6 | 5921.4 | 24658 | 0 | 0 | 24658 | 0 | 4056 | 2026-06-17 | 2026-06-19 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 4 | 6 | COMPLETED | MBB | 18736.6 | 2026-06-26 | 13 | 5921.4 | 2026-07-03 | 20 | 24658 | 0 | HAEMBB
EP26050064 | HAE-Cap_Q226-NGKTM | NGKTM_2026 Capacity Expansion Ph1_EXP_ER | 17485.68 | 21324 | 1907-02-17 | HAE | Cap_Q226 | NGKTM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-06-03 | 2026-06-06 | 2026-06-06 | INHOUSE PHET SAITHONG | - | INHOUSE | Palagon Prommueangma | Apichart Kampuang | 26WK23 | 779 | 16404 | 0 | 4141 | 21324 | 2277 | 2026-07-04 | 23601 | 13220.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 21324 | 16402.8 | 4921.2 | 21324 | 0 | 0 | 21324 | 0 | 3096.7742 | 2026-06-08 | 2026-06-11 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 2 | 5 | COMPLETED | MBB | 16402.8 | 2026-06-21 | 15 | 4921.2 | 2026-07-03 | 27 | 21324 | 2277 | HAEMBB
EP26050065 | HAE-Cap_Q226-BBPNM | BBPNM_2026 Capacity Expansion Ph1_EXP_ER | 10722.32 | 13076 | 1907-02-17 | HAE | Cap_Q226 | BBPNM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 2026-07-02 | นาย อภิชาติ ฟังสันเทียะ | VD00235 | SUBCON | Adisak Chanmao | Apichart Kampuang | 26WK27 | 779 | 10744 | 0 | 1553 | 13076 | 0 | - | 13076 | 8107.12 | 6190 | 6190 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 13076 | 0 | 0 | 0 | 6197.2 | 6197.2 | 9852.8 | 4952 | 0 | 2026-07-02 | 2026-07-02 | - | 3223.2 | 1238 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 0 | COMPLETED | MBB | 9852.8 | 2026-07-17 | 15 | 3223.2 | 2026-07-31 | 29 | 13076 | 0 | HAEMBB
EP26050066 | HAE-Cap_Q226-BNMFM | BNMFM_2026 Capacity Expansion Ph1_EXP_ER | 14404.12 | 17566 | 1907-02-17 | HAE | Cap_Q226 | BNMFM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | INHOUSE_Anat Srianut | - | INHOUSE | Palagon Prommueangma | Apichart Kampuang | 26WK23 | 779 | 12646 | 0 | 4141 | 17566 | 0 | - | 17566 | 10890.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 17566 | 13772.2 | 3793.8 | 17566 | 0 | 0 | 17566 | 0 | 2704 | 2026-06-04 | 2026-06-08 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 1 | 5 | COMPLETED | MBB | 13772.2 | 2026-06-21 | 18 | 3793.8 | 2026-07-03 | 30 | 17566 | 0 | HAEMBB
EP26050067 | HAE-Cap_Q226-BSWHM | BSWHM_2026 Capacity Expansion Ph1_EXP_ER | 16696.84 | 20362 | 1907-02-17 | HAE | Cap_Q226 | BSWHM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | นาย ภูริวัจน์ ขวัญแก้ว | VD01090 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK28 | 779 | 15442 | 0 | 4141 | 20362 | 4232 | 2026-07-14 | 24594 | 12624.44 | 9150 | 8850 | 300 | 0 | Y | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 15729.4 | 0 |  | 2026-07-12 | 2026-07-13 | - | -15729.4 | 9150 | HUAWEI |  |  |  | 6 | 7 | COMPLETED | MBB | 19961.4 | 2026-07-17 | 11 | 4632.6 | 2026-07-31 | 25 | 24594 | 0 | HAEMBB
EP26050068 | HAE-Cap_Q226-NGSUM | NGSUM_2026 Capacity Expansion Ph1_EXP_ER | 21374.12 | 26066 | 1907-02-17 | HAE | Cap_Q226 | NGSUM | BOONCHOT BORIWUT | ER |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 779 | 21146 | 0 | 4141 | 26066 | 0 | - | 26066 | 16160.92 | [19 empty] | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 0 | ON PROCESS | MBB | 779 | 2026-08-21 |  | 0 |  | 0 | 779 | 25287 | HAEMBB
EP26050069 | HAE-Cap_Q226-BTDMM | BTDMM_2026 Capacity Expansion Ph1_EXP_ER | 10722.32 | 13076 | 1907-02-17 | HAE | Cap_Q226 | BTDMM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | นาย อภิชาติ ฟังสันเทียะ | VD00235 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK29 | 779 | 10744 | 0 | 1553 | 13076 | 2277 | 2026-08-20 | 15353 | 8107.12 | 7010 | 6710 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | [6 empty] | 779 | 0 |  | 2026-07-18 | 2026-07-20 | - | -779 | 7010 | HUAWEI |  |  |  | 2 | 4 | COMPLETED | MBB | 9852.8 | 2026-07-17 | 1 | 3223.2 | 2026-08-21 | 36 | 13076 | 2277 | HAEMBB
EP26050070 | HAE-Cap_Q226-BTWWM | BTWWM_2026 Capacity Expansion Ph1_EXP_ER | 10310.68 | 12574 | 1907-02-17 | HAE | Cap_Q226 | BTWWM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | INHOUSE PHET SAITHONG | - | INHOUSE | Palagon Prommueangma | Apichart Kampuang | 26WK23 | 779 | 10242 | 0 | 1553 | 12574 | 0 | - | 12574 | 7795.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 12574 | 9501.4 | 3072.6 | 12574 | 0 | 0 | 12574 | 0 | 2960 | 2026-06-08 | 2026-06-10 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 5 | 7 | COMPLETED | MBB | 9501.4 | 2026-06-21 | 18 | 3072.6 | 2026-06-26 | 23 | 12574 | 0 | HAEMBB
EP26050071 | HAE-Cap_Q226-CMPHM | CMPHM_2026 Capacity Expansion Ph1_EXP_ER | 17969.48 | 21914 | 1907-02-17 | HAE | Cap_Q226 | CMPHM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-06-29 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | INHOUSE PHET SAITHONG | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | Apichart Kampuang | 26WK27 | 779 | 16994 | 0 | 4141 | 21914 | 7971 | 2026-07-04 | 29885 | 13586.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 21914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16815.8 | 0 | 0 | 2026-07-02 | 2026-07-10 | - | 5098.2 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 1 | 9 | COMPLETED | MBB | 21047.8 | 2026-07-17 | 16 | 5098.2 | 2026-07-31 | 30 | 26146 | 3739 | HAEMBB
EP26050072 | HAE-Cap_Q226-CTLNM | CTLNM_2026 Capacity Expansion Ph1_EXP_ER | 10507.48 | 12814 | 1907-02-17 | HAE | Cap_Q226 | CTLNM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | INHOUSE PHET SAITHONG | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | Apichart Kampuang | 26WK28 | 779 | 10482 | 0 | 1553 | 12814 | 5255 | 2026-07-15 | 18069 | 7944.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | [6 empty] | 9669.4 | 0 |  | 2026-07-09 | 2026-07-10 | - | -9669.4 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 1 | 2 | COMPLETED | MBB | 13901.4 | 2026-07-17 | 9 | 3144.6 | 2026-08-07 | 30 | 17046 | 1023 | HAEMBB
EP26050073 | HAE-Cap_Q226-HCPNM | HCPNM_2026 Capacity Expansion Ph1_EXP_ER | 16820.66 | 20513 | 1907-02-17 | HAE | Cap_Q226 | HCPNM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-06-12 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | นาย อภิชาติ ฟังสันเทียะ | VD00235 | SUBCON | Adisak Chanmao | Apichart Kampuang | 26WK24 | 779 | 15593 | 0 | 4141 | 20513 | 0 | - | 20513 | 12718.06 | 8300 | 8300 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 20513 | 15835.1 | 1952.7 | 17787.8 | 8300 | 8300 | 20513 | 8300 | 0 | 2026-06-18 | 2026-06-22 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 5 | 9 | COMPLETED | MBB | 15835.1 | 2026-06-26 | 13 | 4677.9 | 2026-07-03 | 20 | 20513 | 0 | HAEMBB
EP26050074 | HAE-Cap_Q226-EBSMM | EBSMM_2026 Capacity Expansion Ph1_EXP_ER | 14388.54 | 17547 | 1907-02-17 | HAE | Cap_Q226 | EBSMM | BOONCHOT BORIWUT | ER |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 779 | 12820 | 0 | 3948 | 17547 | 0 | - | 17547 | 10879.14 | [19 empty] | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 0 | ON PROCESS | MBB | 779 | 2026-08-21 |  | 0 |  | 0 | 779 | 16768 | HAEMBB
EP26060014 | HAE-NEWSITE-HBSOM | HBSOM_2024 Coverage Expansion Ph2_New Site_Remote-BBU_ER | 24188.36 | 29498 | 1907-02-18 | HAE | NEWSITE | HBSOM | BOONCHOT BORIWUT | ER |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 779 | 12417 | 0 | 1553 | 14749 | 0 | - | 14749 | 18288.76 | [17 empty] | 2026-08-01 | 2026-08-05 | - | 0 | 0 | HUAWEI | [5 empty] | ON PROCESS | MBB | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14749 | HAEMBB
EP26060015 | HAE-NEWSITE-FKMCM | FKMCM_2024 Coverage Expansion Ph2_New Site_Remote-BBU_ER | 24188.36 | 29498 | 1907-02-18 | HAE | NEWSITE | FKMCM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | INHOUSE PHET SAITHONG | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK30 | 779 | 12417 | 0 | 1553 | 14749 | 0 | - | 14749 | 18288.76 | 300 | 300 | 300 | 0 | Y | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 2026-08-01 | 2026-08-08 | - | 0 | 300 | HUAWEI |  |  |  | 11 | 18 | COMPLETED | MBB | 11023.9 | 2026-07-31 | 10 | 0 |  |  | 11023.9 | 3725.1 | HAEMBB
EP26060016 | HAE-NEWSITE-SFWBM | SFWBM_2024 Coverage Expansion Ph2_New Site_Remote-BBU_ER | 24188.36 | 29498 | 1907-02-18 | HAE | NEWSITE | SFWBM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | INHOUSE PHET SAITHONG | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK31 | 779 | 12417 | 0 | 1553 | 14749 | 0 | - | 14749 | 18288.76 | 300 | 300 | 300 | 0 | Y | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 2026-08-01 | 2026-08-02 | - | 0 | 300 | HUAWEI |  |  |  | 5 | 6 | COMPLETED | MBB | 10244.9 | 2026-08-16 | 20 | 0 |  |  | 10244.9 | 4504.1 | HAEMBB
EP26060017 | HAE-NEWSITE-NNJAM | NNJAM_2024 Coverage Expansion Ph2_New Site_Remote-BBU_ER | 24188.36 | 29498 | 1907-02-18 | HAE | NEWSITE | NNJAM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | INHOUSE PHET SAITHONG | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK30 | 779 | 12417 | 0 | 1553 | 14749 | 0 | - | 14749 | 18288.76 | 300 | 300 | 300 | 0 | Y | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 2026-08-01 | 2026-07-30 | - | 0 | 300 | HUAWEI |  |  |  | 11 | 9 | COMPLETED | MBB | 11023.9 | 2026-07-31 | 10 | 0 |  |  | 11023.9 | 3725.1 | HAEMBB
EP26060018 | HAE-NEWSITE-NCTBM | NCTBM_2024 Coverage Expansion Ph2_New Site_Remote-BBU_ER | 24188.36 | 29498 | 1907-02-18 | HAE | NEWSITE | NCTBM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | INHOUSE PHET SAITHONG | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK31 | 779 | 12417 | 0 | 1553 | 14749 | 0 | - | 14749 | 18288.76 | 300 | 300 | 300 | 0 | Y | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 2026-08-04 | 2026-08-07 | - | 0 | 300 | HUAWEI |  |  |  | 5 | 8 | COMPLETED | MBB | 10244.9 | 2026-08-16 | 17 | 0 |  |  | 10244.9 | 4504.1 | HAEMBB
EP26060019 | HAE-NEWSITE-SNOTM | SNOTM_2024 Coverage Expansion Ph2_New Site_Remote-BBU_ER | 24188.36 | 29498 | 1907-02-18 | HAE | NEWSITE | SNOTM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | INHOUSE PHET SAITHONG | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK32 | 779 | 12417 | 0 | 1553 | 14749 | 0 | - | 14749 | 18288.76 | 300 | 300 | 300 | 0 | Y | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 2026-08-06 |  | - | 0 | 300 | HUAWEI |  |  |  | 3 |  | COMPLETED | MBB | 10244.9 | 2026-08-16 | 13 | 0 |  |  | 10244.9 | 4504.1 | HAEMBB
EP26060020 | HAE-NEWSITE-HBSEM | HBSEM_2024 Coverage Expansion Ph2_New Site_Remote-BBU_ER | 24188.36 | 29498 | 1907-02-18 | HAE | NEWSITE | HBSEM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | INHOUSE PHET SAITHONG | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK30 | 779 | 12417 | 0 | 1553 | 14749 | 0 | - | 14749 | 18288.76 | 300 | 300 | 300 | 0 | Y | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 2026-08-01 | 2026-08-05 | - | 0 | 300 | HUAWEI |  |  |  | 9 | 13 | COMPLETED | MBB | 10244.9 | 2026-08-16 | 24 | 0 |  |  | 10244.9 | 4504.1 | HAEMBB
EP26060021 | HAE-NEWSITE-FRRBM | FRRBM_2024 Coverage Expansion Ph2_New Site_Remote-BBU_ER | 24188.36 | 29498 | 1907-02-18 | HAE | NEWSITE | FRRBM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | INHOUSE PHET SAITHONG | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK30 | 779 | 12417 | 0 | 1553 | 14749 | 0 | - | 14749 | 18288.76 | 300 | 300 | 300 | 0 | Y | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 2026-08-01 | 2026-08-05 | - | 0 | 300 | HUAWEI |  |  |  | 9 | 13 | COMPLETED | MBB | 11023.9 | 2026-07-31 | 8 | 0 |  |  | 11023.9 | 3725.1 | HAEMBB
EP26060024 | HAE-Cap_Q226-CTRGM2 | CTRGM_2025 Coverage Expansion Ph1_New BBU-2nd_ER | 5731.8 | 6990 | 1907-02-18 | HAE | Cap_Q226 | CTRGM2 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-06-06 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | นาย อภิชาติ ฟังสันเทียะ | VD00235 | SUBCON | Adisak Chanmao | Apichart Kampuang | 26WK24 | 779 | 4658 | 0 | 1553 | 6990 | 0 | - | 6990 | 4333.8 | 3270 | 3270 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 6990 | 3442.9 | 0 | 3442.9 | 3270 | 3270 | 3442.9 | 2616 | 0 | 2026-06-18 | 2026-06-22 | - | 3547.1 | 654 | HUAWEI |  |  |  | 10 | 14 | COMPLETED | MBB | 5592.6 | 2026-07-03 | 25 | 476.1 | 2026-07-31 | 53 | 6068.7 | 921.3 | HAEMBB
EP26060023 | HAE-Cap_Q226-CTRGM | CTRGM_2026 Capacity Expansion Ph1_EXP_ER | 14677.18 | 17899 | 1907-02-18 | HAE | Cap_Q226 | CTRGM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-05-31 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | นาย อภิชาติ ฟังสันเทียะ | VD00235 | SUBCON | Adisak Chanmao | Apichart Kampuang | 26WK23 | 779 | 12979 | 0 | 4141 | 17899 | 0 | - | 17899 | 11097.38 | 7815 | 7815 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 17899 | 13428.5 | 3646.5 | 17075 | 7815 | 7815 | 17075 | 7815 | 0 | 2026-06-12 | 2026-06-20 | - | 824 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 10 | 18 | COMPLETED | MBB | 13428.5 | 2026-06-26 | 24 | 3646.5 | 2026-07-03 | 31 | 17075 | 0 | HAEMBB
EP26060085 | HAE-MOD_Q226-BBPNM | BBPNM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 12943.7 | 15785 | 1907-02-18 | HAE | MOD_Q226 | BBPNM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-06-20 | 2026-06-20 | 2026-06-20 | นาย อภิชาติ ฟังสันเทียะ | VD00235 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK25 | 779 | 10865 | 0 | 4141 | 15785 | 0 | - | 15785 | 9786.7 | 6410 | 6110 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 15785 | 12525.5 | 0 | 12525.5 | 6410 | 6410 | 15785 | 6280 | 0 | 2026-06-22 | 2026-06-25 | - | 0 | 130 | HUAWEI |  |  |  | 2 | 5 | COMPLETED | MBB | 12525.5 | 2026-07-03 | 13 | 3259.5 | 2026-07-17 | 27 | 15785 | 0 | HAEMBB
EP26060086 | HAE-MOD_Q226-NOGKM | NOGKM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 15120.8 | 18440 | 1907-02-18 | HAE | MOD_Q226 | NOGKM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | นาย อภิชาติ ฟังสันเทียะ | VD00235 | SUBCON | Adisak Chanmao | Apichart Kampuang | 26WK27 | 779 | 13520 | 0 | 4141 | 18440 | 0 | - | 18440 | 11432.8 | 7400 | 7400 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 18440 | 779 | 0 | 779 | 7400 | 7400 | 14384 | 6850 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-02 |  | 4056 | 550 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 1 | COMPLETED | MBB | 14384 | 2026-07-03 | 2 | 4056 | 2026-07-31 | 30 | 18440 | 0 | HAEMBB
EP26060087 | HAE-MOD_Q226-SPGTM | SPGTM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 15423.38 | 18809 | 1907-02-18 | HAE | MOD_Q226 | SPGTM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | นาย อภิชาติ ฟังสันเทียะ | VD00235 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK25 | 779 | 13889 | 0 | 4141 | 18809 | 0 | - | 18809 | 11661.58 | 7910 | 7610 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 18809 | 14642.3 | 0 | 14642.3 | 7910 | 7910 | 18809 | 8723 | 0 | 2026-06-18 | 2026-06-25 | - | 0 | -813 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 7 | COMPLETED | MBB | 14642.3 | 2026-07-03 | 15 | 4166.7 | 2026-07-17 | 29 | 18809 | 0 | HAEMBB
EP26060088 | HAE-MOD_Q226-TBNCM | TBNCM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 17343 | 21150 | 1907-02-18 | HAE | MOD_Q226 | TBNCM | BOONCHOT BORIWUT | ER |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 779 | 16230 | 0 | 4141 | 21150 | 0 | - | 21150 | 13113 | [19 empty] | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 0 | ON PROCESS | MBB | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 21150 | HAEMBB
EP26060089 | HAE-MOD_Q226-TBSVM | TBSVM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 14404.12 | 17566 | 1907-02-18 | HAE | MOD_Q226 | TBSVM | BOONCHOT BORIWUT | ER |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 779 | 12646 | 0 | 4141 | 17566 | 0 | - | 17566 | 10890.92 | [19 empty] | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 0 | ON PROCESS | MBB | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 17566 | HAEMBB
EP26060090 | HAE-MOD_Q226-BUNAM | BUNAM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 27064.1 | 33005 | 1907-02-18 | HAE | MOD_Q226 | BUNAM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | นาย อภิชาติ ฟังสันเทียะ | VD00235 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK26 | 779 | 28085 | 0 | 4141 | 33005 | 15946 | 2026-06-29 | 48951 | 20463.1 | 16770 | 16770 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 48889 | 23800.5 | 0 | 23800.5 | 16770 | 16770 | 48131.2 | 15817 | 0 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | - | 757.8 | 953 | HUAWEI |  |  |  | 2 | 2 | COMPLETED | MBB | 39705.7 | 2026-07-10 | 16 | 9183.3 | 2026-07-17 | 23 | 48889 | 62 | HAEMBB
EP26060091 | HAE-MOD_Q226-WNSWM | WNSWM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 17270.84 | 21062 | 1907-02-18 | HAE | MOD_Q226 | WNSWM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | INHOUSE PHET SAITHONG | - | INHOUSE | Palagon Prommueangma | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK25 | 779 | 16142 | 0 | 4141 | 21062 | 0 | - | 21062 | 13058.44 | 300 | 300 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 21062 | 16219.4 | 0 | 16219.4 | 300 | 300 | 21062 | 2950 | 2960 | 2026-06-18 | 2026-06-24 | - | 0 | -2650 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 6 | COMPLETED | MBB | 16219.4 | 2026-07-03 | 15 | 4842.6 | 2026-07-17 | 29 | 21062 | 0 | HAEMBB
EP26060092 | HAE-MOD_Q226-HTPGM | HTPGM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 14404.12 | 17566 | 1907-02-18 | HAE | MOD_Q226 | HTPGM | BOONCHOT BORIWUT | ER |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 779 | 12646 | 0 | 4141 | 17566 | 0 | - | 17566 | 10890.92 | [19 empty] | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 0 | ON PROCESS | MBB | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 17566 | HAEMBB
EP26060093 | HAE-MOD_Q226-KOSHM | KOSHM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 17333.98 | 21139 | 1907-02-18 | HAE | MOD_Q226 | KOSHM | BOONCHOT BORIWUT | ER |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 779 | 16219 | 0 | 4141 | 21139 | 0 | - | 21139 | 13106.18 | [19 empty] | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 0 | ON PROCESS | MBB | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 21139 | HAEMBB
EP26060094 | HAE-MOD_Q226-KSCSM | KSCSM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 17343 | 21150 | 1907-02-18 | HAE | MOD_Q226 | KSCSM | BOONCHOT BORIWUT | ER |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 779 | 16230 | 0 | 4141 | 21150 | 0 | - | 21150 | 13113 | [19 empty] | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 0 | ON PROCESS | MBB | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 21150 | HAEMBB
EP26060095 | HAE-MOD_Q226-KYBSM | KYBSM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 17828.44 | 21742 | 1907-02-18 | HAE | MOD_Q226 | KYBSM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | INHOUSE PHET SAITHONG | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | Apichart Kampuang | 26WK26 | 779 | 14427 | 0 | 6536 | 21742 | 0 | - | 21742 | 13480.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 21742 | 17413.9 | 0 | 17413.9 | 0 | 0 | 21742 | 286.5 | 1480 | 2026-06-23 | 2026-06-25 | - | 0 | -286.5 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 2 | COMPLETED | MBB | 17413.9 | 2026-07-03 | 10 | 4328.1 | 2026-07-17 | 24 | 21742 | 0 | HAEMBB
EP26060096 | HAE-MOD_Q226-NBLEM | NBLEM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 20180.2 | 24610 | 1907-02-18 | HAE | MOD_Q226 | NBLEM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | นาย อภิชาติ ฟังสันเทียะ | VD00235 | SUBCON | Adisak Chanmao | Apichart Kampuang | 26WK25 | 779 | 19690 | 0 | 4141 | 24610 | 0 | - | 24610 | 15258.2 | 10150 | 10150 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 24610 | 18703 | 0 | 18703 | 10150 | 10150 | 24610 | 10774 | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-23 | - | 0 | -624 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 6 | COMPLETED | MBB | 18703 | 2026-07-03 | 16 | 5907 | 2026-07-17 | 30 | 24610 | 0 | HAEMBB
EP26060097 | HAE-MOD_Q226-NVOTM | NVOTM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 20272.86 | 24723 | 1907-02-18 | HAE | MOD_Q226 | NVOTM | BOONCHOT BORIWUT | ER |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 779 | 19803 | 0 | 4141 | 24723 | 0 | - | 24723 | 15328.26 | [19 empty] | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 0 | ON PROCESS | MBB | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 24723 | HAEMBB
EP26060098 | HAE-MOD_Q226-OTCPM | OTCPM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 17996.54 | 21947 | 1907-02-18 | HAE | MOD_Q226 | OTCPM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | INHOUSE WACHIRA SAOWARO | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK26 | 779 | 17027 | 0 | 4141 | 21947 | 0 | - | 21947 | 13607.14 | 300 | 300 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 21947 | 16838.9 | 0 | 16838.9 | 300 | 300 | 21947 | 2934 | 1352 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | - | 0 | -2634 | HUAWEI |  |  |  | 2 | 3 | COMPLETED | MBB | 16838.9 | 2026-07-03 | 10 | 5108.1 | 2026-07-17 | 24 | 21947 | 0 | HAEMBB
EP26060099 | HAE-MOD_Q226-PARHM | PARHM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 14404.12 | 17566 | 1907-02-18 | HAE | MOD_Q226 | PARHM | BOONCHOT BORIWUT | ER |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 779 | 12646 | 0 | 4141 | 17566 | 0 | - | 17566 | 10890.92 | [19 empty] | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 0 | ON PROCESS | MBB | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 17566 | HAEMBB
EP26060100 | HAE-MOD_Q226-BZBLM | BZBLM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 21948.12 | 26766 | 1907-02-18 | HAE | MOD_Q226 | BZBLM | BOONCHOT BORIWUT | ER |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 779 | 21846 | 0 | 4141 | 26766 | 0 | - | 26766 | 16594.92 | [19 empty] | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 0 | ON PROCESS | MBB | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 26766 | HAEMBB
EP26060101 | HAE-MOD_Q226-PLOCM | PLOCM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 16368.02 | 19961 | 1907-02-18 | HAE | MOD_Q226 | PLOCM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | INHOUSE PHET SAITHONG | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK26 | 779 | 12646 | 0 | 6536 | 19961 | 0 | - | 19961 | 12375.82 | 300 | 300 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 19961 | 12993.2 | 0 | 12993.2 | 300 | 300 | 19961 | 1784.5 | 1480 | 2026-06-25 | 2026-06-27 | - | 0 | -1484.5 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 2 | COMPLETED | MBB | 16167.2 | 2026-07-10 | 15 | 3793.8 | 2026-07-17 | 22 | 19961 | 0 | HAEMBB
EP26060102 | HAE-MOD_Q226-PPKSM | PPKSM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 14404.12 | 17566 | 1907-02-18 | HAE | MOD_Q226 | PPKSM | BOONCHOT BORIWUT | ER |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 779 | 12646 | 0 | 4141 | 17566 | 0 | - | 17566 | 10890.92 | [19 empty] | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 0 | ON PROCESS | MBB | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 17566 | HAEMBB
EP26060103 | HAE-MOD_Q226-CITYM | CITYM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 14413.14 | 17577 | 1907-02-18 | HAE | MOD_Q226 | CITYM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | INHOUSE PHET SAITHONG | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | Apichart Kampuang | 26WK25 | 779 | 12657 | 0 | 4141 | 17577 | 1781 | 2026-06-29 | 19358 | 10897.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 17577 | 13779.9 | 0 | 13779.9 | 0 | 0 | 13779.9 | 2214.5 | 1480 | 2026-06-18 | 2026-06-24 | - | 3797.1 | -2214.5 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 6 | COMPLETED | MBB | 13779.9 | 2026-07-03 | 15 | 3797.1 | 2026-07-31 | 43 | 17577 | 1781 | HAEMBB
EP26060104 | HAE-MOD_Q226-SEAHM | SEAHM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 17343 | 21150 | 1907-02-18 | HAE | MOD_Q226 | SEAHM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | นาย อภิชาติ ฟังสันเทียะ | VD00235 | SUBCON | Adisak Chanmao | Apichart Kampuang | 26WK26 | 779 | 16230 | 0 | 4141 | 21150 | 0 | - | 21150 | 13113 | 8420 | 8420 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 21150 | 16281 | 0 | 16281 | 8420 | 8420 | 21150 | 8158.5 | 0 | 2026-06-23 | 2026-06-26 | - | 0 | 261.5 | HUAWEI |  |  |  | 1 | 4 | COMPLETED | MBB | 16281 | 2026-07-03 | 11 | 4869 | 2026-07-17 | 25 | 21150 | 0 | HAEMBB
EP26060105 | TME-FRAN2026-RYG0757 | RYG0757_Flash_RAN_EAS R3 | 25307.66 | 30863 | 1907-02-18 | TME | FRAN2026 | RYG0757 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | INHOUSE WACHIRA SAOWARO | - | INHOUSE | Palagon Prommueangma | GSC HW | 26WK28 | 0 | 26134 | 0 | 4729 | 30863 | 1500 | 2026-08-20 | 32363 | 19135.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 2026-07-28 | 2026-07-30 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 20 | 22 | COMPLETED | MBB | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 32363 | TMEMBB
EP26060106 | TME-FBAT2026-RYG0757 | RYG0757_Flash_Battery_EAS R3 | 4187.74 | 5107 | 1907-02-18 | TME | FBAT2026 | RYG0757 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | INHOUSE WACHIRA SAOWARO | - | INHOUSE | Palagon Prommueangma | Palagon Prommueangma | 26WK31 | 0 | 5107 | 0 | 0 | 5107 | 0 | - | 5107 | 3166.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 2026-08-03 | 2026-08-03 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 7 | 7 | COMPLETED | BATERRY | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5107 | TMEBATERRY
EP26060107 | TME-FRAN2026-RYG0654 | RYG0654_Flash_RAN_EAS R3 | 21533.2 | 26260 | 1907-02-18 | TME | FRAN2026 | RYG0654 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-06-17 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | INHOUSE WACHIRA SAOWARO | - | INHOUSE | Palagon Prommueangma | GSC HW | 26WK25 | 0 | 21531 | 0 | 4729 | 26260 | 1500 | 2026-08-20 | 27760 | 16281.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 26260 | 15071.7 | 0 | 15071.7 | 0 | 0 | 15071.7 | 0 | 5408 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | - | 11188.3 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 3 | 4 | COMPLETED | MBB | 19800.7 | 2026-07-10 | 21 | 6459.3 | 2026-08-21 | 63 | 26260 | 1500 | TMEMBB
EP26060108 | TME-FRAN2026-RYG4003 | RYG4003_Flash_RAN_EAS R3 | 21296.22 | 25971 | 1907-02-18 | TME | FRAN2026 | RYG4003 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-07-01 | 2026-07-05 | 2026-07-05 | INHOUSE WACHIRA SAOWARO | - | INHOUSE | Palagon Prommueangma | GSC HW | 26WK27 | 0 | 21242 | 0 | 4729 | 25971 | 1500 | 2026-08-20 | 27471 | 16102.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 25971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | - | 25971 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 8 | 9 | COMPLETED | MBB | 19598.4 | 2026-07-31 | 26 | 6372.6 | 2026-08-21 | 47 | 25971 | 1500 | TMEMBB
EP26070010 | TME-FRAN2026-RYG0571 | RYG0571_Flash_RAN_EAS R3 | 2848.68 | 3474 | 1907-02-19 | TME | FRAN2026 | RYG0571 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-08-04 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | INHOUSE WACHIRA SAOWARO | - | INHOUSE | Palagon Prommueangma | GSC HW | 26WK32 | 0 | 3474 | 0 | 0 | 3474 | 0 | - | 3474 | 2153.88 |  | 0 | [15 empty] | 2026-08-05 | 2026-08-06 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | -1 | 0 | COMPLETED | MBB | 17735 | 2026-08-16 | 10 | 0 |  |  | 17735 | -14261 | TMEMBB
EP26070011 | TME-FRAN2026-RYG0627 | RYG0627_Flash_RAN_EAS R3 | 22212.16 | 27088 | 1907-02-19 | TME | FRAN2026 | RYG0627 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-06-26 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | INHOUSE WACHIRA SAOWARO | - | INHOUSE | Palagon Prommueangma | GSC HW | 26WK27 | 0 | 22359 | 0 | 4729 | 27088 | 0 | - | 27088 | 16794.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 27088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5408 | 2026-07-01 | 2026-07-02 | - | 27088 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 2 | 3 | COMPLETED | MBB | 20380.3 | 2026-07-31 | 32 | 6707.7 | 2026-08-21 | 53 | 27088 | 0 | TMEMBB
EP26060136 | HAE-MOD_Q226-PRDSM | PRDSM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 11260.24 | 13732 | 1907-02-18 | HAE | MOD_Q226 | PRDSM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-08-23 | 2026-08-23 | 2026-08-23 | INHOUSE PHET SAITHONG | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK34 | 779 | 11400 | 0 | 1553 | 13732 | 0 | - | 13732 | 8513.84 | [17 empty] | 2026-08-23 |  | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 |  | COMPLETED | MBB | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13732 | HAEMBB
EP26060137 | HAE-MOD_Q226-RCTNM | RCTNM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 18740.28 | 22854 | 1907-02-18 | HAE | MOD_Q226 | RCTNM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-08-09 | 2026-08-09 | 2026-08-09 | นาย จรัล ศรีเหลี่ยม | VD01266 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. วราพร วงค์พิพันธ์ | 26WK32 | 779 | 17934 | 0 | 4141 | 22854 | 0 | - | 22854 | 14169.48 |  | 9500 | [15 empty] | 2026-08-13 |  | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 4 |  | COMPLETED | MBB | 17473.8 | 2026-08-16 | 7 | 0 |  |  | 17473.8 | 5380.2 | HAEMBB
EP26060145 | HAE-MOD_Q226-TBYJM | TBYJM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 23336.38 | 28459 | 1907-02-18 | HAE | MOD_Q226 | TBYJM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | นาย จรัล ศรีเหลี่ยม | VD01266 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK31 | 779 | 23539 | 0 | 4141 | 28459 | 0 | - | 28459 | 17644.58 | 12650 | 12050 | 300 | 300 | Y | Y | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 2026-08-07 | 2026-08-08 | - | 0 | 12650 | HUAWEI |  |  |  | 11 | 12 | COMPLETED | MBB | 21397.3 | 2026-08-07 | 11 | 0 |  |  | 21397.3 | 7061.7 | HAEMBB
EP26060146 | HAE-MOD_Q226-TJHTM | TJHTM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 13902.28 | 16954 | 1907-02-18 | HAE | MOD_Q226 | TJHTM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | นาย อภิชาติ ฟังสันเทียะ | VD00235 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK30 | 779 | 12034 | 0 | 4141 | 16954 | 0 | - | 16954 | 10511.48 | 7560 | 6960 | 300 | 300 | Y | Y | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 2026-07-31 | 2026-08-05 | - | 0 | 7560 | HUAWEI |  |  |  | 7 | 12 | COMPLETED | MBB | 13343.8 | 2026-07-31 | 7 | 3610.2 | 2026-08-21 | 28 | 16954 | 0 | HAEMBB
EP26060147 | HAE-MOD_Q226-TUGMM | TUGMM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 17763.66 | 21663 | 1907-02-18 | HAE | MOD_Q226 | TUGMM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | นาย จรัล ศรีเหลี่ยม | VD01266 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK31 | 779 | 16743 | 0 | 4141 | 21663 | 0 | - | 21663 | 13431.06 | 9760 | 9160 | 300 | 300 | Y | Y | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 2026-08-04 | 2026-08-09 | - | 0 | 9760 | HUAWEI |  |  |  | 6 | 11 | COMPLETED | MBB | 16640.1 | 2026-08-07 | 9 | 2725.2 | 2026-08-21 | 23 | 19365.3 | 2297.7 | HAEMBB
EP26060148 | HAE-MOD_Q226-WTPBM | WTPBM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 16321.28 | 19904 | 1907-02-18 | HAE | MOD_Q226 | WTPBM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | นาย ภูริวัจน์ ขวัญแก้ว | VD01090 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK31 | 779 | 14984 | 0 | 4141 | 19904 | 0 | - | 19904 | 12340.48 | 9430 | 8830 | 300 | 300 | Y | Y | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 2026-08-03 | 2026-08-05 | - | 0 | 9430 | HUAWEI |  |  |  | 5 | 7 | COMPLETED | MBB | 15408.8 | 2026-08-07 | 9 | 0 |  |  | 15408.8 | 4495.2 | HAEMBB
EP26060121 | HAE-MOD_Q226-LPJTM | LPJTM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 15371.72 | 18746 | 1907-02-18 | HAE | MOD_Q226 | LPJTM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-07-25 | 2026-07-25 | 2026-07-25 | นาย จรัล ศรีเหลี่ยม | VD01266 | SUBCON | Adisak Chanmao |  | 26WK30 | 779 | 13826 | 0 | 4141 | 18746 | 0 | - | 18746 | 11622.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | - | 0 | 0 | HUAWEI | [5 empty] | COMPLETED | MBB | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18746 | HAEMBB
EP26060122 | HAE-MOD_Q226-LPNIM | LPNIM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 13902.28 | 16954 | 1907-02-18 | HAE | MOD_Q226 | LPNIM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | INHOUSE PHET SAITHONG | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK31 | 779 | 12034 | 0 | 4141 | 16954 | 0 | - | 16954 | 10511.48 | 600 | 600 | 300 | 300 | Y | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 2026-08-03 | 2026-08-06 | - | 0 | 600 | HUAWEI |  |  |  | 3 | 6 | COMPLETED | MBB | 13343.8 | 2026-08-07 | 7 | 0 |  |  | 13343.8 | 3610.2 | HAEMBB
EP26060123 | HAE-MOD_Q226-MPJSM | MPJSM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 12943.7 | 15785 | 1907-02-18 | HAE | MOD_Q226 | MPJSM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | INHOUSE PHET SAITHONG | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | น.ส. วราพร วงค์พิพันธ์ | 26WK31 | 779 | 10865 | 0 | 4141 | 15785 | 0 | - | 15785 | 9786.7 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 2026-08-04 | 2026-08-04 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 3 | 3 | COMPLETED | MBB | 12525.5 | 2026-08-16 | 15 | 0 |  |  | 12525.5 | 3259.5 | HAEMBB
EP26060126 | HAE-MOD_Q226-NKNVM | NKNVM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 21473.34 | 26187 | 1907-02-18 | HAE | MOD_Q226 | NKNVM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | นาย อภิชาติ ฟังสันเทียะ | VD00235 | SUBCON | Adisak Chanmao | Apichart Kampuang | 26WK34 | 779 | 21267 | 0 | 4141 | 26187 | 0 | - | 26187 | 16235.94 |  | 0 | [15 empty] | 2026-08-21 |  | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 1 |  | COMPLETED | MBB | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 26187 | HAEMBB
EP26060132 | HAE-MOD_Q226-NYOAM | NYOAM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 18740.28 | 22854 | 1907-02-18 | HAE | MOD_Q226 | NYOAM | BOONCHOT BORIWUT | ER |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 779 | 17934 | 0 | 4141 | 22854 | 0 | - | 22854 | 14169.48 | [19 empty] | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 0 | ON PROCESS | MBB | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 22854 | HAEMBB
EP26060133 | HAE-MOD_Q226-NYOBM | NYOBM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 18740.28 | 22854 | 1907-02-18 | HAE | MOD_Q226 | NYOBM | BOONCHOT BORIWUT | ER |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 779 | 17934 | 0 | 4141 | 22854 | 0 | - | 22854 | 14169.48 | [19 empty] | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 0 | ON PROCESS | MBB | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 22854 | HAEMBB
EP26060135 | HAE-MOD_Q226-PMCDM | PMCDM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 11475.08 | 13994 | 1907-02-18 | HAE | MOD_Q226 | PMCDM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | นาย ภูริวัจน์ ขวัญแก้ว | VD01090 | SUBCON | Adisak Chanmao | Apichart Kampuang | 26WK34 | 779 | 11662 | 0 | 1553 | 13994 | 0 | - | 13994 | 8676.28 |  | 0 | [15 empty] | 2026-08-23 |  | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 5 |  | COMPLETED | MBB | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13994 | HAEMBB
EP26060124 | HAE-MOD_Q226-MSSRM | MSSRM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 18740.28 | 22854 | 1907-02-18 | HAE | MOD_Q226 | MSSRM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-08-09 | 2026-08-09 | 2026-08-09 | นาย ภูริวัจน์ ขวัญแก้ว | VD01090 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK32 | 779 | 17934 | 0 | 4141 | 22854 | 0 | - | 22854 | 14169.48 |  | 9500 | 300 | [14 empty] | 2026-08-12 |  | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 3 |  | COMPLETED | MBB | 17473.8 | 2026-08-16 | 7 | 0 |  |  | 17473.8 | 5380.2 | HAEMBB
EP26060114 | HAE-MOD_Q226-CTUSM | CTUSM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 13993.3 | 17065 | 1907-02-18 | HAE | MOD_Q226 | CTUSM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | นาย พงพัฒน์ มาลาทิพท์ | VD01269 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK33 | 779 | 14733 | 0 | 1553 | 17065 | 4232 | 2026-08-19 | 21297 | 10580.3 |  | 9310 | 300 | [14 empty] | 2026-08-15 | 2026-08-19 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 4 | 8 | COMPLETED | MBB | 779 | 2026-08-21 | 10 | 0 |  |  | 779 | 20518 | HAEMBB
EP26060115 | HAE-MOD_Q226-ESPNM | ESPNM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 12209.8 | 14890 | 1907-02-18 | HAE | MOD_Q226 | ESPNM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | นาย อภิชาติ ฟังสันเทียะ | VD00235 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK30 | 779 | 12558 | 0 | 1553 | 14890 | 0 | - | 14890 | 9231.8 | 8270 | 7970 | 300 | 0 | Y | Y | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 2026-07-29 | 2026-07-31 | - | 0 | 8270 | HUAWEI |  |  |  | 6 | 8 | COMPLETED | MBB | 11122.6 | 2026-07-31 | 8 | 3767.4 | 2026-08-21 | 29 | 14890 | 0 | HAEMBB
EP26060138 | HAE-MOD_Q226-RCTRM | RCTRM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 18220.4 | 22220 | 1907-02-18 | HAE | MOD_Q226 | RCTRM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-08-07 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | นาย อภิชาติ ฟังสันเทียะ | VD00235 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK32 | 779 | 17300 | 0 | 4141 | 22220 | 0 | - | 22220 | 13776.4 |  | 9570 | 300 | [14 empty] | 2026-08-08 | 2026-08-09 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 1 | COMPLETED | MBB | 17030 | 2026-08-16 | 8 | 0 |  |  | 17030 | 5190 | HAEMBB
EP26060116 | HAE-MOD_Q226-GJTHM | GJTHM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 20505.74 | 25007 | 1907-02-18 | HAE | MOD_Q226 | GJTHM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | นาย จรัล ศรีเหลี่ยม | VD01266 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK30 | 779 | 20087 | 0 | 4141 | 25007 | 2095 | 2026-08-20 | 27102 | 15504.34 | 11140 | 10840 | 300 | 0 | Y | Y | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 2026-08-06 | 2026-08-08 | - | 0 | 11140 | HUAWEI |  |  |  | 14 | 16 | COMPLETED | MBB | 15928.2 | 2026-07-31 | 8 | 0 |  |  | 15928.2 | 11173.8 | HAEMBB
EP26060139 | HAE-MOD_Q226-SFCPM | SFCPM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 10310.68 | 12574 | 1907-02-18 | HAE | MOD_Q226 | SFCPM | BOONCHOT BORIWUT | ER |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 779 | 10242 | 0 | 1553 | 12574 | 0 | - | 12574 | 7795.88 | [19 empty] | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 0 | ON PROCESS | MBB | 779 | 2026-08-07 |  | 0 |  | 0 | 779 | 11795 | HAEMBB
EP26060117 | HAE-MOD_Q226-HCSHM | HCSHM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 19224.08 | 23444 | 1907-02-18 | HAE | MOD_Q226 | HCSHM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | นาย จรัล ศรีเหลี่ยม | VD01266 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK31 | 779 | 18524 | 0 | 4141 | 23444 | 2095 | 2026-08-20 | 25539 | 14535.28 | 10490 | 10190 | 300 | 0 | Y | Y | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 2026-08-07 | 2026-08-13 | - | 0 | 10490 | HUAWEI |  |  |  | 10 | 16 | COMPLETED | MBB | 17886.8 | 2026-08-07 | 10 | 0 |  |  | 17886.8 | 7652.2 | HAEMBB
EP26060140 | HAE-MOD_Q226-SFGJM | SFGJM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 18740.28 | 22854 | 1907-02-18 | HAE | MOD_Q226 | SFGJM | BOONCHOT BORIWUT | ER |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 779 | 17934 | 0 | 4141 | 22854 | 0 | - | 22854 | 14169.48 | [19 empty] | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 0 | ON PROCESS | MBB | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 22854 | HAEMBB
EP26060118 | HAE-MOD_Q226-KKCPM | KKCPM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 18112.16 | 22088 | 1907-02-18 | HAE | MOD_Q226 | KKCPM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | นาย ภูริวัจน์ ขวัญแก้ว | VD01090 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK31 | 779 | 17168 | 0 | 4141 | 22088 | 0 | - | 22088 | 13694.56 | 9710 | 9410 | 300 | 0 | Y | Y | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 2026-08-05 | 2026-08-15 | - | 0 | 9710 | HUAWEI |  |  |  | 7 | 17 | COMPLETED | MBB | 13695.2 | 2026-08-07 | 9 | 0 |  |  | 13695.2 | 8392.8 | HAEMBB
EP26060141 | HAE-MOD_Q226-SFSMM | SFSMM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 14942.86 | 18223 | 1907-02-18 | HAE | MOD_Q226 | SFSMM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | INHOUSE PHET SAITHONG | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK32 | 779 | 15891 | 0 | 1553 | 18223 | 0 | - | 18223 | 11298.26 |  | 0 | 300 | [14 empty] | 2026-08-10 |  | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 3 |  | COMPLETED | MBB | 13455.7 | 2026-08-16 | 9 | 0 |  |  | 13455.7 | 4767.3 | HAEMBB
EP26060142 | HAE-MOD_Q226-SFSTM | SFSTM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 18740.28 | 22854 | 1907-02-18 | HAE | MOD_Q226 | SFSTM | BOONCHOT BORIWUT | ER |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 779 | 17934 | 0 | 4141 | 22854 | 0 | - | 22854 | 14169.48 | [19 empty] | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 0 | ON PROCESS | MBB | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 22854 | HAEMBB
EP26060119 | HAE-MOD_Q226-KMOKM | KMOKM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 16303.24 | 19882 | 1907-02-18 | HAE | MOD_Q226 | KMOKM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | นาย อภิชาติ ฟังสันเทียะ | VD00235 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK31 | 779 | 14962 | 0 | 4141 | 19882 | 0 | - | 19882 | 12326.84 | 8650 | 8350 | 300 | 0 | Y | Y | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 2026-08-08 | 2026-08-12 | - | 0 | 8650 | HUAWEI |  |  |  | 8 | 12 | COMPLETED | MBB | 15393.4 | 2026-08-07 | 7 | 0 |  |  | 15393.4 | 4488.6 | HAEMBB
EP26060143 | HAE-MOD_Q226-SYKYM | SYKYM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 15447.98 | 18839 | 1907-02-18 | HAE | MOD_Q226 | SYKYM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | นาย จรัล ศรีเหลี่ยม | VD01266 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK31 | 779 | 13919 | 0 | 4141 | 18839 | 2095 | 2026-08-20 | 20934 | 11680.18 | 8830 | 8230 | 300 | 300 | Y | Y | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 2026-08-05 | 2026-08-08 | - | 0 | 8830 | HUAWEI |  |  |  | 8 | 11 | COMPLETED | MBB | 14663.3 | 2026-08-07 | 10 | 0 |  |  | 14663.3 | 6270.7 | HAEMBB
EP26060120 | HAE-MOD_Q226-KTSUM | KTSUM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 11260.24 | 13732 | 1907-02-18 | HAE | MOD_Q226 | KTSUM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | นาย อภิชาติ ฟังสันเทียะ | VD00235 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK31 | 779 | 11400 | 0 | 1553 | 13732 | 0 | - | 13732 | 8513.84 | 7930 | 7330 | 300 | 300 | Y | Y | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 2026-08-02 | 2026-08-05 | - | 0 | 7930 | HUAWEI |  |  |  | 2 | 5 | COMPLETED | MBB | 10312 | 2026-08-07 | 7 | 0 |  |  | 10312 | 3420 | HAEMBB
EP26060125 | HAE-MOD_Q226-MTJCM | MTJCM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 14404.12 | 17566 | 1907-02-18 | HAE | MOD_Q226 | MTJCM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | นาย อภิชาติ ฟังสันเทียะ | VD00235 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK30 | 779 | 12646 | 0 | 4141 | 17566 | 0 | - | 17566 | 10890.92 | 7310 | 7010 | 300 | 0 | Y | Y | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 2026-07-27 | 2026-07-28 | - | 0 | 7310 | HUAWEI |  |  |  | 5 | 6 | COMPLETED | MBB | 13772.2 | 2026-07-31 | 9 | 3793.8 | 2026-08-16 | 25 | 17566 | 0 | HAEMBB
EP26060127 | HAE-MOD_Q226-NODBM | NODBM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 18740.28 | 22854 | 1907-02-18 | HAE | MOD_Q226 | NODBM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-08-09 | 2026-08-09 | 2026-08-09 | นาย จรัล ศรีเหลี่ยม | VD01266 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK32 | 779 | 17934 | 0 | 4141 | 22854 | 0 | - | 22854 | 14169.48 |  | 9500 | 300 | [14 empty] | 2026-08-11 | 2026-08-14 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 2 | 5 | COMPLETED | MBB | 17473.8 | 2026-08-16 | 7 | 0 |  |  | 17473.8 | 5380.2 | HAEMBB
EP26060109 | HAE-MOD_Q226-BKJNM | BKJNM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 22898.5 | 27925 | 1907-02-18 | HAE | MOD_Q226 | BKJNM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | นาย ภูริวัจน์ ขวัญแก้ว | VD01090 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. วราพร วงค์พิพันธ์ | 26WK30 | 779 | 23005 | 0 | 4141 | 27925 | 0 | - | 27925 | 17313.5 | 12650 | 12350 | 300 | 0 | Y | Y | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 2026-08-01 | 2026-08-12 | - | 0 | 12650 | HUAWEI |  |  |  | 8 | 19 | COMPLETED | MBB | 21023.5 | 2026-07-31 | 7 | 0 |  |  | 21023.5 | 6901.5 | HAEMBB
EP26060128 | HAE-MOD_Q226-NPHAM | NPHAM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 15873.56 | 19358 | 1907-02-18 | HAE | MOD_Q226 | NPHAM | BOONCHOT BORIWUT | ER |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 779 | 14438 | 0 | 4141 | 19358 | 0 | - | 19358 | 12001.96 | [19 empty] | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 0 | ON PROCESS | MBB | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 19358 | HAEMBB
EP26060144 | HAE-MOD_Q226-TANPM | TANPM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 20763.22 | 25321 | 1907-02-18 | HAE | MOD_Q226 | TANPM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | นาย ภูริวัจน์ ขวัญแก้ว | VD01090 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK31 | 779 | 20401 | 0 | 4141 | 25321 | 2095 | 2026-08-20 | 27416 | 15699.02 | 11750 | 11150 | 300 | 300 | Y | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 2026-08-07 | 2026-08-09 | - | 0 | 11750 | HUAWEI |  |  |  | 10 | 12 | COMPLETED | MBB | 19200.7 | 2026-08-07 | 10 | 0 |  |  | 19200.7 | 8215.3 | HAEMBB
EP26060110 | HAE-MOD_Q226-CKNKM | CKNKM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 14851.84 | 18112 | 1907-02-18 | HAE | MOD_Q226 | CKNKM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | นาย อภิชาติ ฟังสันเทียะ | VD00235 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. วราพร วงค์พิพันธ์ | 26WK31 | 779 | 13192 | 0 | 4141 | 18112 | 0 | - | 18112 | 11229.44 | 8380 | 7780 | 300 | 300 | Y | Y | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 2026-07-31 | 2026-08-07 | - | 0 | 8380 | HUAWEI |  |  |  | 1 | 8 | COMPLETED | MBB | 14154.4 | 2026-08-07 | 8 | 0 |  |  | 14154.4 | 3957.6 | HAEMBB
EP26060129 | HAE-MOD_Q226-NUMRM | NUMRM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 21473.34 | 26187 | 1907-02-18 | HAE | MOD_Q226 | NUMRM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 2026-08-21 | นาย อภิชาติ ฟังสันเทียะ | VD00235 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK34 | 779 | 21267 | 0 | 4141 | 26187 | 0 | - | 26187 | 16235.94 | [17 empty] | 2026-08-23 |  | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 2 |  | COMPLETED | MBB | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 26187 | HAEMBB
EP26060111 | HAE-MOD_Q226-CMTNM | CMTNM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 14851.84 | 18112 | 1907-02-18 | HAE | MOD_Q226 | CMTNM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | นาย อภิชาติ ฟังสันเทียะ | VD00235 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK31 | 779 | 13192 | 0 | 4141 | 18112 | 0 | - | 18112 | 11229.44 | 7780 | 7480 | 300 | 0 | Y | Y | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 2026-08-05 | 2026-08-08 | - | 0 | 7780 | HUAWEI |  |  |  | 7 | 10 | COMPLETED | MBB | 14154.4 | 2026-08-07 | 9 | 0 |  |  | 14154.4 | 3957.6 | HAEMBB
EP26060130 | HAE-MOD_Q226-NVEWM | NVEWM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 18740.28 | 22854 | 1907-02-18 | HAE | MOD_Q226 | NVEWM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-08-09 | 2026-08-09 | 2026-08-09 | นาย ภูริวัจน์ ขวัญแก้ว | VD01090 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK32 | 779 | 17934 | 0 | 4141 | 22854 | 0 | - | 22854 | 14169.48 |  | 9500 | 300 | [14 empty] | 2026-08-12 |  | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 3 |  | COMPLETED | MBB | 17473.8 | 2026-08-16 | 7 | 0 |  |  | 17473.8 | 5380.2 | HAEMBB
EP26060112 | HAE-MOD_Q226-CPWHM | CPWHM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 22223.64 | 27102 | 1907-02-18 | HAE | MOD_Q226 | CPWHM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | นาย ภูริวัจน์ ขวัญแก้ว | VD01090 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK31 | 779 | 22182 | 0 | 4141 | 27102 | 0 | - | 27102 | 16803.24 | 12000 | 11700 | 300 | 0 | Y | Y | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 2026-08-11 | 2026-08-15 | - | 0 | 12000 | HUAWEI |  |  |  | 12 | 16 | COMPLETED | MBB | 20447.4 | 2026-08-07 | 8 | 0 |  |  | 20447.4 | 6654.6 | HAEMBB
EP26060113 | HAE-MOD_Q226-CTSVM | CTSVM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 16321.28 | 19904 | 1907-02-18 | HAE | MOD_Q226 | CTSVM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | INHOUSE PHET SAITHONG | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK32 | 779 | 14984 | 0 | 4141 | 19904 | 0 | - | 19904 | 12340.48 |  | 0 | 300 | [14 empty] | 2026-08-12 |  | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 6 |  | COMPLETED | MBB | 15408.8 | 2026-08-07 | 1 | 0 |  |  | 15408.8 | 4495.2 | HAEMBB
EP26060131 | HAE-MOD_Q226-NVPSM | NVPSM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 19311.82 | 23551 | 1907-02-18 | HAE | MOD_Q226 | NVPSM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-08-22 | 2026-08-22 | 2026-08-22 | นาย ภูริวัจน์ ขวัญแก้ว | VD01090 | SUBCON | Adisak Chanmao |  | 26WK34 | 779 | 18631 | 0 | 4141 | 23551 | 0 | - | 23551 | 14601.62 | [19 empty] | - | 0 | 0 | HUAWEI | [5 empty] | COMPLETED | MBB | 779 | 2026-08-21 | -1 | 0 |  |  | 779 | 22772 | HAEMBB
EP26060134 | HAE-MOD_Q226-PBSTM | PBSTM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 16820.66 | 20513 | 1907-02-18 | HAE | MOD_Q226 | PBSTM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | นาย ภูริวัจน์ ขวัญแก้ว | VD01090 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. วราพร วงค์พิพันธ์ | 26WK33 | 779 | 15593 | 0 | 4141 | 20513 | 0 | - | 20513 | 12718.06 |  | 8690 | 300 | [14 empty] | 2026-08-17 | 2026-08-22 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 6 | 11 | COMPLETED | MBB | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 20513 | HAEMBB
EP26070022 | TME-FRAN2026-CBR7347 | CBR7347_Flash_RAN_EAS R3 | 17894.04 | 21822 | 1907-02-19 | TME | FRAN2026 | CBR7347 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | INHOUSE WACHIRA SAOWARO | - | INHOUSE | Palagon Prommueangma | GSC HW | 26WK29 | 0 | 17093 | 0 | 4729 | 21822 | 0 | - | 21822 | 13529.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 2026-07-23 | 2026-07-24 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 7 | 8 | COMPLETED | MBB | 16694.1 | 2026-07-31 | 15 | 5127.9 | 2026-08-21 | 36 | 21822 | 0 | TMEMBB
EP26070012 | TME-FRAN2026-CBRA516 | CBRA516_Flash_RAN_EAS R3 | 17681.66 | 21563 | 1907-02-19 | TME | FRAN2026 | CBRA516 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | INHOUSE WACHIRA SAOWARO | - | INHOUSE | Palagon Prommueangma | GSC HW | 26WK28 | 0 | 21028 | 0 | 4729 | 25757 | 1500 | 2026-08-20 | 27257 | 13369.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 2026-07-22 | 2026-07-24 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 12 | 14 | COMPLETED | MBB | 19448.6 | 2026-07-31 | 21 | 6308.4 | 2026-08-21 | 42 | 25757 | 1500 | TMEMBB
EP26070013 | TME-FRAN2026-CBR8790 | CBR8790_Flash_RAN_EAS R3 | 17407.78 | 21229 | 1907-02-19 | TME | FRAN2026 | CBR8790 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 2026-07-12 | INHOUSE WACHIRA SAOWARO | - | INHOUSE | Palagon Prommueangma | GSC HW | 26WK28 | 0 | 20694 | 0 | 4729 | 25423 | 2910 | 2026-08-20 | 28333 | 13161.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 2026-07-24 | 2026-07-25 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 12 | 13 | COMPLETED | MBB | 19214.8 | 2026-07-31 | 19 | 6208.2 | 2026-08-21 | 40 | 25423 | 2910 | TMEMBB
EP26070023 | TME-FRAN2026-CBRA441 | CBRA441_Flash_RAN_EAS R3 | 26708.22 | 32571 | 1907-02-19 | TME | FRAN2026 | CBRA441 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-07-14 | 2026-07-18 | 2026-07-18 | INHOUSE WACHIRA SAOWARO | - | INHOUSE | Palagon Prommueangma | GSC HW | 26WK29 | 0 | 32036 | 0 | 4729 | 36765 | 0 | - | 36765 | 20194.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 2026-07-24 | 2026-07-24 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 6 | 6 | COMPLETED | MBB | 24453.6 | 2026-07-31 | 13 | 8453.4 | 2026-08-21 | 34 | 32907 | 3858 | TMEMBB
EP26080001 | HAE-MOD_Q326-AMNKM | AMNKM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 10310.68 | 12574 | 1907-02-20 | HAE | MOD_Q326 | AMNKM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | นาย อภิชาติ ฟังสันเทียะ | VD00235 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. วราพร วงค์พิพันธ์ | 26WK32 | 779 | 10242 | 0 | 1553 | 12574 | 0 | - | 12574 | 7795.88 |  | 6510 | 300 | [14 empty] | 2026-08-05 | 2026-08-07 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 1 | 3 | COMPLETED | MBB | 9501.4 | 2026-08-16 | 12 | 0 |  |  | 9501.4 | 3072.6 | HAEMBB
EP26080002 | HAE-MOD_Q326-BSHSM | BSHSM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 18740.28 | 22854 | 1907-02-20 | HAE | MOD_Q326 | BSHSM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | นาย อภิชาติ ฟังสันเทียะ | VD00235 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK32 | 779 | 17934 | 0 | 4141 | 22854 | 0 | - | 22854 | 14169.48 |  | 9800 | 300 | [14 empty] | 2026-08-07 | 2026-08-09 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 2 | 4 | COMPLETED | MBB | 17473.8 | 2026-08-16 | 11 | 0 |  |  | 17473.8 | 5380.2 | HAEMBB
EP26080003 | HAE-MOD_Q326-CNAPM | CNAPM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 12424.64 | 15152 | 1907-02-20 | HAE | MOD_Q326 | CNAPM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | นาย อภิชาติ ฟังสันเทียะ | VD00235 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK31 | 779 | 12820 | 0 | 1553 | 15152 | 0 | - | 15152 | 9394.24 | 7670 | 7370 | 300 | 0 | Y | Y | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 2026-08-05 |  | - | 0 | 7670 | HUAWEI |  |  |  | 4 |  | COMPLETED | MBB | 11306 | 2026-08-16 | 15 | 0 |  |  | 11306 | 3846 | HAEMBB
EP26080004 | HAE-MOD_Q326-FMSYM | FMSYM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 12209.8 | 14890 | 1907-02-20 | HAE | MOD_Q326 | FMSYM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-08-02 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | นาย อภิชาติ ฟังสันเทียะ | VD00235 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. วราพร วงค์พิพันธ์ | 26WK32 | 779 | 12558 | 0 | 1553 | 14890 | 0 | - | 14890 | 9231.8 |  | 7550 | 300 | [14 empty] | 2026-08-05 | 2026-08-07 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 2 | 4 | COMPLETED | MBB | 11122.6 | 2026-08-16 | 13 | 0 |  |  | 11122.6 | 3767.4 | HAEMBB
EP26080005 | HAE-MOD_Q326-GCPKM | GCPKM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 13902.28 | 16954 | 1907-02-20 | HAE | MOD_Q326 | GCPKM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | นาย ภูริวัจน์ ขวัญแก้ว | VD01090 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. วราพร วงค์พิพันธ์ | 26WK32 | 779 | 12034 | 0 | 4141 | 16954 | 0 | - | 16954 | 10511.48 | 0 | 7260 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 2026-08-04 | 2026-08-06 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 1 | 3 | COMPLETED | MBB | 13343.8 | 2026-08-16 | 13 | 0 |  |  | 13343.8 | 3610.2 | HAEMBB
EP26080006 | HAE-MOD_Q326-HKPIM | HKPIM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 22816.5 | 27825 | 1907-02-20 | HAE | MOD_Q326 | HKPIM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | นาย จรัล ศรีเหลี่ยม | VD01266 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK32 | 779 | 22905 | 0 | 4141 | 27825 | 0 | - | 27825 | 17251.5 |  | 12120 | 300 | [14 empty] | 2026-08-07 | 2026-08-09 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 2 | 4 | COMPLETED | MBB | 20953.5 | 2026-08-16 | 11 | 0 |  |  | 20953.5 | 6871.5 | HAEMBB
EP26080007 | HAE-MOD_Q326-INNEM | INNEM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 17806.3 | 21715 | 1907-02-20 | HAE | MOD_Q326 | INNEM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | นาย จรัล ศรีเหลี่ยม | VD01266 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. วราพร วงค์พิพันธ์ | 26WK32 | 779 | 16795 | 0 | 4141 | 21715 | 1139 | 2026-08-19 | 22854 | 13463.3 |  | 9800 | 300 | [14 empty] | 2026-08-11 |  | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 4 |  | COMPLETED | MBB | 16676.5 | 2026-08-21 | 14 | 0 |  |  | 16676.5 | 6177.5 | HAEMBB
EP26080008 | HAE-MOD_Q326-KCGDM | KCGDM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 13902.28 | 16954 | 1907-02-20 | HAE | MOD_Q326 | KCGDM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | นาย พงพัฒน์ มาลาทิพท์ | VD01269 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. วราพร วงค์พิพันธ์ | 26WK32 | 779 | 12034 | 0 | 4141 | 16954 | 0 | - | 16954 | 10511.48 |  | 7260 | 300 | [14 empty] | 2026-08-07 | 2026-08-09 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 2 | 4 | COMPLETED | MBB | 13343.8 | 2026-08-16 | 11 | 0 |  |  | 13343.8 | 3610.2 | HAEMBB
EP26080009 | HAE-MOD_Q326-KKFJM | KKFJM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 19288.86 | 23523 | 1907-02-20 | HAE | MOD_Q326 | KKFJM | BOONCHOT BORIWUT | ER |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 779 | 16208 | 0 | 6536 | 23523 | 0 | - | 23523 | 14584.26 | [19 empty] | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 0 | ON PROCESS | MBB | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 23523 | HAEMBB
EP26080010 | HAE-MOD_Q326-KNWAM | KNWAM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 15801.4 | 19270 | 1907-02-20 | HAE | MOD_Q326 | KNWAM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | นาย ภูริวัจน์ ขวัญแก้ว | VD01090 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK31 | 779 | 14350 | 0 | 4141 | 19270 | 0 | - | 19270 | 11947.4 | 9200 | 8600 | 300 | 300 | Y | Y | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 2026-08-02 | 2026-08-05 | - | 0 | 9200 | HUAWEI |  |  |  | 2 | 5 | COMPLETED | MBB | 14965 | 2026-08-16 | 16 | 0 |  |  | 14965 | 4305 | HAEMBB
EP26080011 | HAE-MOD_Q326-MKVLM | MKVLM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 10310.68 | 12574 | 1907-02-20 | HAE | MOD_Q326 | MKVLM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | นาย จรัล ศรีเหลี่ยม | VD01266 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. วราพร วงค์พิพันธ์ | 26WK31 | 779 | 10242 | 0 | 1553 | 12574 | 0 | - | 12574 | 7795.88 | 6510 | 6210 | 300 | 0 | Y | Y | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 2026-08-04 | 2026-08-07 | - | 0 | 6510 | HUAWEI |  |  |  | 3 | 6 | COMPLETED | MBB | 9501.4 | 2026-08-16 | 15 | 0 |  |  | 9501.4 | 3072.6 | HAEMBB
EP26080012 | HAE-MOD_Q326-MNKWM | MNKWM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 13902.28 | 16954 | 1907-02-20 | HAE | MOD_Q326 | MNKWM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | นาย จรัล ศรีเหลี่ยม | VD01266 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. วราพร วงค์พิพันธ์ | 26WK32 | 779 | 12034 | 0 | 4141 | 16954 | 0 | - | 16954 | 10511.48 | 0 | 7260 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 2026-08-04 | 2026-08-04 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 1 | 1 | COMPLETED | MBB | 13343.8 | 2026-08-16 | 13 | 0 |  |  | 13343.8 | 3610.2 | HAEMBB
EP26080013 | HAE-MOD_Q326-NBRPM | NBRPM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 12943.7 | 15785 | 1907-02-20 | HAE | MOD_Q326 | NBRPM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | นาย จรัล ศรีเหลี่ยม | VD01266 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK32 | 779 | 10865 | 0 | 4141 | 15785 | 0 | - | 15785 | 9786.7 |  | 6500 | 300 | [14 empty] | 2026-08-07 | 2026-08-12 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 1 | 6 | COMPLETED | MBB | 12525.5 | 2026-08-16 | 10 | 0 |  |  | 12525.5 | 3259.5 | HAEMBB
EP26080014 | HAE-MOD_Q326-NCTSM | NCTSM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 17270.84 | 21062 | 1907-02-20 | HAE | MOD_Q326 | NCTSM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | นาย พงพัฒน์ มาลาทิพท์ | VD01269 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. วราพร วงค์พิพันธ์ | 26WK32 | 779 | 16142 | 0 | 4141 | 21062 | 0 | - | 21062 | 13058.44 |  | 9050 | 300 | [14 empty] | 2026-08-07 | 2026-08-09 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 3 | 5 | COMPLETED | MBB | 16219.4 | 2026-08-16 | 12 | 0 |  |  | 16219.4 | 4842.6 | HAEMBB
EP26080015 | HAE-MOD_Q326-NKOWM | NKOWM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 17763.66 | 21663 | 1907-02-20 | HAE | MOD_Q326 | NKOWM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | นาย พงพัฒน์ มาลาทิพท์ | VD01269 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. วราพร วงค์พิพันธ์ | 26WK32 | 779 | 16743 | 0 | 4141 | 21663 | 0 | - | 21663 | 13431.06 | 0 | 9460 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 2026-08-07 | 2026-08-09 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 4 | 6 | COMPLETED | MBB | 16640.1 | 2026-08-16 | 13 | 0 |  |  | 16640.1 | 5022.9 | HAEMBB
EP26080016 | HAE-MOD_Q326-RRWKM | RRWKM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 18946.1 | 23105 | 1907-02-20 | HAE | MOD_Q326 | RRWKM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-07-31 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | นาย จรัล ศรีเหลี่ยม | VD01266 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. วราพร วงค์พิพันธ์ | 26WK31 | 779 | 18185 | 0 | 4141 | 23105 | 0 | - | 23105 | 14325.1 | 9980 | 9680 | 300 | 0 | Y | Y | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 2026-08-06 | 2026-08-12 | - | 0 | 9980 | HUAWEI |  |  |  | 5 | 11 | COMPLETED | MBB | 17649.5 | 2026-08-16 | 15 | 0 |  |  | 17649.5 | 5455.5 | HAEMBB
EP26080017 | HAE-MOD_Q326-SKRKM | SKRKM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 10310.68 | 12574 | 1907-02-20 | HAE | MOD_Q326 | SKRKM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | นาย จรัล ศรีเหลี่ยม | VD01266 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. วราพร วงค์พิพันธ์ | 26WK31 | 779 | 10242 | 0 | 1553 | 12574 | 0 | - | 12574 | 7795.88 | 6510 | 6210 | 300 | 0 | Y | Y | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 2026-08-05 | 2026-08-09 | - | 0 | 6510 | HUAWEI |  |  |  | 4 | 8 | COMPLETED | MBB | 9501.4 | 2026-08-16 | 15 | 0 |  |  | 9501.4 | 3072.6 | HAEMBB
EP26080018 | HAE-MOD_Q326-SMATM | SMATM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 15123.26 | 18443 | 1907-02-20 | HAE | MOD_Q326 | SMATM | BOONCHOT BORIWUT | ER |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 779 | 13716 | 0 | 3948 | 18443 | 0 | - | 18443 | 11434.66 | [19 empty] | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 0 | ON PROCESS | MBB | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18443 | HAEMBB
EP26080019 | HAE-MOD_Q326-SPOCM | SPOCM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 21159.28 | 25804 | 1907-02-20 | HAE | MOD_Q326 | SPOCM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | นาย ภูริวัจน์ ขวัญแก้ว | VD01090 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK32 | 779 | 20884 | 0 | 4141 | 25804 | 0 | - | 25804 | 15998.48 |  | 10870 | 300 | [14 empty] | 2026-08-14 |  | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 8 |  | COMPLETED | MBB | 779 | 2026-08-21 | 15 | 0 |  |  | 779 | 25025 | HAEMBB
EP26080020 | HAE-MOD_Q326-SYLLM | SYLLM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 16321.28 | 19904 | 1907-02-20 | HAE | MOD_Q326 | SYLLM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | นาย ภูริวัจน์ ขวัญแก้ว | VD01090 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. วราพร วงค์พิพันธ์ | 26WK32 | 779 | 14984 | 0 | 4141 | 19904 | 0 | - | 19904 | 12340.48 |  | 8530 | 300 | [14 empty] | 2026-08-06 | 2026-08-12 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 2 | 8 | COMPLETED | MBB | 15408.8 | 2026-08-16 | 12 | 0 |  |  | 15408.8 | 4495.2 | HAEMBB
EP26080021 | HAE-MOD_Q326-TKNDM | TKNDM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 11260.24 | 13732 | 1907-02-20 | HAE | MOD_Q326 | TKNDM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | นาย ภูริวัจน์ ขวัญแก้ว | VD01090 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. วราพร วงค์พิพันธ์ | 26WK31 | 779 | 11400 | 0 | 1553 | 13732 | 0 | - | 13732 | 8513.84 | 7030 | 6730 | 300 | 0 | Y | Y | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 2026-08-04 | 2026-08-06 | - | 0 | 7030 | HUAWEI |  |  |  | 3 | 5 | COMPLETED | MBB | 10312 | 2026-08-16 | 15 | 0 |  |  | 10312 | 3420 | HAEMBB
EP26080022 | HAE-MOD_Q326-TKUMM | TKUMM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 16079.38 | 19609 | 1907-02-20 | HAE | MOD_Q326 | TKUMM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | นาย พงพัฒน์ มาลาทิพท์ | VD01269 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. วราพร วงค์พิพันธ์ | 26WK33 | 779 | 14689 | 0 | 4141 | 19609 | 0 | - | 19609 | 12157.58 |  | 8540 | 300 | [14 empty] | 2026-08-12 | 2026-08-17 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 2 | 7 | COMPLETED | MBB | 14423.3 | 2026-08-21 | 11 | 0 |  |  | 14423.3 | 5185.7 | HAEMBB
EP26080023 | HAE-MOD_Q326-TSSCM | TSSCM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 12209.8 | 14890 | 1907-02-20 | HAE | MOD_Q326 | TSSCM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-08-09 | 2026-08-09 | 2026-08-09 | INHOUSE PHET SAITHONG | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | น.ส. วราพร วงค์พิพันธ์ | 26WK32 | 779 | 12558 | 0 | 1553 | 14890 | 0 | - | 14890 | 9231.8 |  | 300 | [15 empty] | 2026-08-10 |  | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 1 |  | COMPLETED | MBB | 11122.6 | 2026-08-16 | 7 | 0 |  |  | 11122.6 | 3767.4 | HAEMBB
EP26080024 | HAE-MOD_Q326-TUNMM | TUNMM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 10310.68 | 12574 | 1907-02-20 | HAE | MOD_Q326 | TUNMM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | นาย ภูริวัจน์ ขวัญแก้ว | VD01090 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. วราพร วงค์พิพันธ์ | 26WK32 | 779 | 10242 | 0 | 1553 | 12574 | 0 | - | 12574 | 7795.88 |  | 6510 | 300 | [14 empty] | 2026-08-10 |  | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 6 |  | COMPLETED | MBB | 9501.4 | 2026-08-21 | 17 | 0 |  |  | 9501.4 | 3072.6 | HAEMBB
EP26080025 | HAE-MOD_Q326-WRDRM | WRDRM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 18740.28 | 22854 | 1907-02-20 | HAE | MOD_Q326 | WRDRM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | นาย จรัล ศรีเหลี่ยม | VD01266 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. วราพร วงค์พิพันธ์ | 26WK32 | 779 | 17934 | 0 | 4141 | 22854 | 0 | - | 22854 | 14169.48 |  | 9500 | 300 | [14 empty] | 2026-08-13 |  | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 9 |  | COMPLETED | MBB | 17473.8 | 2026-08-21 | 17 | 0 |  |  | 17473.8 | 5380.2 | HAEMBB
EP26080026 | HAE-MOD_Q326-WTPNM | WTPNM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 24222.8 | 29540 | 1907-02-20 | HAE | MOD_Q326 | WTPNM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | นาย ภูริวัจน์ ขวัญแก้ว | VD01090 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK32 | 779 | 24620 | 0 | 4141 | 29540 | 0 | - | 29540 | 18314.8 |  | 12450 | 300 | [14 empty] | 2026-08-11 |  | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 6 |  | COMPLETED | MBB | 22154 | 2026-08-16 | 11 | 0 |  |  | 22154 | 7386 | HAEMBB
EP26080027 | HAE-Cap_Q326-MNMNM | MNMNM_2026 Capacity Expansion Ph1_EXP_ER | 4925.74 | 6007 | 1907-02-20 | HAE | Cap_Q326 | MNMNM | BOONCHOT BORIWUT | ER |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 779 | 5228 | 0 | 0 | 6007 | 0 | - | 6007 | 3724.34 | [19 empty] | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 0 | ON PROCESS | MBB | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6007 | HAEMBB
EP26080028 | HAE-Cap_Q326-HRRYM | HRRYM_2026 Capacity Expansion Ph1_EXP_ER | 13902.28 | 16954 | 1907-02-20 | HAE | Cap_Q326 | HRRYM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | นาย อภิชาติ ฟังสันเทียะ | VD00235 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. วราพร วงค์พิพันธ์ | 26WK33 | 779 | 12034 | 0 | 4141 | 16954 | 0 | - | 16954 | 10511.48 |  | 6740 | 300 | [14 empty] | 2026-08-11 | 2026-08-13 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 1 | 3 | COMPLETED | MBB | 12564.8 | 2026-08-21 | 11 | 0 |  |  | 12564.8 | 4389.2 | HAEMBB
EP26080029 | HAE-Cap_Q326-PEAMM | PEAMM_2026 Capacity Expansion Ph1_EXP_ER | 22236.76 | 27118 | 1907-02-20 | HAE | Cap_Q326 | PEAMM | BOONCHOT BORIWUT | ER |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 779 | 19803 | 0 | 6536 | 27118 | 0 | - | 27118 | 16813.16 | [19 empty] | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 0 | ON PROCESS | MBB | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 27118 | HAEMBB
EP26080030 | HAE-Cap_Q326-PEBKM | PEBKM_2026 Capacity Expansion Ph1_EXP_ER | 22379.44 | 27292 | 1907-02-20 | HAE | Cap_Q326 | PEBKM | BOONCHOT BORIWUT | ER |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 779 | 19977 | 0 | 6536 | 27292 | 0 | - | 27292 | 16921.04 | [19 empty] | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 0 | ON PROCESS | MBB | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 27292 | HAEMBB
EP26080031 | HAE-Cap_Q326-PRDVM | PRDVM_2026 Capacity Expansion Ph1_EXP_ER | 11868.68 | 14474 | 1907-02-20 | HAE | Cap_Q326 | PRDVM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | นาย พงพัฒน์ มาลาทิพท์ | VD01269 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK32 | 779 | 12142 | 0 | 1553 | 14474 | 0 | - | 14474 | 8973.88 |  | 7350 | 300 | [14 empty] | 2026-08-10 |  | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 3 |  | COMPLETED | MBB | 10831.4 | 2026-08-16 | 9 | 0 |  |  | 10831.4 | 3642.6 | HAEMBB
EP26080032 | HAE-Cap_Q326-PRILM | PRILM_2026 Capacity Expansion Ph1_EXP_ER | 25255.18 | 30799 | 1907-02-20 | HAE | Cap_Q326 | PRILM | BOONCHOT BORIWUT | ER |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 779 | 23484 | 0 | 6536 | 30799 | 0 | - | 30799 | 19095.38 | [19 empty] | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 0 | ON PROCESS | MBB | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 30799 | HAEMBB
EP26080067 | TME-FRAN2026-CBR5558 | CBR5558_Flash_RAN_EAS R3 | 20486.88 | 24984 | 1907-02-20 | TME | FRAN2026 | CBR5558 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-08-15 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | INHOUSE WACHIRA SAOWARO | - | INHOUSE | Palagon Prommueangma | GSC HW | 26WK34 | 0 | 20255 | 0 | 4729 | 24984 | 0 | - | 24984 | 15490.08 |  | 0 | [15 empty] | 2026-08-19 | 2026-08-20 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 2 | 3 | COMPLETED | MBB | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 24984 | TMEMBB
EP26080068 | TME-FRAN2026-CBR8626 | CBR8626_Flash_RAN_EAS R3 | 16179.42 | 19731 | 1907-02-20 | TME | FRAN2026 | CBR8626 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-21 | INHOUSE WACHIRA SAOWARO | - | INHOUSE | Palagon Prommueangma | GSC HW | 26WK34 | 0 | 15002 | 0 | 4729 | 19731 | 0 | - | 19731 | 12233.22 |  | 0 | [15 empty] | 2026-08-22 |  | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 1 |  | COMPLETED | MBB | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 19731 | TMEMBB
EP26080069 | TME-FRAN2026-CBR0389 | CBR0389_Flash_RAN_EAS R3 | 15668.56 | 19108 | 1907-02-20 | TME | FRAN2026 | CBR0389 | BOONCHOT BORIWUT | ER |  |  | 0 | INHOUSE WACHIRA SAOWARO | - | INHOUSE | Palagon Prommueangma | GSC HW | 0 | 0 | 14379 | 0 | 4729 | 19108 | 0 | - | 19108 | 11846.96 | [19 empty] | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 0 | ON PROCESS | MBB | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 19108 | TMEMBB
EP26080070 | TME-FRAN2026-CBR7972 | CBR7972_Flash_RAN_EAS R3 | 19456.96 | 23728 | 1907-02-20 | TME | FRAN2026 | CBR7972 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | INHOUSE WACHIRA SAOWARO | - | INHOUSE | Palagon Prommueangma | GSC HW | 26WK34 | 0 | 18999 | 0 | 4729 | 23728 | 0 | - | 23728 | 14711.36 |  | 0 | [17 empty] | - | 0 | 0 | HUAWEI | [5 empty] | COMPLETED | MBB | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 23728 | TMEMBB
EP26080071 | TME-FRAN2026-RYG7984 | RYG7984_Flash_RAN_EAS R3 | 20759.12 | 25316 | 1907-02-20 | TME | FRAN2026 | RYG7984 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-08-09 | 2026-08-13 | 2026-08-13 | INHOUSE WACHIRA SAOWARO | - | INHOUSE | Palagon Prommueangma | GSC HW | 26WK33 | 0 | 23763 | 0 | 1553 | 25316 | 0 | - | 25316 | 15695.92 |  | 0 | [15 empty] | 2026-08-14 | 2026-08-15 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 1 | 2 | COMPLETED | MBB | 18187.1 | 2026-08-21 | 8 | 0 |  |  | 18187.1 | 7128.9 | TMEMBB
EP26080072 | TME-FRAN2026-RYG1830 | RYG1830_Flash_RAN_EAS R3 | 25335.54 | 30897 | 1907-02-20 | TME | FRAN2026 | RYG1830 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-08-07 | 2026-08-09 | 2026-08-09 | INHOUSE WACHIRA SAOWARO | - | INHOUSE | Palagon Prommueangma | GSC HW | 26WK32 | 0 | 26168 | 0 | 4729 | 30897 | 0 | - | 30897 | 19156.14 |  | 0 | [15 empty] | 2026-08-17 | 2026-08-19 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 8 | 10 | COMPLETED | MBB | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 30897 | TMEMBB
EP26080047 | HAE-MOD_Q326-AKBBM | AKBBM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 13158.54 | 16047 | 1907-02-20 | HAE | MOD_Q326 | AKBBM | BOONCHOT BORIWUT | ER |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 779 | 11127 | 0 | 4141 | 16047 | 0 |  | 16047 | 9949.14 | [19 empty] | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 0 | ON PROCESS | MBB | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 16047 | HAEMBB
EP26080048 | HAE-MOD_Q326-BJRMM | BJRMM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 14618.96 | 17828 | 1907-02-20 | HAE | MOD_Q326 | BJRMM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-08-15 | 2026-08-15 | 2026-08-15 | นาย จรัล ศรีเหลี่ยม | VD01266 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK33 | 779 | 12908 | 0 | 4141 | 17828 | 0 | - | 17828 | 11053.36 |  | 7430 | 300 | [14 empty] | 2026-08-17 | 2026-08-19 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 2 | 4 | COMPLETED | MBB | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 17828 | HAEMBB
EP26080049 | HAE-MOD_Q326-CCCHM | CCCHM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 19680.82 | 24001 | 1907-02-20 | HAE | MOD_Q326 | CCCHM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-08-15 | 2026-08-15 | 2026-08-15 | นาย ภูริวัจน์ ขวัญแก้ว | VD01090 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK33 | 779 | 19081 | 0 | 4141 | 24001 | 2826 | 2026-08-19 | 26827 | 14880.62 |  | 9560 | 300 | [14 empty] | 2026-08-20 | 2026-08-23 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 5 | 8 | COMPLETED | MBB | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 26827 | HAEMBB
EP26080050 | HAE-MOD_Q326-KDSSM | KDSSM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 22682.84 | 27662 | 1907-02-20 | HAE | MOD_Q326 | KDSSM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-08-12 | 2026-08-12 | 2026-08-12 | นาย จรัล ศรีเหลี่ยม | VD01266 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK33 | 779 | 22742 | 0 | 4141 | 27662 | 0 | - | 27662 | 17150.44 |  | 12000 | 300 | [14 empty] | 2026-08-15 | 2026-08-20 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 3 | 8 | COMPLETED | MBB | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 27662 | HAEMBB
EP26080051 | HAE-MOD_Q326-LPCTM | LPCTM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 12943.7 | 15785 | 1907-02-20 | HAE | MOD_Q326 | LPCTM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-08-15 | 2026-08-15 | 2026-08-15 | นาย จรัล ศรีเหลี่ยม | VD01266 | SUBCON | Adisak Chanmao |  | 26WK33 | 779 | 10865 | 0 | 4141 | 15785 | 0 | - | 15785 | 9786.7 |  | 6210 | 300 | [14 empty] | 2026-08-21 |  | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 6 |  | COMPLETED | MBB | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 15785 | HAEMBB
EP26080052 | HAE-MOD_Q326-MGMHM | MGMHM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 18937.08 | 23094 | 1907-02-20 | HAE | MOD_Q326 | MGMHM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | นาย จรัล ศรีเหลี่ยม | VD01266 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK33 | 779 | 18174 | 0 | 4141 | 23094 | 0 | - | 23094 | 14318.28 |  | 9740 | 300 | [14 empty] | 2026-08-17 | 2026-08-20 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 3 | 6 | COMPLETED | MBB | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 23094 | HAEMBB
EP26080053 | HAE-MOD_Q326-OBTNM | OBTNM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 17037.96 | 20778 | 1907-02-20 | HAE | MOD_Q326 | OBTNM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-08-12 | 2026-08-12 | 2026-08-12 | นาย ภูริวัจน์ ขวัญแก้ว | VD01090 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. วราพร วงค์พิพันธ์ | 26WK33 | 779 | 15858 | 0 | 4141 | 20778 | 0 | - | 20778 | 12882.36 |  | 9000 | 300 | [14 empty] | 2026-08-13 | 2026-08-18 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 1 | 6 | COMPLETED | MBB | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 20778 | HAEMBB
EP26080054 | HAE-MOD_Q326-PZAAM | PZAAM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 13158.54 | 16047 | 1907-02-20 | HAE | MOD_Q326 | PZAAM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-08-12 | 2026-08-12 | 2026-08-12 | นาย พงพัฒน์ มาลาทิพท์ | VD01269 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. วราพร วงค์พิพันธ์ | 26WK33 | 779 | 11127 | 0 | 4141 | 16047 | 0 | - | 16047 | 9949.14 |  | 6920 | 300 | [14 empty] | 2026-08-14 | 2026-08-16 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 2 | 4 | COMPLETED | MBB | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16047 | HAEMBB
EP26080055 | HAE-MOD_Q326-RGRNM | RGRNM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 12943.7 | 15785 | 1907-02-20 | HAE | MOD_Q326 | RGRNM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-08-12 | 2026-08-12 | 2026-08-12 | นาย พงพัฒน์ มาลาทิพท์ | VD01269 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. วราพร วงค์พิพันธ์ | 26WK33 | 779 | 10865 | 0 | 4141 | 15785 | 0 | - | 15785 | 9786.7 |  | 6800 | 300 | [14 empty] | 2026-08-14 | 2026-08-16 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 2 | 4 | COMPLETED | MBB | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 15785 | HAEMBB
EP26080056 | HAE-MOD_Q326-SKBTM | SKBTM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 16527.1 | 20155 | 1907-02-20 | HAE | MOD_Q326 | SKBTM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 2026-08-13 | นาย จรัล ศรีเหลี่ยม | VD01266 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK33 | 779 | 15235 | 0 | 4141 | 20155 | 0 | - | 20155 | 12496.1 |  | 8710 | 300 | [14 empty] | 2026-08-16 | 2026-08-21 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 3 | 8 | COMPLETED | MBB | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 20155 | HAEMBB
EP26080057 | HAE-MOD_Q326-SSKSM | SSKSM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 17221.64 | 21002 | 1907-02-20 | HAE | MOD_Q326 | SSKSM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-08-12 | 2026-08-12 | 2026-08-12 | นาย อภิชาติ ฟังสันเทียะ | VD00235 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. วราพร วงค์พิพันธ์ | 26WK33 | 779 | 16082 | 0 | 4141 | 21002 | 0 | - | 21002 | 13021.24 |  | 8810 | 300 | [14 empty] | 2026-08-17 |  | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 5 |  | COMPLETED | MBB | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 21002 | HAEMBB
EP26080058 | HAE-MOD_Q326-TBKBM | TBKBM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 14413.14 | 17577 | 1907-02-20 | HAE | MOD_Q326 | TBKBM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 2026-08-13 | นาย ภูริวัจน์ ขวัญแก้ว | VD01090 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK33 | 779 | 12657 | 0 | 4141 | 17577 | 0 | - | 17577 | 10897.74 |  | 7550 | 300 | [14 empty] | 2026-08-15 | 2026-08-19 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 2 | 6 | COMPLETED | MBB | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 17577 | HAEMBB
EP26080059 | HAE-MOD_Q326-TLVWM | TLVWM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 14618.96 | 17828 | 1907-02-20 | HAE | MOD_Q326 | TLVWM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | INHOUSE PHET SAITHONG | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | น.ส. วราพร วงค์พิพันธ์ | 26WK33 | 779 | 12908 | 0 | 4141 | 17828 | 0 | - | 17828 | 11053.36 |  | 0 | [15 empty] | 2026-08-15 |  | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 1 |  | COMPLETED | MBB | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 17828 | HAEMBB
EP26080060 | HAE-MOD_Q326-TNBAM | TNBAM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 12943.7 | 15785 | 1907-02-20 | HAE | MOD_Q326 | TNBAM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | INHOUSE PHET SAITHONG | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK33 | 779 | 10865 | 0 | 4141 | 15785 | 0 | - | 15785 | 9786.7 |  | 0 | [15 empty] | 2026-08-15 | 2026-08-21 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 1 | 7 | COMPLETED | MBB | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 15785 | HAEMBB
EP26080061 | HAE-MOD_Q326-TRAPM | TRAPM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 12943.7 | 15785 | 1907-02-20 | HAE | MOD_Q326 | TRAPM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-08-12 | 2026-08-12 | 2026-08-12 | นาย พงพัฒน์ มาลาทิพท์ | VD01269 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. วราพร วงค์พิพันธ์ | 26WK33 | 779 | 10865 | 0 | 4141 | 15785 | 0 | - | 15785 | 9786.7 |  | 6800 | 300 | [14 empty] | 2026-08-14 | 2026-08-16 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 2 | 4 | COMPLETED | MBB | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 15785 | HAEMBB
EP26080062 | HAE-MOD_Q326-JKPAM | JKPAM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 17324.96 | 21128 | 1907-02-20 | HAE | MOD_Q326 | JKPAM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | นาย อภิชาติ ฟังสันเทียะ | VD00235 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. วราพร วงค์พิพันธ์ | 26WK34 | 779 | 16208 | 0 | 4141 | 21128 | 0 | - | 21128 | 13099.36 |  | 0 | [15 empty] | 2026-08-18 |  | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 1 |  | COMPLETED | MBB | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 21128 | HAEMBB
EP26080063 | HAE-MOD_Q326-STMLM | STMLM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 20908.36 | 25498 | 1907-02-20 | HAE | MOD_Q326 | STMLM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | นาย ภูริวัจน์ ขวัญแก้ว | VD01090 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK34 | 779 | 20578 | 0 | 4141 | 25498 | 0 | - | 25498 | 15808.76 |  | 0 | [15 empty] | 2026-08-19 |  | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 2 |  | COMPLETED | MBB | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 25498 | HAEMBB
EP26080064 | HAE-MOD_Q326-KMCPM | KMCPM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 18740.28 | 22854 | 1907-02-20 | HAE | MOD_Q326 | KMCPM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | นาย อภิชาติ ฟังสันเทียะ | VD00235 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK34 | 779 | 17934 | 0 | 4141 | 22854 | 2826 | 2026-08-20 | 25680 | 14169.48 |  | 0 | [15 empty] | 2026-08-23 |  | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 4 |  | COMPLETED | MBB | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 25680 | HAEMBB
EP26080065 | HAE-NEWSITE-RJLBM | RJLBM_2025 Coverage Expansion Ph2_New Site_NodeB_ER | 19628.34 | 23937 | 1907-02-20 | HAE | NEWSITE | RJLBM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-08-14 | 2026-08-16 | 2026-08-16 | นาย อภิชาติ ฟังสันเทียะ | VD00235 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK33 | 779 | 21605 | 0 | 1553 | 23937 | 0 | - | 23937 | 14840.94 |  | 11860 | 300 | [14 empty] | 2026-08-19 | 2026-08-21 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 3 | 5 | COMPLETED | MBB | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 23937 | HAEMBB
EP26080066 | HAE-NEWSITE-WLGTM | WLGTM_2025 Coverage Expansion Ph2_New Site_Remote-BBU_ER | 17744.8 | 21640 | 1907-02-20 | HAE | NEWSITE | WLGTM | BOONCHOT BORIWUT | ER |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 779 | 19308 | 0 | 1553 | 21640 | 0 |  | 21640 | 13416.8 | [19 empty] | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 0 | ON PROCESS | MBB | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 21640 | HAEMBB
EP26080073 | TME-FRAN2026-RYG0404 | RYG0404_Flash_RAN_EAS R3 | 26372.84 | 32162 | 1907-02-20 | TME | FRAN2026 | RYG0404 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 2026-08-24 |  | 0 | INHOUSE WACHIRA SAOWARO | - | INHOUSE | Palagon Prommueangma | GSC HW | 0 | 0 | 27433 | 0 | 4729 | 32162 | 0 |  | 32162 | 19940.44 | [19 empty] | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 0 | COMPLETED | MBB | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 32162 | TMEMBB
| HAE-MOD_Q326-NIRNM | NIRNM_2025 Coverage Expansion Ph2_New Site_NodeB_ER |  |  | 1907-02-20 | HAE | MOD_Q326 | NIRNM | BOONCHOT BORIWUT | ER |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [19 empty] | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 0 | ON PROCESS | MBB | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | HAEMBB
| HAE-MOD_Q326-CATBM | CATBM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER |  |  | 1907-02-20 | HAE | MOD_Q326 | CATBM | BOONCHOT BORIWUT | ER |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [19 empty] | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 0 | ON PROCESS | MBB | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | HAEMBB
| HAE-MOD_Q326-TMFTM | TMFTM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER |  |  | 1907-02-20 | HAE | MOD_Q326 | TMFTM | BOONCHOT BORIWUT | ER |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [19 empty] | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 0 | ON PROCESS | MBB | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | HAEMBB
Note on Z7: Windows 11: Supply and installation of Single antenna mounting and accessory-AIS =1 set
Note on Z8: Windows 11: Install/dismatle Power box without Cables =2 pcs
Note on Z27: Windows 11: Install/dismatle Power box without Cables =2 pcs
Note on Z37: Windows 11: Install Passive unit = 4 Set
Note on Z50: Windows 11: Install Passive unit = 4 Set
Note on Z72: Windows 11: Install Passive unit = 4 Set

## Sheet1
WEEK33 | Column Labels | [12 empty] | PMOwner | BOONCHOT BORIWUT
| AC1 DONE |  |  | FULFILLED |  |  | UNFULFILL |  |  | Total Count of P+L | Total Sum of REVENUE | Total Sum of REMAIN |  | STATUS WORK | CONFIRMED
Row Labels | Count of P+L | Sum of REVENUE | Sum of REMAIN | Count of P+L | Sum of REVENUE | Sum of REMAIN | Count of P+L | Sum of REVENUE | Sum of REMAIN
2022 |  |  |  | 3588 | 8008048.9 | 0 |  |  |  | 3588 | 8008048.9 | 0 |  | Sum of REMAIN | Column Labels
2023 | 10 | 134577 | 31687.02 | 5221 | 11022220.2 | 14659.5 | 11 | 78217 | 78217 | 5242 | 11235014.2 | 124563.52 |  | Row Labels | HUAWEI | Grand Total
2024 |  |  |  | 5178 | 14508272.97 | 12891.9 | 12 | 60400 | 60400 | 5190 | 14568672.97 | 73291.9 |  | INSTALL ONPROCESS | 788013 | 788013
2025 | 14 | 105316 | 38494.8 | 3000 | 8319220.2 | 43148.1 | 2 | 24488 | 24488 | 3016 | 8449024.2 | 106130.9 |  | 2026 | 788013 | 788013
2026 | 256 | 886367 | 266627.84 | 1393 | 3057550.4 | 107470.92 | 442 | 1226966 | 1226966 | 2091 | 5170883.4 | 1601064.76 |  | Acceptance Plan AUGUST | 324780.72 | 324780.72
Grand Total | 280 | 1126260 | 336809.66 | 18380 | 44915312.67 | 178170.42 | 467 | 1390071 | 1390071 | 19127 | 47431643.67 | 1905051.08 |  | 2023 | 87202.9 | 87202.9
[14 empty] | 2024 | 62257 | 62257
WEEK34 | Column Labels | [12 empty] | 2025 | 67636.1 | 67636.1
| AC1 DONE |  |  | FULFILLED |  |  | UNFULFILL |  |  | Total Count of P+L | Total Sum of REVENUE | Total Sum of REMAIN |  | 2026 | 107684.72 | 107684.72
Row Labels | Count of P+L | Sum of REVENUE | Sum of REMAIN | Count of P+L | Sum of REVENUE | Sum of REMAIN | Count of P+L | Sum of REVENUE | Sum of REMAIN |  |  |  |  | Acctance DONE AUGUST | 0 | 0
2022 |  |  |  | 3588 | 8008048.9 | 0 |  |  |  | 3588 | 8008048.9 | 0 |  | 2025 | 0 | 0
2023 | 3 | 38065 | 11419.5 | 5228 | 11118732.2 | 43613.1 | 11 | 78217 | 78217 | 5242 | 11235014.2 | 133249.6 |  | 2026 | 0 | 0
2024 |  |  |  | 5178 | 14508272.97 | 12891.9 | 12 | 60400 | 60400 | 5190 | 14568672.97 | 73291.9 |  | Acctance Plan AC#2 WK35 | 36485.04 | 36485.04
2025 | 10 | 31786 | 9535.8 | 3004 | 8392750.2 | 43148.1 | 2 | 24488 | 24488 | 3016 | 8449024.2 | 77171.9 |  | 2025 | 1377.3 | 1377.3
2026 | 220 | 676569 | 203100.74 | 1561 | 3601009.4 | 107470.92 | 326 | 935261 | 935261 | 2107 | 5212839.4 | 1245832.66 |  | 2026 | 35107.74 | 35107.74
Grand Total | 233 | 746420 | 224056.04 | 18559 | 45628813.67 | 207124.02 | 351 | 1098366 | 1098366 | 19143 | 47473599.67 | 1529546.06 |  | Acctance Plan AC#1 WK35 | 231649.1 | 231649.1
[14 empty] | 2026 | 231649.1 | 231649.1
[14 empty] | Grand Total | 1380927.86 | 1380927.86
[13 empty] | AC1 | 2023
[13 empty] | AC1 | 2024
[13 empty] | AC1 | 2025
[13 empty] | AC1 | 2026 | 231649.1
[13 empty] | AC2 | 2023
[13 empty] | AC2 | 2024
[13 empty] | AC2 | 2025 | 1377.3
[13 empty] | AC2 | 2026 | 35107.74