## Part 1 - Overview
Slide No | Slide Title | Metric / Data Point | Value | Notes / Key Message
Slide 1 | Title Slide | Report Week | 38 | สรุปผลการดำเนินงานโครงการติดตั้งโครงข่ายโทรคมนาคม HAE และ TME ประจำสัปดาห์ที่ 38
Slide 1 | Executive Bottom Line | HAE M1 Avg | 3.2955 | หน้างานยังคงเดินหน้าอย่างรวดเร็ว แต่ระบบเอกสารยังมีปัญหาคอขวด
Slide 1 | Executive Bottom Line | TME M1 Avg | 15.0316 | ข้อมูลดิบอาจมีความคลาดเคลื่อนในระบบ
Slide 2 | Portfolio Performance Snapshot | Overall Progress |  | สัดส่วนของ HAE และ TME ในพอร์ตโฟลิโอทั้งหมด
Slide 2 | Smart QC Overview | Pass Rate |  | อัตราการผ่านการตรวจสอบคุณภาพเปรียบเทียบสองโครงการ
Slide 2 | Operation Error & Defect Analysis | Defect Issue 1 |  | การขาดอุปกรณ์ป้องกัน PPE / ส่งข้อมูลไม่ครบ
Slide 2 | Improvement Plan for On-Site Quality | Action Plan |  | บูรณาการ AIS SPE Standards อย่างเคร่งครัด

## Part 2 - Aging
Slide No | Slide Title | Category / Person | M1 Aging | Notes
Slide 3 | The Execution Paradox | Overall Bottleneck |  | หน้างานทำได้เร็ว แต่กระบวนการตรวจรับเอกสารล่าช้า
Slide 4 | 1st Milestone AGING Analysis (HAE-MBB) | HAE M1 | 3.2955 | เปรียบเทียบระยะเวลาปิด M1 (HAE-MBB) |  | HAE-MBB
Slide 4 | 2nd Milestone AGING Analysis (HAE-MBB) | HAE M2 | 6.9717 | ความท้าทายในการปิดเอกสาร M2 ที่กินระยะเวลานาน (HAE-MBB) |  | HAE-MBB
Slide 5 | 1st Milestone AGING Analysis (TME-MBB) | TME M1 | 15.0316 | เปรียบเทียบระยะเวลาปิด M1(TME-MBB) |  | TME-MBB
Slide 5 | 2nd Milestone AGING Analysis (TME-IPRAN) | TME M2 | 17.12 | ความท้าทายในการปิดเอกสาร M2 ที่กินระยะเวลานาน (TME-IPRAN) |  | TME-IPRAN
Slide 5 | 2nd Milestone AGING Analysis (TME-MBB) | TME M2 | 3.5 | ความท้าทายในการปิดเอกสาร M2 ที่กินระยะเวลานาน (TME-MBB) |  | TME-MBB
Slide 6 | Performance by PE Owner: Adisak (Average M1+M2) | Adisak Chanmao (Average M1+M2) | 5.1336 | HAE-MBB
Slide 6 | Performance by PE Owner: Palagon (Average M1+M2) | Palagon Prommueangma (Average M1+M2) | 11.0016 | HAE-MBB
Slide 7 | Performance by PE Owner: Palagon (HAE) | Palagon Prommueangma (Average M1+M2) | 4.0357 | HAE-MBB
Slide 7 | Performance by PE Owner: Palagon (TME) | Palagon Prommueangma ((Average M1+M2) | 5.37 | TME-MBB | 1.66 | 2.3

## Part 3 - Doc Management
Slide No | Slide Title | Owner / Type | Amount (THB) | Done (THB) | Avg Aging | Notes
Slide 8 | Overall Team Install WK36 | Overall Team Install WK36 | 73027 |  | 3 | จำนวนงานติดตั้ง Completed WEEK 36
Slide 8 | Overall Team Install WK37 | Overall Team Install WK37 | 166107 |  | 8 | จำนวนงานติดตั้ง Completed WEEK 37
Slide 9 | DOC Owner: Hathairat Singkaew | Hathairat (MBB/HAE) |  |  | 8.2385 | จำนวนงานที่ค้างส่งและ Aging เฉลี่ย
Slide 9 | DOC Owner: Sermsiri Bampentam | Sermsiri (IPRAN/TME) |  |  | 16.4474 | เจาะลึกงาน IPRAN/TME
Slide 9 | DOC Owner: Apichart Kampuang | Apichart (MBB/HAE) |  |  | 5.7586 | ภาพรวมงาน MBB/HAE
Slide 10 | Acceptance AC#1 Performance | AC#1 (JAN-DEC) | 3622001.18 | 3446919.32 | 15.0968
Slide 10 | Acceptance AC#2 Performance | AC#2 (JAN-DEC) | 1552286.22 | 891903.08 | 59.8341
Slide 11 | Work Type Analysis | MBB vs IPRAN |  |  |  | เปรียบเทียบความคล่องตัวในการปิดเอกสาร

## Part 4 - Financials
Slide No | Slide Title | Metric | Value (THB) | Notes
Slide 12 | Financial Health Overview | Estimate Final Income | 5174287.4 | ภาพรวมรายได้ประมาณการ
Slide 12 | AR vs AP (Economic Efficiency) | AR (Commerce) | 3357019.8 | วิเคราะห์ส่วนต่าง (Margin)
Slide 12 | AR vs AP (Economic Efficiency) | AP (Payment) | 883604.7 | สถานะการเบิกจ่าย Subcontractors
Slide 12 | Unfulfilled Revenue (Remain) | Remain to Claim | 933662.9 | เม็ดเงินที่หายไปชั่วคราว
Slide 13 | Backlog Backlog Week 37 VS Backlog Week 38 | Backlog Week 37 | 1362832.09 | เปรียบเทียบเป้าหมายการเก็บเงินระหว่างสัปดาห์
Slide 13 | Backlog Backlog Week 37 VS Backlog Week 38 | Backlog Week 38 | 1010548.2 | กราฟเส้นแนวโน้มยอดคงค้าง
Slide 14 | Actual Acceptance WK36 | Actual Acceptance WK36 | 407963.6 | Actual Acceptance WK36
Slide 14 | Actual Acceptance WK37 | Actual Acceptance WK37 | 173128 | Actual Acceptance WK37
Slide 14 | Actual Acceptance WK38 | Actual Acceptance WK38 |  | Actual Acceptance WK38
Slide 14 | Actual Acceptance WK39 | Actual Acceptance WK39 |  | Actual Acceptance WK39
Slide 14 | Actual Acceptance WK40 | Actual Acceptance WK40 |  | Actual Acceptance WK40
Slide 15 | Actual Acceptance TOTAL (JAN-SEPTEMBER) HUAWEI | Actual Acceptance TOTAL (JAN-SEPTEMBER) HUAWEI | 6299232.74 | ยอด Actual Actual Acceptance TOTAL (JAN-SEPTEMBER) HUAWEI
Slide 15 | Actual Acceptance TOTAL (JAN-SEPTEMBER) TRUE-TUC | Actual Acceptance TOTAL (JAN-SEPTEMBER) TRUE-TUC | 6982082.2117 | ยอด Actual Actual Acceptance TOTAL (JAN-SEPTEMBER) TRUE-TUC
Slide 16 | Plan: Action Plan AC#1 WK37 | Action Plan AC#1 WK37 | 85350.3 | Action Plan AC#1 WK37
Slide 16 | Plan: Action Plan AC#2 WK37 | Action Plan AC#2 WK37 | 68127.6 | Action Plan AC#2 WK37
Slide 16 | Plan: Action Plan TOTAL WK37 | Action Plan TOTAL WK37 | 153477.9 | Action Plan TOTAL WK37
Slide 17 | Plan: Acceptance AC#1 Plan WK38 (2023) | Action Plan AC#1 WK38 | 0 | ยอด Remain ที่ตั้งเป้าจะเคลียร์ (2023)
Slide 17 | Plan: Acceptance AC#1 Plan WK38 (2024) | Action Plan AC#1 WK38 | 0 | ยอด Remain ที่ตั้งเป้าจะเคลียร์ (2024)
Slide 17 | Plan: Acceptance AC#1 Plan WK38 (2025) | Action Plan AC#1 WK38 | 0 | ยอด Remain ที่ตั้งเป้าจะเคลียร์ (2025)
Slide 17 | Plan: Acceptance AC#1 Plan WK38 (2026) | Action Plan AC#1 WK38 | 61534.2 | ยอด Remain ที่ตั้งเป้าจะเคลียร์ (2026)
Slide 17 | Plan: Acceptance AC#1 Plan WK38 (TOTAL) | Action Plan AC#1 WK 38 TOTAL | 61534.2 | ยอด Remain Plan AC#1 WK 38 Total Amount
Slide 18 | Plan: Acceptance AC#2 Plan WK38 (2023) | Action Plan AC#2 WK38 | 0 | ยอด Remain ที่ตั้งเป้าจะเคลียร์ (2023)
Slide 18 | Plan: Acceptance AC#2 Plan WK38 (2024) | Action Plan AC#2 WK38 | 0 | ยอด Remain ที่ตั้งเป้าจะเคลียร์ (2024)
Slide 18 | Plan: Acceptance AC#2 Plan WK38 (2025) | Action Plan AC#2 WK38 |  | ยอด Remain ที่ตั้งเป้าจะเคลียร์ (2025)
Slide 18 | Plan: Acceptance AC#2 Plan WK38 (2026) | Action Plan AC#2 WK38 | 74143.58 | ยอด Remain ที่ตั้งเป้าจะเคลียร์ (2026)
Slide 18 | Plan: Acceptance AC#2 Plan WK38 (TOTAL) | Action Plan AC#2 WK38 TOTAL | 74143.58 | แผนผลักดัน Plan AC#2 WK38 Total Amount
Slide 19 | Recovery Plan: Install On-Process | On-Process (2026) TME-MBB | 465627 | มูลค่างานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | TME | MBB
Slide 19 | Recovery Plan: Install On-Process | On-Process (2026) TME-IPRAN | 225486.4 | มูลค่างานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | TME | IPRAN
Slide 19 | Recovery Plan: Install On-Process | On-Process (2026) TME-BATTERY | 10214 | มูลค่างานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | TME | BATERRY
Slide 19 | Recovery Plan: Install On-Process | On-Process (2026) HAE-MBB | 4472960 | มูลค่างานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | HAE | MBB
Slide 19 | Recovery Plan: Install On-Process | On-Process (2026) TRE-DISMANTLE | 0 | มูลค่างานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | TRE | DISMANTLE
Slide 20 | AC1 DONE (2023) REMAIN | AC1 DONE REMAIN/ Total | 24368.28 | ยอด Remain ที่ตั้งเป้าจะเคลียร์ (2023)
Slide 20 | AC1 DONE (2024) REMAIN | AC1 DONE REMAIN/ Total | 0 | ยอด Remain ที่ตั้งเป้าจะเคลียร์ (2024)
Slide 20 | AC1 DONE (2025) REMAIN | AC1 DONE REMAIN/ Total | 2723.1 | ยอด Remain ที่ตั้งเป้าจะเคลียร์ (2025)
Slide 20 | AC1 DONE (2026) REMAIN | AC1 DONE REMAIN/ Total | 139403 | ยอด Remain ที่ตั้งเป้าจะเคลียร์ (2026)
Slide 20 | UNFULFILL (2023) REMAIN | UNFULFILL REMAIN / Total | 78217 | ยอด Remain ที่ตั้งเป้าจะเคลียร์ (2023)
Slide 20 | UNFULFILL (2024) REMAIN | UNFULFILL REMAIN / Total | 39023 | ยอด Remain ที่ตั้งเป้าจะเคลียร์ (2024)
Slide 20 | UNFULFILL (2025) REMAIN | UNFULFILL REMAIN / Total | 37662 | ยอด Remain ที่ตั้งเป้าจะเคลียร์ (2025)
Slide 20 | UNFULFILL (2026) REMAIN | UNFULFILL REMAIN / Total | 501418 | ยอด Remain ที่ตั้งเป้าจะเคลียร์ (2026)
Slide 20 | Summary of REMAIN (3 Pillars) | Summary of REMAIN (3 Pillars) | 822814.38
Slide 21 | Acceptane Target Plan SEPTEMBER | Acceptane Target Plan SEPTEMBER | 977310.28 | Acceptane Target Plan SEPTEMBER
Slide 21 | Acceptane Target Actual SEPTEMBER | Acceptane Target Actual SEPTEMBER | 581091.6 | Acceptane Target Actual SEPTEMBER

## Part 5 - Safety
Slide No | Slide Title | Topic / Metric | Status / Detail

## Part 7 - SLA On-Process AIS
EXECUTIVE SUMMARY: SMART QC |  |  | EXECUTIVE SUMMARY: PAT SUBCON SUBMIT
สถานะงาน | จำนวนไซต์ | Aging เฉลี่ย (วัน) | สถานะงาน | จำนวนไซต์ | Aging เฉลี่ย (วัน)
🟢 ปิดตามกำหนด (Done in SLA) | 140 | 1 | 🟢 ส่งตามกำหนด (Done in SLA) | 132 | 3
🟡 ปิดงานล่าช้า (Done Late) | 67 | 6.6 | 🟡 ส่งงานล่าช้า (Done Late) | 73 | 10
🔵 รอตรวจสอบ (Pending in SLA) | 0 | 0 | 🔵 รอส่งงาน (Pending in SLA) | 2 | 1.5
🔴 ปิดเกินกำหนด / ค้างวิกฤต (Over SLA) | 0 | 0 | 🔴 ปิดเกินกำหนด / ค้างวิกฤต (Over SLA) | 0 | 0
ACTION REQUIRED: SMART QC |  |  | ACTION REQUIRED: PAT SUBCON |  | OWNER DOC | REWORK REQUIRED: PAT NOT PASS |  | OWNER DOC
Site DUID | Aging |  | Site DUID | Aging | Assign | Site DUID | Aging | Assign
All sites are up to date 🎉 |  |  | KSCSM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 2 วัน | Apichart Kampuang | KOSHM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 1 วัน | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว
|  |  | NVOTM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 1 วัน | Apichart Kampuang | PPKSM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 1 วัน | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว
[6 empty] | TBNCM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 1 วัน | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว
[6 empty] | AKBBM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 5 วัน | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว

## Part 7 - SLA On-Process TRUE
EXECUTIVE SUMMARY: SMART QC |  |  | EXECUTIVE SUMMARY: PAT SUBCON SUBMIT
สถานะงาน | จำนวนไซต์ | Aging เฉลี่ย (วัน) | สถานะงาน | จำนวนไซต์ | Aging เฉลี่ย (วัน)
🟢 ปิดตามกำหนด (Done in SLA) | 10 | 1.3 | 🟢 ส่งตามกำหนด (Done in SLA) | 14 | 2.1
🟡 ปิดงานล่าช้า (Done Late) | 8 | 9.1 | 🟡 ส่งงานล่าช้า (Done Late) | 3 | 7.7
🔵 รอตรวจสอบ (Pending in SLA) | 0 | 0 | 🔵 รอส่งงาน (Pending in SLA) | 0 | 0
🔴 ปิดเกินกำหนด / ค้างวิกฤต (Over SLA) | 0 | 0 | 🔴 ปิดเกินกำหนด / ค้างวิกฤต (Over SLA) | 1 | 6
ACTION REQUIRED: SMART QC |  |  | REWORK REQUIRED: ALARM FOUND |  | OWNER DOC | REWORK REQUIRED: ALARM FOUND |  | OWNER DOC
Site DUID | Aging |  | Site DUID | Aging | Assign | Site DUID | Aging | Assign
All sites are up to date 🎉 |  |  | No rework required 🎉 |  | - | No rework required 🎉 |  | -

## 2026
PM | PM | PM | PM | PM | PM | PM | PM | PM | PM | PM | PM | PM |  | PM | PM | PM | PM | PM | PM | PM | PM | PM | PM | PM | PM | PM | PM | PM | CPO | CPO | CPO | CPO | CPO | CPO | CPO | CPO | CPO | CPO | CPO | CPO | CPO | CPO | ACCOUNT | ACCOUNT | PM | PM | PM | PM | CPO | CPO | CPO | CPO
319 | 321 | 321 | 4124508.54 | 5044945.4 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 307 | 306 |  | 307 | 300 | 307 | 306 | 301 | 319 | 175166 | 3807135.4 | 113980 | 839656 | 4935937.4 | 280960 | 318 | 5174287.4 | 3230456.12 | 1263780.12 | 1218180.12 | 42600 | 3000 | 298 | 298 | 298 | 1930 | 4742776.4 | 3443024.32 | 891903.08 | 4334927.4 | 1255085.5 | 1259287.7 | 3357019.8 | 883604.7 | 334783.77 | 305 | 294 | 298 | 1385756.6 | 380175.42 | 321 | 0 | [6 empty] | 3446919.32 |  |  | 891903.08 |  |  | 4162849.4 | 1011438
WON CODE | WON NAME | SITE/DUID | Estimate Plan | Estimate income | Period WON | Project | Phase | Site | PMOwner | Region | Installation | On-Service | MONTH | Subcon | Subcon Account | TYPE SUB | PE Owner | DOC Owner | WK NUM | SO Survey | SO Service | SO Material | SO Logistics | SUM SO | ADDITIONAL WORK | VO Submit Date | ESTIMATE FINAL INCOME | DLPlan | DLPRPO | SERVICE | DOC | OTHER | DL END Y/N/OTHER | PR END Y/N | PO END Y/N | CREDIT NOTE | SO GGD | SO AC1 | SO AC2 | SO SAP | PR SUM | PO APPROVED | AR | AP | GR INHOUSE | 1st Milestone | 2nd Milestone | 3rd Milestone | ACCRUE REV | ACCRUE DL | CUSTOMER | CHECK | REMARK | SAP CODE | AGING 1st Milestone | AGING 2nd Milestone | STATUS WORK | WORK TYPE | Accaptance AC#1 AMOUNT | Accaptance AC#1 DONE | AGING#1 | Accaptance AC#2 AMOUNT | Accaptance AC#2 DONE | AGING#2 | SUM AMOUT | REMAIN
29753 | HAE-Cap_Q126-TBKDM | TBKDM_2025 Capacity Expansion Ph8_EXP_ER | 14999.6 | 18293 | 46023 | HAE | Cap_Q126 | TBKDM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46041 | 46041 | 46041 | INHOUSE Adirek Kongang | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK4 | 793 | 10758 | 2579 | 4163 | 18293 | 0 | - | 18293 | 30477.6 | 300 | 0 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 18293 | 15065.6 | 3227.4 | 18293 | 300 | 300 | 18293 | 300 | 1352 | 46046 | 46050 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 5 | 9 | COMPLETED | MBB | 15065.6 | 46055 | 14 | 3227.4 | 46081 | 40 | 18293 | 0 | HAEMBB
29754 | HAE-Cap_Q126-TLRPM | TLRPM_2025 Capacity Expansion Ph8_EXP_ER | 10631.2 | 12966 | 46023 | HAE | Cap_Q126 | TLRPM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46041 | 46041 | 46041 | INHOUSE PHET SAITHONG | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | Adisak Chanmao | 26WK4 | 793 | 8008 | 2579 | 1586 | 12966 | 4453 | 46076 | 17419 | 30477.6 | 300 | 0 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 20062 | 16866.7 | 3195.3 | 20062 | 300 | 300 | 20062 | 300 | 1352 | 46044 | 46050 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 3 | 9 | COMPLETED | MBB | 16866.7 | 46055 | 14 | 3195.3 | 46081 | 40 | 20062 | -2643 | HAEMBB
29762 | HAE-Cap_Q126-CPCEM | CPCEM_2025 Capacity Expansion Ph8_EXP_ER | 11391.4 | 13892 | 46023 | HAE | Cap_Q126 | CPCEM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46039 | 46039 | 46039 | INHOUSE Adirek Kongang | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK3 | 793 | 8934 | 2579 | 1586 | 13892 | 0 | - | 13892 | 30477.6 | 300 | 0 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 13892 | 11211.8 | 2680.2 | 13892 | 300 | 300 | 13892 | 300 | 1352 | 46039 | 46043 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 4 | COMPLETED | MBB | 11211.8 | 46055 | 16 | 2680.2 | 46081 | 42 | 13892 | 0 | HAEMBB
29763 | HAE-Cap_Q126-WSNIM | WSNIM_2025 Capacity Expansion Ph8_EXP_ER | 19812.4 | 24162 | 46023 | HAE | Cap_Q126 | WSNIM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46038 | 46038 | 46038 | นาย อภิชาติ ฟังสันเทียะ | VD00235 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK3 | 793 | 16627 | 2579 | 4163 | 24162 | 4453 | 46051 | 28615 | 30477.6 | 11925 | 11625 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 31258 | 25477 | 5781 | 31258 | 11985 | 11865 | 31258 | 11865 | 0 | 46039 | 46065 | - | 0 | 60 | HUAWEI |  |  |  | 1 | 27 | COMPLETED | MBB | 25477 | 46055 | 17 | 5781 | 46096 | 58 | 31258 | -2643 | HAEMBB
29767 | HAE-Cap_Q126-WNALM | WNALM_2025 Capacity Expansion Ph8_EXP_ER | 20809.8 | 25379 | 46023 | HAE | Cap_Q126 | WNALM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46041 | 46041 | 46041 | นาย อภิชาติ ฟังสันเทียะ | VD00235 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK4 | 793 | 17844 | 2579 | 4163 | 25379 | 792 | 46051 | 26171 | 30477.6 | 12235 | 11935 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 26171 | 20580.2 | 5590.8 | 26171 | 12235 | 12235 | 26171 | 12235 | 0 | 46042 | 46045 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 1 | 4 | COMPLETED | MBB | 20580.2 | 46055 | 14 | 5590.8 | 46081 | 40 | 26171 | 0 | HAEMBB
29725 | HAE-Cap_Q425-WHCSM | WHCSM_2024 Coverage Expansion ph.2_New Site-Relocate_ER | 47237.74 | 57607 | 46023 | HAE | Cap_Q425 | WHCSM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46043 | 46045 | 46045 | นาย อภิชาติ ฟังสันเทียะ | VD00235 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK4 | 793 | 44914 | 7737 | 4163 | 57607 | 0 | - | 57607 | 35716.34 | 22685 | 22385 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 52955 | 40876.4 | 12078.6 | 52955 | 22685 | 22685 | 52955 | 22685 | 0 | 46063 | 46068 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 18 | 23 | COMPLETED | MBB | 40876.4 | 46067 | 22 | 12078.6 | 46087 | 42 | 52955 | 4652 | HAEMBB
29757 | HAE-Cap_Q126-TLBIM | TLBIM_2025 Capacity Expansion Ph8_EXP_ER | 15368.6 | 18743 | 46023 | HAE | Cap_Q126 | TLBIM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46044 | 46044 | 46044 | นาย อภิชาติ ฟังสันเทียะ | VD00235 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK4 | 793 | 11208 | 2579 | 4163 | 18743 | 0 | - | 18743 | 11620.66 | 8040 | 7740 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 18743 | 15380.6 | 3362.4 | 18743 | 8040 | 8040 | 18743 | 8040 | 0 | 46044 | 46048 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 4 | COMPLETED | MBB | 15380.6 | 46055 | 11 | 3362.4 | 46081 | 37 | 18743 | 0 | HAEMBB
29758 | HAE-Cap_Q126-KNBPM | KNBPM_2025 Capacity Expansion Ph8_EXP_ER | 22933.8 | 27969 | 46023 | HAE | Cap_Q126 | KNBPM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46047 | 46048 | 46048 | นาย อภิชาติ ฟังสันเทียะ | VD00235 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK5 | 793 | 20434 | 2579 | 4163 | 27969 | 4453 | 46076 | 32422 | 17340.78 | 13255 | 12955 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 32422 | 26291.8 | 6130.2 | 32422 | 13255 | 13255 | 32422 | 13255 | 0 | 46051 | 46057 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 3 | 9 | COMPLETED | MBB | 26291.8 | 46061 | 13 | 6130.2 | 46081 | 33 | 32422 | 0 | HAEMBB
29759 | HAE-Cap_Q126-KPWTM | KPWTM_2025 Capacity Expansion Ph8_EXP_ER | 12961.6 | 15808 | 46023 | HAE | Cap_Q126 | KPWTM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46048 | 46048 | 46048 | INHOUSE Adirek Kongang | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK5 | 793 | 8273 | 2579 | 4163 | 15808 | 0 | - | 15808 | 9800.96 | 300 | 0 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 15808 | 13326.1 | 2481.9 | 15808 | 300 | 300 | 15808 | 300 | 1352 | 46057 | 46060 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 9 | 12 | COMPLETED | MBB | 13326.1 | 46067 | 19 | 2481.9 | 46081 | 33 | 15808 | 0 | HAEMBB
29760 | HAE-Cap_Q126-CPTCM | CPTCM_2025 Capacity Expansion Ph8_EXP_ER | 15802.2 | 19271 | 46023 | HAE | Cap_Q126 | CPTCM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46046 | 46046 | 46046 | INHOUSE PHET SAITHONG | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK4 | 793 | 11736 | 2579 | 4163 | 19271 | 4453 | 46076 | 23724 | 11948.02 | 300 | 0 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 23724 | 20203.2 | 3520.8 | 23724 | 300 | 300 | 23724 | 300 | 1352 | 46056 | 46063 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 10 | 17 | COMPLETED | MBB | 20203.2 | 46067 | 21 | 3520.8 | 46096 | 50 | 23724 | 0 | HAEMBB
29761 | HAE-Cap_Q126-BKWNM | BKWNM_2025 Capacity Expansion Ph8_EXP_ER | 20810.8 | 25379 | 46023 | HAE | Cap_Q126 | BKWNM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46046 | 46046 | 46046 | นาย อภิชาติ ฟังสันเทียะ | VD00235 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK4 | 793 | 17844 | 2579 | 4163 | 25379 | 0 | - | 25379 | 15734.98 | 11975 | 11675 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 25379 | 20025.8 | 5353.2 | 25379 | 11975 | 11975 | 25379 | 11975 | 0 | 46047 | 46048 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 1 | 2 | COMPLETED | MBB | 20025.8 | 46055 | 9 | 5353.2 | 46081 | 35 | 25379 | 0 | HAEMBB
29764 | HAE-Cap_Q126-TTBPM | TTBPM_2025 Capacity Expansion Ph8_EXP_ER | 23694.2 | 28896 | 46023 | HAE | Cap_Q126 | TTBPM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46044 | 46044 | 46044 | INHOUSE Adirek Kongang | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK4 | 793 | 21361 | 2579 | 4163 | 28896 | 0 | - | 28896 | 17915.52 | 300 | 0 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 28896 | 22487.7 | 6408.3 | 28896 | 300 | 300 | 28896 | 300 | 1352 | 46044 | 46046 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 2 | COMPLETED | MBB | 22487.7 | 46055 | 11 | 6408.3 | 46081 | 37 | 28896 | 0 | HAEMBB
29766 | HAE-Cap_Q126-WPNRM | WPNRM_2025 Capacity Expansion Ph8_EXP_ER | 11607.2 | 14156 | 46023 | HAE | Cap_Q126 | WPNRM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46044 | 46044 | 46044 | INHOUSE PHET SAITHONG | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK4 | 793 | 9198 | 2579 | 1586 | 14156 | 8906 | 46076 | 23062 | 8776.72 | 300 | 0 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 23062 | 20302.6 | 2759.4 | 23062 | 360 | 240 | 23062 | 240 | 1352 | 46044 | 46045 | - | 0 | 60 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 1 | COMPLETED | MBB | 20302.6 | 46055 | 11 | 2759.4 | 46081 | 37 | 23062 | 0 | HAEMBB
29755 | HAE-Cap_Q126-PNTHM | PNTHM_2025 Capacity Expansion Ph8_EXP_ER | 20744.8 | 25299 | 46023 | HAE | Cap_Q126 | PNTHM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46053 | 46053 | 46053 | INHOUSE Adirek Kongang | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK5 | 793 | 17764 | 2579 | 4163 | 25299 | 4453 | 46076 | 29752 | 15685.38 | 300 | 0 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 29752 | 24422.8 | 5329.2 | 29752 | 300 | 300 | 29752 | 300 | 1352 | 46063 | 46072 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 10 | 19 | COMPLETED | MBB | 24422.8 | 46081 | 28 | 5329.2 | 46096 | 43 | 29752 | 0 | HAEMBB
29765 | HAE-Cap_Q126-WTWAM | WTWAM_2025 Capacity Expansion Ph8_EXP_ER | 19184.2 | 23396 | 46023 | HAE | Cap_Q126 | WTWAM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46055 | 46055 | 46055 | นาย อภิชาติ ฟังสันเทียะ | VD00235 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK6 | 793 | 15861 | 2579 | 4163 | 23396 | 0 | - | 23396 | 14505.52 | 11555 | 11255 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 23396 | 18637.7 | 4758.3 | 23396 | 11615 | 11495 | 23396 | 11495 | 0 | 46057 | 46065 | - | 0 | 60 | HUAWEI |  |  |  | 2 | 10 | COMPLETED | MBB | 18637.7 | 46067 | 12 | 4758.3 | 46096 | 41 | 23396 | 0 | HAEMBB
EP26010018 | HAE-NEWSITE-SHTLM | SHTLM_2024 Coverage Expansion ph.2_New Site-Relocate_ER | 22252.34 | 27137 | 46023 | HAE | NEWSITE | SHTLM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46049 | 46053 | 46053 | INHOUSE PHET SAITHONG | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK5 | 793 | 22179 | 2579 | 1586 | 27137 | 5024 | 46076 | 32161 | 16824.94 | 300 | 0 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 21083 | 10139.4 | 2220.6 | 12360 | 300 | 300 | 7336 | 300 | 6760 | 46059 | 46063 | - | 13747 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 6 | 10 | COMPLETED | MBB | 10139.4 | 46067 | 14 | 2220.6 | 46087 | 34 | 12360 | 19801 | HAEMBB
EP26020021 | TME-DIS_ATN-RYG0118 | RYG0118-AC-02_D_Dismantle_EAST_R3 | 1687.29 | 2081 | 46054 | TME | DIS_ATN | RYG0118 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46051 | 46051 | 46051 | บริษัท สุพรรณ เทเลคอม จำกัด | VD00327 | SUBCON | Adisak Chanmao | Sermsiri Bampentam | 26WK5 | 0 | 1970 | 0 | 111 | 2081 | 0 | - | 2081 | 1500 | 1230 | 1230 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 2081 | 1687 | 394 | 2081 | 1230 | 1230 | 2081 | 1230 | 0 | 46051 | 46065 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 14 | COMPLETED | IPRAN | 1687 | 46073 | 22 | 394 | 46230 | 179 | 2081 | 0 | TMEIPRAN
EP26020022 | TME-DIS_ATN-RYG0146 | RYG0146-AC-02_D_Dismantle_EAST_R3 | 1687.29 | 2081 | 46054 | TME | DIS_ATN | RYG0146 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46051 | 46051 | 46051 | บริษัท สุพรรณ เทเลคอม จำกัด | VD00327 | SUBCON | Adisak Chanmao | Sermsiri Bampentam | 26WK5 | 0 | 1970 | 0 | 111 | 2081 | 0 | - | 2081 | 1500 | 1230 | 1230 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 2081 | 1687 | 394 | 2081 | 1230 | 1230 | 2081 | 1230 | 0 | 46051 | 46073 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 22 | COMPLETED | IPRAN | 1687 | 46073 | 22 | 394 | 46230 | 179 | 2081 | 0 | TMEIPRAN
EP26020023 | TME-DIS_ATN-RYG0168 | RYG0168-AC-02_D_Dismantle_EAST_R3 | 1687.29 | 2081 | 46054 | TME | DIS_ATN | RYG0168 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46051 | 46051 | 46051 | บริษัท สุพรรณ เทเลคอม จำกัด | VD00327 | SUBCON | Adisak Chanmao | Sermsiri Bampentam | 26WK5 | 0 | 1970 | 0 | 111 | 2081 | 0 | - | 2081 | 1500 | 1230 | 1230 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 2081 | 1687 | 394 | 2081 | 1230 | 1230 | 2081 | 1230 | 0 | 46071 | 46073 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 20 | 22 | COMPLETED | IPRAN | 1687 | 46081 | 30 | 394 | 46230 | 179 | 2081 | 0 | TMEIPRAN
EP26020024 | TME-DIS_ATN-RYG0083 | RYG0083-AC-02_D_Dismantle_EAST_R3 | 1687.29 | 2081 | 46054 | TME | DIS_ATN | RYG0083 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46052 | 46052 | 46052 | บริษัท สุพรรณ เทเลคอม จำกัด | VD00327 | SUBCON | Adisak Chanmao | Sermsiri Bampentam | 26WK5 | 0 | 1970 | 0 | 111 | 2081 | 0 | - | 2081 | 1500 | 1230 | 1230 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 2081 | 1687 | 394 | 2081 | 1230 | 1230 | 2081 | 1230 | 0 | 46052 | 46065 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 13 | COMPLETED | IPRAN | 1687 | 46073 | 21 | 394 | 46230 | 178 | 2081 | 0 | TMEIPRAN
EP26020025 | TME-REPIPRAN-TRT0164 | TRT0164_TRT3001_D_Retain_New_EAST_R3 | 2736.06 | 7468 | 46054 | TME | REPIPRAN | TRT0164 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46052 | 46052 | 46052 | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | VD01205 | SUBCON | Adisak Chanmao | Sermsiri Bampentam | 26WK5 | 0 | 2364 | 1370 | 0 | 3734 | 0 | - | 3734 | 2400 | 2230 | 2230 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 3734 | 3261.2 | 472.8 | 3734 | 2230 | 2230 | 3734 | 2230 | 0 | 46051 | 46162 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 110 | COMPLETED | IPRAN | 3261.2 | 46073 | 21 | 472.8 | 46213 | 161 | 3734 | 0 | TMEIPRAN
EP26020026 | TME-REPIPRAN-TRT0135 | TRT0164_TRT0135_D_Retain_New_EAST_R3 | 2736.06 | 3734 | 46054 | TME | REPIPRAN | TRT0135 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46052 | 46052 | 46052 | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | VD01205 | SUBCON | Adisak Chanmao | Sermsiri Bampentam | 26WK5 | 0 | 2364 | 1370 | 0 | 3734 | 0 | - | 3734 | 2400 | 2230 | 2230 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 3734 | 3261.2 | 472.8 | 3734 | 2230 | 2230 | 3734 | 2230 | 0 | 46051 | 46162 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 110 | COMPLETED | IPRAN | 3261.2 | 46073 | 21 | 472.8 | 46213 | 161 | 3734 | 0 | TMEIPRAN
EP26020003 | HAE-Cap_Q126-NSCGM | NSCGM_2025 Capacity Expansion Ph8_EXP_ER | 19314.28 | 23554 | 46054 | HAE | Cap_Q126 | NSCGM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46059 | 46059 | 46059 | INHOUSE PHET SAITHONG | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK6 | 793 | 16019 | 2579 | 4163 | 23554 | 7535 | 46076 | 31089 | 14603.48 | 300 | 0 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 31089 | 26283.3 | 4805.7 | 31089 | 300 | 300 | 31089 | 300 | 4710.8 | 46062 | 46069 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 3 | 10 | COMPLETED | MBB | 26283.3 | 46081 | 22 | 4805.7 | 46096 | 37 | 31089 | 0 | HAEMBB
EP26020005 | HAE-Cap_Q126-MKAOM | MKAOM_2025 Capacity Expansion Ph8_EXP_ER | 13363.54 | 16297 | 46054 | HAE | Cap_Q126 | MKAOM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46057 | 46057 | 46057 | นาย อภิชาติ ฟังสันเทียะ | VD00235 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK6 | 793 | 11339 | 2579 | 1586 | 16297 | 792 | 46076 | 17089 | 10104.14 | 8790 | 8490 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 1137 | 17089 | 13449.7 | 3639.3 | 17089 | 8790 | 8790 | 15952 | 8790 | 0 | 46062 | 46066 | - | 1137 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 5 | 9 | COMPLETED | MBB | 13449.7 | 46081 | 24 | 3639.3 | 46096 | 39 | 17089 | 0 | HAEMBB
EP26020011 | HAE-Cap_Q126-TPRTM | TPRTM_2025 Capacity Expansion Ph8_EXP_ER | 10481.24 | 12782 | 46054 | HAE | Cap_Q126 | TPRTM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46057 | 46058 | 46058 | INHOUSE PHET SAITHONG | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK6 | 793 | 7824 | 2579 | 1586 | 12782 | 1584 | 46076 | 14366 | 7924.84 | 300 | 0 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 15952 | 16353.3 | 4883.7 | 21237 | 300 | 300 | 15952 | 300 | 2556.4 | 46068 | 46073 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 10 | 15 | COMPLETED | MBB | 16353.3 | 46081 | 23 | 4883.7 | 46096 | 38 | 21237 | -6871 | HAEMBB
EP26020012 | HAE-Cap_Q126-SUNGM | SUNGM_2025 Capacity Expansion Ph8_EXP_ER | 20659.08 | 25194 | 46054 | HAE | Cap_Q126 | SUNGM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46056 | 46056 | 46056 | INHOUSE PHET SAITHONG | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK6 | 793 | 17659 | 2579 | 4163 | 25194 | 0 | - | 25194 | 15620.28 | 300 | 0 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 25194 | 19896.3 | 5297.7 | 25194 | 300 | 300 | 25194 | 300 | 5038.8 | 46064 | 46069 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 8 | 13 | COMPLETED | MBB | 19896.3 | 46081 | 25 | 5297.7 | 46096 | 40 | 25194 | 0 | HAEMBB
EP26020014 | HAE-Cap_Q126-DKBKM | DKBKM_2025 Capacity Expansion Ph8_EXP_ER | 13179.04 | 16072 | 46054 | HAE | Cap_Q126 | DKBKM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46059 | 46059 | 46059 | INHOUSE Adirek Kongang | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK6 | 793 | 8537 | 2579 | 4163 | 16072 | 528 | 46076 | 16600 | 9964.64 | 300 | 0 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 16600 | 13880.5 | 2719.5 | 16600 | 360 | 240 | 16600 | 240 | 3214.4 | 46059 | 46063 | - | 0 | 60 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 4 | COMPLETED | MBB | 13880.5 | 46067 | 8 | 2719.5 | 46096 | 37 | 16600 | 0 | HAEMBB
EP26020020 | HAE-Cap_Q126-BPGYM | BPGYM_2025 Capacity Expansion Ph8_EXP_ER | 13179.04 | 16072 | 46054 | HAE | Cap_Q126 | BPGYM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46058 | 46058 | 46058 | นาย อภิชาติ ฟังสันเทียะ | VD00235 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK6 | 793 | 8537 | 2579 | 4163 | 16072 | 1056 | 46076 | 17128 | 9964.64 | 7320 | 7020 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 17128 | 14250.1 | 2877.9 | 17128 | 7380 | 7260 | 17128 | 7260 | 0 | 46063 | 46066 | - | 0 | 60 | HUAWEI |  |  |  | 5 | 8 | COMPLETED | MBB | 14250.1 | 46081 | 23 | 2877.9 | 46087 | 29 | 17128 | 0 | HAEMBB
EP26020001 | HAE-Cap_Q126-KHASM | KHASM_2025 Capacity Expansion Ph8_EXP_ER | 12810.86 | 15623 | 46066 | HAE | Cap_Q126 | KHASM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46063 | 46063 | 46063 | INHOUSE Adirek Kongang | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK7 | 793 | 8088 | 2579 | 4163 | 15623 | 1584 | 46076 | 17207 | 9686.26 | 300 | 0 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 17207 | 14305.4 | 2901.6 | 17207 | 300 | 300 | 17207 | 240 | 3124.6 | 46072 | 46077 | - | 0 | 60 | HUAWEI |  |  |  | 9 | 14 | COMPLETED | MBB | 14305.4 | 46087 | 24 | 2901.6 | 46096 | 33 | 17207 | 0 | HAEMBB
EP26020004 | HAE-Cap_Q126-RSKBM | RSKBM_2025 Capacity Expansion Ph8_EXP_ER | 9765.38 | 11909 | 46066 | HAE | Cap_Q126 | RSKBM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46065 | 46066 | 46066 | INHOUSE Adirek Kongang | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK7 | 793 | 6951 | 2579 | 1586 | 11909 | 1452 | 46076 | 13361 | 7383.58 | 300 | 0 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 13361 | 10840.1 | 2520.9 | 13361 | 300 | 300 | 13361 | 300 | 2381.8 | 46069 | 46072 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 3 | 6 | COMPLETED | MBB | 10840.1 | 46081 | 15 | 2520.9 | 46087 | 21 | 13361 | 0 | HAEMBB
EP26020006 | HAE-Cap_Q126-PTHAM | PTHAM_2025 Capacity Expansion Ph8_EXP_ER | 9765.38 | 11909 | 46066 | HAE | Cap_Q126 | PTHAM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46065 | 46065 | 46065 | INHOUSE Adirek Kongang | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK7 | 793 | 6951 | 2579 | 1586 | 11909 | 1452 | 46076 | 13361 | 7383.58 | 300 | 0 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 14498 | 11636 | 2862 | 14498 | 300 | 300 | 14498 | 300 | 2381.8 | 46066 | 46069 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 1 | 4 | COMPLETED | MBB | 11636 | 46081 | 16 | 2862 | 46087 | 22 | 14498 | -1137 | HAEMBB
EP26020010 | HAE-Cap_Q126-MBGAM | MBGAM_2025 Capacity Expansion Ph8_EXP_ER | 9765.38 | 11909 | 46066 | HAE | Cap_Q126 | MBGAM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46064 | 46064 | 46064 | INHOUSE PHET SAITHONG | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK7 | 793 | 6951 | 2579 | 1586 | 11909 | 396 | 46076 | 12305 | 7383.58 | 300 | 0 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 12833 | 10470.5 | 2362.5 | 12833 | 300 | 300 | 12833 | 300 | 2381.8 | 46069 | 46072 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 5 | 8 | COMPLETED | MBB | 10470.5 | 46081 | 17 | 2362.5 | 46096 | 32 | 12833 | -528 | HAEMBB
EP26020015 | HAE-Cap_Q126-HAMHM | HAMHM_2025 Capacity Expansion Ph8_EXP_ER | 13179.04 | 16072 | 46066 | HAE | Cap_Q126 | HAMHM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46067 | 46067 | 46067 | INHOUSE Adirek Kongang | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK7 | 793 | 8537 | 2579 | 4163 | 16072 | 1452 | 46076 | 17524 | 9964.64 | 300 | 0 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 16996 | 14157.7 | 2838.3 | 16996 | 540 | 60 | 16996 | 60 | 3214.4 | 46068 | 46070 | - | 0 | 240 | HUAWEI |  |  |  | 1 | 3 | COMPLETED | MBB | 14157.7 | 46081 | 14 | 2838.3 | 46087 | 20 | 16996 | 528 | HAEMBB
EP26020019 | HAE-Cap_Q126-CWKWM | CWKWM_2025 Capacity Expansion Ph8_EXP_ER | 14111.38 | 17209 | 46066 | HAE | Cap_Q126 | CWKWM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46063 | 46063 | 46063 | นาย อภิชาติ ฟังสันเทียะ | VD00235 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK7 | 793 | 9674 | 2579 | 4163 | 17209 | 1056 | 46076 | 18265 | 10669.58 | 7840 | 7540 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 18926 | 15508.7 | 3417.3 | 18926 | 7900 | 7780 | 18926 | 7780 | 0 | 46064 | 46068 | - | 0 | 60 | HUAWEI |  |  |  | 1 | 5 | COMPLETED | MBB | 15508.7 | 46081 | 18 | 3417.3 | 46087 | 24 | 18926 | -661 | HAEMBB
EP26020029 | TME-DIS_ATN-CBR0549 | CBR0549-AC-02_D_Dismantle_EAST_R3 | 1687.29 | 2081 | 46066 | TME | DIS_ATN | CBR0549 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46064 | 46064 | 46064 | บริษัท สุพรรณ เทเลคอม จำกัด | VD00327 | SUBCON | Adisak Chanmao | Sermsiri Bampentam | 26WK7 | 0 | 1970 | 0 | 111 | 2081 | 0 | - | 2081 | 1500 | 1230 | 1230 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 2081 | 1687 | 394 | 2081 | 1230 | 1230 | 2081 | 1230 | 0 | 46064 | 46076 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 12 | COMPLETED | IPRAN | 1687 | 46081 | 17 | 394 | 46115 | 51 | 2081 | 0 | TMEIPRAN
EP26020030 | TME-DIS_ATN-CCO0015 | CCO0015-AC-01_D_Dismantle_EAST_R3 | 1687.29 | 2081 | 46066 | TME | DIS_ATN | CCO0015 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46063 | 46063 | 46063 | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | VD01205 | SUBCON | Adisak Chanmao | Sermsiri Bampentam | 26WK7 | 0 | 1970 | 0 | 111 | 2081 | 0 | - | 2081 | 1500 | 1230 | 1230 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 2081 | 1687 | 394 | 2081 | 1230 | 1230 | 2081 | 1230 | 0 | 46063 | 46076 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 13 | COMPLETED | IPRAN | 1687 | 46081 | 18 | 394 | 46230 | 167 | 2081 | 0 | TMEIPRAN
EP26020031 | TME-DIS_ATN-CBI0073 | CBI0073-AC-01_D_Dismantle_EAST_R3 | 1687.29 | 2081 | 46066 | TME | DIS_ATN | CBI0073 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46065 | 46065 | 46065 | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | VD01205 | SUBCON | Adisak Chanmao | Sermsiri Bampentam | 26WK7 | 0 | 1970 | 0 | 111 | 2081 | 0 | - | 2081 | 1500 | 1230 | 1230 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 2081 | 1687 | 394 | 2081 | 1230 | 1230 | 2081 | 1230 | 0 | 46065 | 46076 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 11 | COMPLETED | IPRAN | 1687 | 46081 | 16 | 394 | 46115 | 50 | 2081 | 0 | TMEIPRAN
EP26020032 | TME-DIS_ATN-CCO0016 | CCO0016-AC-01_D_Dismantle_EAST_R3 | 1687.29 | 2081 | 46066 | TME | DIS_ATN | CCO0016 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46063 | 46063 | 46063 | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | VD01205 | SUBCON | Adisak Chanmao | Sermsiri Bampentam | 26WK7 | 0 | 1970 | 0 | 111 | 2081 | 0 | - | 2081 | 1500 | 1230 | 1230 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 2081 | 1687 | 394 | 2081 | 1230 | 1230 | 2081 | 1230 | 0 | 46063 | 46076 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 13 | COMPLETED | IPRAN | 1687 | 46081 | 18 | 394 | 46230 | 167 | 2081 | 0 | TMEIPRAN
EP26020033 | TME-DIS_ATN-CCO0135 | CCO0135-AC-01_D_Dismantle_EAST_R3 | 1687.29 | 2081 | 46066 | TME | DIS_ATN | CCO0135 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46064 | 46064 | 46064 | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | VD01205 | SUBCON | Adisak Chanmao | Sermsiri Bampentam | 26WK7 | 0 | 1970 | 0 | 111 | 2081 | 0 | - | 2081 | 1500 | 1230 | 1230 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 2081 | 1687 | 394 | 2081 | 1230 | 1230 | 2081 | 1230 | 0 | 46064 | 46076 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 12 | COMPLETED | IPRAN | 1687 | 46081 | 17 | 394 | 46230 | 166 | 2081 | 0 | TMEIPRAN
EP26020035 | TME-DIS_ATN-CBR0034 | CBR0034-AC-01_D_Dismantle_EAST_R3 | 1687.29 | 2081 | 46066 | TME | DIS_ATN | CBR0034 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46064 | 46064 | 46064 | บริษัท สุพรรณ เทเลคอม จำกัด | VD00327 | SUBCON | Adisak Chanmao | Sermsiri Bampentam | 26WK7 | 0 | 1970 | 0 | 111 | 2081 | 0 | - | 2081 | 1500 | 1230 | 1230 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 2081 | 1687 | 394 | 2081 | 1230 | 1230 | 2081 | 1230 | 0 | 46064 | 46076 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 12 | COMPLETED | IPRAN | 1687 | 46081 | 17 | 394 | 46115 | 51 | 2081 | 0 | TMEIPRAN
EP26020036 | TME-DIS_ATN-CBI0137 | CBI0137-AC-02_D_Dismantle_EAST_R3 | 1687.29 | 2081 | 46066 | TME | DIS_ATN | CBI0137 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46065 | 46065 | 46065 | บริษัท สุพรรณ เทเลคอม จำกัด | VD00327 | SUBCON | Adisak Chanmao | Sermsiri Bampentam | 26WK7 | 0 | 1970 | 0 | 111 | 2081 | 0 | - | 2081 | 1500 | 1230 | 1230 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 2081 | 1687 | 394 | 2081 | 1230 | 1230 | 2081 | 1230 | 0 | 46065 | 46076 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 11 | COMPLETED | IPRAN | 1687 | 46081 | 16 | 394 | 46115 | 50 | 2081 | 0 | TMEIPRAN
EP26020057 | HAE-NEWSITE-CPWHM | CPWHM_2024 Coverage Expansion ph.2_New Site-Relocate_ER | 40268.56 | 49108 | 46066 | HAE | NEWSITE | CPWHM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46065 | 46069 | 46069 | นาย อภิชาติ ฟังสันเทียะ | VD00235 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK8 | 793 | 38992 | 7737 | 1586 | 49108 | 0 | - | 49108 | 30446.96 | 21695 | 21395 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 49108 | 37410.4 | 11697.6 | 49108 | 21695 | 21695 | 49108 | 21695 | 0 | 46071 | 46073 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 2 | 4 | COMPLETED | MBB | 37410.4 | 46073 | 4 | 11697.6 | 46101 | 32 | 49108 | 0 | HAEMBB
EP26020007 | HAE-Cap_Q126-RMBTM | RMBTM_2025 Capacity Expansion Ph8_EXP_ER | 14935.48 | 18214 | 46066 | HAE | Cap_Q126 | RMBTM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46071 | 46072 | 46072 | INHOUSE WACHIRA SAOWARO | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK8 | 793 | 10679 | 2579 | 4163 | 18214 | 0 | - | 18214 | 11292.68 | 300 | 0 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 18214 | 15010.3 | 3203.7 | 18214 | 300 | 300 | 18214 | 240 | 3642.8 | 46072 | 46083 | - | 0 | 60 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 11 | COMPLETED | MBB | 15010.3 | 46081 | 9 | 3203.7 | 46087 | 15 | 18214 | 0 | HAEMBB
EP26020008 | HAE-Cap_Q126-MECPM | MECPM_2025 Capacity Expansion Ph8_EXP_ER | 9765.38 | 11909 | 46066 | HAE | Cap_Q126 | MECPM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46072 | 46072 | 46072 | INHOUSE PHET SAITHONG | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK8 | 793 | 6951 | 2579 | 1586 | 11909 | 264 | 46076 | 12173 | 7383.58 | 300 | 0 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 12173 | 10008.5 | 2164.5 | 12173 | 300 | 300 | 12173 | 240 | 2381.8 | 46078 | 46083 | - | 0 | 60 | HUAWEI |  |  |  | 6 | 11 | COMPLETED | MBB | 10008.5 | 46087 | 15 | 2164.5 | 46101 | 29 | 12173 | 0 | HAEMBB
EP26020009 | HAE-Cap_Q126-SBWMM | SBWMM_2025 Capacity Expansion Ph8_EXP_ER | 15802.22 | 19271 | 46066 | HAE | Cap_Q126 | SBWMM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46070 | 46070 | 46070 | INHOUSE PHET SAITHONG | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK8 | 793 | 11736 | 2579 | 4163 | 19271 | 0 | - | 19271 | 11948.02 | 300 | 0 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 19271 | 15750.2 | 3520.8 | 19271 | 300 | 300 | 19271 | 240 | 3854.2 | 46073 | 46078 | - | 0 | 60 | HUAWEI |  |  |  | 3 | 8 | COMPLETED | MBB | 15750.2 | 46087 | 17 | 3520.8 | 46087 | 17 | 19271 | 0 | HAEMBB
EP26020013 | HAE-Cap_Q126-TPSEM | TPSEM_2025 Capacity Expansion Ph8_EXP_ER | 15369.26 | 18743 | 46066 | HAE | Cap_Q126 | TPSEM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46070 | 46070 | 46070 | INHOUSE WACHIRA SAOWARO | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK8 | 793 | 11208 | 2579 | 4163 | 18743 | 0 | - | 18743 | 11620.66 | 300 | 0 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 18743 | 15380.6 | 3362.4 | 18743 | 300 | 300 | 18743 | 240 | 3748.6 | 46071 | 46083 | - | 0 | 60 | HUAWEI |  |  |  | 1 | 13 | COMPLETED | MBB | 15380.6 | 46081 | 11 | 3362.4 | 46101 | 31 | 18743 | 0 | HAEMBB
EP26020016 | HAE-Cap_Q126-BOBKM | BOBKM_2025 Capacity Expansion Ph8_EXP_ER | 13352.88 | 16284 | 46066 | HAE | Cap_Q126 | BOBKM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46064 | 46071 | 46071 | นาย อภิชาติ ฟังสันเทียะ | VD00235 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK8 | 793 | 8749 | 2579 | 4163 | 16284 | 1056 | 46076 | 17340 | 10096.08 | 7390 | 7090 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 17340 | 14398.5 | 2941.5 | 17340 | 7390 | 7390 | 17340 | 7330 | 0 | 46072 | 46074 | - | 0 | 60 | HUAWEI |  |  |  | 1 | 3 | COMPLETED | MBB | 14398.5 | 46087 | 16 | 2941.5 | 46087 | 16 | 17340 | 0 | HAEMBB
EP26020018 | HAE-Cap_Q126-BTJMM | BTJMM_2025 Capacity Expansion Ph8_EXP_ER | 24149.82 | 29451 | 46066 | HAE | Cap_Q126 | BTJMM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46072 | 46072 | 46072 | INHOUSE WACHIRA SAOWARO | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK8 | 793 | 21916 | 2579 | 4163 | 29451 | 0 | - | 29451 | 18259.62 | 300 | 0 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 29451 | 22876.2 | 6574.8 | 29451 | 300 | 300 | 29451 | 240 | 5890.2 | 46079 | 46083 | - | 0 | 60 | HUAWEI |  |  |  | 7 | 11 | COMPLETED | MBB | 22876.2 | 46087 | 15 | 6574.8 | 46101 | 29 | 29451 | 0 | HAEMBB
EP26020027 | TME-DIS_ATN-CBR0715 | CBR0715-AC-02_D_Dismantle_EAST_R3 | 1687.29 | 2081 | 46066 | TME | DIS_ATN | CBR0715 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46069 | 46069 | 46069 | บริษัท สุพรรณ เทเลคอม จำกัด | VD00327 | SUBCON | Adisak Chanmao | Sermsiri Bampentam | 26WK8 | 0 | 1970 | 0 | 111 | 2081 | 0 | - | 2081 | 1500 | 1230 | 1230 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 2081 | 1687 | 394 | 2081 | 1230 | 1230 | 2081 | 1230 | 0 | 46069 | 46076 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 7 | COMPLETED | IPRAN | 1687 | 46081 | 12 | 394 | 46115 | 46 | 2081 | 0 | TMEIPRAN
EP26020028 | TME-DIS_ATN-CBI0357 | CBI0357-AC-02_D_Dismantle_EAST_R3 | 1687.29 | 2081 | 46066 | TME | DIS_ATN | CBI0357 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46069 | 46069 | 46069 | บริษัท สุพรรณ เทเลคอม จำกัด | VD00327 | SUBCON | Adisak Chanmao | Sermsiri Bampentam | 26WK8 | 0 | 1970 | 0 | 111 | 2081 | 0 | - | 2081 | 1500 | 1230 | 1230 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 2081 | 1687 | 394 | 2081 | 1230 | 1230 | 2081 | 1230 | 0 | 46069 | 46076 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 7 | COMPLETED | IPRAN | 1687 | 46081 | 12 | 394 | 46115 | 46 | 2081 | 0 | TMEIPRAN
EP26020082 | TME-REPIPRAN-TRT0001 | TRT0001_D_AGG_Exp_EAST_R3 | 3417.82 | 4413 | 46066 | TME | REPIPRAN | TRT0001 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46069 | 46069 | 46069 | บริษัท สุพรรณ เทเลคอม จำกัด | VD00327 | SUBCON | Adisak Chanmao | Sermsiri Bampentam | 26WK8 | 0 | 4413 | 0 | 0 | 4413 | 0 | - | 4413 | 2800 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 4413 | 3530.4 | 882.6 | 4413 | 0 | 2800 | 4413 | 2800 | 0 | 46070 | 46073 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 1 | 4 | COMPLETED | IPRAN | 3530.4 | 46081 | 12 | 882.6 | 46230 | 161 | 4413 | 0 | TMEIPRAN
EP26020073 | TME-DIS_ATN-RYG0021 | RYG0021-AC-01_D_Dismantle_EAST_R3 | 1687.29 | 2081 | 46066 | TME | DIS_ATN | RYG0021 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46070 | 46070 | 46070 | บริษัท สุพรรณ เทเลคอม จำกัด | VD00327 | SUBCON | Adisak Chanmao | Sermsiri Bampentam | 26WK8 | 0 | 1970 | 0 | 111 | 2081 | 0 | - | 2081 | 1500 | 1230 | 1230 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 2081 | 1687 | 394 | 2081 | 1230 | 1230 | 2081 | 1230 | 0 | 46070 | 46078 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 8 | COMPLETED | IPRAN | 1687 | 46081 | 11 | 394 | 46230 | 160 | 2081 | 0 | TMEIPRAN
EP26020074 | TME-DIS_ATN-RYG0303 | RYG0303-AC-02_D_Dismantle_EAST_R3 | 1687.29 | 2081 | 46066 | TME | DIS_ATN | RYG0303 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46070 | 46070 | 46070 | บริษัท สุพรรณ เทเลคอม จำกัด | VD00327 | SUBCON | Adisak Chanmao | Sermsiri Bampentam | 26WK8 | 0 | 1970 | 0 | 111 | 2081 | 0 | - | 2081 | 1500 | 1230 | 1230 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 2081 | 1687 | 394 | 2081 | 1230 | 1230 | 2081 | 1230 | 0 | 46070 | 46078 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 8 | COMPLETED | IPRAN | 1687 | 46081 | 11 | 394 | 46230 | 160 | 2081 | 0 | TMEIPRAN
EP26020063 | TME-DIS_ATN-RYG0307 | RYG0307-AC-02_D_Dismantle_EAST_R3 | 1687.29 | 2081 | 46066 | TME | DIS_ATN | RYG0307 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46070 | 46070 | 46070 | บริษัท สุพรรณ เทเลคอม จำกัด | VD00327 | SUBCON | Adisak Chanmao | Sermsiri Bampentam | 26WK8 | 0 | 1970 | 0 | 111 | 2081 | 0 | - | 2081 | 1500 | 1230 | 1230 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 2081 | 1687 | 394 | 2081 | 1230 | 1230 | 2081 | 1230 | 0 | 46070 | 46078 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 8 | COMPLETED | IPRAN | 1687 | 46081 | 11 | 394 | 46230 | 160 | 2081 | 0 | TMEIPRAN
EP26020067 | TME-DIS_ATN-SKE0009 | SKE0009-AC-01_D_Dismantle_EAST_R3 | 1687.29 | 2081 | 46066 | TME | DIS_ATN | SKE0009 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46070 | 46070 | 46070 | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | VD01205 | SUBCON | Adisak Chanmao | Sermsiri Bampentam | 26WK8 | 0 | 1970 | 0 | 111 | 2081 | 0 | - | 2081 | 1500 | 1230 | 1230 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 2081 | 1687 | 394 | 2081 | 1230 | 1230 | 2081 | 1230 | 0 | 46070 | 46078 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 8 | COMPLETED | IPRAN | 1687 | 46081 | 11 | 394 | 46230 | 160 | 2081 | 0 | TMEIPRAN
EP26020072 | TME-DIS_ATN-SKO0094 | SKO0094-AC-01_D_Dismantle_EAST_R3 | 1687.29 | 2081 | 46066 | TME | DIS_ATN | SKO0094 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46070 | 46070 | 46070 | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | VD01205 | SUBCON | Adisak Chanmao | Sermsiri Bampentam | 26WK8 | 0 | 1970 | 0 | 111 | 2081 | 0 | - | 2081 | 1500 | 1230 | 1230 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 2081 | 1687 | 0 | 1687 | 1230 | 1230 | 1687 | 1230 | 0 | 46071 | 46092 | - | 394 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 1 | 22 | COMPLETED | IPRAN | 1687 | 46087 | 17 | 0 | 0 |  | 1687 | 394 | TMEIPRAN
EP26020069 | TME-DIS_ATN-CTB0014 | CTB0014-AC-01_D_Dismantle_EAST_R3 | 1687.29 | 2081 | 46066 | TME | DIS_ATN | CTB0014 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46071 | 46071 | 46071 | บริษัท สุพรรณ เทเลคอม จำกัด | VD00327 | SUBCON | Adisak Chanmao | Sermsiri Bampentam | 26WK8 | 0 | 1970 | 0 | 111 | 2081 | 0 | - | 2081 | 1500 | 1230 | 1230 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 2081 | 1687 | 394 | 2081 | 1230 | 1230 | 2081 | 1230 | 0 | 46071 | 46078 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 7 | COMPLETED | IPRAN | 1687 | 46081 | 10 | 394 | 46230 | 159 | 2081 | 0 | TMEIPRAN
EP26020070 | TME-DIS_ATN-CTI0012 | CTI0012-AC-01_D_Dismantle_EAST_R3 | 1687.29 | 2081 | 46066 | TME | DIS_ATN | CTI0012 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46071 | 46071 | 46071 | บริษัท สุพรรณ เทเลคอม จำกัด | VD00327 | SUBCON | Adisak Chanmao | Sermsiri Bampentam | 26WK8 | 0 | 1970 | 0 | 111 | 2081 | 0 | - | 2081 | 1500 | 1230 | 1230 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 2081 | 1687 | 394 | 2081 | 1230 | 1230 | 2081 | 1230 | 0 | 46071 | 46078 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 7 | COMPLETED | IPRAN | 1687 | 46081 | 10 | 394 | 46230 | 159 | 2081 | 0 | TMEIPRAN
EP26020062 | TME-DIS_ATN-CTI0023 | CTI0023-AC-01_D_Dismantle_EAST_R3 | 1687.29 | 2081 | 46066 | TME | DIS_ATN | CTI0023 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46071 | 46071 | 46071 | บริษัท สุพรรณ เทเลคอม จำกัด | VD00327 | SUBCON | Adisak Chanmao | Sermsiri Bampentam | 26WK8 | 0 | 1970 | 0 | 111 | 2081 | 0 | - | 2081 | 1500 | 1230 | 1230 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 2081 | 1687 | 394 | 2081 | 1230 | 1230 | 2081 | 1230 | 0 | 46071 | 46078 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 7 | COMPLETED | IPRAN | 1687 | 46081 | 10 | 394 | 46230 | 159 | 2081 | 0 | TMEIPRAN
EP26020071 | TME-DIS_ATN-NYK0008 | NYK0008-AC-01_D_Dismantle_EAST_R3 | 1687.29 | 2081 | 46066 | TME | DIS_ATN | NYK0008 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46071 | 46071 | 46071 | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | VD01205 | SUBCON | Adisak Chanmao | Sermsiri Bampentam | 26WK8 | 0 | 1970 | 0 | 111 | 2081 | 0 | - | 2081 | 1500 | 1230 | 1230 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 2081 | 1687 | 0 | 1687 | 1230 | 1230 | 1687 | 1230 | 0 | 46071 | 46078 | - | 394 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 7 | COMPLETED | IPRAN | 1687 | 46087 | 16 | 0 | 0 |  | 1687 | 394 | TMEIPRAN
EP26020058 | TME-DIS_ATN-NYK0019 | NYK0019-AC-01_D_Dismantle_EAST_R3 | 1687.29 | 2081 | 46066 | TME | DIS_ATN | NYK0019 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46071 | 46071 | 46071 | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | VD01205 | SUBCON | Adisak Chanmao | Sermsiri Bampentam | 26WK8 | 0 | 1970 | 0 | 111 | 2081 | 0 | - | 2081 | 1500 | 1230 | 1230 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 2081 | 1687 | 394 | 2081 | 1230 | 1230 | 2081 | 1230 | 0 | 46071 | 46078 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 7 | COMPLETED | IPRAN | 1687 | 46087 | 16 | 394 | 46230 | 159 | 2081 | 0 | TMEIPRAN
EP26020059 | TME-DIS_ATN-PRI0004 | PRI0004-AC-01_D_Dismantle_EAST_R3 | 1687.29 | 2081 | 46066 | TME | DIS_ATN | PRI0004 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46072 | 46072 | 46072 | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | VD01205 | SUBCON | Adisak Chanmao | Sermsiri Bampentam | 26WK8 | 0 | 1970 | 0 | 111 | 2081 | 0 | - | 2081 | 1500 | 1230 | 1230 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 2081 | 1687 | 394 | 2081 | 1230 | 1230 | 2081 | 1230 | 0 | 46072 | 46086 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 14 | COMPLETED | IPRAN | 1687 | 46087 | 15 | 394 | 46230 | 158 | 2081 | 0 | TMEIPRAN
EP26020061 | TME-DIS_ATN-PRI0006 | PRI0006-AC-01_D_Dismantle_EAST_R3 | 1687.29 | 2081 | 46066 | TME | DIS_ATN | PRI0006 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46072 | 46072 | 46072 | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | VD01205 | SUBCON | Adisak Chanmao | Sermsiri Bampentam | 26WK8 | 0 | 1970 | 0 | 111 | 2081 | 0 | - | 2081 | 1500 | 1230 | 1230 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 2081 | 1687 | 394 | 2081 | 1230 | 1230 | 2081 | 1230 | 0 | 46072 | 46086 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 14 | COMPLETED | IPRAN | 1687 | 46087 | 15 | 394 | 46230 | 158 | 2081 | 0 | TMEIPRAN
EP26020064 | TME-DIS_ATN-TRT0120 | TRT0120-AC-02_D_Dismantle_EAST_R3 | 1687.29 | 2081 | 46066 | TME | DIS_ATN | TRT0120 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46072 | 46072 | 46072 | บริษัท สุพรรณ เทเลคอม จำกัด | VD00327 | SUBCON | Adisak Chanmao | Sermsiri Bampentam | 26WK8 | 0 | 1970 | 0 | 111 | 2081 | 0 | - | 2081 | 1500 | 1230 | 1230 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 2081 | 1687 | 0 | 1687 | 1230 | 1230 | 1687 | 1230 | 0 | 46072 | 46086 | - | 394 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 14 | COMPLETED | IPRAN | 1687 | 46087 | 15 | 0 | 0 |  | 1687 | 394 | TMEIPRAN
EP26020066 | TME-DIS_ATN-TRT0006 | TRT0006-AC-01_D_Dismantle_EAST_R3 | 1687.29 | 2081 | 46066 | TME | DIS_ATN | TRT0006 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46073 | 46073 | 46073 | บริษัท สุพรรณ เทเลคอม จำกัด | VD00327 | SUBCON | Adisak Chanmao | Sermsiri Bampentam | 26WK8 | 0 | 1970 | 0 | 111 | 2081 | 0 | - | 2081 | 1500 | 1230 | 1230 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 2081 | 1687 | 0 | 1687 | 1230 | 1230 | 1687 | 1230 | 0 | 46073 | 46092 | - | 394 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 19 | COMPLETED | IPRAN | 1687 | 46087 | 14 | 0 | 0 |  | 1687 | 394 | TMEIPRAN
EP26020068 | TME-DIS_ATN-TRT0165 | TRT0165-AC-02_D_Dismantle_EAST_R3 | 1687.29 | 2081 | 46066 | TME | DIS_ATN | TRT0165 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46073 | 46073 | 46073 | บริษัท สุพรรณ เทเลคอม จำกัด | VD00327 | SUBCON | Adisak Chanmao | Sermsiri Bampentam | 26WK8 | 0 | 1970 | 0 | 111 | 2081 | 0 | - | 2081 | 1500 | 1230 | 1230 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 2081 | 1687 | 0 | 1687 | 1230 | 1230 | 1687 | 1230 | 0 | 46073 | 46086 | - | 394 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 13 | COMPLETED | IPRAN | 1687 | 46087 | 14 | 0 | 0 |  | 1687 | 394 | TMEIPRAN
EP26020075 | HAE-Cap_Q126-NWKYM | NWKYM_2025 Capacity Expansion Ph8_EXP_ER | 10415.64 | 12702 | 46066 | HAE | Cap_Q126 | NWKYM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46076 | 46076 | 46076 | INHOUSE PHET SAITHONG | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK9 | 793 | 10323 | 0 | 1586 | 12702 | 0 | - | 12702 | 7875.24 | 300 | 0 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 13759 | 11118.7 | 2640.3 | 13759 | 300 | 300 | 13759 | 300 | 2540.4 | 46076 | 46083 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 7 | COMPLETED | MBB | 11118.7 | 46087 | 11 | 2640.3 | 46101 | 25 | 13759 | -1057 | HAEMBB
EP26020076 | HAE-Cap_Q126-NREKM | NREKM_2025 Capacity Expansion Ph8_EXP_ER | 9765.38 | 11909 | 46066 | HAE | Cap_Q126 | NREKM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46076 | 46076 | 46076 | นาย อภิชาติ ฟังสันเทียะ | VD00235 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK9 | 793 | 9530 | 0 | 1586 | 11909 | 1056 | 46094 | 12965 | 7383.58 | 6570 | 6270 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 12965 | 10562.9 | 2402.1 | 12965 | 6570 | 6570 | 12965 | 6570 | 0 | 46077 | 46079 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 1 | 3 | COMPLETED | MBB | 10562.9 | 46087 | 11 | 2402.1 | 46096 | 20 | 12965 | 0 | HAEMBB
EP26020078 | HAE-Cap_Q126-WNUKM | WNUKM_2025 Capacity Expansion Ph8_EXP_ER | 9765.38 | 11909 | 46066 | HAE | Cap_Q126 | WNUKM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46076 | 46077 | 46077 | INHOUSE PHET SAITHONG | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK9 | 793 | 9530 | 0 | 1586 | 11909 | 0 | - | 11909 | 7383.58 | 300 | 0 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 12965 | 10562.9 | 2402.1 | 12965 | 300 | 300 | 12965 | 300 | 2381.8 | 46078 | 46079 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 1 | 2 | COMPLETED | MBB | 10562.9 | 46087 | 10 | 2402.1 | 46096 | 19 | 12965 | -1056 | HAEMBB
EP26020083 | TME-DIS_ATN-CCO0017 | CCO0017-AC-01_D_Dismantle_EAST_R3 | 1687.29 | 2081 | 46066 | TME | DIS_ATN | CCO0017 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46077 | 46077 | 46077 | บริษัท สุพรรณ เทเลคอม จำกัด | VD00327 | SUBCON | Adisak Chanmao | Sermsiri Bampentam | 26WK9 | 0 | 1970 | 0 | 111 | 2081 | 0 | - | 2081 | 1500 | 1301.1 | 1301.1 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 2081 | 1687 | 0 | 1687 | 1301.1 | 1301.1 | 1687 | 1301.1 | 0 | 46077 | 46086 | - | 394 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 9 | COMPLETED | IPRAN | 1687 | 46087 | 10 | 0 | 0 |  | 1687 | 394 | TMEIPRAN
EP26020084 | TME-DIS_ATN-CCO0011 | CCO0011-AC-01_D_Dismantle_EAST_R3 | 1687.29 | 2081 | 46066 | TME | DIS_ATN | CCO0011 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46077 | 46077 | 46077 | บริษัท สุพรรณ เทเลคอม จำกัด | VD00327 | SUBCON | Adisak Chanmao | Sermsiri Bampentam | 26WK9 | 0 | 1970 | 0 | 111 | 2081 | 0 | - | 2081 | 1500 | 1301.1 | 1301.1 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 2081 | 1687 | 0 | 1687 | 0 | 1301.1 | 1687 | 1301.1 | 0 | 46077 | 46090 | - | 394 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 13 | COMPLETED | IPRAN | 1687 | 46096 | 19 | 0 | 0 |  | 1687 | 394 | TMEIPRAN
EP26020085 | TME-DIS_ATN-CCS0263 | CCS0263-AC-01_D_Dismantle_EAST_R3 | 1687.29 | 2081 | 46066 | TME | DIS_ATN | CCS0263 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46077 | 46077 | 46077 | บริษัท สุพรรณ เทเลคอม จำกัด | VD00327 | SUBCON | Adisak Chanmao | Sermsiri Bampentam | 26WK9 | 0 | 1970 | 0 | 111 | 2081 | 0 | - | 2081 | 1500 | 1301.1 | 1301.1 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 2081 | 1687 | 0 | 1687 | 0 | 1301.1 | 1687 | 1301.1 | 0 | 46077 | 46086 | - | 394 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 9 | COMPLETED | IPRAN | 1687 | 46087 | 10 | 0 | 0 |  | 1687 | 394 | TMEIPRAN
EP26020086 | TME-REPSFP-PCR0068 | PCR0068-AC-01-PCR0125-AC-01_D_Uplink_10G_EAST_R3 | 2932.56 | 3804 | 46066 | TME | REPSFP | PCR0068 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46072 | 46072 | 46072 | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | VD01205 | SUBCON | Adisak Chanmao | Sermsiri Bampentam | 26WK8 | 0 | 3804 | 0 | 0 | 3804 | 0 | - | 3804 | 2400 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 3804 | 3043.2 | 760.8 | 3804 | 2400 | 2400 | 3804 | 2400 | 0 | 46072 | 46077 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 5 | COMPLETED | IPRAN | 3043.2 | 46087 | 15 | 760.8 | 46230 | 158 | 3804 | 0 | TMEIPRAN
EP26020087 | TME-NCE_Q126-CBR0529 | CBR0529_D_NCE_Swap_EAST_R3 | 3907.59 | 5054.2 | 46066 | TME | NCE_Q126 | CBR0529 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46077 | 46077 | 46077 | บริษัท สุพรรณ เทเลคอม จำกัด | VD00327 | SUBCON | Adisak Chanmao | Adisak Chanmao | 26WK9 | 0 | 4711.2 | 0 | 343 | 5054.2 | 0 | - | 5054.2 | 3200 | 3199.82 | 3199.82 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 5054.2 | 4111.96 | 942.24 | 5054.2 | 3200.2 | 3200.2 | 5054.2 | 3200.2 | 0 | 46078 | 46079 | - | 0 | -0.38 | HUAWEI |  |  |  | 1 | 2 | COMPLETED | IPRAN | 4111.96 | 46087 | 10 | 942.24 | 46230 | 153 | 5054.2 | 0 | TMEIPRAN
EP26030001 | TME-REPSFP-CBI0149 | CBI0149-AC-02-CBR0149-AC-01_D_Flash_Uplink_10G_EAST_R3 | 2932.56 | 3804 | 46095 | TME | REPSFP | CBI0149 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46079 | 46079 | 46079 | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | VD01205 | SUBCON | Adisak Chanmao | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | 26WK9 | 0 | 3804 | 0 | 0 | 3804 | 0 | - | 3804 | 2400 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 3804 | 3043.2 | 760.8 | 3804 | 2400 | 2400 | 3804 | 2400 | 0 | 46079 | 46084 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 5 | COMPLETED | IPRAN | 3043.2 | 46087 | 8 | 760.8 | 46230 | 151 | 3804 | 0 | TMEIPRAN
EP26030002 | TME-REPSFP-CBI0184D | CBI0184-AC-01-CBR1428-AC-01_D_Flash_Uplink_10G_EAST_R3 | 2932.56 | 3804 | 46096 | TME | REPSFP | CBI0184D | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46078 | 46078 | 46078 | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | VD01205 | SUBCON | Adisak Chanmao | Sermsiri Bampentam | 26WK9 | 0 | 3804 | 0 | 0 | 3804 | 0 | - | 3804 | 2400 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 3804 | 3043.2 | 760.8 | 3804 | 2400 | 2400 | 3804 | 2400 | 0 | 46078 | 46084 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 6 | COMPLETED | IPRAN | 3043.2 | 46087 | 9 | 760.8 | 46230 | 152 | 3804 | 0 | TMEIPRAN
EP26030003 | TME-REPSFP-CBI0639 | CBI0639-AC-01-CBR0336-AC-01_D_Flash_Uplink_10G_EAST_R3 | 2932.56 | 3804 | 46097 | TME | REPSFP | CBI0639 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46078 | 46078 | 46078 | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | VD01205 | SUBCON | Adisak Chanmao | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | 26WK9 | 0 | 3804 | 0 | 0 | 3804 | 0 | - | 3804 | 2400 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 3804 | 3043.2 | 760.8 | 3804 | 2400 | 2400 | 3804 | 2400 | 0 | 46078 | 46084 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 6 | COMPLETED | IPRAN | 3043.2 | 46087 | 9 | 760.8 | 46230 | 152 | 3804 | 0 | TMEIPRAN
EP26030004 | TME-REPSFP-CBR0148 | CBR0148-AC-01-CBI0016-AG-01_D_Flash_Uplink_10G_EAST_R3 | 2932.56 | 3804 | 46098 | TME | REPSFP | CBR0148 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46083 | 46083 | 46083 | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | VD01205 | SUBCON | Adisak Chanmao | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | 26WK10 | 0 | 3804 | 0 | 0 | 3804 | 0 | - | 3804 | 2400 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 3804 | 3043.2 | 760.8 | 3804 | 2400 | 2400 | 3804 | 2400 | 0 | 46079 | 46085 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 2 | COMPLETED | IPRAN | 3043.2 | 46101 | 18 | 760.8 | 46230 | 147 | 3804 | 0 | TMEIPRAN
EP26030005 | TME-REPSFP-CBR0192 | CBR0192-AC-01-CBR0148-AC-01_D_Flash_Uplink_10G_EAST_R3 | 2932.56 | 3804 | 46099 | TME | REPSFP | CBR0192 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46079 | 46079 | 46079 | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | VD01205 | SUBCON | Adisak Chanmao | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | 26WK9 | 0 | 3804 | 0 | 0 | 3804 | 0 | - | 3804 | 2400 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 3804 | 3043.2 | 760.8 | 3804 | 2400 | 2400 | 3804 | 2400 | 0 | 46079 | 46084 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 5 | COMPLETED | IPRAN | 3043.2 | 46087 | 8 | 760.8 | 46230 | 151 | 3804 | 0 | TMEIPRAN
EP26030006 | TME-REPSFP-CBR0379 | CBR0379-AC-01-CBR1047-AC-01_D_Flash_Uplink_10G_EAST_R3 | 2932.56 | 3804 | 46100 | TME | REPSFP | CBR0379 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46079 | 46079 | 46079 | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | VD01205 | SUBCON | Adisak Chanmao | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | 26WK9 | 0 | 3804 | 0 | 0 | 3804 | 0 | - | 3804 | 2400 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 3804 | 3043.2 | 760.8 | 3804 | 2400 | 2400 | 3804 | 2400 | 0 | 46079 | 46085 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 6 | COMPLETED | IPRAN | 3043.2 | 46087 | 8 | 760.8 | 46230 | 151 | 3804 | 0 | TMEIPRAN
EP26030007 | TME-REPSFP-CBR0819 | CBR0819-AC-01-CBR0789-AC-01_D_Flash_Uplink_10G_EAST_R3 | 2932.56 | 3804 | 46101 | TME | REPSFP | CBR0819 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46078 | 46078 | 46078 | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | VD01205 | SUBCON | Adisak Chanmao | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | 26WK9 | 0 | 3804 | 0 | 0 | 3804 | 0 | - | 3804 | 2400 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 3804 | 3043.2 | 760.8 | 3804 | 2400 | 2400 | 3804 | 2400 | 0 | 46078 | 46084 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 6 | COMPLETED | IPRAN | 3043.2 | 46087 | 9 | 760.8 | 46230 | 152 | 3804 | 0 | TMEIPRAN
EP26030008 | TME-REPSFP-CBR0898 | CBR0898-AC-01-CBR1017-AC-01_D_Flash_Uplink_10G_EAST_R3 | 2932.56 | 3804 | 46102 | TME | REPSFP | CBR0898 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46078 | 46078 | 46078 | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | VD01205 | SUBCON | Adisak Chanmao | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | 26WK9 | 0 | 3804 | 0 | 0 | 3804 | 0 | - | 3804 | 2400 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 3804 | 3043.2 | 760.8 | 3804 | 2400 | 2400 | 3804 | 2400 | 0 | 46078 | 46084 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 6 | COMPLETED | IPRAN | 3043.2 | 46087 | 9 | 760.8 | 46230 | 152 | 3804 | 0 | TMEIPRAN
EP26030010 | TME-REPSFP-CBR1406 | CBR1406-AC-01-CBRC056-AC-01_D_Flash_Uplink_10G_EAST_R3 | 2932.56 | 3804 | 46104 | TME | REPSFP | CBR1406 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46079 | 46079 | 46079 | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | VD01205 | SUBCON | Adisak Chanmao | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | 26WK9 | 0 | 3804 | 0 | 0 | 3804 | 0 | - | 3804 | 2400 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 3804 | 3043.2 | 760.8 | 3804 | 2400 | 2400 | 3804 | 2400 | 0 | 46079 | 46085 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 6 | COMPLETED | IPRAN | 3043.2 | 46087 | 8 | 760.8 | 46230 | 151 | 3804 | 0 | TMEIPRAN
EP26030011 | TME-REPSFP-CBR1428 | CBR1428-AC-01-CBR1274-AC-01_D_Flash_Uplink_10G_EAST_R3 | 2932.56 | 3804 | 46105 | TME | REPSFP | CBR1428 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46078 | 46078 | 46078 | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | VD01205 | SUBCON | Adisak Chanmao | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | 26WK9 | 0 | 3804 | 0 | 0 | 3804 | 0 | - | 3804 | 2400 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 3804 | 3043.2 | 760.8 | 3804 | 2400 | 2400 | 3804 | 2400 | 0 | 46078 | 46084 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 6 | COMPLETED | IPRAN | 3043.2 | 46087 | 9 | 760.8 | 46230 | 152 | 3804 | 0 | TMEIPRAN
EP26030012 | TME-REPSFP-CBR1429 | CBR1429-AC-01-CBR1428-AC-01_D_Flash_Uplink_10G_EAST_R3 | 2932.56 | 3804 | 46106 | TME | REPSFP | CBR1429 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46078 | 46078 | 46078 | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | VD01205 | SUBCON | Adisak Chanmao | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | 26WK9 | 0 | 3804 | 0 | 0 | 3804 | 0 | - | 3804 | 2400 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 3804 | 3043.2 | 760.8 | 3804 | 2400 | 2400 | 3804 | 2400 | 0 | 46078 | 46093 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 15 | COMPLETED | IPRAN | 3043.2 | 46101 | 23 | 760.8 | 46230 | 152 | 3804 | 0 | TMEIPRAN
EP26030013 | TME-REPSFP-CBR1430 | CBR1430-AC-01-CBR0148-AC-01_D_Flash_Uplink_10G_EAST_R3 | 2932.56 | 3804 | 46107 | TME | REPSFP | CBR1430 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46079 | 46079 | 46079 | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | VD01205 | SUBCON | Adisak Chanmao | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | 26WK9 | 0 | 3804 | 0 | 0 | 3804 | 0 | - | 3804 | 2400 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 3804 | 3043.2 | 760.8 | 3804 | 2400 | 2400 | 3804 | 2400 | 0 | 46079 | 46085 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 6 | COMPLETED | IPRAN | 3043.2 | 46087 | 8 | 760.8 | 46230 | 151 | 3804 | 0 | TMEIPRAN
EP26030014 | TME-REPSFP-CBI0058 | CBI0058-AC-02-CBR0058-AC-01_D_Flash_Uplink_10G_EAST_R3 | 2932.56 | 3804 | 46110 | TME | REPSFP | CBI0058 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46078 | 46078 | 46078 | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | VD01205 | SUBCON | Adisak Chanmao | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | 26WK9 | 0 | 3804 | 0 | 0 | 3804 | 0 | - | 3804 | 2400 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 3804 | 3043.2 | 760.8 | 3804 | 2400 | 2400 | 3804 | 2400 | 0 | 46079 | 46084 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 1 | 6 | COMPLETED | IPRAN | 3043.2 | 46087 | 9 | 760.8 | 46230 | 152 | 3804 | 0 | TMEIPRAN
EP26020079 | HAE-Cap_Q126-KKFJM | KKFJM_2025 Capacity Expansion Ph5_EXP_ER_Add | 12583.72 | 15346 | 46066 | HAE | Cap_Q126 | KKFJM | BOONCHOT BORIWUT | ER | - | - |  | INHOUSE PHET SAITHONG | - | CANCEL | CANCEL | CANCEL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 9514.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 793 | 0 | 793 | 0 | 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | [5 empty] | CANCEL | CANCEL | 793 | 0 |  | 0 | 0 |  | 793 | -793 | HAECANCEL
EP26030015 | TME-AGG_Exp-RYG0004 | RYG0004_D_AGG_Exp_EAST_R3 | 3417.82 | 4413 | 46111 | TME | AGG_Exp | RYG0004 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46087 | 46087 | 46087 | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | VD01205 | SUBCON | Adisak Chanmao | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | 26WK10 | 0 | 4413 | 0 | 0 | 4413 | 0 | - | 4413 | 2800 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 4413 | 3530.4 | 882.6 | 4413 | 2800 | 2800 | 4413 | 2800 | 0 | 46087 | 46090 | - |  |  | HUAWEI |  |  |  | 0 | 3 | COMPLETED | IPRAN | 3530.4 | 46115 | 28 | 882.6 | 46230 | 143 | 4413 | 0 | TMEIPRAN
EP26030078 | TME-REPSFP-CBI0043D | CBI0043-AG-01_CBI1307-AC-01_D_Rehoming_Bidi_EAS_R3 | 2932.56 | 3804 | 46111 | TME | REPSFP | CBI0043D | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46094 | 46094 | 46094 | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | VD01205 | SUBCON | Adisak Chanmao | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | 26WK11 | 0 | 3804 | 0 | 0 | 3804 | 0 | - | 3804 | 2400 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 3804 | 3043.2 | 760.8 | 3804 | 2400 | 2400 | 3804 | 2400 | 0 | 46094 | 46115 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 21 | COMPLETED | IPRAN | 3043.2 | 46115 | 21 | 760.8 | 46230 | 136 | 3804 | 0 | TMEIPRAN
EP26030079 | TME-REPSFP-PCR0012 | PCR0012-AC-01-PRI0050-AC-02_D_Flash_Uplink_10G_EAST_R3 | 2932.56 | 3804 | 46111 | TME | REPSFP | PCR0012 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46093 | 46093 | 46093 | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | VD01205 | SUBCON | Adisak Chanmao | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | 26WK11 | 0 | 3804 | 0 | 0 | 3804 | 0 | - | 3804 | 2400 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 3804 | 3043.2 | 760.8 | 3804 | 2400 | 2400 | 3804 | 2400 | 0 | 46093 | 46097 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 4 | COMPLETED | IPRAN | 3043.2 | 46115 | 22 | 760.8 | 46230 | 137 | 3804 | 0 | TMEIPRAN
EP26030080 | TME-REPSFP-PRI0131 | PRI0131-AC-01-PCR0138-AC-01_D_Flash_Uplink_10G_EAST_R3 | 2932.56 | 3804 | 46111 | TME | REPSFP | PRI0131 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46093 | 46093 | 46093 | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | VD01205 | SUBCON | Adisak Chanmao | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | 26WK11 | 0 | 3804 | 0 | 0 | 3804 | 0 | - | 3804 | 2400 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 3804 | 3043.2 | 760.8 | 3804 | 2400 | 2400 | 3804 | 2400 | 0 | 46093 | 46097 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 4 | COMPLETED | IPRAN | 3043.2 | 46115 | 22 | 760.8 | 46230 | 137 | 3804 | 0 | TMEIPRAN
EP26030081 | TME-REPSFP-CBI0587D | CBI0587-AC-01_D_Rehoming_FPT_EAS_R3 | 2050.47 | 2783 | 46111 | TME | REPSFP | CBI0587D | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46094 | 46094 | 46094 | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | VD01205 | SUBCON | Adisak Chanmao | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | 26WK11 | 0 | 1413 | 1370 | 0 | 2783 | 0 | - | 2783 | 1800 | 1630 | 1630 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 2783 | 2500.4 | 0 | 2500.4 | 1630 | 1630 | 2500.4 | 1630 | 0 | 46094 | 46118 | - | 282.6 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 24 | COMPLETED | IPRAN | 2500.4 | 46115 | 21 | 0 | 0 |  | 2500.4 | 282.6 | TMEIPRAN
EP26030083 | TME-REPSFP-CBR0886 | CBR0886-AC-01-CBR0300-AC-01_D_Uplink_20G_EAST_R3 | 2932.56 | 3804 | 46111 | TME | REPSFP | CBR0886 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46097 | 46097 | 46097 | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | VD01205 | SUBCON | Adisak Chanmao | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | 26WK12 | 0 | 3804 | 0 | 0 | 3804 | 0 | - | 3804 | 2400 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 3804 | 3043.2 | 760.8 | 3804 | 2400 | 2400 | 3804 | 2400 | 0 | 46097 | 46099 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 2 | COMPLETED | IPRAN | 3043.2 | 46115 | 18 | 760.8 | 46230 | 133 | 3804 | 0 | TMEIPRAN
EP26030084 | TME-REPSFP-CBI0016 | CBI0016-AG-01-CBR0266-AC-01_D_Uplink_20G_EAST_R3 | 2932.56 | 3804 | 46111 | TME | REPSFP | CBI0016 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46093 | 46093 | 46093 | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | VD01205 | SUBCON | Adisak Chanmao | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | 26WK11 | 0 | 3804 | 0 | 0 | 3804 | 0 | - | 3804 | 2400 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 3804 | 3043.2 | 760.8 | 3804 | 2400 | 2400 | 3804 | 2400 | 0 | 46094 | 46097 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 1 | 4 | COMPLETED | IPRAN | 3043.2 | 46115 | 22 | 760.8 | 46230 | 137 | 3804 | 0 | TMEIPRAN
EP26030086 | TME-REPSFP-CBR0266 | CBR0266-AC-01-CBR0886-AC-01_D_Uplink_20G_EAST_R3 | 2932.56 | 3804 | 46111 | TME | REPSFP | CBR0266 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46097 | 46097 | 46097 | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | VD01205 | SUBCON | Adisak Chanmao | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | 26WK12 | 0 | 3804 | 0 | 0 | 3804 | 0 | - | 3804 | 2400 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 3804 | 3043.2 | 760.8 | 3804 | 2400 | 2400 | 3804 | 2400 | 0 | 46097 | 46099 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 2 | COMPLETED | IPRAN | 3043.2 | 46115 | 18 | 760.8 | 46230 | 133 | 3804 | 0 | TMEIPRAN
EP26030088 | TME-DIS_ATN-PRI0005 | PRI0005-AC-01_D_Dismantle_EAST_R3 | 1537.29 | 2081 | 46111 | TME | DIS_ATN | PRI0005 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46093 | 46093 | 46093 | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | VD01205 | SUBCON | Adisak Chanmao | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | 26WK11 | 0 | 1970 | 0 | 111 | 2081 | 0 | - | 2081 | 1350 | 1230 | 1230 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 2081 | 1687 | 0 | 1687 | 1230 | 1230 | 1687 | 1230 | 0 | 46093 | 46115 | - | 394 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 22 | COMPLETED | IPRAN | 1687 | 46115 | 22 | 0 | 0 |  | 1687 | 394 | TMEIPRAN
EP26030112 | HAE-NEWSITE-CPGCM | CPGCM_2024 Coverage Expansion Ph2_New Site_ER | 21666.04 | 26422 | 46111 | HAE | NEWSITE | CPGCM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46097 | 46100 | 46100 | INHOUSE Adirek Kongang | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK12 | 793 | 24043 | 0 | 1586 | 26422 | 0 | - | 26422 | 16381.64 | 300 | 0 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 26422 | 19982.8 | 6439.2 | 26422 | 300 | 300 | 26422 | 300 | 5284.4 | 46105 | 46106 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 5 | 6 | COMPLETED | MBB | 19982.8 | 46115 | 15 | 6439.2 | 46115 | 15 | 26422 | 0 | HAEMBB
EP26030082 | TME-DIS_ATN-RYG0777 | RYG0777-AC-01_D_Dismantle_EAST_R3 | 1537.29 | 2081 | 46111 | TME | DIS_ATN | RYG0777 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46099 | 46099 | 46099 | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | VD01205 | SUBCON | Adisak Chanmao | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | 26WK12 | 0 | 1970 | 0 | 111 | 2081 | 0 | - | 2081 | 1350 | 1230 | 1230 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 2081 | 1687 | 0 | 1687 | 1230 | 1230 | 1687 | 1230 | 0 | 46099 | 46119 | - | 394 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 20 | COMPLETED | IPRAN | 1687 | 46115 | 16 | 0 | 0 |  | 1687 | 394 | TMEIPRAN
EP26030085 | TME-REPSFP-CBR0059 | CBR0059-AC-01-CBI0145-AC-01_D_Uplink_20G_EAST_R3 | 2932.56 | 3804 | 46111 | TME | REPSFP | CBR0059 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46097 | 46097 | 46097 | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | VD01205 | SUBCON | Adisak Chanmao | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | 26WK12 | 0 | 3804 | 0 | 0 | 3804 | 0 | - | 3804 | 2400 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 3804 | 3043.2 | 760.8 | 3804 | 2400 | 2400 | 3804 | 2400 | 0 | 46097 | 46122 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 25 | COMPLETED | IPRAN | 3043.2 | 46130 | 33 | 760.8 | 46230 | 133 | 3804 | 0 | TMEIPRAN
EP26030087 | TME-REPSFP-CBR0300 | CBR0300-AC-01-CBR0972-AC-02_D_Uplink_20G_EAST_R3 | 2932.56 | 3804 | 46111 | TME | REPSFP | CBR0300 | BOONCHOT BORIWUT | ER | - | - |  | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | VD01205 | CANCEL | CANCEL | CANCEL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | [5 empty] | CANCEL | CANCEL | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | TMECANCEL
EP26030166 | TME-REPSFP-RYG0709 | RYG0709-AC-01_RYG0004-AG-01_D_Rehoming_Bidi_EAS_R3 | 2932.56 | 3804 | 46111 | TME | REPSFP | RYG0709 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46104 | 46104 | 46104 | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | VD01205 | SUBCON | Adisak Chanmao | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | 26WK13 | 0 | 3804 | 0 | 0 | 3804 | 0 | - | 3804 | 2400 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 3804 | 3043.2 | 760.8 | 3804 | 2400 | 2400 | 3804 | 2400 | 0 | 46105 | 46203 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 1 | 99 | COMPLETED | IPRAN | 3043.2 | 46115 | 11 | 760.8 | 46234 | 130 | 3804 | 0 | TMEIPRAN
EP26030089 | TME-REPSFP-RYG1873D | DN_RYG1873_RYG0004-AC-01_D_Rehoming_Bidi_EAS_R3 | 2932.56 | 3804 | 46111 | TME | REPSFP | RYG1873D | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46104 | 46104 | 46104 | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | VD01205 | SUBCON | Adisak Chanmao | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | 26WK13 | 0 | 3804 | 0 | 0 | 3804 | 0 | - | 3804 | 2400 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 3804 | 3043.2 | 760.8 | 3804 | 2400 | 2400 | 3804 | 2400 | 0 | 46105 | 46148 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 1 | 44 | COMPLETED | IPRAN | 3043.2 | 46115 | 11 | 760.8 | 46213 | 109 | 3804 | 0 | TMEIPRAN
EP26030090 | TME-REPSFP-RYG0004D | RYG0004-AC-01_RYG0709-AC-01_D_Rehoming_Bidi_EAS_R3 | 2932.56 | 3804 | 46111 | TME | REPSFP | RYG0004D | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46104 | 46104 | 46104 | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | VD01205 | SUBCON | Adisak Chanmao | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | 26WK13 | 0 | 3804 | 0 | 0 | 3804 | 0 | - | 3804 | 2400 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 3804 | 3043.2 | 760.8 | 3804 | 2400 | 2400 | 3804 | 2400 | 0 | 46105 | 46148 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 1 | 44 | COMPLETED | IPRAN | 3043.2 | 46115 | 11 | 760.8 | 46213 | 109 | 3804 | 0 | TMEIPRAN
EP26030091 | TME-REPSFP-RYG1873 | RYG0004-AG-01_DN_RYG1873_D_Rehoming_Bidi_EAS_R3 | 2932.56 | 3804 | 46111 | TME | REPSFP | RYG1873 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46104 | 46104 | 46104 | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | VD01205 | SUBCON | Adisak Chanmao | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | 26WK13 | 0 | 3804 | 0 | 0 | 3804 | 0 | - | 3804 | 2400 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 3804 | 3043.2 | 760.8 | 3804 | 2400 | 2400 | 3804 | 2400 | 0 | 46105 | 46148 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 1 | 44 | COMPLETED | IPRAN | 3043.2 | 46115 | 11 | 760.8 | 46213 | 109 | 3804 | 0 | TMEIPRAN
EP26030092 | TME-REPSFP-RYG0004 | RYG0004-AG-01_D_Rehoming_FPT_EAS_R3 | 2050.47 | 2783 | 46111 | TME | REPSFP | RYG0004 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46104 | 46104 | 46104 | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | VD01205 | SUBCON | Adisak Chanmao | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | 26WK13 | 0 | 1413 | 1370 | 0 | 2783 | 0 | - | 2783 | 1800 | 1630 | 1630 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 2783 | 2500.4 | 0 | 2500.4 | 1630 | 1630 | 2500.4 | 1630 | 0 | 46105 |  | - | 282.6 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 1 |  | COMPLETED | IPRAN | 2500.4 | 46115 | 11 | 0 | 0 |  | 2500.4 | 282.6 | TMEIPRAN
EP26030161 | TME-DIS_ATN-RYG0037 | RYG0037-AC-02_D_Dismantle_BMA_R3 | 1537.29 | 2081 | 46111 | TME | DIS_ATN | RYG0037 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46099 | 46099 | 46099 | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | VD01205 | SUBCON | Adisak Chanmao | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | 26WK12 | 1861 | 2432 | 1370 | 111 | 5774 | 0 | - | 5774 | 1350 | 3010 | 3010 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 5774 | 5287.6 | 0 | 5287.6 | 3010 | 3010 | 5287.6 | 3010 | 0 | 46100 | 46119 | - | 486.4 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 1 | 20 | COMPLETED | IPRAN | 5287.6 | 46115 | 16 | 0 | 0 |  | 5287.6 | 486.4 | TMEIPRAN
EP26030162 | TME-REPIPRAN-CBR0972 | CBR0972-AC-02_D_Retain_New_EAST_R3 | 4636.11 | 5972.2 | 46111 | TME | DIS_ATN | CBR0972 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46101 | 46101 | 46101 | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | VD01205 | SUBCON | Adisak Chanmao | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | 26WK12 | 0 | 4370.2 | 1370 | 232 | 5972.2 | 0 | - | 5972.2 | 3800 | 3270 | 3270 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 5972.2 | 5098.16 | 874.04 | 5972.2 | 3270 | 3270 | 5972.2 | 3270 | 0 | 46101 | 46113 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 12 | COMPLETED | IPRAN | 5098.16 | 46150 | 49 | 874.04 | 46213 | 112 | 5972.2 | 0 | TMEIPRAN
EP26030163 | TME-REPSFP-CBR0336 | CBR0336-AC-01_CBR0972-AC-02_D_Flash_Uplink_10G_EAST_R3 | 1466.28 | 1902 | 46111 | TME | REPSFP | CBR0336 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46101 | 46101 | 46101 | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | VD01205 | SUBCON | Adisak Chanmao | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | 26WK12 | 0 | 1902 | 0 | 0 | 1902 | 0 | - | 1902 | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 1902 | 1521.6 | 380.4 | 1902 | 1200 | 1200 | 1902 | 960 | 0 | 46101 | 46176 | - | 0 | 240 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 75 | COMPLETED | IPRAN | 1521.6 | 46180 | 79 | 380.4 | 46234 | 133 | 1902 | 0 | TMEIPRAN
EP26030164 | TME-REPSFP-CBR0972 | CBR0972-AC-02_CBR0300-AC-01_D_Flash_Uplink_10G_EAST_R3 | 1466.28 | 1902 | 46111 | TME | REPSFP | CBR0972 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46101 | 46101 | 46101 | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | VD01205 | SUBCON | Adisak Chanmao | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | 26WK12 | 0 | 1902 | 0 | 0 | 1902 | 0 | - | 1902 | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 1902 | 1521.6 | 380.4 | 1902 | 1200 | 1200 | 1902 | 1200 | 0 | 46101 | 46176 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 75 | COMPLETED | IPRAN | 1521.6 | 46180 | 79 | 380.4 | 46234 | 133 | 1902 | 0 | TMEIPRAN
EP26030009 | TME-REPSFP-CBR0941 | CBR0941-AC-01-CBR0919-AC-01_D_Flash_Uplink_10G_EAST_R3 | 2932.56 | 3804 | 46103 | TME | REPSFP | CBR0941 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46106 | 46106 | 46106 | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | VD01205 | SUBCON | Adisak Chanmao | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | 26WK13 | 0 | 3804 | 0 | 0 | 3804 | 0 | - | 3804 | 2400 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 3804 | 3043.2 | 760.8 | 3804 | 2400 | 2400 | 3804 | 2400 | 0 | 46107 | 46107 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 1 | 1 | COMPLETED | IPRAN | 3043.2 | 46115 | 9 | 760.8 | 46230 | 124 | 3804 | 0 | TMEIPRAN
| TME-REPSFP-RYG0668 | RYG0668-AC-01_RYG0083-AC-01_D_Flash_Uplink_10G_EAST_R3 |  |  | 46108 | TME | REPSFP | RYG0668 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46106 | 46106 | 46106 | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | VD01205 | SUBCON | Adisak Chanmao | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | 26WK13 | [8 empty] | 2400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46106 | 46107 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 1 | COMPLETED | IPRAN | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | TMEIPRAN
| TME-REPSFP-RYG0669 | RYG0669-AC-01_RYG0083-AC-01_D_Flash_Uplink_10G_EAST_R3 |  |  | 46109 | TME | REPSFP | RYG0669 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46106 | 46106 | 46106 | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | VD01205 | SUBCON | Adisak Chanmao | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | 26WK13 | [8 empty] | 2400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46106 | 46107 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 1 | COMPLETED | IPRAN | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | TMEIPRAN
EP26030077 | TME-AGG_Exp-CBI0028 | CBI0028_D_AGG_Exp_EAST_R3 | 3417.82 | 4413 | 46111 | TME | AGG_Exp | CBI0028 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46107 | 46107 | 46107 | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | VD01205 | SUBCON | Adisak Chanmao | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | 26WK13 | 0 | 4413 | 0 | 0 | 4413 | 0 | - | 4413 | 2800 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 4413 | 3530.4 | 882.6 | 4413 | 2800 | 2800 | 4413 | 2800 | 0 | 46108 | 46111 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 1 | 4 | COMPLETED | IPRAN | 3530.4 | 46115 | 8 | 882.6 | 46230 | 123 | 4413 | 0 | TMEIPRAN
EP26030165 | TME-REPSFP-CBI0051 | CBI0018-AG-01_CBI0051-AC-01_D_Rehoming_10G_EAST_R3 | 2880.4 | 3804 | 46111 | TME | REPSFP | CBI0051 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46106 | 46106 | 46106 | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | VD01205 | SUBCON | Adisak Chanmao | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | 26WK13 | 0 | 3804 | 0 | 0 | 3804 | 0 | - | 3804 | 2400 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 3804 | 3043.2 | 760.8 | 3804 | 2400 | 2400 | 3804 | 2400 | 0 | 46107 | 46148 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 1 | 42 | COMPLETED | IPRAN | 3043.2 | 46115 | 9 | 760.8 | 46213 | 107 | 3804 | 0 | TMEIPRAN
EP26030093 | TME-REPSFP-CBI0242 | CBI0242-AC-01_D_Rehoming_FPT_EAST_R3 | 2050.47 | 2783 | 46111 | TME | REPSFP | CBI0242 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46106 | 46106 | 46106 | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | VD01205 | SUBCON | Adisak Chanmao | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | 26WK13 | 0 | 1413 | 1370 | 0 | 2783 | 0 | - | 2783 | 1800 | 1630 | 1630 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 2783 | 2500.4 | 0 | 2500.4 | 1630 | 1630 | 2500.4 | 1630 | 0 | 46107 | 46118 | - | 282.6 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 1 | 12 | COMPLETED | IPRAN | 2500.4 | 46115 | 9 | 0 | 0 |  | 2500.4 | 282.6 | TMEIPRAN
EP26020081 | HAE-Cap_Q126-TSTMM | TSTMM_2025 Capacity Expansion Ph5_EXP_ER_Add | 13678.42 | 16681 | 46111 | HAE | Cap_Q126 | TSTMM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46111 | 46112 | 46112 | INHOUSE PHET SAITHONG | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK14 | 793 | 9146 | 2579 | 4163 | 16681 | 0 | - | 16681 | 10342.22 | 300 | 0 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 16681 | 13011.8 | 2347.2 | 15359 | 300 | 300 | 15359 | 300 | 3336.2 | 46114 | 46117 | - | 1322 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 2 | 5 | COMPLETED | MBB | 13011.8 | 46130 | 18 | 2347.2 | 46158 | 46 | 15359 | 1322 | HAEMBB
EP26030160 | HAE-Cap_Q226-MWATM | MWATM_2025 Capacity Expansion Ph5_EXP_ER_Add | 9765.38 | 11909 | 46111 | HAE | Cap_Q226 | MWATM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46111 | 46112 | 46112 | INHOUSE Adirek Kongang | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK14 | 793 | 9530 | 0 | 1586 | 11909 | 0 | - | 11909 | 7383.58 | 300 | 0 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 11909 | 9823.7 | 2085.3 | 11909 | 300 | 300 | 11909 | 300 | 2381.8 | 46116 | 46119 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 4 | 7 | COMPLETED | MBB | 9823.7 | 46136 | 24 | 2085.3 | 46158 | 46 | 11909 | 0 | HAEMBB
EP26020034 | TME-DIS_ATN-CCS0013 | CCS0013-AC-01_D_Dismantle_EAST_R3 | 1687.29 | 2081 | 46111 | TME | DIS_ATN | CCS0013 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46113 | 46113 | 46113 | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | VD01205 | SUBCON | Adisak Chanmao | Sermsiri Bampentam | 26WK14 | 0 | 1970 | 0 | 111 | 2081 | 0 | - | 2081 | 1500 | 1230 | 1230 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 2081 | 1687 | 394 | 2081 | 1230 | 1230 | 2081 | 1230 | 0 | 46113 | 46132 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 19 | COMPLETED | IPRAN | 1687 | 46150 | 37 | 394 | 46234 | 121 | 2081 | 0 | TMEIPRAN
EP26040110 | TME-REPIPRAN-TRT0164D | TRT0164_D_Retain_New_EAST_R3 | 1830.96 | 2364 | 46142 | TME | REPIPRAN | TRT0164D | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46071 | 46071 | 46071 | นาย ชัชวาล เคราะห์ดี | VD01205 | SUBCON | Adisak Chanmao | Sermsiri Bampentam | 26WK8 | 0 | 2364 | 0 | 0 | 2364 | 0 | - | 2364 | 1500 | 2230 | 2230 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 3734 | 6522.4 | 472.8 | 6995.2 | 2230 | 2230 | 3734 | 2230 | 0 | 46051 | 46079 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 8 | COMPLETED | IPRAN | 6522.4 | 46130 | 59 | 472.8 | 46230 | 159 | 6995.2 | -4631.2 | TMEIPRAN
EP26040118 | HAE-NEWSITE-HMRAM | HMRAM_2024 Coverage Expansion Ph2_New Site_Remote-BBU_ER | 17744.8 | 21640 | 46142 | HAE | NEWSITE | HMRAM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46134 | 46139 | 46139 | INHOUSE PHET SAITHONG | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK18 | 779 | 19308 | 0 | 1553 | 21640 | 4319 | 46191 | 25959 | 17744.8 | 300 | 0 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 29112 | 20079.6 | 5792.4 | 25872 | 300 | 300 | 21640 | 300 | 8880 | 46141 | 46143 | - | 7472 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 2 | 4 | COMPLETED | MBB | 20079.6 | 46150 | 11 | 5792.4 | 46164 | 25 | 25872 | 87 | HAEMBB
EP26040119 | HAE-Cap_Q226-CBTKM | CBTKM_2026 Coverage Expansion Ph1-existing_EXP_ER | 10722.32 | 13076 | 46142 | HAE | Cap_Q226 | CBTKM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46135 | 46136 | 46136 | INHOUSE Adirek Kongang | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK17 | 779 | 10744 | 0 | 1553 | 13076 | 4319 | 46191 | 17395 | 10722.32 | 300 | 0 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 17308 | 14084.8 | 3223.2 | 17308 | 300 | 300 | 13076 | 300 | 4440 | 46137 | 46138 | - | 4232 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 1 | 2 | COMPLETED | MBB | 14084.8 | 46158 | 22 | 3223.2 | 46171 | 35 | 17308 | 87 | HAEMBB
27555 | TME-CON_Q125-CBI0922B | RM-CBI0922/B_SWAP_East R3 | 14830.4 | 18252 | 45689 | TME | CON_Q125 | CBI0922B | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46163 | 46165 | 46165 | INHOUSE Adirek Kongang | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | Adisak Chanmao | 26WK21 | 0 | 13632 | 1230 | 4644 | 19506 | 0 | - | 19506 | 12093.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 19506 | 12202.7 | 2712.3 | 14915 | 0 | 0 | 14915 | 0 | 7144 | 46165 |  | - | 4591 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 |  | COMPLETED | MBB | 12202.7 | 46234 | 69 | 2712.3 | 46250 | 85 | 14915 | 4591 | TMEMBB
EP26050021 | HAE-NEWSITE-RGPPP | RGPPP_2025 Coverage Expansion Ph1_New Site_Remote-BBU_ER | 5731.8 | 6990 | 46143 | HAE | NEWSITE | RGPPP | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46166 | 46167 | 46167 | INHOUSE PHET SAITHONG | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | Apichart Kampuang | 26WK22 | 779 | 4658 | 0 | 1553 | 6990 | 0 | - | 6990 | 4333.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 6990 | 5592.6 | 1397.4 | 6990 | 0 | 0 | 6990 | 0 | 2960 | 46168 | 46181 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 1 | 14 | COMPLETED | MBB | 5592.6 | 46180 | 13 | 1397.4 | 46206 | 39 | 6990 | 0 | HAEMBB
EP26050022 | HAE-NEWSITE-SFTPM | SFTPM_2025 Coverage Expansion Ph1_New Site_Remote-BBU_ER | 5731.8 | 6990 | 46143 | HAE | NEWSITE | SFTPM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46168 | 46169 | 46169 | นาย อภิชาติ ฟังสันเทียะ | VD00235 | SUBCON | Adisak Chanmao | Apichart Kampuang | 26WK22 | 779 | 4658 | 0 | 1553 | 6990 | 0 | - | 6990 | 4333.8 | 4220 | 4220 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 6990 | 5592.6 | 1397.4 | 6990 | 4220 | 4220 | 6990 | 4220 | 0 | 46171 | 46171 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 2 | 2 | COMPLETED | MBB | 5592.6 | 46180 | 11 | 1397.4 | 46199 | 30 | 6990 | 0 | HAEMBB
EP26050023 | HAE-NEWSITE-SSSNM | SSSNM_2025 Coverage Expansion Ph1_New Site_Remote-BBU_ER | 5731.8 | 6990 | 46143 | HAE | NEWSITE | SSSNM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46169 | 46170 | 46170 | INHOUSE WACHIRA SAOWARO | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | Apichart Kampuang | 26WK22 | 779 | 4658 | 0 | 1553 | 6990 | 0 | - | 6990 | 4333.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 6990 | 5592.6 | 1397.4 | 6990 | 0 | 0 | 6990 | 0 | 2704 | 46176 | 46176 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 6 | 6 | COMPLETED | MBB | 5592.6 | 46180 | 10 | 1397.4 | 46206 | 36 | 6990 | 0 | HAEMBB
EP26050024 | HAE-NEWSITE-PYMRP | PYMRP_2025 Coverage Expansion Ph1_New Site_Remote-BBU_ER | 5731.8 | 6990 | 46143 | HAE | NEWSITE | PYMRP | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46166 | 46167 | 46167 | INHOUSE Adirek Kongang | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | Apichart Kampuang | 26WK22 | 779 | 4658 | 0 | 1553 | 6990 | 0 | - | 6990 | 4333.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 6990 | 5592.6 | 1397.4 | 6990 | 0 | 0 | 6990 | 0 | 2960 | 46175 | 46181 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 8 | 14 | COMPLETED | MBB | 5592.6 | 46180 | 13 | 1397.4 | 46199 | 32 | 6990 | 0 | HAEMBB
EP26050025 | HAE-NEWSITE-SFHSM | SFHSM_2025 Coverage Expansion Ph1_New Site_Remote-BBU_ER | 5731.8 | 6990 | 46143 | HAE | NEWSITE | SFHSM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46168 | 46169 | 46169 | นาย อภิชาติ ฟังสันเทียะ | VD00235 | SUBCON | Adisak Chanmao | Apichart Kampuang | 26WK22 | 779 | 4658 | 0 | 1553 | 6990 | 0 | - | 6990 | 4333.8 | 4220 | 4220 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 6990 | 5592.6 | 1397.4 | 6990 | 4220 | 4220 | 6990 | 4220 | 0 | 46170 | 46181 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 1 | 12 | COMPLETED | MBB | 5592.6 | 46180 | 11 | 1397.4 | 46199 | 30 | 6990 | 0 | HAEMBB
EP26050026 | HAE-NEWSITE-SHSSM | SHSSM_2025 Coverage Expansion Ph1_New Site_Remote-BBU_ER | 5731.8 | 6990 | 46143 | HAE | NEWSITE | SHSSM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46167 | 46168 | 46168 | INHOUSE ANAT SRIANUT | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | Apichart Kampuang | 26WK22 | 779 | 4658 | 0 | 1553 | 6990 | 0 | - | 6990 | 4333.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 6990 | 5592.6 | 1397.4 | 6990 | 0 | 0 | 6990 | 0 | 2704 | 46171 | 46181 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 3 | 13 | COMPLETED | MBB | 5592.6 | 46180 | 12 | 1397.4 | 46199 | 31 | 6990 | 0 | HAEMBB
EP26050027 | HAE-NEWSITE-STSGM | STSGM_2025 Coverage Expansion Ph1_New Site_Remote-BBU_ER | 5731.8 | 6990 | 46143 | HAE | NEWSITE | STSGM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46169 | 46170 | 46170 | INHOUSE PHET SAITHONG | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | Apichart Kampuang | 26WK22 | 779 | 4658 | 0 | 1553 | 6990 | 0 | - | 6990 | 4333.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 6990 | 5592.6 | 1397.4 | 6990 | 0 | 0 | 6990 | 0 | 2960 | 46171 | 46178 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 1 | 8 | COMPLETED | MBB | 5592.6 | 46194 | 24 | 1397.4 | 46199 | 29 | 6990 | 0 | HAEMBB
EP26050028 | HAE-NEWSITE-QPHTM | QPHTM_2025 Coverage Expansion Ph1_New Site_Change SFP bidi_ER | 4324.68 | 5274 | 46143 | HAE | NEWSITE | QPHTM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46167 | 46168 | 46168 | INHOUSE Adirek Kongang | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | Apichart Kampuang | 26WK22 | 779 | 2180 | 0 | 0 | 2959 | 0 | - | 2959 | 3269.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 2959 | 2305 | 654 | 2959 | 0 | 0 | 2959 | 0 | 2960 | 46170 | 46171 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 2 | 3 | COMPLETED | MBB | 2305 | 46180 | 12 | 654 | 46199 | 31 | 2959 | 0 | HAEMBB
EP26050001 | HAE-NEWSITE-SPRYM | SPRYM_2025 Coverage Expansion Ph1_New Site_Remote-BBU_ER | 17744.8 | 21640 | 46143 | HAE | NEWSITE | SPRYM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46170 | 46170 | 46170 | นาย อภิชาติ ฟังสันเทียะ | VD00235 | SUBCON | Adisak Chanmao | Apichart Kampuang | 26WK22 | 779 | 19308 | 0 | 1553 | 21640 | 0 | - | 21640 | 13416.8 | 10600 | 10600 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 21640 | 15847.6 | 5792.4 | 21640 | 10600 | 10600 | 21640 | 10600 | 0 | 46171 | 46181 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 1 | 11 | COMPLETED | MBB | 15847.6 | 46180 | 10 | 5792.4 | 46199 | 29 | 21640 | 0 | HAEMBB
EP26050031 | HAE-Cap_Q226-NPHWM | NPHWM_2026 Capacity Expansion Ph1_EXP_ER | 13454.56 | 16408 | 46143 | HAE | Cap_Q226 | NPHWM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46175 | 46175 | 46175 | INHOUSE WACHIRA SAOWARO | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | Apichart Kampuang | 26WK23 | 779 | 11488 | 0 | 4141 | 16408 | 0 | - | 16408 | 10172.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 16408 | 12961.6 | 3446.4 | 16408 | 0 | 0 | 16408 | 0 | 1352 | 46180 | 46181 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 5 | 6 | COMPLETED | MBB | 12961.6 | 46194 | 19 | 3446.4 | 46199 | 24 | 16408 | 0 | HAEMBB
EP26050036 | HAE-Cap_Q226-PGASM | PGASM_2026 Capacity Expansion Ph1_EXP_ER | 17485.68 | 21324 | 46143 | HAE | Cap_Q226 | PGASM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46176 | 46177 | 46177 | INHOUSE WACHIRA SAOWARO | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | Apichart Kampuang | 26WK23 | 779 | 16404 | 0 | 4141 | 21324 | 0 | - | 21324 | 13220.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 21324 | 16402.8 | 4921.2 | 21324 | 0 | 0 | 21324 | 0 | 2704 | 46181 | 46183 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 4 | 6 | COMPLETED | MBB | 16402.8 | 46194 | 17 | 4921.2 | 46199 | 22 | 21324 | 0 | HAEMBB
EP26050040 | HAE-Cap_Q226-TBSVM | TBSVM_2026 Capacity Expansion Ph1_EXP_ER | 14117.12 | 17216 | 46143 | HAE | Cap_Q226 | TBSVM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46175 | 46176 | 46176 | นาย อภิชาติ ฟังสันเทียะ | VD00235 | SUBCON | Adisak Chanmao | Apichart Kampuang | 26WK23 | 779 | 12296 | 0 | 4141 | 17216 | 0 | - | 17216 | 10673.92 | 6690 | 6690 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 17216 | 13527.2 | 3688.8 | 17216 | 6690 | 6690 | 17216 | 6690 | 0 | 46181 | 46183 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 5 | 7 | COMPLETED | MBB | 13527.2 | 46194 | 18 | 3688.8 | 46199 | 23 | 17216 | 0 | HAEMBB
EP26050041 | HAE-Cap_Q226-WAGWM | WAGWM_2026 Capacity Expansion Ph1_EXP_ER | 15066.68 | 18374 | 46143 | HAE | Cap_Q226 | WAGWM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46175 | 46176 | 46176 | นาย อภิชาติ ฟังสันเทียะ | VD00235 | SUBCON | Adisak Chanmao | Apichart Kampuang | 26WK23 | 779 | 13454 | 0 | 4141 | 18374 | 0 | - | 18374 | 11391.88 | 6378 | 6378 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 18374 | 14337.8 | 0 | 14337.8 | 6378 | 6378 | 14337.8 | 6378 | 0 | 46177 | 46178 | - | 4036.2 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 1 | 2 | COMPLETED | MBB | 14337.8 | 46199 | 23 | 0 | 0 |  | 14337.8 | 4036.2 | HAEMBB
EP26050042 | HAE-Cap_Q226-WTNLM | WTNLM_2026 Capacity Expansion Ph1_EXP_ER | 10310.68 | 12574 | 46143 | HAE | Cap_Q226 | WTNLM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46176 | 46177 | 46177 | INHOUSE ANAT SRIANUT | - | INHOUSE | Palagon Prommueangma | Apichart Kampuang | 26WK23 | 779 | 10242 | 0 | 1553 | 12574 | 3656 | 46207 | 16230 | 7795.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 16230 | 13157.4 | 3072.6 | 16230 | 0 | 0 | 12574 | 0 | 2704 | 46181 | 46183 | - | 3656 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 4 | 6 | COMPLETED | MBB | 13157.4 | 46194 | 17 | 3072.6 | 46206 | 29 | 16230 | 0 | HAEMBB
EP26050064 | HAE-Cap_Q226-NGKTM | NGKTM_2026 Capacity Expansion Ph1_EXP_ER | 17485.68 | 21324 | 46143 | HAE | Cap_Q226 | NGKTM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46176 | 46179 | 46179 | INHOUSE PHET SAITHONG | - | INHOUSE | Palagon Prommueangma | Apichart Kampuang | 26WK23 | 779 | 16404 | 0 | 4141 | 21324 | 2277 | 46207 | 23601 | 13220.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 23601 | 17996.7 | 5604.3 | 23601 | 0 | 0 | 21324 | 0 | 7536.77 | 46181 | 46184 | - | 2277 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 2 | 5 | COMPLETED | MBB | 17996.7 | 46194 | 15 | 5604.3 | 46206 | 27 | 22917.9 | 683.1 | HAEMBB
EP26050066 | HAE-Cap_Q226-BNMFM | BNMFM_2026 Capacity Expansion Ph1_EXP_ER | 14404.12 | 17566 | 46143 | HAE | Cap_Q226 | BNMFM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46175 | 46176 | 46176 | INHOUSE ANAT SRIANUT | - | INHOUSE | Palagon Prommueangma | Apichart Kampuang | 26WK23 | 779 | 12646 | 0 | 4141 | 17566 | 0 | - | 17566 | 10890.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 17566 | 13772.2 | 3793.8 | 17566 | 0 | 0 | 17566 | 0 | 2704 | 46177 | 46181 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 1 | 5 | COMPLETED | MBB | 13772.2 | 46194 | 18 | 3793.8 | 46206 | 30 | 17566 | 0 | HAEMBB
EP26050070 | HAE-Cap_Q226-BTWWM | BTWWM_2026 Capacity Expansion Ph1_EXP_ER | 10310.68 | 12574 | 46143 | HAE | Cap_Q226 | BTWWM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46175 | 46176 | 46176 | INHOUSE PHET SAITHONG | - | INHOUSE | Palagon Prommueangma | Apichart Kampuang | 26WK23 | 779 | 10242 | 0 | 1553 | 12574 | 0 | - | 12574 | 7795.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 12574 | 9501.4 | 3072.6 | 12574 | 0 | 0 | 12574 | 0 | 2960 | 46181 | 46183 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 5 | 7 | COMPLETED | MBB | 9501.4 | 46194 | 18 | 3072.6 | 46199 | 23 | 12574 | 0 | HAEMBB
EP26050029 | HAE-Cap_Q226-TUHGM | TUHGM_2026 Capacity Expansion Ph1_EXP_ER | 23808.7 | 29035 | 46143 | HAE | Cap_Q226 | TUHGM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46177 | 46181 | 46181 | นาย อภิชาติ ฟังสันเทียะ | VD00235 | SUBCON | Adisak Chanmao | Apichart Kampuang | 26WK24 | 779 | 24115 | 0 | 4141 | 29035 | 0 | - | 29035 | 18001.7 | 11800 | 11800 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 33407 | 24860.9 | 8546.1 | 33407 | 11800 | 11800 | 29035 | 11800 | 0 | 46183 | 46184 | - | 4372 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 2 | 3 | COMPLETED | MBB | 24860.9 | 46199 | 18 | 8546.1 | 46206 | 25 | 32095.4 | -3060.4 | HAEMBB
EP26050046 | HAE-Cap_Q226-TMKCM | TMKCM_2026 Capacity Expansion Ph1_EXP_ER | 14404.12 | 17566 | 46143 | HAE | Cap_Q226 | TMKCM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46179 | 46181 | 46181 | INHOUSE ANAT SRIANUT | - | INHOUSE | Palagon Prommueangma | Apichart Kampuang | 26WK24 | 779 | 12646 | 0 | 4141 | 17566 | 0 | - | 17566 | 10890.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 17566 | 13772.2 | 3793.8 | 17566 | 0 | 0 | 17566 | 0 | 4056 | 46182 | 46188 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 1 | 7 | COMPLETED | MBB | 13772.2 | 46199 | 18 | 3793.8 | 46206 | 25 | 17566 | 0 | HAEMBB
EP26050035 | HAE-Cap_Q226-BHKJM | BHKJM_2026 Capacity Expansion Ph1_EXP_ER | 17340.54 | 21147 | 46143 | HAE | Cap_Q226 | BHKJM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46185 | 46185 | 46185 | นาย อภิชาติ ฟังสันเทียะ | VD00235 | SUBCON | Adisak Chanmao | Apichart Kampuang | 26WK24 | 779 | 16227 | 0 | 4141 | 21147 | 6467 | 46207 | 27614 | 13111.14 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 25519 | 19339.3 | 6179.7 | 25519 | 8760 | 8760 | 21147 | 8760 | 0 | 46186 | 46189 | - | 4372 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 1 | 4 | COMPLETED | MBB | 19339.3 | 46199 | 14 | 6179.7 | 46206 | 21 | 24835.9 | 2778.1 | HAEMBB
EP26050037 | HAE-Cap_Q226-BZBLM | BZBLM_2026 Capacity Expansion Ph1_EXP_ER | 10310.68 | 12574 | 46143 | HAE | Cap_Q226 | BZBLM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46185 | 46185 | 46185 | INHOUSE PHET SAITHONG | - | INHOUSE | Palagon Prommueangma | Apichart Kampuang | 26WK24 | 779 | 10242 | 0 | 1553 | 12574 | 13505 | 46175 | 26079 | 7795.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 26079 | 23006.4 | 3072.6 | 26079 | 0 | 0 | 12574 | 0 | 2832 | 46185 | 46189 | - | 13505 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 4 | COMPLETED | MBB | 23006.4 | 46199 | 14 | 3072.6 | 46213 | 28 | 26079 | 0 | HAEMBB
EP26050057 | HAE-Cap_Q226-CAKCM | CAKCM_2026 Capacity Expansion Ph1_EXP_ER | 17042.06 | 20783 | 46143 | HAE | Cap_Q226 | CAKCM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46183 | 46184 | 46184 | INHOUSE PHET SAITHONG | - | INHOUSE | Palagon Prommueangma | Apichart Kampuang | 26WK24 | 779 | 15863 | 0 | 4141 | 20783 | 2095 | 46207 | 22878 | 12885.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 22878 | 17490.6 | 5387.4 | 22878 | 0 | 0 | 20783 | 0 | 2960 | 46185 | 46189 | - | 2095 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 1 | 5 | COMPLETED | MBB | 17490.6 | 46199 | 15 | 5387.4 | 46206 | 22 | 22249.5 | 628.5 | HAEMBB
EP26050059 | HAE-Cap_Q226-MONKM | MONKM_2026 Capacity Expansion Ph1_EXP_ER | 18493.46 | 22553 | 46143 | HAE | Cap_Q226 | MONKM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46183 | 46184 | 46184 | INHOUSE WACHIRA SAOWARO | - | INHOUSE | Palagon Prommueangma | Apichart Kampuang | 26WK24 | 779 | 17633 | 0 | 4141 | 22553 | 0 | - | 22553 | 13982.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 22553 | 17263.1 | 5289.9 | 22553 | 0 | 0 | 22553 | 0 | 2704 | 46186 | 46189 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 2 | 5 | COMPLETED | MBB | 17263.1 | 46199 | 15 | 5289.9 | 46206 | 22 | 22553 | 0 | HAEMBB
EP26050063 | HAE-Cap_Q226-NCHKM | NCHKM_2026 Capacity Expansion Ph1_EXP_ER | 20219.56 | 24658 | 46143 | HAE | Cap_Q226 | NCHKM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46184 | 46186 | 46186 | INHOUSE ANAT SRIANUT | - | INHOUSE | Palagon Prommueangma | Apichart Kampuang | 26WK24 | 779 | 19738 | 0 | 4141 | 24658 | 2277 | 46207 | 26935 | 15287.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 26935 | 20330.5 | 6604.5 | 26935 | 0 | 0 | 24658 | 0 | 4056 | 46190 | 46192 | - | 2277 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 4 | 6 | COMPLETED | MBB | 20330.5 | 46199 | 13 | 6604.5 | 46206 | 20 | 26251.9 | 683.1 | HAEMBB
EP26050073 | HAE-Cap_Q226-HCPNM | HCPNM_2026 Capacity Expansion Ph1_EXP_ER | 16820.66 | 20513 | 46143 | HAE | Cap_Q226 | HCPNM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46185 | 46186 | 46186 | นาย อภิชาติ ฟังสันเทียะ | VD00235 | SUBCON | Adisak Chanmao | Apichart Kampuang | 26WK24 | 779 | 15593 | 0 | 4141 | 20513 | 0 | - | 20513 | 12718.06 | 8300 | 8300 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 20513 | 15835.1 | 4677.9 | 20513 | 8300 | 8300 | 20513 | 8300 | 0 | 46191 | 46195 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 5 | 9 | COMPLETED | MBB | 15835.1 | 46199 | 13 | 4677.9 | 46206 | 20 | 20513 | 0 | HAEMBB
EP26060024 | HAE-Cap_Q226-CTRGM2 | CTRGM_2025 Coverage Expansion Ph1_New BBU-2nd_ER | 5731.8 | 6990 | 46174 | HAE | NEWSITE | CTRGM2 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46179 | 46181 | 46181 | นาย อภิชาติ ฟังสันเทียะ | VD00235 | SUBCON | Adisak Chanmao | Apichart Kampuang | 26WK24 | 779 | 4658 | 0 | 1553 | 6990 | 0 | - | 6990 | 4333.8 | 3270 | 3270 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 6990 | 5592.6 | 476.1 | 6068.7 | 3270 | 3270 | 6068.7 | 3270 | 0 | 46191 | 46195 | - | 921.3 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 10 | 14 | COMPLETED | MBB | 5592.6 | 46206 | 25 | 476.1 | 46234 | 53 | 6068.7 | 921.3 | HAEMBB
EP26060023 | HAE-Cap_Q226-CTRGM | CTRGM_2026 Capacity Expansion Ph1_EXP_ER | 14677.18 | 17899 | 46174 | HAE | NEWSITE | CTRGM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46173 | 46175 | 46175 | นาย อภิชาติ ฟังสันเทียะ | VD00235 | SUBCON | Adisak Chanmao | Apichart Kampuang | 26WK23 | 779 | 12979 | 0 | 4141 | 17899 | 0 | - | 17899 | 11097.38 | 7815 | 7815 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 17899 | 13428.5 | 3646.5 | 17075 | 7815 | 7815 | 17075 | 7815 | 0 | 46185 | 46193 | - | 824 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 10 | 18 | COMPLETED | MBB | 13428.5 | 46199 | 24 | 3646.5 | 46206 | 31 | 17075 | 824 | HAEMBB
EP26050020 | HAE-NEWSITE-CMPIM | CMPIM_2025 Coverage Expansion Ph1_New Site_Remote-BBU_ER | 5865.46 | 7153 | 46143 | HAE | NEWSITE | CMPIM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46192 | 46194 | 46194 | INHOUSE PHET SAITHONG | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | Apichart Kampuang | 26WK25 | 779 | 19308 | 0 | 1553 | 21640 | 2133 | 46201 | 23773 | 13416.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 23730 | 17937.6 | 5792.4 | 23730 | 0 | 0 | 23730 | 0 | 4440 | 46195 | 46197 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 1 | 3 | COMPLETED | MBB | 17937.6 | 46206 | 12 | 5792.4 | 46220 | 26 | 23730 | 43 | HAEMBB
EP26060085 | HAE-MOD_Q226-BBPNM | BBPNM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 12943.7 | 15785 | 46174 | HAE | MOD_Q226 | BBPNM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46193 | 46193 | 46193 | นาย อภิชาติ ฟังสันเทียะ | VD00235 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK25 | 779 | 10865 | 0 | 4141 | 15785 | 0 | - | 15785 | 9786.7 | 6410 | 6110 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 15785 | 12525.5 | 3259.5 | 15785 | 6410 | 6410 | 15785 | 6410 | 0 | 46195 | 46198 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 2 | 5 | COMPLETED | MBB | 12525.5 | 46206 | 13 | 3259.5 | 46220 | 27 | 15785 | 0 | HAEMBB
EP26060087 | HAE-MOD_Q226-SPGTM | SPGTM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 15423.38 | 18809 | 46174 | HAE | MOD_Q226 | SPGTM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46191 | 46191 | 46191 | นาย อภิชาติ ฟังสันเทียะ | VD00235 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK25 | 779 | 13889 | 0 | 4141 | 18809 | 0 | - | 18809 | 11661.58 | 7910 | 7610 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 18809 | 14642.3 | 4166.7 | 18809 | 7910 | 7910 | 18809 | 7910 | 0 | 46191 | 46198 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 7 | COMPLETED | MBB | 14642.3 | 46206 | 15 | 4166.7 | 46220 | 29 | 18809 | 0 | HAEMBB
EP26060091 | HAE-MOD_Q226-WNSWM | WNSWM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 17270.84 | 21062 | 46174 | HAE | MOD_Q226 | WNSWM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46190 | 46191 | 46191 | INHOUSE PHET SAITHONG | - | INHOUSE | Palagon Prommueangma | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK25 | 779 | 16142 | 0 | 4141 | 21062 | 0 | - | 21062 | 13058.44 | 300 | 0 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 21062 | 16219.4 | 4842.6 | 21062 | 300 | 300 | 21062 | 300 | 2960 | 46191 | 46197 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 6 | COMPLETED | MBB | 16219.4 | 46206 | 15 | 4842.6 | 46220 | 29 | 21062 | 0 | HAEMBB
EP26060096 | HAE-MOD_Q226-NBLEM | NBLEM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 20180.2 | 24610 | 46174 | HAE | MOD_Q226 | NBLEM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46190 | 46190 | 46190 | นาย อภิชาติ ฟังสันเทียะ | VD00235 | SUBCON | Adisak Chanmao | Apichart Kampuang | 26WK25 | 779 | 19690 | 0 | 4141 | 24610 | 0 | - | 24610 | 15258.2 | 10150 | 10150 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 24610 | 18703 | 5907 | 24610 | 10150 | 10150 | 24610 | 10150 | 0 | 46190 | 46196 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 6 | COMPLETED | MBB | 18703 | 46206 | 16 | 5907 | 46220 | 30 | 24610 | 0 | HAEMBB
EP26060103 | HAE-MOD_Q226-CITYM | CITYM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 14413.14 | 17577 | 46174 | HAE | MOD_Q226 | CITYM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46191 | 46191 | 46191 | INHOUSE PHET SAITHONG | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | Apichart Kampuang | 26WK25 | 779 | 12657 | 0 | 4141 | 17577 | 1781 | 46202 | 19358 | 10897.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 17577 | 13779.9 | 3797.1 | 17577 | 0 | 0 | 17577 | 0 | 1480 | 46191 | 46197 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 6 | COMPLETED | MBB | 13779.9 | 46206 | 15 | 3797.1 | 46234 | 43 | 17577 | 1781 | HAEMBB
EP26060107 | TME-FRAN2026-RYG0654 | RYG0654_Flash_RAN_EAS R3 | 21533.2 | 26260 | 46174 | TME | FRAN2026 | RYG0654 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46190 | 46192 | 46192 | INHOUSE WACHIRA SAOWARO | - | INHOUSE | Palagon Prommueangma | WH GSC | 26WK25 | 0 | 21531 | 0 | 4729 | 26260 | 1500 | 46254 | 27760 | 16281.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 26260 | 19800.7 | 6459.3 | 26260 | 0 | 0 | 26260 | 0 | 5408 | 46195 | 46196 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 3 | 4 | COMPLETED | MBB | 19800.7 | 46213 | 21 | 6459.3 | 46255 | 63 | 26260 | 1500 | TMEMBB
EP26050030 | HAE-Cap_Q226-NOGKM | NOGKM_2026 Capacity Expansion Ph1_EXP_ER | 15311.04 | 18672 | 46143 | HAE | Cap_Q226 | NOGKM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46200 | 46200 | 46200 | นาย อภิชาติ ฟังสันเทียะ | VD00235 | SUBCON | Adisak Chanmao | Apichart Kampuang | 26WK26 | 779 | 13752 | 0 | 4141 | 18672 | 4232 | 46207 | 22904 | 11576.64 | 8310 | 8310 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 22904 | 18595 | 4047 | 22642 | 8310 | 8310 | 22642 | 8310 | 0 | 46205 | 46206 | - | 262 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 5 | 6 | COMPLETED | MBB | 18595 | 46220 | 20 | 4047 | 46234 | 34 | 22642 | 262 | HAEMBB
EP26060090 | HAE-MOD_Q226-BUNAM | BUNAM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 27064.1 | 33005 | 46174 | HAE | MOD_Q226 | BUNAM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46196 | 46197 | 46197 | นาย อภิชาติ ฟังสันเทียะ | VD00235 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK26 | 779 | 28085 | 0 | 4141 | 33005 | 15946 | 46202 | 48951 | 20463.1 | 16770 | 16770 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 48889 | 39705.7 | 9183.3 | 48889 | 16770 | 16770 | 48889 | 16770 | 0 | 46199 | 46199 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 2 | 2 | COMPLETED | MBB | 39705.7 | 46213 | 16 | 9183.3 | 46220 | 23 | 48889 | 62 | HAEMBB
EP26060095 | HAE-MOD_Q226-KYBSM | KYBSM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 17828.44 | 21742 | 46174 | HAE | MOD_Q226 | KYBSM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46196 | 46196 | 46196 | INHOUSE PHET SAITHONG | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | Apichart Kampuang | 26WK26 | 779 | 14427 | 0 | 6536 | 21742 | 0 | - | 21742 | 13480.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 21742 | 17413.9 | 4328.1 | 21742 | 0 | 0 | 21742 | 0 | 1480 | 46196 | 46198 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 2 | COMPLETED | MBB | 17413.9 | 46206 | 10 | 4328.1 | 46220 | 24 | 21742 | 0 | HAEMBB
EP26060098 | HAE-MOD_Q226-OTCPM | OTCPM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 17996.54 | 21947 | 46174 | HAE | MOD_Q226 | OTCPM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46196 | 46196 | 46196 | INHOUSE WACHIRA SAOWARO | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK26 | 779 | 17027 | 0 | 4141 | 21947 | 0 | - | 21947 | 13607.14 | 300 | 0 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 21947 | 16838.9 | 5108.1 | 21947 | 300 | 300 | 21947 | 300 | 1352 | 46198 | 46199 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 2 | 3 | COMPLETED | MBB | 16838.9 | 46206 | 10 | 5108.1 | 46220 | 24 | 21947 | 0 | HAEMBB
EP26060101 | HAE-MOD_Q226-PLOCM | PLOCM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 16368.02 | 19961 | 46174 | HAE | MOD_Q226 | PLOCM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46198 | 46198 | 46198 | INHOUSE PHET SAITHONG | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK26 | 779 | 12646 | 0 | 6536 | 19961 | 0 | - | 19961 | 12375.82 | 300 | 0 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 19961 | 16167.2 | 3793.8 | 19961 | 300 | 300 | 19961 | 300 | 1480 | 46198 | 46200 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 2 | COMPLETED | MBB | 16167.2 | 46213 | 15 | 3793.8 | 46220 | 22 | 19961 | 0 | HAEMBB
EP26060104 | HAE-MOD_Q226-SEAHM | SEAHM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 17343 | 21150 | 46174 | HAE | MOD_Q226 | SEAHM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46195 | 46195 | 46195 | นาย อภิชาติ ฟังสันเทียะ | VD00235 | SUBCON | Adisak Chanmao | Apichart Kampuang | 26WK26 | 779 | 16230 | 0 | 4141 | 21150 | 0 | - | 21150 | 13113 | 8420 | 8420 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 21150 | 16281 | 4869 | 21150 | 8420 | 8420 | 21150 | 8420 | 0 | 46196 | 46199 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 1 | 4 | COMPLETED | MBB | 16281 | 46206 | 11 | 4869 | 46220 | 25 | 21150 | 0 | HAEMBB
EP26050032 | HAE-Cap_Q226-NSSKM | NSSKM_2026 Capacity Expansion Ph1_EXP_ER | 16854.28 | 20554 | 46143 | HAE | Cap_Q226 | NSSKM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46206 | 46208 | 46208 | นาย อภิชาติ ฟังสันเทียะ | VD00235 | SUBCON | Adisak Chanmao | Apichart Kampuang | 26WK27 | 779 | 15634 | 0 | 4141 | 20554 | 5395 | 46211 | 25949 | 12743.48 | 8860 | 8860 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 25949 | 19640.3 | 6308.7 | 25949 | 8860 | 8860 | 20554 | 8860 | 0 | 46211 | 46213 | - | 5395 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 3 | 5 | COMPLETED | MBB | 19640.3 | 46220 | 12 | 6308.7 | 46234 | 26 | 24330.5 | 1618.5 | HAEMBB
EP26050048 | HAE-Cap_Q226-MPHIM | MPHIM_2026 Capacity Expansion Ph1_EXP_ER | 10722.32 | 13076 | 46143 | HAE | Cap_Q226 | MPHIM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46202 | 46203 | 46203 | นาย อภิชาติ ฟังสันเทียะ | VD00235 | SUBCON | Adisak Chanmao | Apichart Kampuang | 26WK27 | 779 | 10744 | 0 | 1553 | 13076 | 1023 | 46207 | 14099 | 8107.12 | 6320 | 6320 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 14099 | 10568.9 | 3530.1 | 14099 | 6320 | 6320 | 13076 | 6320 | 0 | 46205 | 46203 | - | 1023 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 2 | 0 | COMPLETED | MBB | 10568.9 | 46220 | 17 | 3530.1 | 46234 | 31 | 13792.1 | 306.9 | HAEMBB
EP26050055 | HAE-Cap_Q226-MBLBM | MBLBM_2026 Capacity Expansion Ph1_EXP_ER | 15995.74 | 19507 | 46143 | HAE | Cap_Q226 | MBLBM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46205 | 46206 | 46206 | INHOUSE PHET SAITHONG | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | Apichart Kampuang | 26WK27 | 779 | 14587 | 0 | 4141 | 19507 | 0 | - | 19507 | 12094.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 19507 | 15130.9 | 4376.1 | 19507 | 0 | 0 | 19507 | 0 | 2960 | 46211 | 46214 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 5 | 8 | COMPLETED | MBB | 15130.9 | 46220 | 14 | 4376.1 | 46234 | 28 | 19507 | 0 | HAEMBB
EP26050065 | HAE-Cap_Q226-BBPNM | BBPNM_2026 Capacity Expansion Ph1_EXP_ER | 10722.32 | 13076 | 46143 | HAE | Cap_Q226 | BBPNM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46204 | 46205 | 46205 | นาย อภิชาติ ฟังสันเทียะ | VD00235 | SUBCON | Adisak Chanmao | Apichart Kampuang | 26WK27 | 779 | 10744 | 0 | 1553 | 13076 | 0 | - | 13076 | 8107.12 | 6190 | 6190 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 13076 | 9852.8 | 3223.2 | 13076 | 6197.2 | 6197.2 | 13076 | 6197.2 | 0 | 46205 | 46205 | - | 0 | -7.2 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 0 | COMPLETED | MBB | 9852.8 | 46220 | 15 | 3223.2 | 46234 | 29 | 13076 | 0 | HAEMBB
EP26050071 | HAE-Cap_Q226-CMPHM | CMPHM_2026 Capacity Expansion Ph1_EXP_ER | 17969.48 | 21914 | 46143 | HAE | Cap_Q226 | CMPHM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46202 | 46204 | 46204 | INHOUSE PHET SAITHONG | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | Apichart Kampuang | 26WK27 | 779 | 16994 | 0 | 4141 | 21914 | 7971 | 46207 | 29885 | 13586.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 29175 | 23168.1 | 6006.9 | 29175 | 0 | 0 | 26146 | 0 | 2960 | 46205 | 46213 | - | 3029 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 1 | 9 | COMPLETED | MBB | 23168.1 | 46220 | 16 | 6006.9 | 46234 | 30 | 28266.3 | 1618.7 | HAEMBB
EP26060086 | HAE-MOD_Q226-NOGKM | NOGKM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 15120.8 | 18440 | 46174 | HAE | MOD_Q226 | NOGKM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46203 | 46204 | 46204 | นาย อภิชาติ ฟังสันเทียะ | VD00235 | SUBCON | Adisak Chanmao | Apichart Kampuang | 26WK27 | 779 | 13520 | 0 | 4141 | 18440 | 0 | - | 18440 | 11432.8 | 7400 | 7400 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 18440 | 14384 | 4056 | 18440 | 7400 | 7400 | 18440 | 7400 | 0 | 46204 | 46205 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 1 | COMPLETED | MBB | 14384 | 46206 | 2 | 4056 | 46234 | 30 | 18440 | 0 | HAEMBB
EP26060108 | TME-FRAN2026-RYG4003 | RYG4003_Flash_RAN_EAS R3 | 21296.22 | 25971 | 46174 | TME | FRAN2026 | RYG4003 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46204 | 46208 | 46208 | INHOUSE WACHIRA SAOWARO | - | INHOUSE | Palagon Prommueangma | WH GSC | 26WK27 | 0 | 21242 | 0 | 4729 | 25971 | 1500 | 46254 | 27471 | 16102.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 25971 | 19598.4 | 6372.6 | 25971 | 0 | 0 | 25971 | 0 | 8520 | 46216 | 46217 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 8 | 9 | COMPLETED | MBB | 19598.4 | 46234 | 26 | 6372.6 | 46255 | 47 | 25971 | 1500 | TMEMBB
EP26070011 | TME-FRAN2026-RYG0627 | RYG0627_Flash_RAN_EAS R3 | 22212.16 | 27088 | 46204 | TME | FRAN2026 | RYG0627 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46199 | 46202 | 46202 | INHOUSE WACHIRA SAOWARO | - | INHOUSE | Palagon Prommueangma | WH GSC | 26WK27 | 0 | 22359 | 0 | 4729 | 27088 | 0 | - | 27088 | 16794.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 27088 | 20380.3 | 6707.7 | 27088 | 0 | 0 | 27088 | 0 | 5408 | 46204 | 46205 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 2 | 3 | COMPLETED | MBB | 20380.3 | 46234 | 32 | 6707.7 | 46255 | 53 | 27088 | 0 | TMEMBB
EP26050033 | HAE-Cap_Q226-AGWNM | AGWNM_2026 Capacity Expansion Ph1_EXP_ER | 19037.94 | 23217 | 46143 | HAE | Cap_Q226 | AGWNM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46211 | 46213 | 46213 | นาย อภิชาติ ฟังสันเทียะ | VD00235 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK28 | 779 | 18297 | 0 | 4141 | 23217 | 1023 | 46217 | 24240 | 14394.54 | 11055 | 10755 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 24240 | 18444 | 5796 | 24240 | 11055 | 11055 | 23217 | 8604 | 0 | 46216 | 46217 | - | 1023 | 2451 | HUAWEI |  |  |  | 3 | 4 | COMPLETED | MBB | 18444 | 46220 | 7 | 5796 | 46234 | 21 | 23933.1 | 306.9 | HAEMBB
EP26050044 | HAE-Cap_Q226-NKSOM | NKSOM_2026 Capacity Expansion Ph1_EXP_ER | 12844.48 | 15664 | 46143 | HAE | Cap_Q226 | NKSOM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46209 | 46209 | 46209 | INHOUSE PHET SAITHONG | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | Apichart Kampuang | 26WK28 | 779 | 10744 | 0 | 4141 | 15664 | 1023 | 46218 | 16687 | 9711.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 16687 | 13156.9 | 3530.1 | 16687 | 0 | 0 | 15664 | 0 | 2960 | 46212 | 46213 | - | 1023 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 3 | 4 | COMPLETED | MBB | 13156.9 | 46220 | 11 | 3530.1 | 46234 | 25 | 16380.1 | 306.9 | HAEMBB
EP26050045 | HAE-Cap_Q226-SFDCM | SFDCM_2026 Capacity Expansion Ph1_EXP_ER | 10507.48 | 12814 | 46143 | HAE | Cap_Q226 | SFDCM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46214 | 46214 | 46214 | นาย ภูริวัจน์ ขวัญแก้ว | VD01090 | SUBCON | Adisak Chanmao | Apichart Kampuang | 26WK28 | 779 | 10482 | 0 | 1553 | 12814 | 4232 | 46217 | 17046 | 7944.68 | 7320 | 7320 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 17046 | 13901.4 | 3144.6 | 17046 | 7320 | 7320 | 12814 | 7320 | 0 | 46217 | 46217 | - | 4232 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 3 | 3 | COMPLETED | MBB | 13901.4 | 46220 | 6 | 3144.6 | 46241 | 27 | 17046 | 0 | HAEMBB
EP26050050 | HAE-Cap_Q226-OTSVM | OTSVM_2026 Capacity Expansion Ph1_EXP_ER | 19429.9 | 23695 | 46143 | HAE | Cap_Q226 | OTSVM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46215 | 46216 | 46216 | นาย อภิชาติ ฟังสันเทียะ | VD00235 | SUBCON | Adisak Chanmao | Apichart Kampuang | 26WK29 | 779 | 18775 | 0 | 4141 | 23695 | 4232 | 46222 | 27927 | 14690.9 | 10660 | 10660 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 27927 | 22294.5 | 5632.5 | 27927 | 10660 | 10660 | 23695 | 8528 | 0 | 46218 | 46218 | - | 4232 | 2132 | HUAWEI |  |  |  | 2 | 2 | COMPLETED | MBB | 22294.5 | 46234 | 18 | 5632.5 | 46234 | 18 | 27927 | 0 | HAEMBB
EP26050051 | HAE-Cap_Q226-NKMHM | NKMHM_2026 Capacity Expansion Ph1_EXP_ER | 16058.88 | 19584 | 46143 | HAE | Cap_Q226 | NKMHM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46212 | 46212 | 46212 | นาย ภูริวัจน์ ขวัญแก้ว | VD01090 | SUBCON | Adisak Chanmao | Apichart Kampuang | 26WK28 | 779 | 14664 | 0 | 4141 | 19584 | 1023 | 46218 | 20607 | 12142.08 | 8610 | 8610 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 20607 | 15900.9 | 4706.1 | 20607 | 8610 | 8610 | 19584 | 6888 | 0 | 46216 | 46217 | - | 1023 | 1722 | HUAWEI |  |  |  | 4 | 5 | COMPLETED | MBB | 15900.9 | 46227 | 15 | 4706.1 | 46234 | 22 | 20300.1 | 306.9 | HAEMBB
EP26050053 | HAE-Cap_Q226-KOPOM | KOPOM_2026 Capacity Expansion Ph1_EXP_ER | 12844.48 | 15664 | 46143 | HAE | Cap_Q226 | KOPOM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46214 | 46214 | 46214 | นาย ภูริวัจน์ ขวัญแก้ว | VD01090 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK28 | 779 | 10744 | 0 | 4141 | 15664 | 0 | - | 15664 | 9711.68 | 6880 | 6580 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 15664 | 12440.8 | 3223.2 | 15664 | 6880 | 6880 | 15664 | 6580 | 0 | 46216 | 46218 | - | 0 | 300 | HUAWEI |  |  |  | 2 | 4 | COMPLETED | MBB | 12440.8 | 46220 | 6 | 3223.2 | 46234 | 20 | 15664 | 0 | HAEMBB
EP26050058 | HAE-Cap_Q226-MHBTM | MHBTM_2026 Capacity Expansion Ph1_EXP_ER | 11868.68 | 14474 | 46143 | HAE | Cap_Q226 | MHBTM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46213 | 46214 | 46214 | INHOUSE PHET SAITHONG | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | Apichart Kampuang | 26WK28 | 779 | 12142 | 0 | 1553 | 14474 | 0 | - | 14474 | 8973.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 14474 | 10831.4 | 3642.6 | 14474 | 0 | 0 | 14474 | 0 | 2960 | 46219 | 46220 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 5 | 6 | COMPLETED | MBB | 10831.4 | 46220 | 6 | 3642.6 | 46234 | 20 | 14474 | 0 | HAEMBB
EP26050060 | HAE-Cap_Q226-WNIBM | WNIBM_2026 Capacity Expansion Ph1_EXP_ER | 10525.52 | 12836 | 46143 | HAE | Cap_Q226 | WNIBM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46208 | 46208 | 46208 | นาย ภูริวัจน์ ขวัญแก้ว | VD01090 | SUBCON | Adisak Chanmao | Apichart Kampuang | 26WK27 | 779 | 10504 | 0 | 1553 | 12836 | 0 | - | 12836 | 7958.32 | 6330 | 6330 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 12836 | 9684.8 | 3151.2 | 12836 | 6330 | 6330 | 12836 | 5064 | 0 | 46212 | 46213 | - | 0 | 1266 | HUAWEI |  |  |  | 4 | 5 | COMPLETED | MBB | 9684.8 | 46220 | 12 | 3151.2 | 46234 | 26 | 12836 | 0 | HAEMBB
EP26050062 | HAE-Cap_Q226-CNPHM | CNPHM_2026 Capacity Expansion Ph1_EXP_ER | 19501.24 | 23782 | 46143 | HAE | Cap_Q226 | CNPHM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46211 | 46212 | 46212 | นาย ภูริวัจน์ ขวัญแก้ว | VD01090 | SUBCON | Adisak Chanmao | Apichart Kampuang | 26WK28 | 779 | 18862 | 0 | 4141 | 23782 | 10316 | 46216 | 34098 | 14744.84 | 12140 | 12140 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 34098 | 24908.5 | 8566.5 | 33475 | 12140 | 12140 | 23430.4 | 9712 | 0 | 46213 | 46219 | - | 10667.6 | 2428 | HUAWEI |  |  |  | 1 | 7 | COMPLETED | MBB | 24908.5 | 46220 | 8 | 8566.5 | 46234 | 22 | 31228 | 2870 | HAEMBB
EP26050067 | HAE-Cap_Q226-BSWHM | BSWHM_2026 Capacity Expansion Ph1_EXP_ER | 16696.84 | 20362 | 46143 | HAE | Cap_Q226 | BSWHM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46209 | 46209 | 46209 | นาย ภูริวัจน์ ขวัญแก้ว | VD01090 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK28 | 779 | 15442 | 0 | 4141 | 20362 | 4232 | 46217 | 24594 | 12624.44 | 9150 | 8850 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 24594 | 19961.4 | 4632.6 | 24594 | 9150 | 9150 | 24594 | 7080 | 0 | 46215 | 46216 | - | 0 | 2070 | HUAWEI |  |  |  | 6 | 7 | COMPLETED | MBB | 19961.4 | 46220 | 11 | 4632.6 | 46234 | 25 | 24594 | 0 | HAEMBB
EP26050072 | HAE-Cap_Q226-CTLNM | CTLNM_2026 Capacity Expansion Ph1_EXP_ER | 10507.48 | 12814 | 46143 | HAE | Cap_Q226 | CTLNM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46210 | 46211 | 46211 | INHOUSE PHET SAITHONG | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | Apichart Kampuang | 26WK28 | 779 | 10482 | 0 | 1553 | 12814 | 5255 | 46218 | 18069 | 7944.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 18069 | 14617.5 | 3451.5 | 18069 | 0 | 0 | 17046 | 0 | 2960 | 46212 | 46213 | - | 1023 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 1 | 2 | COMPLETED | MBB | 14617.5 | 46220 | 9 | 3451.5 | 46241 | 30 | 17762.1 | 306.9 | HAEMBB
EP26060105 | TME-FRAN2026-RYG0757 | RYG0757_Flash_RAN_EAS R3 | 25307.66 | 30863 | 46174 | TME | FRAN2026 | RYG0757 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46210 | 46211 | 46211 | INHOUSE WACHIRA SAOWARO | - | INHOUSE | Palagon Prommueangma | WH GSC | 26WK28 | 0 | 26134 | 0 | 4729 | 30863 | 1500 | 46254 | 32363 | 19135.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 30863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11096 | 46231 | 46233 | - | 30863 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 20 | 22 | COMPLETED | MBB | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 32363 | TMEMBB
EP26070012 | TME-FRAN2026-CBRA516 | CBRA516_Flash_RAN_EAS R3 | 17681.66 | 21563 | 46204 | TME | FRAN2026 | CBRA516 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46212 | 46213 | 46213 | INHOUSE WACHIRA SAOWARO | - | INHOUSE | Palagon Prommueangma | WH GSC | 26WK28 | 0 | 16834 | 0 | 4729 | 21563 | 1500 | 46254 | 23063 | 13369.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 25757 | 19448.6 | 6308.4 | 25757 | 0 | 0 | 25757 | 0 | 5280 | 46225 | 46227 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 12 | 14 | COMPLETED | MBB | 19448.6 | 46234 | 21 | 6308.4 | 46255 | 42 | 25757 | -2694 | TMEMBB
EP26070013 | TME-FRAN2026-CBR8790 | CBR8790_Flash_RAN_EAS R3 | 17407.78 | 21229 | 46204 | TME | FRAN2026 | CBR8790 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46214 | 46215 | 46215 | INHOUSE WACHIRA SAOWARO | - | INHOUSE | Palagon Prommueangma | WH GSC | 26WK28 | 0 | 16500 | 0 | 4729 | 21229 | 2910 | 46254 | 24139 | 13161.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 26833 | 19214.8 | 6208.2 | 25423 | 0 | 0 | 25423 | 0 | 7040 | 46227 | 46228 | - | 1410 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 12 | 13 | COMPLETED | MBB | 19214.8 | 46234 | 19 | 6208.2 | 46255 | 40 | 25423 | -1284 | TMEMBB
EP26050034 | HAE-Cap_Q226-PDAGM | PDAGM_2026 Capacity Expansion Ph1_EXP_ER | 16823.12 | 20516 | 46143 | HAE | Cap_Q226 | PDAGM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46218 | 46218 | 46218 | นาย อภิชาติ ฟังสันเทียะ | VD00235 | SUBCON | Adisak Chanmao | Apichart Kampuang | 26WK29 | 779 | 15596 | 0 | 4141 | 20516 | 0 | - | 20516 | 12719.92 | 8490 | 8490 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 20516 | 15837.2 | 4678.8 | 20516 | 8490 | 8490 | 20516 | 6792 | 0 | 46223 | 46223 | - | 0 | 1698 | HUAWEI |  |  |  | 5 | 5 | COMPLETED | MBB | 15837.2 | 46234 | 16 | 4678.8 | 46234 | 16 | 20516 | 0 | HAEMBB
EP26050038 | HAE-Cap_Q226-PHIKM | PHIKM_2026 Capacity Expansion Ph1_EXP_ER | 10722.32 | 13076 | 46143 | HAE | Cap_Q226 | PHIKM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46217 | 46217 | 46217 | นาย อภิชาติ ฟังสันเทียะ | VD00235 | SUBCON | Adisak Chanmao | Apichart Kampuang | 26WK29 | 779 | 10744 | 0 | 1553 | 13076 | 1023 | 46220 | 14099 | 8107.12 | 6710 | 6710 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 14099 | 10568.9 | 3530.1 | 14099 | 6710 | 6710 | 13076 | 6710 | 0 | 46218 | 46220 | - | 1023 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 1 | 3 | COMPLETED | MBB | 10568.9 | 46220 | 3 | 3530.1 | 46241 | 24 | 13792.1 | 306.9 | HAEMBB
EP26050047 | HAE-Cap_Q226-HMTFM | HMTFM_2026 Capacity Expansion Ph1_EXP_ER | 24861.58 | 30319 | 46143 | HAE | Cap_Q226 | HMTFM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46220 | 46221 | 46221 | นาย อภิชาติ ฟังสันเทียะ | VD00235 | SUBCON | Adisak Chanmao | Apichart Kampuang | 26WK29 | 779 | 25399 | 0 | 4141 | 30319 | 3300 | 46253 | 33619 | 18797.78 | 12840 | 12840 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 30319 | 22699.3 | 7619.7 | 30319 | 12840 | 12840 | 30319 | 10272 | 0 | 46225 | 46225 | - | 0 | 2568 | HUAWEI |  |  |  | 4 | 4 | COMPLETED | MBB | 22699.3 | 46234 | 13 | 7619.7 | 46241 | 20 | 30319 | 3300 | HAEMBB
EP26050049 | HAE-Cap_Q226-KHWKM | KHWKM_2026 Capacity Expansion Ph1_EXP_ER | 11868.68 | 14474 | 46143 | HAE | Cap_Q226 | KHWKM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46217 | 46218 | 46218 | INHOUSE PHET SAITHONG | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | Apichart Kampuang | 26WK29 | 779 | 12142 | 0 | 1553 | 14474 | 8464 | 46220 | 22938 | 8973.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 18706 | 15063.4 | 3642.6 | 18706 | 0 | 0 | 14474 | 0 | 4440 | 46218 | 46223 | - | 4232 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 5 | COMPLETED | MBB | 15063.4 | 46234 | 16 | 3642.6 | 46234 | 16 | 18706 | 4232 | HAEMBB
EP26050052 | HAE-Cap_Q226-KOCNM | KOCNM_2026 Capacity Expansion Ph1_EXP_ER | 15785.82 | 19251 | 46143 | HAE | Cap_Q226 | KOCNM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46219 | 46220 | 46220 | INHOUSE PHET SAITHONG | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK29 | 779 | 14331 | 0 | 4141 | 19251 | 4232 | 46225 | 23483 | 11935.62 | 300 | 0 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 23483 | 19183.7 | 4299.3 | 23483 | 300 | 300 | 19251 | 0 | 3776 | 46221 | 46222 | - | 4232 | 300 | HUAWEI |  |  |  | 1 | 2 | COMPLETED | MBB | 19183.7 | 46234 | 14 | 4299.3 | 46255 | 35 | 23483 | 0 | HAEMBB
EP26050061 | HAE-Cap_Q226-CITYM | CITYM_2026 Capacity Expansion Ph1_EXP_ER | 14286.86 | 17423 | 46143 | HAE | Cap_Q226 | CITYM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46221 | 46221 | 46221 | INHOUSE PHET SAITHONG | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | Apichart Kampuang | 26WK29 | 779 | 12503 | 0 | 4141 | 17423 | 0 | - | 17423 | 10802.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 17423 | 13672.1 | 3750.9 | 17423 | 0 | 0 | 17423 | 0 | 1480 | 46223 | 46224 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 2 | 3 | COMPLETED | MBB | 13672.1 | 46234 | 13 | 3750.9 | 46234 | 13 | 17423 | 0 | HAEMBB
EP26050069 | HAE-Cap_Q226-BTDMM | BTDMM_2026 Capacity Expansion Ph1_EXP_ER | 10722.32 | 13076 | 46143 | HAE | Cap_Q226 | BTDMM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46219 | 46219 | 46219 | นาย อภิชาติ ฟังสันเทียะ | VD00235 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK29 | 779 | 10744 | 0 | 1553 | 13076 | 2277 | 46254 | 15353 | 8107.12 | 7010 | 6710 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 15353 | 9852.8 | 3223.2 | 13076 | 7010 | 7010 | 13076 | 6710 | 0 | 46221 | 46223 | - | 2277 | 300 | HUAWEI |  |  |  | 2 | 4 | COMPLETED | MBB | 9852.8 | 46220 | 1 | 3223.2 | 46255 | 36 | 13076 | 2277 | HAEMBB
EP26070022 | TME-FRAN2026-CBR7347 | CBR7347_Flash_RAN_EAS R3 | 17894.04 | 21822 | 46204 | TME | FRAN2026 | CBR7347 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46218 | 46219 | 46219 | INHOUSE WACHIRA SAOWARO | - | INHOUSE | Palagon Prommueangma | WH GSC | 26WK29 | 0 | 17093 | 0 | 4729 | 21822 | 0 | - | 21822 | 13529.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 21822 | 16694.1 | 5127.9 | 21822 | 0 | 0 | 21822 | 0 | 4872 | 46226 | 46227 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 7 | 8 | COMPLETED | MBB | 16694.1 | 46234 | 15 | 5127.9 | 46255 | 36 | 21822 | 0 | TMEMBB
EP26070023 | TME-FRAN2026-CBRA441 | CBRA441_Flash_RAN_EAS R3 | 26708.22 | 32571 | 46204 | TME | FRAN2026 | CBRA441 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46217 | 46221 | 46221 | INHOUSE WACHIRA SAOWARO | - | INHOUSE | Palagon Prommueangma | WH GSC | 26WK29 | 0 | 27842 | 0 | 4729 | 32571 | 0 | - | 32571 | 20194.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 36765 | 24453.6 | 8453.4 | 32907 | 0 | 0 | 32907 | 0 | 7576 | 46227 | 46227 | - | 3858 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 6 | 6 | COMPLETED | MBB | 24453.6 | 46234 | 13 | 8453.4 | 46255 | 34 | 32907 | -336 | TMEMBB
EP26050054 | HAE-Cap_Q226-WKHYM | WKHYM_2026 Capacity Expansion Ph1_EXP_ER | 16723.9 | 20395 | 46143 | HAE | Cap_Q226 | WKHYM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46225 | 46225 | 46225 | นาย อภิชาติ ฟังสันเทียะ | VD00235 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK30 | 779 | 15475 | 0 | 4141 | 20395 | 4232 | 46237 | 24627 | 12644.9 | 9460 | 9160 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 24627 | 19984.5 | 4642.5 | 24627 | 9460 | 9460 | 15752.5 | 7628 | 0 | 46226 | 46231 | - | 8874.5 | 1832 | HUAWEI |  |  |  | 1 | 6 | COMPLETED | MBB | 19984.5 | 46234 | 9 | 4642.5 | 46269 | 44 | 24627 | 0 | HAEMBB
EP26050056 | HAE-Cap_Q226-WNBGM | WNBGM_2026 Capacity Expansion Ph1_EXP_ER | 16723.9 | 20395 | 46143 | HAE | Cap_Q226 | WNBGM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46226 | 46226 | 46226 | นาย ภูริวัจน์ ขวัญแก้ว | VD01090 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK30 | 779 | 15475 | 0 | 4141 | 20395 | 0 | - | 20395 | 12644.9 | 8960 | 8660 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 20395 | 15752.5 | 4642.5 | 20395 | 8960 | 8960 | 15752.5 | 8900 | 0 | 46233 | 46246 | - | 4642.5 | 60 | HUAWEI |  |  |  | 7 | 20 | COMPLETED | MBB | 15752.5 | 46234 | 8 | 4642.5 | 46262 | 36 | 20395 | 0 | HAEMBB
EP26060015 | HAE-NEWSITE-FKMCM | FKMCM_2024 Coverage Expansion Ph2_New Site_Remote-BBU_ER | 24188.36 | 29498 | 46174 | HAE | NEWSITE | FKMCM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46224 | 46224 | 46224 | INHOUSE PHET SAITHONG | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK30 | 779 | 12417 | 0 | 1553 | 14749 | 0 | - | 14749 | 18288.76 | 300 | 0 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 14749 | 11023.9 | 3725.1 | 14749 | 300 | 300 | 11023.9 | 240 | 1480 | 46235 | 46242 | - | 3725.1 | 60 | HUAWEI |  |  |  | 11 | 18 | COMPLETED | MBB | 11023.9 | 46234 | 10 | 3725.1 | 0 |  | 11023.9 | 3725.1 | HAEMBB
EP26060017 | HAE-NEWSITE-NNJAM | NNJAM_2024 Coverage Expansion Ph2_New Site_Remote-BBU_ER | 24188.36 | 29498 | 46174 | HAE | NEWSITE | NNJAM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46223 | 46224 | 46224 | INHOUSE PHET SAITHONG | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK30 | 779 | 12417 | 0 | 1553 | 14749 | 0 | - | 14749 | 18288.76 | 300 | 0 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 14749 | 11023.9 | 3725.1 | 14749 | 300 | 300 | 11023.9 | 240 | 1480 | 46235 | 46233 | - | 3725.1 | 60 | HUAWEI |  |  |  | 11 | 9 | COMPLETED | MBB | 11023.9 | 46234 | 10 | 3725.1 | 0 |  | 11023.9 | 3725.1 | HAEMBB
EP26060020 | HAE-NEWSITE-HBSEM | HBSEM_2024 Coverage Expansion Ph2_New Site_Remote-BBU_ER | 24188.36 | 29498 | 46174 | HAE | NEWSITE | HBSEM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46226 | 46226 | 46226 | INHOUSE PHET SAITHONG | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK30 | 779 | 12417 | 0 | 1553 | 14749 | 0 | - | 14749 | 18288.76 | 300 | 0 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 14749 | 11023.9 | 3725.1 | 14749 | 300 | 300 | 10244.9 | 240 | 1480 | 46235 | 46239 | - | 4504.1 | 60 | HUAWEI |  |  |  | 9 | 13 | COMPLETED | MBB | 11023.9 | 46250 | 24 | 3725.1 | 0 |  | 10244.9 | 4504.1 | HAEMBB
EP26060021 | HAE-NEWSITE-FRRBM | FRRBM_2024 Coverage Expansion Ph2_New Site_Remote-BBU_ER | 24188.36 | 29498 | 46174 | HAE | NEWSITE | FRRBM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46225 | 46226 | 46226 | INHOUSE PHET SAITHONG | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK30 | 779 | 12417 | 0 | 1553 | 14749 | 0 | - | 14749 | 18288.76 | 300 | 0 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 14749 | 11023.9 | 3725.1 | 14749 | 300 | 300 | 11023.9 | 240 | 2960 | 46235 | 46239 | - | 3725.1 | 60 | HUAWEI |  |  |  | 9 | 13 | COMPLETED | MBB | 11023.9 | 46234 | 8 | 3725.1 | 0 |  | 11023.9 | 3725.1 | HAEMBB
EP26060146 | HAE-MOD_Q226-TJHTM | TJHTM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 13902.28 | 16954 | 46174 | HAE | MOD_Q226 | TJHTM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46227 | 46227 | 46227 | นาย อภิชาติ ฟังสันเทียะ | VD00235 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK30 | 779 | 12034 | 0 | 4141 | 16954 | 0 | - | 16954 | 10511.48 | 7560 | 6960 | 300 | 300 | Y | Y | Y | 0 | 16954 | 13343.8 | 3610.2 | 16954 | 7560 | 7560 | 16954 | 7560 | 0 | 46234 | 46239 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 7 | 12 | COMPLETED | MBB | 13343.8 | 46234 | 7 | 3610.2 | 46255 | 28 | 16954 | 0 | HAEMBB
EP26060115 | HAE-MOD_Q226-ESPNM | ESPNM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 12209.8 | 14890 | 46174 | HAE | MOD_Q226 | ESPNM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46226 | 46226 | 46226 | นาย อภิชาติ ฟังสันเทียะ | VD00235 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK30 | 779 | 12558 | 0 | 1553 | 14890 | 0 | - | 14890 | 9231.8 | 8270 | 7970 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 14890 | 11122.6 | 3767.4 | 14890 | 8270 | 8270 | 14890 | 8270 | 0 | 46232 | 46234 | - | 0 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 6 | 8 | COMPLETED | MBB | 11122.6 | 46234 | 8 | 3767.4 | 46255 | 29 | 14890 | 0 | HAEMBB
EP26060116 | HAE-MOD_Q226-GJTHM | GJTHM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 20505.74 | 25007 | 46174 | HAE | MOD_Q226 | GJTHM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46226 | 46226 | 46226 | นาย จรัล ศรีเหลี่ยม | VD01266 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK30 | 779 | 20087 | 0 | 4141 | 25007 | 2095 | 46254 | 27102 | 15504.34 | 11140 | 10840 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 27102 | 18980.9 | 4717.8 | 23698.7 | 11140 | 11140 | 15928.2 | 11080 | 0 | 46240 | 46242 | - | 11173.8 | 60 | HUAWEI |  |  |  | 14 | 16 | COMPLETED | MBB | 18980.9 | 46234 | 8 | 4717.8 | 46262 | 36 | 23698.7 | 3403.3 | HAEMBB
EP26060125 | HAE-MOD_Q226-MTJCM | MTJCM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 14404.12 | 17566 | 46174 | HAE | MOD_Q226 | MTJCM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46225 | 46225 | 46225 | นาย อภิชาติ ฟังสันเทียะ | VD00235 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK30 | 779 | 12646 | 0 | 4141 | 17566 | 0 | - | 17566 | 10890.92 | 7310 | 7010 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 17566 | 13772.2 | 3793.8 | 17566 | 7310 | 7310 | 17566 | 5908 | 0 | 46230 | 46231 | - | 0 | 1402 | HUAWEI |  |  |  | 5 | 6 | COMPLETED | MBB | 13772.2 | 46234 | 9 | 3793.8 | 46250 | 25 | 17566 | 0 | HAEMBB
EP26060109 | HAE-MOD_Q226-BKJNM | BKJNM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 22898.5 | 27925 | 46174 | HAE | MOD_Q226 | BKJNM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46227 | 46227 | 46227 | นาย ภูริวัจน์ ขวัญแก้ว | VD01090 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. วราพร วงค์พิพันธ์ | 26WK30 | 779 | 23005 | 0 | 4141 | 27925 | 0 | - | 27925 | 17313.5 | 12650 | 12350 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 27925 | 21023.5 | 6901.5 | 27925 | 12650 | 12650 | 21023.5 | 12350 | 0 | 46235 | 46246 | - | 6901.5 | 300 | HUAWEI |  |  |  | 8 | 19 | COMPLETED | MBB | 21023.5 | 46234 | 7 | 6901.5 | 46269 | 42 | 27925 | 0 | HAEMBB
EP26060016 | HAE-NEWSITE-SFWBM | SFWBM_2024 Coverage Expansion Ph2_New Site_Remote-BBU_ER | 24188.36 | 29498 | 46174 | HAE | NEWSITE | SFWBM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46230 | 46230 | 46230 | INHOUSE PHET SAITHONG | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK31 | 779 | 12417 | 0 | 1553 | 14749 | 0 | - | 14749 | 18288.76 | 300 | 0 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 14749 | 11023.9 | 3725.1 | 14749 | 300 | 300 | 10244.9 | 240 | 0 | 46235 | 46236 | - | 4504.1 | 60 | HUAWEI |  |  |  | 5 | 6 | COMPLETED | MBB | 11023.9 | 46250 | 20 | 3725.1 | 0 |  | 10244.9 | 4504.1 | HAEMBB
EP26060018 | HAE-NEWSITE-NCTBM | NCTBM_2024 Coverage Expansion Ph2_New Site_Remote-BBU_ER | 24188.36 | 29498 | 46174 | HAE | NEWSITE | NCTBM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46233 | 46233 | 46233 | INHOUSE PHET SAITHONG | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK31 | 779 | 12417 | 0 | 1553 | 14749 | 0 | - | 14749 | 18288.76 | 300 | 0 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 14749 | 11023.9 | 3725.1 | 14749 | 300 | 300 | 10244.9 | 240 | 1480 | 46238 | 46241 | - | 4504.1 | 60 | HUAWEI |  |  |  | 5 | 8 | COMPLETED | MBB | 11023.9 | 46250 | 17 | 3725.1 | 0 |  | 10244.9 | 4504.1 | HAEMBB
EP26060019 | HAE-NEWSITE-SNOTM | SNOTM_2024 Coverage Expansion Ph2_New Site_Remote-BBU_ER | 24188.36 | 29498 | 46174 | HAE | NEWSITE | SNOTM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46237 | 46237 | 46237 | INHOUSE PHET SAITHONG | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK32 | 779 | 12417 | 0 | 1553 | 14749 | 0 | - | 14749 | 18288.76 | 300 | 0 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 14749 | 11023.9 | 3725.1 | 14749 | 300 | 300 | 10244.9 | 0 | 2960 | 46240 | 46250 | - | 4504.1 | 300 | HUAWEI |  |  |  | 3 | 13 | COMPLETED | MBB | 11023.9 | 46250 | 13 | 3725.1 | 0 |  | 10244.9 | 4504.1 | HAEMBB
EP26060106 | TME-FBAT2026-RYG0757 | RYG0757_Flash_Battery_EAS R3 | 4187.74 | 5107 | 46174 | TME | FBAT2026 | RYG0757 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46230 | 46230 | 46230 | INHOUSE WACHIRA SAOWARO | - | INHOUSE | Palagon Prommueangma | Palagon Prommueangma | 26WK31 | 0 | 5107 | 0 | 0 | 5107 | 0 | - | 5107 | 3166.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 5107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3112 | 46237 | 46237 | - | 5107 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 7 | 7 | COMPLETED | BATERRY | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 5107 | TMEBATERRY
EP26060145 | HAE-MOD_Q226-TBYJM | TBYJM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 23336.38 | 28459 | 46174 | HAE | MOD_Q226 | TBYJM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46230 | 46230 | 46230 | นาย จรัล ศรีเหลี่ยม | VD01266 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK31 | 779 | 23539 | 0 | 4141 | 28459 | 0 | - | 28459 | 17644.58 | 12650 | 12050 | 300 | 300 | Y | Y | 0 | 0 | 28459 | 21397.3 | 7061.7 | 28459 | 12350 | 12350 | 21397.3 | 12050 | 0 | 46241 | 46242 | - | 7061.7 | 600 | HUAWEI |  |  |  | 11 | 12 | COMPLETED | MBB | 21397.3 | 46241 | 11 | 7061.7 | 46262 | 32 | 28459 | 0 | HAEMBB
EP26060147 | HAE-MOD_Q226-TUGMM | TUGMM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 17763.66 | 21663 | 46174 | HAE | MOD_Q226 | TUGMM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46232 | 46232 | 46232 | นาย จรัล ศรีเหลี่ยม | VD01266 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK31 | 779 | 16743 | 0 | 4141 | 21663 | 0 | - | 21663 | 13431.06 | 9760 | 9160 | 300 | 300 | Y | Y | 0 | 0 | 21663 | 16640.1 | 5022.9 | 21663 | 9460 | 9460 | 19365.3 | 9460 | 0 | 46238 | 46243 | - | 2297.7 | 300 | HUAWEI |  |  |  | 6 | 11 | COMPLETED | MBB | 16640.1 | 46241 | 9 | 5022.9 | 46255 | 23 | 21663 | 0 | HAEMBB
EP26060148 | HAE-MOD_Q226-WTPBM | WTPBM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 16321.28 | 19904 | 46174 | HAE | MOD_Q226 | WTPBM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46232 | 46232 | 46232 | นาย ภูริวัจน์ ขวัญแก้ว | VD01090 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK31 | 779 | 14984 | 0 | 4141 | 19904 | 0 | - | 19904 | 12340.48 | 9430 | 8830 | 300 | 300 | Y | Y | 0 | 0 | 19904 | 15408.8 | 4495.2 | 19904 | 8830 | 8830 | 15408.8 | 8830 | 0 | 46237 | 46239 | - | 4495.2 | 600 | HUAWEI |  |  |  | 5 | 7 | COMPLETED | MBB | 15408.8 | 46241 | 9 | 4495.2 | 46262 | 30 | 19904 | 0 | HAEMBB
EP26060121 | HAE-MOD_Q226-LPJTM | LPJTM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 15371.72 | 18746 | 46174 | HAE | MOD_Q226 | LPJTM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46228 | 46228 | 46228 | นาย จรัล ศรีเหลี่ยม | VD01266 | SUBCON | Adisak Chanmao |  | 26WK30 | 779 | 13826 | 0 | 4141 | 18746 | 0 | - | 18746 | 11622.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 18746 | 0 | HUAWEI | [5 empty] | COMPLETED | MBB | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 18746 | HAEMBB
EP26060122 | HAE-MOD_Q226-LPNIM | LPNIM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 13902.28 | 16954 | 46174 | HAE | MOD_Q226 | LPNIM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46234 | 46234 | 46234 | INHOUSE PHET SAITHONG | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK31 | 779 | 12034 | 0 | 4141 | 16954 | 0 | - | 16954 | 10511.48 | 600 | 0 | 300 | 300 | Y | Y | Y | 0 | 16954 | 13343.8 | 3610.2 | 16954 | 600 | 600 | 13343.8 | 600 | 1480 | 46237 | 46240 | - | 3610.2 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 3 | 6 | COMPLETED | MBB | 13343.8 | 46241 | 7 | 3610.2 | 46262 | 28 | 16954 | 0 | HAEMBB
EP26060123 | HAE-MOD_Q226-MPJSM | MPJSM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 12943.7 | 15785 | 46174 | HAE | MOD_Q226 | MPJSM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46235 | 46235 | 46235 | INHOUSE PHET SAITHONG | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | น.ส. วราพร วงค์พิพันธ์ | 26WK31 | 779 | 10865 | 0 | 4141 | 15785 | 0 | - | 15785 | 9786.7 | 300 | 0 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 15785 | 12525.5 | 3259.5 | 15785 | 300 | 300 | 12525.5 | 240 | 2960 | 46238 | 46238 | - | 3259.5 | 60 | HUAWEI |  |  |  | 3 | 3 | COMPLETED | MBB | 12525.5 | 46250 | 15 | 3259.5 | 46262 | 27 | 15785 | 0 | HAEMBB
EP26060117 | HAE-MOD_Q226-HCSHM | HCSHM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 19224.08 | 23444 | 46174 | HAE | MOD_Q226 | HCSHM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46231 | 46231 | 46231 | นาย จรัล ศรีเหลี่ยม | VD01266 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK31 | 779 | 18524 | 0 | 4141 | 23444 | 2095 | 46254 | 25539 | 14535.28 | 10490 | 10190 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 25539 | 17886.8 | 5557.2 | 23444 | 10490 | 10490 | 17886.8 | 0 | 0 | 46241 | 46247 | - | 7652.2 | 10490 | HUAWEI |  |  |  | 10 | 16 | COMPLETED | MBB | 17886.8 | 46241 | 10 | 5557.2 | 46262 | 31 | 23444 | 2095 | HAEMBB
EP26060118 | HAE-MOD_Q226-KKCPM | KKCPM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 18112.16 | 22088 | 46174 | HAE | MOD_Q226 | KKCPM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46232 | 46232 | 46232 | นาย ภูริวัจน์ ขวัญแก้ว | VD01090 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK31 | 779 | 17168 | 0 | 4141 | 22088 | 2277 | - | 24365 | 13694.56 | 9710 | 9410 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 22088 | 13695.2 | 3760.8 | 17456 | 9710 | 9710 | 13695.2 | 9410 | 0 | 46239 | 46249 | - | 8392.8 | 300 | HUAWEI |  |  |  | 7 | 17 | COMPLETED | MBB | 13695.2 | 46241 | 9 | 3760.8 | 46269 | 37 | 17456 | 6909 | HAEMBB
EP26060119 | HAE-MOD_Q226-KMOKM | KMOKM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 16303.24 | 19882 | 46174 | HAE | MOD_Q226 | KMOKM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46233 | 46234 | 46234 | นาย อภิชาติ ฟังสันเทียะ | VD00235 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK31 | 779 | 14962 | 0 | 4141 | 19882 | 0 | - | 19882 | 12326.84 | 8650 | 8350 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 19882 | 15393.4 | 4488.6 | 19882 | 8650 | 8650 | 15393.4 | 8350 | 0 | 46242 | 46246 | - | 4488.6 | 300 | HUAWEI |  |  |  | 8 | 12 | COMPLETED | MBB | 15393.4 | 46241 | 7 | 4488.6 | 46262 | 28 | 19882 | 0 | HAEMBB
EP26060143 | HAE-MOD_Q226-SYKYM | SYKYM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 15447.98 | 18839 | 46174 | HAE | MOD_Q226 | SYKYM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46231 | 46231 | 46231 | นาย จรัล ศรีเหลี่ยม | VD01266 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK31 | 779 | 13919 | 0 | 4141 | 18839 | 2095 | 46254 | 20934 | 11680.18 | 8830 | 8230 | 300 | 300 | Y | Y | 0 | 0 | 20934 | 14663.3 | 4175.7 | 18839 | 8530 | 8530 | 14663.3 | 8530 | 0 | 46239 | 46242 | - | 6270.7 | 300 | HUAWEI |  |  |  | 8 | 11 | COMPLETED | MBB | 14663.3 | 46241 | 10 | 4175.7 | 46262 | 31 | 18839 | 2095 | HAEMBB
EP26060120 | HAE-MOD_Q226-KTSUM | KTSUM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 11260.24 | 13732 | 46174 | HAE | MOD_Q226 | KTSUM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46234 | 46234 | 46234 | นาย อภิชาติ ฟังสันเทียะ | VD00235 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK31 | 779 | 11400 | 0 | 1553 | 13732 | 0 | - | 13732 | 8513.84 | 7930 | 7330 | 300 | 300 | Y | Y | 0 | 0 | 13732 | 10312 | 3420 | 13732 | 7330 | 7330 | 10312 | 7330 | 0 | 46236 | 46239 | - | 3420 | 600 | HUAWEI |  |  |  | 2 | 5 | COMPLETED | MBB | 10312 | 46241 | 7 | 3420 | 46262 | 28 | 13732 | 0 | HAEMBB
EP26060144 | HAE-MOD_Q226-TANPM | TANPM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 20763.22 | 25321 | 46174 | HAE | MOD_Q226 | TANPM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46231 | 46231 | 46231 | นาย ภูริวัจน์ ขวัญแก้ว | VD01090 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK31 | 779 | 20401 | 0 | 4141 | 25321 | 2095 | 46254 | 27416 | 15699.02 | 11750 | 11150 | 300 | 300 | Y | Y | 0 | 0 | 27416 | 19200.7 | 6120.3 | 25321 | 11450 | 11450 | 19200.7 | 11150 | 0 | 46241 | 46243 | - | 8215.3 | 600 | HUAWEI |  |  |  | 10 | 12 | COMPLETED | MBB | 19200.7 | 46241 | 10 | 6120.3 | 46262 | 31 | 25321 | 2095 | HAEMBB
EP26060110 | HAE-MOD_Q226-CKNKM | CKNKM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 14851.84 | 18112 | 46174 | HAE | MOD_Q226 | CKNKM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46233 | 46233 | 46233 | นาย อภิชาติ ฟังสันเทียะ | VD00235 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. วราพร วงค์พิพันธ์ | 26WK31 | 779 | 13192 | 0 | 4141 | 18112 | 0 | - | 18112 | 11229.44 | 8380 | 7780 | 300 | 300 | Y | Y | 0 | 0 | 18112 | 14154.4 | 3957.6 | 18112 | 8080 | 8080 | 14154.4 | 8020 | 0 | 46234 | 46241 | - | 3957.6 | 360 | HUAWEI |  |  |  | 1 | 8 | COMPLETED | MBB | 14154.4 | 46241 | 8 | 3957.6 | 46269 | 36 | 18112 | 0 | HAEMBB
EP26060111 | HAE-MOD_Q226-CMTNM | CMTNM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 14851.84 | 18112 | 46174 | HAE | MOD_Q226 | CMTNM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46231 | 46232 | 46232 | นาย อภิชาติ ฟังสันเทียะ | VD00235 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK31 | 779 | 13192 | 0 | 4141 | 18112 | 0 | - | 18112 | 11229.44 | 7780 | 7480 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 18112 | 14154.4 | 3957.6 | 18112 | 7780 | 7780 | 14154.4 | 7480 | 0 | 46239 | 46242 | - | 3957.6 | 300 | HUAWEI |  |  |  | 7 | 10 | COMPLETED | MBB | 14154.4 | 46241 | 9 | 3957.6 | 46262 | 30 | 18112 | 0 | HAEMBB
EP26060112 | HAE-MOD_Q226-CPWHM | CPWHM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 22223.64 | 27102 | 46174 | HAE | MOD_Q226 | CPWHM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46233 | 46233 | 46233 | นาย ภูริวัจน์ ขวัญแก้ว | VD01090 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK31 | 779 | 22182 | 0 | 4141 | 27102 | 0 | - | 27102 | 16803.24 | 12000 | 11700 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 27102 | 20447.4 | 6654.6 | 27102 | 12000 | 12000 | 20447.4 | 0 | 0 | 46245 | 46249 | - | 6654.6 | 12000 | HUAWEI |  |  |  | 12 | 16 | COMPLETED | MBB | 20447.4 | 46241 | 8 | 6654.6 | 46269 | 36 | 27102 | 0 | HAEMBB
EP26080003 | HAE-MOD_Q326-CNAPM | CNAPM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 12424.64 | 15152 | 46235 | HAE | MOD_Q326 | CNAPM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46235 | 46235 | 46235 | นาย อภิชาติ ฟังสันเทียะ | VD00235 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK31 | 779 | 12820 | 0 | 1553 | 15152 | 0 | - | 15152 | 9394.24 | 7670 | 7370 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 15152 | 11306 | 3846 | 15152 | 7670 | 7670 | 11306 | 5896 | 0 | 46239 | 46251 | - | 3846 | 1774 | HUAWEI |  |  |  | 4 | 16 | COMPLETED | MBB | 11306 | 46250 | 15 | 3846 | 46269 | 34 | 15152 | 0 | HAEMBB
EP26080005 | HAE-MOD_Q326-GCPKM | GCPKM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 13902.28 | 16954 | 46235 | HAE | MOD_Q326 | GCPKM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46237 | 46237 | 46237 | นาย ภูริวัจน์ ขวัญแก้ว | VD01090 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. วราพร วงค์พิพันธ์ | 26WK32 | 779 | 12034 | 0 | 4141 | 16954 | 0 | - | 16954 | 10511.48 | 7260 | 6960 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 16954 | 13343.8 | 3610.2 | 16954 | 7260 | 7260 | 13343.8 | 5808 | 0 | 46238 | 46240 | - | 3610.2 | 1452 | HUAWEI |  |  |  | 1 | 3 | COMPLETED | MBB | 13343.8 | 46250 | 13 | 3610.2 | 46269 | 32 | 16954 | 0 | HAEMBB
EP26080010 | HAE-MOD_Q326-KNWAM | KNWAM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 15801.4 | 19270 | 46235 | HAE | MOD_Q326 | KNWAM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46234 | 46234 | 46234 | นาย ภูริวัจน์ ขวัญแก้ว | VD01090 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK31 | 779 | 14350 | 0 | 4141 | 19270 | 0 | - | 19270 | 11947.4 | 9200 | 8600 | 300 | 300 | Y | Y | 0 | 0 | 19270 | 14965 | 0 | 14965 | 8600 | 8600 | 14965 | 6880 | 0 | 46236 | 46239 | - | 4305 | 2320 | HUAWEI |  |  |  | 2 | 5 | COMPLETED | MBB | 14965 | 46250 | 16 | 0 | 0 |  | 14965 | 4305 | HAEMBB
EP26080011 | HAE-MOD_Q326-MKVLM | MKVLM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 10310.68 | 12574 | 46235 | HAE | MOD_Q326 | MKVLM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46235 | 46235 | 46235 | นาย จรัล ศรีเหลี่ยม | VD01266 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. วราพร วงค์พิพันธ์ | 26WK31 | 779 | 10242 | 0 | 1553 | 12574 | 0 | - | 12574 | 7795.88 | 6510 | 6210 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 12574 | 9501.4 | 3072.6 | 12574 | 6510 | 6510 | 9501.4 | 6450 | 0 | 46238 | 46241 | - | 3072.6 | 60 | HUAWEI |  |  |  | 3 | 6 | COMPLETED | MBB | 9501.4 | 46250 | 15 | 3072.6 | 46262 | 27 | 12574 | 0 | HAEMBB
EP26080012 | HAE-MOD_Q326-MNKWM | MNKWM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 13902.28 | 16954 | 46235 | HAE | MOD_Q326 | MNKWM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46237 | 46237 | 46237 | นาย จรัล ศรีเหลี่ยม | VD01266 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. วราพร วงค์พิพันธ์ | 26WK32 | 779 | 12034 | 0 | 4141 | 16954 | 0 | - | 16954 | 10511.48 | 7260 | 6960 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 16954 | 13343.8 | 3610.2 | 16954 | 7260 | 7260 | 13343.8 | 5808 | 0 | 46238 | 46238 | - | 3610.2 | 1452 | HUAWEI |  |  |  | 1 | 1 | COMPLETED | MBB | 13343.8 | 46250 | 13 | 3610.2 | 46269 | 32 | 16954 | 0 | HAEMBB
EP26080015 | HAE-MOD_Q326-NKOWM | NKOWM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 17763.66 | 21663 | 46235 | HAE | MOD_Q326 | NKOWM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46237 | 46237 | 46237 | น.ส. สุทัตตา เทพสถิตย์ | VD01166 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. วราพร วงค์พิพันธ์ | 26WK32 | 779 | 16743 | 0 | 4141 | 21663 | 0 | - | 21663 | 13431.06 | 9460 | 9160 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 21663 | 16640.1 | 5022.9 | 21663 | 9460 | 9460 | 16640.1 | 7568 | 0 | 46241 | 46243 | - | 5022.9 | 1892 | HUAWEI |  |  |  | 4 | 6 | COMPLETED | MBB | 16640.1 | 46250 | 13 | 5022.9 | 46262 | 25 | 21663 | 0 | HAEMBB
EP26080016 | HAE-MOD_Q326-RRWKM | RRWKM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 18946.1 | 23105 | 46235 | HAE | MOD_Q326 | RRWKM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46234 | 46235 | 46235 | นาย จรัล ศรีเหลี่ยม | VD01266 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. วราพร วงค์พิพันธ์ | 26WK31 | 779 | 18185 | 0 | 4141 | 23105 | 0 | - | 23105 | 14325.1 | 9980 | 9680 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 23105 | 17649.5 | 5455.5 | 23105 | 9980 | 9980 | 17649.5 | 9920 | 0 | 46240 | 46246 | - | 5455.5 | 60 | HUAWEI |  |  |  | 5 | 11 | COMPLETED | MBB | 17649.5 | 46250 | 15 | 5455.5 | 46269 | 34 | 23105 | 0 | HAEMBB
EP26080017 | HAE-MOD_Q326-SKRKM | SKRKM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 10310.68 | 12574 | 46235 | HAE | MOD_Q326 | SKRKM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46235 | 46235 | 46235 | นาย จรัล ศรีเหลี่ยม | VD01266 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. วราพร วงค์พิพันธ์ | 26WK31 | 779 | 10242 | 0 | 1553 | 12574 | 0 | - | 12574 | 7795.88 | 6510 | 6210 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 12574 | 9501.4 | 3072.6 | 12574 | 6510 | 6510 | 9501.4 | 6450 | 0 | 46239 | 46243 | - | 3072.6 | 60 | HUAWEI |  |  |  | 4 | 8 | COMPLETED | MBB | 9501.4 | 46250 | 15 | 3072.6 | 46262 | 27 | 12574 | 0 | HAEMBB
EP26080021 | HAE-MOD_Q326-TKNDM | TKNDM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 11260.24 | 13732 | 46235 | HAE | MOD_Q326 | TKNDM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46235 | 46235 | 46235 | นาย ภูริวัจน์ ขวัญแก้ว | VD01090 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. วราพร วงค์พิพันธ์ | 26WK31 | 779 | 11400 | 0 | 1553 | 13732 | 0 | - | 13732 | 8513.84 | 7030 | 6730 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 13732 | 10312 | 3420 | 13732 | 7030 | 7030 | 10312 | 6970 | 0 | 46238 | 46240 | - | 3420 | 60 | HUAWEI |  |  |  | 3 | 5 | COMPLETED | MBB | 10312 | 46250 | 15 | 3420 | 46262 | 27 | 13732 | 0 | HAEMBB
EP26070010 | TME-FRAN2026-RYG0571 | RYG0571_Flash_RAN_EAS R3 | 2848.68 | 3474 | 46204 | TME | FRAN2026 | RYG0571 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46238 | 46240 | 46240 | INHOUSE WACHIRA SAOWARO | - | INHOUSE | Palagon Prommueangma | WH GSC | 26WK32 | 0 | 3474 | 0 | 0 | 3474 | 0 | - | 3474 | 2153.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 26783 | 17735 | 5574 | 23309 | 0 | 0 | 17735 | 0 | 5280 | 46239 | 46240 | - | 9048 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 0 | COMPLETED | MBB | 17735 | 46250 | 10 | 5574 | 46262 | 22 | 23309 | -19835 | TMEMBB
EP26060137 | HAE-MOD_Q226-RCTNM | RCTNM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 18740.28 | 22854 | 46174 | HAE | MOD_Q226 | RCTNM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46243 | 46243 | 46243 | นาย จรัล ศรีเหลี่ยม | VD01266 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. วราพร วงค์พิพันธ์ | 26WK32 | 779 | 17934 | 0 | 4141 | 22854 | 0 | - | 22854 | 14169.48 | 9800 | 9500 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 22854 | 17473.8 | 5380.2 | 22854 | 9800 | 9800 | 17473.8 | 7600 | 0 | 46247 | 46255 | - | 5380.2 | 2200 | HUAWEI |  |  |  | 4 | 12 | COMPLETED | MBB | 17473.8 | 46250 | 7 | 5380.2 | 0 |  | 17473.8 | 5380.2 | HAEMBB
EP26060124 | HAE-MOD_Q226-MSSRM | MSSRM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 18740.28 | 22854 | 46174 | HAE | MOD_Q226 | MSSRM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46243 | 46243 | 46243 | นาย ภูริวัจน์ ขวัญแก้ว | VD01090 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK32 | 779 | 17934 | 0 | 4141 | 22854 | 0 | - | 22854 | 14169.48 | 9800 | 9500 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 22854 | 17473.8 | 5380.2 | 22854 | 9800 | 9800 | 17473.8 | 7600 | 0 | 46246 | 46251 | - | 5380.2 | 2200 | HUAWEI |  |  |  | 3 | 8 | COMPLETED | MBB | 17473.8 | 46250 | 7 | 5380.2 | 46269 | 26 | 22854 | 0 | HAEMBB
EP26060138 | HAE-MOD_Q226-RCTRM | RCTRM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 18220.4 | 22220 | 46174 | HAE | MOD_Q226 | RCTRM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46241 | 46242 | 46242 | นาย อภิชาติ ฟังสันเทียะ | VD00235 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK32 | 779 | 17300 | 0 | 4141 | 22220 | 0 | - | 22220 | 13776.4 | 9570 | 9270 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 22220 | 17030 | 5190 | 22220 | 9570 | 9570 | 17030 | 7416 | 0 | 46242 | 46243 | - | 5190 | 2154 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 1 | COMPLETED | MBB | 17030 | 46250 | 8 | 5190 | 46269 | 27 | 22220 | 0 | HAEMBB
EP26060141 | HAE-MOD_Q226-SFSMM | SFSMM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 14942.86 | 18223 | 46174 | HAE | MOD_Q226 | SFSMM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46241 | 46241 | 46241 | INHOUSE PHET SAITHONG | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK32 | 779 | 15891 | 0 | 1553 | 18223 | 0 | - | 18223 | 11298.26 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18223 | 13455.7 | 4767.3 | 18223 | 300 | 300 | 13455.7 | 0 | 2960 | 46244 | 46258 | - | 4767.3 | 300 | HUAWEI |  |  |  | 3 | 17 | COMPLETED | MBB | 13455.7 | 46250 | 9 | 4767.3 | 46269 | 28 | 18223 | 0 | HAEMBB
EP26060127 | HAE-MOD_Q226-NODBM | NODBM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 18740.28 | 22854 | 46174 | HAE | MOD_Q226 | NODBM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46243 | 46243 | 46243 | นาย จรัล ศรีเหลี่ยม | VD01266 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK32 | 779 | 17934 | 0 | 4141 | 22854 | 0 | - | 22854 | 14169.48 | 9800 | 9500 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 22854 | 17473.8 | 5380.2 | 22854 | 9800 | 9800 | 17473.8 | 7600 | 0 | 46245 | 46248 | - | 5380.2 | 2200 | HUAWEI |  |  |  | 2 | 5 | COMPLETED | MBB | 17473.8 | 46250 | 7 | 5380.2 | 46269 | 26 | 22854 | 0 | HAEMBB
EP26060130 | HAE-MOD_Q226-NVEWM | NVEWM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 18740.28 | 22854 | 46174 | HAE | MOD_Q226 | NVEWM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46243 | 46243 | 46243 | นาย ภูริวัจน์ ขวัญแก้ว | VD01090 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK32 | 779 | 17934 | 0 | 4141 | 22854 | 0 | - | 22854 | 14169.48 | 9800 | 9500 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 22854 | 17473.8 | 5380.2 | 22854 | 9800 | 9800 | 17473.8 | 7600 | 0 | 46246 | 46250 | - | 5380.2 | 2200 | HUAWEI |  |  |  | 3 | 7 | COMPLETED | MBB | 17473.8 | 46250 | 7 | 5380.2 | 46269 | 26 | 22854 | 0 | HAEMBB
EP26060113 | HAE-MOD_Q226-CTSVM | CTSVM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 16321.28 | 19904 | 46174 | HAE | MOD_Q226 | CTSVM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46240 | 46240 | 46240 | INHOUSE PHET SAITHONG | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK32 | 779 | 14984 | 0 | 4141 | 19904 | 0 | - | 19904 | 12340.48 | 300 | 0 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 19904 | 15408.8 | 4495.2 | 19904 | 300 | 300 | 15408.8 | 0 | 0 | 46246 | 46250 | - | 4495.2 | 300 | HUAWEI |  |  |  | 6 | 10 | COMPLETED | MBB | 15408.8 | 46241 | 1 | 4495.2 | 46269 | 29 | 19904 | 0 | HAEMBB
EP26080001 | HAE-MOD_Q326-AMNKM | AMNKM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 10310.68 | 12574 | 46235 | HAE | MOD_Q326 | AMNKM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46238 | 46238 | 46238 | นาย อภิชาติ ฟังสันเทียะ | VD00235 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. วราพร วงค์พิพันธ์ | 26WK32 | 779 | 10242 | 0 | 1553 | 12574 | 0 | - | 12574 | 7795.88 | 6510 | 6210 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 12574 | 9501.4 | 3072.6 | 12574 | 6510 | 6510 | 9501.4 | 5208 | 0 | 46239 | 46241 | - | 3072.6 | 1302 | HUAWEI |  |  |  | 1 | 3 | COMPLETED | MBB | 9501.4 | 46250 | 12 | 3072.6 | 46262 | 24 | 12574 | 0 | HAEMBB
EP26080002 | HAE-MOD_Q326-BSHSM | BSHSM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 18740.28 | 22854 | 46235 | HAE | MOD_Q326 | BSHSM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46239 | 46239 | 46239 | นาย อภิชาติ ฟังสันเทียะ | VD00235 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK32 | 779 | 17934 | 0 | 4141 | 22854 | 0 | - | 22854 | 14169.48 | 9800 | 9500 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 22854 | 17473.8 | 5380.2 | 22854 | 9800 | 9800 | 17473.8 | 7600 | 0 | 46241 | 46243 | - | 5380.2 | 2200 | HUAWEI |  |  |  | 2 | 4 | COMPLETED | MBB | 17473.8 | 46250 | 11 | 5380.2 | 46269 | 30 | 22854 | 0 | HAEMBB
EP26080004 | HAE-MOD_Q326-FMSYM | FMSYM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 12209.8 | 14890 | 46235 | HAE | MOD_Q326 | FMSYM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46236 | 46237 | 46237 | นาย อภิชาติ ฟังสันเทียะ | VD00235 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. วราพร วงค์พิพันธ์ | 26WK32 | 779 | 12558 | 0 | 1553 | 14890 | 0 | - | 14890 | 9231.8 | 7550 | 7250 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 14890 | 11122.6 | 3767.4 | 14890 | 7550 | 7550 | 11122.6 | 6040 | 0 | 46239 | 46241 | - | 3767.4 | 1510 | HUAWEI |  |  |  | 2 | 4 | COMPLETED | MBB | 11122.6 | 46250 | 13 | 3767.4 | 46269 | 32 | 14890 | 0 | HAEMBB
EP26080006 | HAE-MOD_Q326-HKPIM | HKPIM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 22816.5 | 27825 | 46235 | HAE | MOD_Q326 | HKPIM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46239 | 46239 | 46239 | นาย จรัล ศรีเหลี่ยม | VD01266 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK32 | 779 | 22905 | 0 | 4141 | 27825 | 0 | - | 27825 | 17251.5 | 12354 | 12054 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 27825 | 20953.5 | 6871.5 | 27825 | 12354 | 12354 | 20953.5 | 9456 | 0 | 46241 | 46243 | - | 6871.5 | 2898 | HUAWEI |  |  |  | 2 | 4 | COMPLETED | MBB | 20953.5 | 46250 | 11 | 6871.5 | 46269 | 30 | 27825 | 0 | HAEMBB
EP26080007 | HAE-MOD_Q326-INNEM | INNEM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 17806.3 | 21715 | 46235 | HAE | MOD_Q326 | INNEM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46241 | 46241 | 46241 | นาย จรัล ศรีเหลี่ยม | VD01266 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. วราพร วงค์พิพันธ์ | 26WK32 | 779 | 16795 | 0 | 4141 | 21715 | 1139 | 46253 | 22854 | 13463.3 | 9800 | 9500 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 22854 | 17473.8 | 5380.2 | 22854 | 9800 | 9800 | 16676.5 | 7600 | 0 | 46245 | 46250 | - | 6177.5 | 2200 | HUAWEI |  |  |  | 4 | 9 | COMPLETED | MBB | 17473.8 | 46255 | 14 | 5380.2 | 46269 | 28 | 22512.3 | 341.7 | HAEMBB
EP26080008 | HAE-MOD_Q326-KCGDM | KCGDM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 13902.28 | 16954 | 46235 | HAE | MOD_Q326 | KCGDM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46239 | 46239 | 46239 | นาย พงพัฒน์ มาลาทิพท์ | VD01269 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. วราพร วงค์พิพันธ์ | 26WK32 | 779 | 12034 | 0 | 4141 | 16954 | 0 | - | 16954 | 10511.48 | 7260 | 6960 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 16954 | 13343.8 | 3610.2 | 16954 | 7260 | 7260 | 13343.8 | 5808 | 0 | 46241 | 46243 | - | 3610.2 | 1452 | HUAWEI |  |  |  | 2 | 4 | COMPLETED | MBB | 13343.8 | 46250 | 11 | 3610.2 | 46262 | 23 | 16954 | 0 | HAEMBB
EP26080013 | HAE-MOD_Q326-NBRPM | NBRPM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 12943.7 | 15785 | 46235 | HAE | MOD_Q326 | NBRPM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46240 | 46240 | 46240 | นาย จรัล ศรีเหลี่ยม | VD01266 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK32 | 779 | 10865 | 0 | 4141 | 15785 | 0 | - | 15785 | 9786.7 | 6800 | 6500 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 15785 | 12525.5 | 3259.5 | 15785 | 6800 | 6800 | 12525.5 | 5200 | 0 | 46241 | 46246 | - | 3259.5 | 1600 | HUAWEI |  |  |  | 1 | 6 | COMPLETED | MBB | 12525.5 | 46250 | 10 | 3259.5 | 46262 | 22 | 15785 | 0 | HAEMBB
EP26080014 | HAE-MOD_Q326-NCTSM | NCTSM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 17270.84 | 21062 | 46235 | HAE | MOD_Q326 | NCTSM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46238 | 46238 | 46238 | นาย พงพัฒน์ มาลาทิพท์ | VD01166 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. วราพร วงค์พิพันธ์ | 26WK32 | 779 | 16142 | 0 | 4141 | 21062 | 0 | - | 21062 | 13058.44 | 9050 | 8750 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 21062 | 16219.4 | 4842.6 | 21062 | 9050 | 9050 | 16219.4 | 7240 | 0 | 46241 | 46243 | - | 4842.6 | 1810 | HUAWEI |  |  |  | 3 | 5 | COMPLETED | MBB | 16219.4 | 46250 | 12 | 4842.6 | 46269 | 31 | 21062 | 0 | HAEMBB
EP26080019 | HAE-MOD_Q326-SPOCM | SPOCM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 21159.28 | 25804 | 46235 | HAE | MOD_Q326 | SPOCM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46240 | 46240 | 46240 | นาย ภูริวัจน์ ขวัญแก้ว | VD01090 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK32 | 779 | 20884 | 0 | 4141 | 25804 | 0 | - | 25804 | 15998.48 | 11170 | 10870 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 25804 | 19538.8 | 0 | 19538.8 | 11170 | 11170 | 779 | 0 | 0 | 46248 | 46260 | - | 25025 | 11170 | HUAWEI |  |  |  | 8 | 20 | COMPLETED | MBB | 19538.8 | 46255 | 15 | 0 | 0 |  | 19538.8 | 6265.2 | HAEMBB
EP26080020 | HAE-MOD_Q326-SYLLM | SYLLM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 16321.28 | 19904 | 46235 | HAE | MOD_Q326 | SYLLM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46238 | 46238 | 46238 | นาย ภูริวัจน์ ขวัญแก้ว | VD01090 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. วราพร วงค์พิพันธ์ | 26WK32 | 779 | 14984 | 0 | 4141 | 19904 | 0 | - | 19904 | 12340.48 | 8530 | 8230 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 19904 | 15408.8 | 4495.2 | 19904 | 8530 | 8530 | 15408.8 | 6824 | 0 | 46240 | 46246 | - | 4495.2 | 1706 | HUAWEI |  |  |  | 2 | 8 | COMPLETED | MBB | 15408.8 | 46250 | 12 | 4495.2 | 46262 | 24 | 19904 | 0 | HAEMBB
EP26080023 | HAE-MOD_Q326-TSSCM | TSSCM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 12209.8 | 14890 | 46235 | HAE | MOD_Q326 | TSSCM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46243 | 46243 | 46243 | INHOUSE PHET SAITHONG | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | น.ส. วราพร วงค์พิพันธ์ | 26WK32 | 779 | 12558 | 0 | 1553 | 14890 | 0 | - | 14890 | 9231.8 | 300 | 0 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 14890 | 11122.6 | 3767.4 | 14890 | 300 | 300 | 11122.6 | 0 | 2960 | 46244 | 46250 | - | 3767.4 | 300 | HUAWEI |  |  |  | 1 | 7 | COMPLETED | MBB | 11122.6 | 46250 | 7 | 3767.4 | 46269 | 26 | 14890 | 0 | HAEMBB
EP26080024 | HAE-MOD_Q326-TUNMM | TUNMM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 10310.68 | 12574 | 46235 | HAE | MOD_Q326 | TUNMM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46238 | 46238 | 46238 | นาย ภูริวัจน์ ขวัญแก้ว | VD01090 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. วราพร วงค์พิพันธ์ | 26WK32 | 779 | 10242 | 0 | 1553 | 12574 | 0 | - | 12574 | 7795.88 | 6510 | 6210 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 12574 | 9501.4 | 3072.6 | 12574 | 6510 | 6510 | 9501.4 | 4968 | 0 | 46244 | 46250 | - | 3072.6 | 1542 | HUAWEI |  |  |  | 6 | 12 | COMPLETED | MBB | 9501.4 | 46255 | 17 | 3072.6 | 46269 | 31 | 12574 | 0 | HAEMBB
EP26080025 | HAE-MOD_Q326-WRDRM | WRDRM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 18740.28 | 22854 | 46235 | HAE | MOD_Q326 | WRDRM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46238 | 46238 | 46238 | นาย จรัล ศรีเหลี่ยม | VD01266 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. วราพร วงค์พิพันธ์ | 26WK32 | 779 | 17934 | 0 | 4141 | 22854 | 0 | - | 22854 | 14169.48 | 9800 | 9500 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 22854 | 17473.8 | 5380.2 | 22854 | 9800 | 9800 | 17473.8 | 0 | 0 | 46247 | 46252 | - | 5380.2 | 9800 | HUAWEI |  |  |  | 9 | 14 | COMPLETED | MBB | 17473.8 | 46255 | 17 | 5380.2 | 46269 | 31 | 22854 | 0 | HAEMBB
EP26080026 | HAE-MOD_Q326-WTPNM | WTPNM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 24222.8 | 29540 | 46235 | HAE | MOD_Q326 | WTPNM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46239 | 46239 | 46239 | นาย ภูริวัจน์ ขวัญแก้ว | VD01090 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK32 | 779 | 24620 | 0 | 4141 | 29540 | 0 | - | 29540 | 18314.8 | 12750 | 12450 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 29540 | 22154 | 7386 | 29540 | 12750 | 12750 | 22154 | 9960 | 0 | 46245 | 46250 | - | 7386 | 2790 | HUAWEI |  |  |  | 6 | 11 | COMPLETED | MBB | 22154 | 46250 | 11 | 7386 | 46269 | 30 | 29540 | 0 | HAEMBB
EP26080031 | HAE-Cap_Q326-PRDVM | PRDVM_2026 Capacity Expansion Ph1_EXP_ER | 11868.68 | 14474 | 46235 | HAE | Cap_Q326 | PRDVM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46241 | 46241 | 46241 | นาย พงพัฒน์ มาลาทิพท์ | VD01269 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK32 | 779 | 12142 | 0 | 1553 | 14474 | 0 | - | 14474 | 8973.88 | 7650 | 7350 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 14474 | 10831.4 | 3642.6 | 14474 | 7650 | 7650 | 10831.4 | 5880 | 0 | 46244 | 46250 | - | 3642.6 | 1770 | HUAWEI |  |  |  | 3 | 9 | COMPLETED | MBB | 10831.4 | 46250 | 9 | 3642.6 | 46269 | 28 | 14474 | 0 | HAEMBB
EP26080072 | TME-FRAN2026-RYG1830 | RYG1830_Flash_RAN_EAS R3 | 25335.54 | 30897 | 46235 | TME | FRAN2026 | RYG1830 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46241 | 46243 | 46243 | INHOUSE WACHIRA SAOWARO | - | INHOUSE | Palagon Prommueangma | WH GSC | 26WK32 | 0 | 26168 | 0 | 4729 | 30897 | 0 | - | 30897 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 30897 | 23046.6 | 7654.5 | 30701.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3520 | 46251 | 46253 | - | 30897 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 8 | 10 | COMPLETED | MBB | 23046.6 | 46262 | 19 | 7654.5 | 46269 | 26 | 30701.1 | 195.9 | TMEMBB
EP26050039 | HAE-Cap_Q226-PKFAM | PKFAM_2026 Capacity Expansion Ph1_EXP_ER | 22701.7 | 27685 | 46143 | HAE | Cap_Q226 | PKFAM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46243 | 46243 | 46243 | นาย พงพัฒน์ มาลาทิพท์ | VD01269 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. วราพร วงค์พิพันธ์ | 26WK32 | 779 | 22765 | 0 | 4141 | 27685 | 14973 | 46260 | 42658 | 17164.7 | 14180 | 13880 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 27685 | 779 | 0 | 779 | 14180 | 14180 | 779 | 0 | 0 | 46251 | 46256 | - | 26906 | 14180 | HUAWEI |  |  |  | 8 | 13 | COMPLETED | MBB | 779 | 46250 | 7 | 0 | 0 |  | 779 | 41879 | HAEMBB
EP26060114 | HAE-MOD_Q226-CTUSM | CTUSM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 13993.3 | 17065 | 46174 | HAE | MOD_Q226 | CTUSM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46245 | 46245 | 46245 | นาย พงพัฒน์ มาลาทิพท์ | VD01269 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK33 | 779 | 14733 | 0 | 1553 | 17065 | 4232 | 46253 | 21297 | 10580.3 | 9310 | 9010 | 300 | 0 | Y | Y | 0 | 0 | 21297 | 16877.1 | 4419.9 | 21297 | 9310 | 9310 | 779 | 0 | 0 | 46249 | 46253 | - | 20518 | 9310 | HUAWEI |  |  |  | 4 | 8 | COMPLETED | MBB | 16877.1 | 46255 | 10 | 4419.9 | 0 |  | 12645.1 | 8651.9 | HAEMBB
EP26060134 | HAE-MOD_Q226-PBSTM | PBSTM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 16820.66 | 20513 | 46174 | HAE | MOD_Q226 | PBSTM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46245 | 46245 | 46245 | นาย ภูริวัจน์ ขวัญแก้ว | VD01090 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. วราพร วงค์พิพันธ์ | 26WK33 | 779 | 15593 | 0 | 4141 | 20513 | 0 | - | 20513 | 12718.06 | 8990 | 8690 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 20513 | 15835.1 | 4677.9 | 20513 | 8990 | 8990 | 0 | 0 | 0 | 46251 | 46256 | - | 20513 | 8990 | HUAWEI |  |  |  | 6 | 11 | COMPLETED | MBB | 15835.1 | 46262 | 17 | 4677.9 | 0 |  | 15835.1 | 4677.9 | HAEMBB
EP26080022 | HAE-MOD_Q326-TKUMM | TKUMM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 16079.38 | 19609 | 46235 | HAE | MOD_Q326 | TKUMM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46244 | 46244 | 46244 | นาย พงพัฒน์ มาลาทิพท์ | VD01269 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. วราพร วงค์พิพันธ์ | 26WK33 | 779 | 14689 | 0 | 4141 | 19609 | 0 | - | 19609 | 12157.58 | 8540 | 8240 | 300 | 0 | Y | Y | 0 | 0 | 19609 | 15202.3 | 4406.7 | 19609 | 8540 | 8540 | 14423.3 | 0 | 0 | 46246 | 46251 | - | 5185.7 | 8540 | HUAWEI |  |  |  | 2 | 7 | COMPLETED | MBB | 15202.3 | 46255 | 11 | 4406.7 | 46269 | 25 | 19609 | 0 | HAEMBB
EP26080028 | HAE-Cap_Q326-HRRYM | HRRYM_2026 Capacity Expansion Ph1_EXP_ER | 13902.28 | 16954 | 46235 | HAE | Cap_Q326 | HRRYM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46244 | 46244 | 46244 | นาย อภิชาติ ฟังสันเทียะ | VD00235 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. วราพร วงค์พิพันธ์ | 26WK33 | 779 | 12034 | 0 | 4141 | 16954 | 0 | - | 16954 | 10511.48 | 6740 | 6440 | 300 | 0 | Y | Y | 0 | 0 | 16954 | 13343.8 | 3610.2 | 16954 | 6740 | 6740 | 12564.8 | 0 | 0 | 46245 | 46247 | - | 4389.2 | 6740 | HUAWEI |  |  |  | 1 | 3 | COMPLETED | MBB | 13343.8 | 46255 | 11 | 3610.2 | 46269 | 25 | 16954 | 0 | HAEMBB
EP26080071 | TME-FRAN2026-RYG7984 | RYG7984_Flash_RAN_EAS R3 | 20759.12 | 25316 | 46235 | TME | FRAN2026 | RYG7984 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46243 | 46247 | 46247 | INHOUSE WACHIRA SAOWARO | - | INHOUSE | Palagon Prommueangma | GSC HW | 26WK33 | 0 | 23763 | 0 | 1553 | 25316 | 0 | - | 25316 | 15695.92 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25316 | 18187.1 | 7128.9 | 25316 | 0 | 0 | 18187.1 | 0 | 7040 | 46248 | 46249 | - | 7128.9 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 1 | 2 | COMPLETED | MBB | 18187.1 | 46255 | 8 | 7128.9 | 46262 | 15 | 25316 | 0 | TMEMBB
EP26080048 | HAE-MOD_Q326-BJRMM | BJRMM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 14618.96 | 17828 | 46235 | HAE | MOD_Q326 | BJRMM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46249 | 46249 | 46249 | นาย จรัล ศรีเหลี่ยม | VD01266 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK33 | 779 | 12908 | 0 | 4141 | 17828 | 0 | - | 17828 | 11053.36 | 7730 | 7430 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 17828 | 13955.6 | 3872.4 | 17828 | 7730 | 7730 | 0 | 0 | 0 | 46251 | 46253 | - | 17828 | 7730 | HUAWEI |  |  |  | 2 | 4 | COMPLETED | MBB | 13955.6 | 46262 | 13 | 3872.4 | 46269 | 20 | 17828 | 0 | HAEMBB
EP26080049 | HAE-MOD_Q326-CCCHM | CCCHM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 19680.82 | 24001 | 46235 | HAE | MOD_Q326 | CCCHM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46249 | 46249 | 46249 | นาย ภูริวัจน์ ขวัญแก้ว | VD01090 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK33 | 779 | 19081 | 0 | 4141 | 24001 | 2826 | 46253 | 26827 | 14880.62 | 9860 | 9560 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 26827 | 20254.9 | 6572.1 | 26827 | 9860 | 9860 | 0 | 0 | 0 | 46254 | 46257 | - | 26827 | 9860 | HUAWEI |  |  |  | 5 | 8 | COMPLETED | MBB | 20254.9 | 46262 | 13 | 6572.1 | 0 |  | 20254.9 | 6572.1 | HAEMBB
EP26080050 | HAE-MOD_Q326-KDSSM | KDSSM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 22682.84 | 27662 | 46235 | HAE | MOD_Q326 | KDSSM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46246 | 46246 | 46246 | นาย จรัล ศรีเหลี่ยม | VD01266 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK33 | 779 | 22742 | 0 | 4141 | 27662 | 0 | - | 27662 | 17150.44 | 12000 | 11700 | 300 | 0 | Y | Y | 0 | 0 | 27662 | 20839.4 | 6822.6 | 27662 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 46249 | 46254 | - | 27662 | 12000 | HUAWEI |  |  |  | 3 | 8 | COMPLETED | MBB | 20839.4 | 46262 | 16 | 6822.6 | 0 |  | 20839.4 | 6822.6 | HAEMBB
EP26080051 | HAE-MOD_Q326-LPCTM | LPCTM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 12943.7 | 15785 | 46235 | HAE | MOD_Q326 | LPCTM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46249 | 46249 | 46249 | นาย จรัล ศรีเหลี่ยม | VD01266 | SUBCON | Adisak Chanmao | Apichart Kampuang | 26WK33 | 779 | 10865 | 0 | 4141 | 15785 | 0 | - | 15785 | 9786.7 | 6210 | 6210 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 15785 | 12525.5 | 0 | 12525.5 | 6210 | 6210 | 0 | 0 | 0 | 46255 | 46258 | - | 15785 | 6210 | HUAWEI |  |  |  | 6 | 9 | COMPLETED | MBB | 12525.5 | 46262 | 13 | 0 | 0 |  | 12525.5 | 3259.5 | HAEMBB
EP26080052 | HAE-MOD_Q326-MGMHM | MGMHM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 18937.08 | 23094 | 46235 | HAE | MOD_Q326 | MGMHM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46248 | 46248 | 46248 | นาย จรัล ศรีเหลี่ยม | VD01266 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK33 | 779 | 18174 | 0 | 4141 | 23094 | 0 | - | 23094 | 14318.28 | 10040 | 9740 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 23094 | 17641.8 | 5452.2 | 23094 | 10040 | 10040 | 0 | 0 | 0 | 46251 | 46254 | - | 23094 | 10040 | HUAWEI |  |  |  | 3 | 6 | COMPLETED | MBB | 17641.8 | 46262 | 14 | 5452.2 | 0 |  | 17641.8 | 5452.2 | HAEMBB
EP26080053 | HAE-MOD_Q326-OBTNM | OBTNM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 17037.96 | 20778 | 46235 | HAE | MOD_Q326 | OBTNM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46246 | 46246 | 46246 | นาย ภูริวัจน์ ขวัญแก้ว | VD01090 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. วราพร วงค์พิพันธ์ | 26WK33 | 779 | 15858 | 0 | 4141 | 20778 | 0 | - | 20778 | 12882.36 | 9000 | 8700 | 300 | 0 | Y | Y | 0 | 0 | 20778 | 11278.8 | 0 | 11278.8 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 46247 | 46252 | - | 20778 | 9000 | HUAWEI |  |  |  | 1 | 6 | COMPLETED | MBB | 11278.8 | 46269 | 23 | 0 | 0 |  | 779 | 19999 | HAEMBB
EP26080054 | HAE-MOD_Q326-PZAAM | PZAAM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 13158.54 | 16047 | 46235 | HAE | MOD_Q326 | PZAAM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46246 | 46246 | 46246 | นาย พงพัฒน์ มาลาทิพท์ | VD01269 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. วราพร วงค์พิพันธ์ | 26WK33 | 779 | 11127 | 0 | 4141 | 16047 | 0 | - | 16047 | 9949.14 | 6920 | 6620 | 300 | 0 | Y | Y | 0 | 0 | 16047 | 12708.9 | 3338.1 | 16047 | 6920 | 6920 | 0 | 0 | 0 | 46248 | 46250 | - | 16047 | 6920 | HUAWEI |  |  |  | 2 | 4 | COMPLETED | MBB | 12708.9 | 46262 | 16 | 3338.1 | 46269 | 23 | 16047 | 0 | HAEMBB
EP26080055 | HAE-MOD_Q326-RGRNM | RGRNM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 12943.7 | 15785 | 46235 | HAE | MOD_Q326 | RGRNM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46246 | 46246 | 46246 | นาย พงพัฒน์ มาลาทิพท์ | VD01269 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. วราพร วงค์พิพันธ์ | 26WK33 | 779 | 10865 | 0 | 4141 | 15785 | 0 | - | 15785 | 9786.7 | 6800 | 6500 | 300 | 0 | Y | Y | 0 | 0 | 15785 | 12525.5 | 3259.5 | 15785 | 6800 | 6800 | 0 | 0 | 0 | 46248 | 46250 | - | 15785 | 6800 | HUAWEI |  |  |  | 2 | 4 | COMPLETED | MBB | 12525.5 | 46262 | 16 | 3259.5 | 46269 | 23 | 15785 | 0 | HAEMBB
EP26080056 | HAE-MOD_Q326-SKBTM | SKBTM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 16527.1 | 20155 | 46235 | HAE | MOD_Q326 | SKBTM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46247 | 46247 | 46247 | นาย จรัล ศรีเหลี่ยม | VD01266 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK33 | 779 | 15235 | 0 | 4141 | 20155 | 0 | - | 20155 | 12496.1 | 8710 | 8410 | 300 | 0 | Y | Y | 0 | 0 | 20155 | 15584.5 | 0 | 15584.5 | 8710 | 8710 | 0 | 0 | 0 | 46250 | 46255 | - | 20155 | 8710 | HUAWEI |  |  |  | 3 | 8 | COMPLETED | MBB | 15584.5 | 46262 | 15 | 0 | 0 |  | 15584.5 | 4570.5 | HAEMBB
EP26080057 | HAE-MOD_Q326-SSKSM | SSKSM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 17221.64 | 21002 | 46235 | HAE | MOD_Q326 | SSKSM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46246 | 46246 | 46246 | นาย อภิชาติ ฟังสันเทียะ | VD00235 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. วราพร วงค์พิพันธ์ | 26WK33 | 779 | 16082 | 0 | 4141 | 21002 | 0 | - | 21002 | 13021.24 | 9110 | 8810 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 21002 | 16177.4 | 4824.6 | 21002 | 9110 | 9110 | 0 | 0 | 0 | 46251 | 46260 | - | 21002 | 9110 | HUAWEI |  |  |  | 5 | 14 | COMPLETED | MBB | 16177.4 | 46262 | 16 | 4824.6 | 46269 | 23 | 21002 | 0 | HAEMBB
EP26080058 | HAE-MOD_Q326-TBKBM | TBKBM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 14413.14 | 17577 | 46235 | HAE | MOD_Q326 | TBKBM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46247 | 46247 | 46247 | นาย ภูริวัจน์ ขวัญแก้ว | VD01090 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK33 | 779 | 12657 | 0 | 4141 | 17577 | 0 | - | 17577 | 10897.74 | 7550 | 7250 | 300 | 0 | Y | Y | 0 | 0 | 17577 | 13779.9 | 0 | 13779.9 | 7550 | 7550 | 0 | 0 | 0 | 46249 | 46253 | - | 17577 | 7550 | HUAWEI |  |  |  | 2 | 6 | COMPLETED | MBB | 13779.9 | 46262 | 15 | 0 | 0 |  | 13779.9 | 3797.1 | HAEMBB
EP26080059 | HAE-MOD_Q326-TLVWM | TLVWM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 14618.96 | 17828 | 46235 | HAE | MOD_Q326 | TLVWM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46248 | 46248 | 46248 | INHOUSE PHET SAITHONG | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | น.ส. วราพร วงค์พิพันธ์ | 26WK33 | 779 | 12908 | 0 | 4141 | 17828 | 0 | - | 17828 | 11053.36 | 300 | 0 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 17828 | 13955.6 | 3872.4 | 17828 | 300 | 300 | 0 | 0 | 2960 | 46249 | 46261 | - | 17828 | 300 | HUAWEI |  |  |  | 1 | 13 | COMPLETED | MBB | 13955.6 | 46262 | 14 | 3872.4 | 0 |  | 13955.6 | 3872.4 | HAEMBB
EP26080060 | HAE-MOD_Q326-TNBAM | TNBAM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 12943.7 | 15785 | 46235 | HAE | MOD_Q326 | TNBAM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46248 | 46248 | 46248 | INHOUSE PHET SAITHONG | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK33 | 779 | 10865 | 0 | 4141 | 15785 | 0 | - | 15785 | 9786.7 | 300 | 0 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 15785 | 12525.5 | 3259.5 | 15785 | 300 | 300 | 0 | 0 | 2960 | 46249 | 46255 | - | 15785 | 300 | HUAWEI |  |  |  | 1 | 7 | COMPLETED | MBB | 12525.5 | 46262 | 14 | 3259.5 | 0 |  | 12525.5 | 3259.5 | HAEMBB
EP26080061 | HAE-MOD_Q326-TRAPM | TRAPM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 12943.7 | 15785 | 46235 | HAE | MOD_Q326 | TRAPM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46246 | 46246 | 46246 | นาย พงพัฒน์ มาลาทิพท์ | VD01269 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. วราพร วงค์พิพันธ์ | 26WK33 | 779 | 10865 | 0 | 4141 | 15785 | 0 | - | 15785 | 9786.7 | 6800 | 6500 | 300 | 0 | Y | Y | 0 | 0 | 15785 | 12525.5 | 3259.5 | 15785 | 6800 | 6800 | 0 | 0 | 0 | 46248 | 46250 | - | 15785 | 6800 | HUAWEI |  |  |  | 2 | 4 | COMPLETED | MBB | 12525.5 | 46262 | 16 | 3259.5 | 46269 | 23 | 15785 | 0 | HAEMBB
EP26080065 | HAE-NEWSITE-RJLBM | RJLBM_2025 Coverage Expansion Ph2_New Site_NodeB_ER | 19628.34 | 23937 | 46235 | HAE | NEWSITE | RJLBM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46248 | 46250 | 46250 | นาย อภิชาติ ฟังสันเทียะ | VD00235 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK33 | 779 | 21605 | 0 | 1553 | 23937 | 0 | - | 23937 | 14840.94 | 12160 | 11860 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 23937 | 17455.5 | 6481.5 | 23937 | 12160 | 12160 | 0 | 0 | 0 | 46253 | 46255 | - | 23937 | 12160 | HUAWEI |  |  |  | 3 | 5 | COMPLETED | MBB | 17455.5 | 46262 | 12 | 6481.5 | 0 |  | 17455.5 | 6481.5 | HAEMBB
EP26060136 | HAE-MOD_Q226-PRDSM | PRDSM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 11260.24 | 13732 | 46174 | HAE | MOD_Q226 | PRDSM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46257 | 46257 | 46257 | INHOUSE PHET SAITHONG | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK34 | 779 | 11400 | 0 | 1553 | 13732 | 0 | - | 13732 | 8513.84 | 300 | 0 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 13732 | 8690.8 | 2725.2 | 11416 | 300 | 300 | 0 | 0 | 2960 | 46257 | 46260 | - | 13732 | 300 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 3 | COMPLETED | MBB | 8690.8 | 46269 | 12 | 2725.2 | 0 |  | 8690.8 | 5041.2 | HAEMBB
EP26060126 | HAE-MOD_Q226-NKNVM | NKNVM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 21473.34 | 26187 | 46174 | HAE | MOD_Q226 | NKNVM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46254 | 46254 | 46254 | นาย อภิชาติ ฟังสันเทียะ | VD00235 | SUBCON | Adisak Chanmao | Apichart Kampuang | 26WK34 | 779 | 21267 | 0 | 4141 | 26187 | 0 | - | 26187 | 16235.94 | 11580 | 11280 | 300 | 0 | Y | 0 | 0 | 0 | 26187 | 779 | 0 | 779 | 11280 | 11280 | 0 | 0 | 0 | 46255 | 46258 | - | 26187 | 11580 | HUAWEI |  |  |  | 1 | 4 | COMPLETED | MBB | 779 | 46269 | 15 | 0 | 0 |  | 779 | 25408 | HAEMBB
EP26060135 | HAE-MOD_Q226-PMCDM | PMCDM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 11475.08 | 13994 | 46174 | HAE | MOD_Q226 | PMCDM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46252 | 46252 | 46252 | นาย ภูริวัจน์ ขวัญแก้ว | VD01090 | SUBCON | Adisak Chanmao | Apichart Kampuang | 26WK34 | 779 | 11662 | 0 | 1553 | 13994 | 0 | - | 13994 | 8676.28 | 7150 | 6850 | 300 | 0 | Y | 0 | 0 | 0 | 13994 | 10495.4 | 0 | 10495.4 | 6850 | 6850 | 0 | 0 | 0 | 46257 | 46259 | - | 13994 | 7150 | HUAWEI |  |  |  | 5 | 7 | COMPLETED | MBB | 10495.4 | 46269 | 17 | 0 | 0 |  | 10495.4 | 3498.6 | HAEMBB
EP26060129 | HAE-MOD_Q226-NUMRM | NUMRM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 21473.34 | 26187 | 46174 | HAE | MOD_Q226 | NUMRM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46255 | 46255 | 46255 | นาย อภิชาติ ฟังสันเทียะ | VD00235 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK34 | 779 | 21267 | 0 | 4141 | 26187 | 0 | - | 26187 | 16235.94 | 11580 | 11280 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 26187 | 11278.8 | 0 | 11278.8 | 11580 | 11580 | 0 | 0 | 0 | 46257 | 46260 | - | 26187 | 11580 | HUAWEI |  |  |  | 2 | 5 | COMPLETED | MBB | 11278.8 | 46269 | 14 | 0 | 0 |  | 779 | 25408 | HAEMBB
EP26060131 | HAE-MOD_Q226-NVPSM | NVPSM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 19311.82 | 23551 | 46174 | HAE | MOD_Q226 | NVPSM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46256 | 46256 | 46256 | นาย ภูริวัจน์ ขวัญแก้ว | VD01090 | SUBCON | Adisak Chanmao | Apichart Kampuang | 26WK34 | 779 | 18631 | 0 | 4141 | 23551 | 0 | - | 23551 | 14601.62 | 9240 | 9240 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 23551 | 16217.3 | 0 | 16217.3 | 9240 | 9240 | 779 | 0 | 0 | 46258 | 46259 | - | 22772 | 9240 | HUAWEI |  |  |  | 2 | 3 | COMPLETED | MBB | 16217.3 | 46255 | -1 | 0 | 0 |  | 16217.3 | 7333.7 | HAEMBB
EP26080067 | TME-FRAN2026-CBR5558 | CBR5558_Flash_RAN_EAS R3 | 20486.88 | 24984 | 46235 | TME | FRAN2026 | CBR5558 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46249 | 46251 | 46251 | INHOUSE WACHIRA SAOWARO | - | INHOUSE | Palagon Prommueangma | GSC HW | 26WK34 | 0 | 20255 | 0 | 4729 | 24984 | 0 | - | 24984 | 15490.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24984 | 18907.5 | 0 | 18907.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5280 | 46253 | 46254 | - | 24984 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 2 | 3 | COMPLETED | MBB | 18907.5 | 46262 | 11 | 0 | 0 |  | 18907.5 | 6076.5 | TMEMBB
EP26080068 | TME-FRAN2026-CBR8626 | CBR8626_Flash_RAN_EAS R3 | 16179.42 | 19731 | 46235 | TME | FRAN2026 | CBR8626 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46254 | 46255 | 46255 | INHOUSE WACHIRA SAOWARO | - | INHOUSE | Palagon Prommueangma | GSC HW | 26WK34 | 0 | 15002 | 0 | 4729 | 19731 | 0 | - | 19731 | 12233.22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19731 | 15230.4 | 0 | 15230.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3520 | 46256 | 46258 | - | 19731 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 1 | 3 | COMPLETED | MBB | 15230.4 | 46269 | 14 | 0 | 0 |  | 15230.4 | 4500.6 | TMEMBB
EP26080070 | TME-FRAN2026-CBR7972 | CBR7972_Flash_RAN_EAS R3 | 19456.96 | 23728 | 46235 | TME | FRAN2026 | CBR7972 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46252 | 46253 | 46253 | INHOUSE WACHIRA SAOWARO | - | INHOUSE | Palagon Prommueangma | GSC HW | 26WK34 | 0 | 18999 | 0 | 4729 | 23728 | 0 | - | 23728 | 14711.36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6480 | 46252 | 46267 | - | 23728 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 14 | COMPLETED | MBB | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 23728 | TMEMBB
EP26080062 | HAE-MOD_Q326-JKPAM | JKPAM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 17324.96 | 21128 | 46235 | HAE | MOD_Q326 | JKPAM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46251 | 46251 | 46251 | นาย อภิชาติ ฟังสันเทียะ | VD00235 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. วราพร วงค์พิพันธ์ | 26WK34 | 779 | 16208 | 0 | 4141 | 21128 | 0 | - | 21128 | 13099.36 | 8070 | 7770 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 21128 | 16265.6 | 4862.4 | 21128 | 8070 | 8070 | 0 | 0 | 0 | 46252 | 46261 | - | 21128 | 8070 | HUAWEI |  |  |  | 1 | 10 | COMPLETED | MBB | 16265.6 | 46262 | 11 | 4862.4 | 46269 | 18 | 18990.8 | 2137.2 | HAEMBB
EP26080063 | HAE-MOD_Q326-STMLM | STMLM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 20908.36 | 25498 | 46235 | HAE | MOD_Q326 | STMLM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46251 | 46251 | 46251 | นาย ภูริวัจน์ ขวัญแก้ว | VD01090 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK34 | 779 | 20578 | 0 | 4141 | 25498 | 0 | - | 25498 | 15808.76 | 11140 | 10840 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 25498 | 11278.8 | 0 | 11278.8 | 11140 | 11140 | 0 | 0 | 0 | 46253 | 46258 | - | 25498 | 11140 | HUAWEI |  |  |  | 2 | 7 | COMPLETED | MBB | 11278.8 | 46269 | 18 | 0 | 0 |  | 779 | 24719 | HAEMBB
EP26080064 | HAE-MOD_Q326-KMCPM | KMCPM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 18740.28 | 22854 | 46235 | HAE | MOD_Q326 | KMCPM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46253 | 46253 | 46253 | นาย อภิชาติ ฟังสันเทียะ | VD00235 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK34 | 779 | 17934 | 0 | 4141 | 22854 | 2826 | 46254 | 25680 | 14169.48 | 11110 | 10810 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 22854 | 17473.8 | 5380.2 | 22854 | 11110 | 11110 | 0 | 0 | 0 | 46257 | 46260 | - | 22854 | 11110 | HUAWEI |  |  |  | 4 | 7 | COMPLETED | MBB | 17473.8 | 46269 | 16 | 5380.2 | 0 |  | 17473.8 | 8206.2 | HAEMBB
EP26050068 | HAE-Cap_Q226-NGSUM | NGSUM_2026 Capacity Expansion Ph1_EXP_ER | 21374.12 | 26066 | 46143 | HAE | Cap_Q226 | NGSUM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46263 | 46263 | 46263 | นาย อภิชาติ ฟังสันเทียะ | VD00235 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK35 | 779 | 21146 | 0 | 4141 | 26066 | 2277 | - | 28343 | 16160.92 | 11690 | 11390 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 26066 | 11278.8 | 0 | 11278.8 | 11690 | 11690 | 779 | 0 | 0 | 46265 | 46269 | - | 25287 | 11690 | HUAWEI |  |  |  | 2 | 6 | COMPLETED | MBB | 11278.8 | 46255 | -8 | 0 | 0 |  | 779 | 27564 | HAEMBB
EP26060132 | HAE-MOD_Q226-NYOAM | NYOAM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 18740.28 | 22854 | 46174 | HAE | MOD_Q226 | NYOAM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46259 | 46259 | 46259 | นาย จรัล ศรีเหลี่ยม | VD01266 | SUBCON | Adisak Chanmao | Apichart Kampuang | 26WK35 | 779 | 17934 | 0 | 4141 | 22854 | 0 | - | 22854 | 14169.48 | 9500 | 9500 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 22854 | 779 | 0 | 779 | 9500 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 46259 | 46260 | - | 22854 | 9500 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 1 | COMPLETED | MBB | 779 | 46269 | 10 | 0 | 0 |  | 779 | 22075 | HAEMBB
EP26080032 | HAE-Cap_Q326-PRILM | PRILM_2026 Capacity Expansion Ph1_EXP_ER | 25255.18 | 30799 | 46174 | HAE | Cap_Q326 | PRILM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46260 | 46261 | 46261 | นาย อภิชาติ ฟังสันเทียะ | VD00235 | SUBCON | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK35 | 779 | 23484 | 0 | 6536 | 30799 | 0 | - | 30799 | 19095.38 | 12620 | 12320 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 61598 | 37427.6 | 9691.8 | 47119.4 | 12620 | 12620 | 0 | 0 | 0 | 46262 | 46264 | - | 61598 | 12620 | HUAWEI |  |  |  | 1 | 3 | COMPLETED | MBB | 37427.6 | 46269 | 8 | 9691.8 | 0 |  | 35032.6 | -4233.6 | HAEMBB
EP26080069 | TME-FRAN2026-CBR0389 | CBR0389_Flash_RAN_EAS R3 | 15668.56 | 19108 | 46235 | TME | FRAN2026 | CBR0389 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46262 | 46265 | 46265 | INHOUSE WACHIRA SAOWARO | - | INHOUSE | Palagon Prommueangma | GSC HW | 26WK36 | 0 | 14379 | 0 | 4729 | 19108 | 0 | - | 19108 | 11846.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 19108 | 4729 | 0 | 4729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5280 | 46265 | 46266 | - | 19108 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 1 | COMPLETED | MBB | 4729 | 46272 | 7 | 0 | 0 |  | 4729 | 14379 | TMEMBB
EP26080029 | HAE-Cap_Q326-PEAMM | PEAMM_2026 Capacity Expansion Ph1_EXP_ER | 22236.76 | 27118 | 46235 | HAE | Cap_Q326 | PEAMM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46260 | 46261 | 46261 | INHOUSE PHET SAITHONG | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK35 | 779 | 19803 | 0 | 6536 | 27118 | 0 | - | 27118 | 16813.16 | 300 | 0 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 27118 | 21177.1 | 5940.9 | 27118 | 300 | 300 | 0 | 0 | 2960 | 46262 | 46264 | - | 27118 | 300 | HUAWEI |  |  |  | 1 | 3 | COMPLETED | MBB | 21177.1 | 46269 | 8 | 5940.9 | 0 |  | 21177.1 | 5940.9 | HAEMBB
EP26080027 | HAE-Cap_Q326-MNMNM | MNMNM_2026 Capacity Expansion Ph1_EXP_ER | 4925.74 | 6007 | 46235 | HAE | Cap_Q326 | MNMNM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 28.8 | 46263 | 46263 | INHOUSE PHET SAITHONG | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK35 | 779 | 5228 | 0 | 0 | 6007 | 0 | - | 6007 | 3724.34 | 300 | 0 | 300 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 6007 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 1480 | 46266 | 46266 | - | 6007 | 300 | HUAWEI |  |  |  | 3 | 3 | COMPLETED | MBB | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 6007 | HAEMBB
EP26080073 | TME-FRAN2026-RYG0404 | RYG0404_Flash_RAN_EAS R3 | 26372.84 | 32162 | 46235 | TME | FRAN2026 | RYG0404 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46256 | 46261 | 46261 | INHOUSE WACHIRA SAOWARO | - | INHOUSE | Palagon Prommueangma | GSC HW | 26WK35 | 0 | 27433 | 0 | 4729 | 32162 | 0 | - | 32162 | 19940.44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10560 | 46262 | 46263 | - | 32162 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 1 | 2 | COMPLETED | MBB | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 32162 | TMEMBB
EP26080009 | HAE-MOD_Q326-KKFJM | KKFJM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 19288.86 | 23523 | 2608 | HAE | MOD_Q326 | KKFJM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46268 | 46268 | 46268 | INHOUSE PHET SAITHONG | - | INHOUSE | Adisak Chanmao | Apichart Kampuang | 26WK36 | 779 | 16208 | 0 | 6536 | 23523 | 0 | - | 23523 | 14584.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 23523 | 11278.8 | 0 | 11278.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46268 | 46272 | - | 23523 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 0 | 4 | COMPLETED | MBB | 11278.8 | 46272 | 4 | 0 | 0 |  | 779 | 22744 | HAEMBB
EP26090025 | TME-FRAN2026-CBR1005 | CBR1005_Flash_RAN_EAS R3 | 24924.72 | 30396 | 2609 | TME | FRAN2026 | CBR1005 | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46269 | 46270 | 46270 | INHOUSE WACHIRA SAOWARO | - | INHOUSE | Palagon Prommueangma | GSC HW | 26WK36 | 0 | 25667 | 0 | 4729 | 30396 | 0 | - | 30396 | 18845.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | Y | Y | 0 | 30396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46273 |  | - | 30396 | 0 | HUAWEI |  |  |  | 3 |  | COMPLETED | MBB | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 30396 | TMEMBB
EP26050043 | HAE-Cap_Q226-NHINM | NHINM_2026 Capacity Expansion Ph1_EXP_ER | 10722.32 | 13076 | 2605 | HAE | Cap_Q226 | NHINM | BOONCHOT BORIWUT | ER |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 779 | 10744 | 0 | 1553 | 13076 | 0 | - | 13076 | 8107.12 | 0 | [6 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  | HUAWEI |  |  |  | 0 | 0 | ON PROCESS | MBB | 779 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 13076 | HAEMBB
EP26050074 | HAE-Cap_Q226-EBSMM | EBSMM_2026 Capacity Expansion Ph1_EXP_ER | 14388.54 | 17547 | 2605 | HAE | Cap_Q226 | EBSMM | BOONCHOT BORIWUT | ER |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 779 | 12820 | 0 | 3948 | 17547 | 0 | - | 17547 | 10879.14 | 0 | [6 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  | HUAWEI |  |  |  | 0 | 0 | ON PROCESS | MBB | 779 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 17547 | HAEMBB
EP26060088 | HAE-MOD_Q226-TBNCM | TBNCM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 17343 | 21150 | 2606 | HAE | MOD_Q226 | TBNCM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46274 | 46274 | 46274 | INHOUSE WACHIRA SAOWARO |  | INHOUSE | Apichart Kampuang |  | 26WK37 | 779 | 16230 | 0 | 4141 | 21150 | 0 | - | 21150 | 13113 | 0 | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 46278 |  |  | 0 |  | HUAWEI |  |  |  | 4 |  | COMPLETED | MBB | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 21150 | HAEMBB
EP26060092 | HAE-MOD_Q226-HTPGM | HTPGM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 14404.12 | 17566 | 2606 | HAE | MOD_Q226 | HTPGM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46273 | 46274 | 46274 | INHOUSE PHET SAITHONG |  | INHOUSE | Apichart Kampuang |  | 26WK37 | 779 | 12646 | 0 | 4141 | 17566 | 0 | - | 17566 | 10890.92 | 0 | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 46278 |  |  | 0 |  | HUAWEI |  |  |  | 4 |  | COMPLETED | MBB | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 17566 | HAEMBB
EP26060093 | HAE-MOD_Q226-KOSHM | KOSHM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 17333.98 | 21139 | 2606 | HAE | MOD_Q226 | KOSHM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46274 | 46274 | 46274 | INHOUSE WACHIRA SAOWARO |  | INHOUSE | Apichart Kampuang | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK37 | 779 | 16219 | 0 | 4141 | 21139 | 13505 | 46279 | 21139 | 13106.18 | 0 | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 46276 |  |  | 0 |  | HUAWEI |  |  |  | 2 |  | COMPLETED | MBB | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 21139 | HAEMBB
EP26060094 | HAE-MOD_Q226-KSCSM | KSCSM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 17343 | 21150 | 2606 | HAE | MOD_Q226 | KSCSM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46273 | 46273 | 46273 | INHOUSE WACHIRA SAOWARO |  | INHOUSE | Apichart Kampuang | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK37 | 779 | 16230 | 0 | 4141 | 21150 | 13505 | 46279 | 21150 | 13113 | 0 | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 46279 |  |  | 0 |  | HUAWEI |  |  |  | 6 |  | COMPLETED | MBB | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 21150 | HAEMBB
EP26060097 | HAE-MOD_Q226-NVOTM | NVOTM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 20272.86 | 24723 | 2606 | HAE | MOD_Q226 | NVOTM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46274 | 46274 | 46274 | INHOUSE PHET SAITHONG |  | INHOUSE | Apichart Kampuang |  | 26WK37 | 779 | 19803 | 0 | 4141 | 24723 | 0 | - | 24723 | 15328.26 | 0 | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 46279 |  |  | 0 |  | HUAWEI |  |  |  | 5 |  | COMPLETED | MBB | 779 |  |  | 0 |  |  |  | 24723 | HAEMBB
EP26060100 | HAE-MOD_Q226-BZBLM | BZBLM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 21948.12 | 26766 | 2606 | HAE | MOD_Q226 | BZBLM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46273 | 46273 | 46273 | INHOUSE WACHIRA SAOWARO |  | INHOUSE | Apichart Kampuang |  | 26WK37 | 779 | 21846 | 0 | 4141 | 26766 | 0 |  | 26766 | 16594.92 | 0 | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 46279 |  |  | 0 |  | HUAWEI |  |  |  | 6 |  | COMPLETED | MBB | 779 |  |  | 0 |  |  |  | 26766 | HAEMBB
EP26060102 | HAE-MOD_Q226-PPKSM | PPKSM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 14404.12 | 17566 | 2606 | HAE | MOD_Q226 | PPKSM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46273 | 46273 | 46273 | INHOUSE PHET SAITHONG |  | INHOUSE | Apichart Kampuang | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK37 | 779 | 12646 | 0 | 4141 | 17566 | 13505 | 46279 | 17566 | 10890.92 | 0 | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 46273 |  |  | 0 |  | HUAWEI |  |  |  | 0 |  | COMPLETED | MBB | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 17566 | HAEMBB
EP26060133 | HAE-MOD_Q226-NYOBM | NYOBM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 18740.28 | 22854 | 2606 | HAE | MOD_Q226 | NYOBM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46279 |  | 0 | นาย อภิชาติ ฟังสันเทียะ | VD00235 | SUBCON |  |  | 0 | 779 | 17934 | 0 | 4141 | 22854 | 0 | - | 22854 | 14169.48 | 0 | [6 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  | HUAWEI |  |  |  | 0 | 0 | ON PROCESS | MBB | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 22854 | HAEMBB
EP26060139 | HAE-MOD_Q226-SFCPM | SFCPM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 10310.68 | 12574 | 2606 | HAE | MOD_Q226 | SFCPM | BOONCHOT BORIWUT | ER |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 779 | 10242 | 0 | 1553 | 12574 | 0 | - | 12574 | 7795.88 | 0 | [6 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  | HUAWEI |  |  |  | 0 | 0 | ON PROCESS | MBB | 779 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 12574 | HAEMBB
EP26060140 | HAE-MOD_Q226-SFGJM | SFGJM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 18740.28 | 22854 | 2606 | HAE | MOD_Q226 | SFGJM | BOONCHOT BORIWUT | ER |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 779 | 17934 | 0 | 4141 | 22854 | 0 | - | 22854 | 14169.48 | 0 | [6 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  | HUAWEI |  |  |  | 0 | 0 | ON PROCESS | MBB | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 22854 | HAEMBB
EP26060142 | HAE-MOD_Q226-SFSTM | SFSTM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 18740.28 | 22854 | 2606 | HAE | MOD_Q226 | SFSTM | BOONCHOT BORIWUT | ER |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 779 | 17934 | 0 | 4141 | 22854 | 0 | - | 22854 | 14169.48 | 0 | [6 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  | HUAWEI |  |  |  | 0 | 0 | ON PROCESS | MBB | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 22854 | HAEMBB
EP26060128 | HAE-MOD_Q226-NPHAM | NPHAM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 15873.56 | 19358 | 2606 | HAE | MOD_Q226 | NPHAM | BOONCHOT BORIWUT | ER |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 779 | 14438 | 0 | 4141 | 19358 | 0 | - | 19358 | 12001.96 | 0 | [6 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  | HUAWEI |  |  |  | 0 | 0 | ON PROCESS | MBB | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 19358 | HAEMBB
EP26080018 | HAE-MOD_Q326-SMATM | SMATM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 15123.26 | 18443 | 2608 | HAE | MOD_Q326 | SMATM | BOONCHOT BORIWUT | ER |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 779 | 13716 | 0 | 3948 | 18443 | 0 | - | 18443 | 11434.66 | 0 | [6 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  | HUAWEI |  |  |  | 0 | 0 | ON PROCESS | MBB | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 18443 | HAEMBB
EP26080030 | HAE-Cap_Q326-PEBKM | PEBKM_2026 Capacity Expansion Ph1_EXP_ER | 22379.44 | 27292 | 2608 | HAE | Cap_Q326 | PEBKM | BOONCHOT BORIWUT | ER |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 779 | 19977 | 0 | 6536 | 27292 | 0 | - | 27292 | 16921.04 | 0 | [6 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  | HUAWEI |  |  |  | 0 | 0 | ON PROCESS | MBB | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 27292 | HAEMBB
EP26080047 | HAE-MOD_Q326-AKBBM | AKBBM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 13158.54 | 16047 | 2608 | HAE | MOD_Q326 | AKBBM | BOONCHOT BORIWUT | ER | 46272 | 46273 | 46273 | นาย อภิชาติ ฟังสันเทียะ | VD00235 | SUBCON | Apichart Kampuang | น.ส. หทัยรัตน์ สิงห์แก้ว | 26WK37 | 779 | 11127 | 0 | 4141 | 16047 | 2095 | 46279 | 16047 | 9949.14 | 0 | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 46274 |  |  | 0 |  | HUAWEI |  |  |  | 1 |  | COMPLETED | MBB | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 16047 | HAEMBB
EP26080066 | HAE-NEWSITE-WLGTM | WLGTM_2025 Coverage Expansion Ph2_New Site_Remote-BBU_ER | 17744.8 | 21640 | 2608 | HAE | NEWSITE | WLGTM | BOONCHOT BORIWUT | ER |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 779 | 19308 | 0 | 1553 | 21640 | 0 | - | 21640 | 13416.8 | 0 | [6 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  | HUAWEI |  |  |  | 0 | 0 | ON PROCESS | MBB | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 21640 | HAEMBB
EP26090022 | HAE-NEWSITE-NIRNM | NIRNM_2025 Coverage Expansion Ph2_New Site_Remote-BBU_ER | 23442.16 | 28588 | 2609 | HAE | NEWSITE | NIRNM | BOONCHOT BORIWUT | ER |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 779 | 26256 |  | 1553 | 28588 | 0 | - | 28588 | 17724.56 | 0 | [6 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  | HUAWEI |  |  |  | 0 | 0 | ON PROCESS | MBB | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 28588 | HAEMBB
EP26080095 | HAE-MOD_Q326-CATBM | CATBM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 17771.04 | 21672 | 2608 | HAE | MOD_Q326 | CATBM | BOONCHOT BORIWUT | ER |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 1351 | 13785 | 0 | 6536 | 21672 | 0 | - | 21672 | 13436.64 | 0 | [6 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  | HUAWEI |  |  |  | 0 | 0 | ON PROCESS | MBB | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 21672 | HAEMBB
EP26080096 | HAE-MOD_Q326-TMFTM | TMFTM_2026 Capacity Expansion Modernize_EXP_ER | 16377.04 | 19972 | 2608 | HAE | MOD_Q326 | TMFTM | BOONCHOT BORIWUT | ER |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 779 | 12657 | 0 | 6536 | 19972 | 0 | - | 19972 | 12382.64 | 0 | [6 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  | HUAWEI |  |  |  | 0 | 0 | ON PROCESS | MBB | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 19972 | HAEMBB
EP26090023 | TME-FBAT2026-CBR7015 | CBR7015_Flash_Battery_EAS R3 | 4187.74 | 5107 | 2609 | TME | FBAT2026 | CBR7015 | BOONCHOT BORIWUT | ER |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 5107 |  |  | 5107 | 0 | - | 5107 | 3166.34 | 0 | [6 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  | HUAWEI |  |  |  | 0 | 0 | ON PROCESS | BATERRY | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 5107 | TMEBATERRY
EP26090024 | TME-FRAN2026-CBR7015 | CBR7015_Flash_RAN_EAS R3 | 16439.36 | 20048 | 2609 | TME | FRAN2026 | CBR7015 | BOONCHOT BORIWUT | ER |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 15319 |  | 4729 | 20048 | 0 | - | 20048 | 12429.76 | 0 | [6 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  | HUAWEI |  |  |  | 0 | 0 | ON PROCESS | MBB | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 20048 | TMEMBB
Note on Z7: Windows 11: Supply and installation of Single antenna mounting and accessory-AIS =1 set
Note on Z8: Windows 11: Install/dismatle Power box without Cables =2 pcs
Note on Z27: Windows 11: Install/dismatle Power box without Cables =2 pcs
Note on Z37: Windows 11: Install Passive unit = 4 Set
Note on Z50: Windows 11: Install Passive unit = 4 Set
Note on Z71: Windows 11: Install Passive unit = 4 Set

## Sheet1
WEEK37 | Column Labels | [12 empty] | PMOwner | BOONCHOT BORIWUT
| AC1 DONE |  |  | FULFILLED |  |  | UNFULFILL |  |  | Total Count of P+L | Total Sum of REVENUE | Total Sum of REMAIN |  | STATUS WORK | CONFIRMED
Row Labels | Count of P+L | Sum of REVENUE | Sum of REMAIN | Count of P+L | Sum of REVENUE | Sum of REMAIN | Count of P+L | Sum of REVENUE | Sum of REMAIN
2022 |  |  |  | 3588 | 8008048.9 | 0 |  |  |  | 3588 | 8008048.9 | 0 |  | Sum of REMAIN | Column Labels
2023 | 9 | 118924 | 25739.04 | 5220 | 11003308.2 | 8985.9 | 13 | 112782 | 112782 | 5242 | 11235014.2 | 147506.94 |  | Row Labels | HUAWEI | Grand Total
2024 | 8 | 36783 | 7724.43 | 5170 | 14471489.97 | 1857 | 12 | 60400 | 60400 | 5190 | 14568672.97 | 69981.43 |  | INSTALL ONPROCESS | 503160.7 | 503160.7
2025 | 3 | 69000 | 27600 | 2999 | 8320147.2 | 43148.1 | 13 | 57762 | 57762 | 3015 | 8446909.2 | 128510.1 |  | 2026 | 503160.7 | 503160.7
2026 | 154 | 472544 | 142200.5 | 1706 | 4017920.4 | 106536.12 | 260 | 768097 | 768097 | 2120 | 5258561.4 | 1016833.62 |  | Acceptance Plan AUGUST | 276497.72 | 276497.72
Grand Total | 174 | 697251 | 203263.97 | 18683 | 45820914.67 | 160527.12 | 298 | 999041 | 999041 | 19155 | 47517206.67 | 1362832.09 |  | 2023 | 87202.9 | 87202.9
[14 empty] | 2024 | 40880 | 40880
WEEK38 | Column Labels | [12 empty] | 2025 | 67636.1 | 67636.1
| AC1 DONE |  |  | FULFILLED |  |  | UNFULFILL |  |  | Total Count of P+L | Total Sum of REVENUE | Total Sum of REMAIN |  | 2026 | 80778.72 | 80778.72
Row Labels | Count of P+L | Sum of REVENUE | Sum of REMAIN | Count of P+L | Sum of REVENUE | Sum of REMAIN | Count of P+L | Sum of REVENUE | Sum of REMAIN |  |  |  |  | Acctance Plan AC#1 WK39 | 102913.5 | 102913.5
2022 |  |  |  | 3588 | 8008048.9 | 0 |  |  |  | 3588 | 8008048.9 | 0 |  | 2023 | 27621.3 | 27621.3
2023 | 7 | 99583 | 24368.28 | 5224 | 11057214.2 | 25157.7 | 11 | 78217 | 78217 | 5242 | 11235014.2 | 127742.98 |  | 2024 | 11034.9 | 11034.9
2024 |  |  |  | 5178 | 14508272.97 | 12891.9 | 2 | 39023 | 39023 | 5180 | 14547295.97 | 51914.9 |  | 2025 | 2723.1 | 2723.1
2025 | 3 | 9077 | 2723.1 | 3003 | 8390635.2 | 43148.1 | 3 | 37662 | 37662 | 3009 | 8437374.2 | 83533.2 |  | 2026 | 61534.2 | 61534.2
2026 | 160 | 463219 | 139403 | 1797 | 4293924.4 | 106536.12 | 163 | 501418 | 501418 | 2120 | 5258561.4 | 747357.12 |  | Acctance Plan AC#2 WK39 | 132012.18 | 132012.18
Grand Total | 170 | 571879 | 166494.38 | 18790 | 46258095.67 | 187733.82 | 179 | 656320 | 656320 | 19139 | 47486294.67 | 1010548.2 |  | 2023 | 12918.78 | 12918.78
[14 empty] | 2025 | 13174 | 13174
[14 empty] | 2026 | 105919.4 | 105919.4
[14 empty] | Acceptance DONE SEPTEMBER | 0 | 0
[14 empty] | 2026 | 0 | 0
[14 empty] | Grand Total | 1014584.1 | 1014584.1
[13 empty] | AC1 | 2023
[13 empty] | AC1 | 2024
[13 empty] | AC1 | 2025
[13 empty] | AC1 | 2026 | 61534.2
[13 empty] | AC2 | 2023
[13 empty] | AC2 | 2024
[13 empty] | AC2 | 2025
[13 empty] | AC2 | 2026 | 74143.58